МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 18»  апреля 2008 года                                                                    № 80

О проведении городских мероприятий,

посвященных Празднику Весны и Труда

1 мая 2008 года

В связи с проведением городских мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда      1 мая 2008 года:

1. 	Утвердить состав организационного комитета (приложение 1), программу (приложение 2), план  подготовки и проведения  мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда (приложение 3).

- Управлению культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта  (Потапова Р.А.), управлению по организации  деятельности (Смольянинова О.Н.), управлению экономики  (Жестовский С.П.), управлению коммунального хозяйства  (Ваган Е.И.) обеспечить исполнение утвержденных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда.

- Управлению бюджетного учета и отчетности  (Зеленская Л.В.) обеспечить финансирование запланированных мероприятий в пределах утвержденных смет доходов и расходов на 2008 год в учреждениях культуры и спорта города.

- Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций принять активное участие в проведении  мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Хисматуллину Р.М.

Глава города									   С.А.Махиня

Приложение 1 к постановлению

Главы городского поселения Лянтор

от « 18» апреля  2008 года №  80

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городских мероприятий,

посвященных Празднику Весны и Труда

(1 мая 2008 года)

|  | Хисматуллина Роза Мансуровна | - | заместитель Главы муниципального образования, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна | - | начальник управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города, заместитель председателя организационного комитета |
|  | Куриленко Олеся Владимировна | - | главный специалист отдела культуры управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города, секретарь организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |
|  | Жестовский Сергей Петрович | - | начальник управления экономики Администрации города |
|  | Смольянинова Ольга Николаевна | - | начальник управления по организации деятельности Администрации города |
|  | Ваган Елена Ивановна | - | начальник отдела по объектам внешнего благоустройства и коммунального хозяйства управления коммунального хозяйства Администрации города |
|  | Елизаров Виктор Петрович | - | начальник городского отдела милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району |
|  | Халин Сергей Викторович | - | начальник отряда государственной противопожарной службы №21 Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре |
|  | Соколов Владимир Михайлович | - | главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница» |

Приложение 2 к постановлению

Главы городского поселения Лянтор

от« 18»  апреля  2008 года № 80

Программа проведения

городских мероприятий,

посвященных Празднику Весны и Труда

(1 мая 2008 года)

| Время | Наименование мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 12.00 | работа торговых рядов | городская площадь |
| 12.00 | начало движения праздничного шествия «Лянтор первомайский» трудовых коллективов организаций города по маршруту: улица Комсомольская, ул. Салавата Юлаева, ул. Эстонских дорожников, ул. Назаргалеева, ул. Парковая, городская площадь | построение на площади в районе магазина №8 |
| 12.30 | концерт духового оркестра | городская площадь |
| 13.00 | праздничное шествие «Лянтор первомайский» трудовых коллективов организаций города по площади «Лянтор первомайский» |  |
| 14.00 | театрализованное открытие праздника «История Первомая» |  |
| 14.30 | концерт детской художественной самодеятельности «Труд шагает по планете» |  |
| 15.00 | конкурс среди первичных профсоюзных организаций предприятий и учреждений города «Профсоюзы нам помогут» |  |
| 15.40 | концерт коллективов художественной самодеятельности «Нам песня строить и жить помогает» |  |
| 16.40 | дискотечная программа «Танцующий город» |  |
| 18.00 | закрытие праздника |  |

Приложение 3 к постановлению

Главы городского поселения Лянтор

от « 18» апреля 2008года №  80

План

подготовки и проведения городских мероприятий,

посвященных Празднику Весны и Труда

(1 мая 2008 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города |
| 1.1. | организация проведение городских мероприятий, согласно программе | 01.05.2008 | Потапова Р.А. |
|  | Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1. | освещение городских мероприятий в СМИ | с 21.04.2008 | Смольянинова О.Н. |
| 2.2. | опубликование настоящего постановления в СМИ | 21.04.2008 |  |
| 2.3. | сбор заявок на участие организаций, общественных объединений города в шествии | до 22.04.2008 |  |
|  | Управление коммунального хозяйства Администрации города |
| 3.1. | проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене на городской площади, обеспечение безопасности электроустановки | 30.04.2008 01.05.2008 с 12.00 до 18.00 | Ваган Е.И. |
| 3.2. | обеспечение уборки городской площади (установка контейнеров) | до 01.05.2008 |  |
| 3.3. | обеспечение уборки городских улиц (по маршруту шествия) | 30.04.2008 |  |
|  | Управление экономики Администрации города |
| 4.1. | организация работы праздничной торговли на городской площади | 01.05.2008 с 12.00 до 17.30 | Жестовский С.П. |
|  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» |
| 5.1. | обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» по маршруту шествия и на территории проведения праздника | 01.05.2008 с 12.00 до 18.00 | Соколов В.М. |
|  | Городской отдел милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району |
| 6.1. | перекрытие дорог по маршруту шествия | 01.05.2008 с 11.00 до 13.00 | Елизаров В.П. |
| 6.2. | сопровождение шествия по маршруту |  |  |
| 6.3. | организация дежурства на городской площади во время проведения шествия (согласно схеме) |  |  |
| 6.4. | организация дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения праздника, обеспечение постоянного дежурства у сцены, перекрытие подъездных дорог к месту проведения праздника | 01.05.2008 с 12.00 до 18.00 |  |