Информация по результатам контрольного мероприятия

в сфере бюджетных правоотношений в отношении

Администрации г.п. Лянтор

Управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации Сургутского района проведено внеплановое контрольное мероприятие в сфере бюджетных правоотношений в отношении администрации г.п. Лянтор (заключение от 30.07.2019 № 5).

Тема обследования: оценка результативности и целевого характера использования бюджетных средств в рамках исполнения муниципального контракта от 25.07.2018 № 0187300003118000104-0067237-01, направленных на установку скалодрома (в том числе конструкции скалодрома) по ул. Набережной в г.п. Лянтор Сургутского района.

Объекты обследования:

* администрация г.п. Лянтор;
* департамент жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района.

Обобщенная информация о выявленных нарушениях:

1) нарушение порядка расчетов с подрядчиком, установленного муниципальным контрактом;

2) нарушение подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту в количестве 98 дней*.*

Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.