**ПОСТАНОВЛЕНИЕ - проект**

О внесении изменений в

постановление Администрации

городского поселения Лянтор

от 16.03.2022 № 197

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 14.02.2017 № 246 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Лянтор», на основании Уведомлений департамента финансов администрации Сургутского района о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов от 30.10.2023 №№ 070/16/мп52/38, 070/16/мп52/39, в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования городское поселение Лянтор:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского поселения Лянтор от 16.03.2022 № 197 «Об утверждении муниципальной [программы](#P29) городского поселения Лянтор «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 2022-2025 годы» (в редакции от 15.08.2023 № 854) (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Девятую строку паспорта изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение Муниципальной программы, в том числе:  - за счёт средств бюджета города;  - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района;  - за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО –Югры.  - за счет других источников финансирования | Объём финансирования муниципальной программы в 2022-2025 годах составит 102 049,04 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств, предоставленных бюджетом города Лянтор - 4 670,94 тыс. рублей;  - за счет средств, предоставленных бюджетом Сургутского района – 11 850,37 тыс. рублей;  - за счет средств, предоставленных бюджетом ХМАО –Югры – 85 527,73 тыс. рублей.  Объем финансирования по годам составит:  2022 год - 40 561,40 тыс. рублей;  2023 год – 61 487,64 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей.  - |

1.2. Десятую строку паспорта изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия до 456 семей.  2. Увеличение площади расселенных жилых помещений аварийного жилищного фонда не менее 7543,3 кв.м. в год.  3. Увеличение количества семей, подлежащих расселению из аварийного жилищного фонда до 428 единиц.  4. Увеличение площади расселенных жилых помещений аварийного жилищного фонда до 24998,1 кв.м. |

1.3. Пункт 1.11. Программы изложить в следующей редакции:

«1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор, за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района, за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО –Югры.

Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы и по источникам финансового обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в Приложении 1.

Объём финансирования муниципальной программы в 2022 - 2025 годах -  102 049,04 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств, предоставленных бюджетом города Лянтор - 4 670,94 тыс. рублей;

- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района – 11 850,37 тыс. рублей;

- за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры – 85 527,73 тыс. рублей.

Объём финансирования по годам:

- 2022 год – 40 561,40 тыс. рублей;

- 2023 год – 61 487,64 тыс. рублей;

- 2024 год – 0 тыс. рублей;

- 2025 год – 0 тыс. рублей.»

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города А.Н. Луценко

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_

Перечень целевых показателей и программных мероприятий

с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 2022-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметры | Источник финансирования/ Наименование показателей | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы /Объём финансирования | Значение по годам | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы | Координатор/ соисполнитель |
| 2022  (год) | 2023  (год) | 2024  (год) | 2025  (год) |  |  |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 2022-2025 годы» | Всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 102 049,04 | 40 561,40 | 61 487,64 | 0 | 0 |  | УГИиЗО, УГХ, Жилищный отдел,  МКУ |
| - за счёт средств, предоставленных бюджетом города Лянтор | (тыс. руб.) | 4 670,94 | 0 | 4 670,94 | 0 | 0 |  |
| - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | (тыс. руб.) | 11 850,37 | 5 600,53 | 6 249,84 | 0 | 0 |  |
| -за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс. руб.) | 85 527,73 | 34 960,87 | 50 566,86 | 0 | 0 |  |
|  | **Цель программы** | **Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского поселения Лянтор** | | | | | | | |  |
|  | Показатель конечного результата цели программы (ПКР) | Количество семей улучшивших жилищные условия | ед. | 0 | 146 | 16 | 138 | 156 | 456 |  |
|  | Показатель конечного результата цели программы (ПКР) | Площадь расселенных жилых помещений аварийного жилищного фонда | м.кв. | 0 | 7543,3 | 901,3 | 7796,0 | 8757,5 | 24998,1 |  |
| **1.** | **Задача программы** | **Правовое обеспечение переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, подлежащем изъятию и сносу, на территории городского поселения Лянтор** | | | | | | | |  |
|  | Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР) | Количество семей, подлежащих расселению из аварийного жилищного фонда, за отчётный период | ед. | 0 | 130 | 14 | 130 | 154 | 428 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Переселение граждан-собственников, проживающих в жилых помещениях, расположенных в аварийных многоквартирных домах» | Всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 97 378,10 | 40 561,40 | 56 816,70 | 0 | 0 |  | УГИиЗО, УГХ,  Жилищный отдел,  МКУ |
| - за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района | (тыс.руб.) | 11 850,37 | 5 600,53 | 6 249,84 | 0 | 0 |  |
| -за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры | (тыс.руб.) | 85 527,73 | 34 960,87 | 50 566,86 | 0 | 0 |  |
|  | ПНР основного мероприятия | Количество расселенных семей, собственников, аварийного жилищного фонда, за отчетный период | ед. | 0 | 121 | 14 | 123 | 148 | 406 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: «Переселение нанимателей, проживающих в жилых помещениях, расположенных в аварийных многоквартирных домах по договорам социального найма» | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |  | УГИиЗО, УГХ, Жилищный отдел,  МКУ |
|  | ПНР основного мероприятия | Количество расселенных семей, проживающих в аварийном жилищном фонде на основании договора социального найма, за отчетный период | ед. | 0 | 9 | 0 | 7 | 6 | 22 |  |
| **2.** | **Задача программы** | **Сокращение площади аварийного жилищного фонда на территории городского поселения Лянтор** | | | | | | | |  |
|  | Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР) | Площадь расселенных жилых помещений аварийного жилищного фонда, за отчетный период | м.кв. | 0 | 7543,3 | 901,3 | 7796,0 | 8757,5 | 24998,1 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: «Ликвидация аварийного жилищного фонда» | Всего, в том числе: | (тыс. руб.) | 4 670,94 | 0 | 4 670,94 | 0 | 0 |  | УГИиЗО, УГХ, Жилищный отдел,  МКУ |
| - за счёт средств, предоставленных бюджетом города Лянтор | (тыс. руб.) | 4 670,94 | 0 | 4 670,94 | 0 | 0 |  |
|  | ПНР основного мероприятия | Количество снесенных домов аварийного жилищного фонда, за отчетный период | ед. | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 36 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Снятие с кадастрового учета земельного участка, на котором находился снесенный жилой дом» | Без финансирования | - | - | - | - | - | - |  | УГИиЗО, УГХ, Жилищный отдел,  МКУ |
|  | ПНР основного мероприятия | Количество проведенных обследований, подтверждающих прекращение существования снесенных объектов на земельном участке, за отчетный период | ед. | 0 | 0 | 16 | 10 | 10 | 36 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_

Реестр аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Лянтор

и подлежащих сносу в 2022-2025 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Микрорайон/  улица | № дома | № и дата заключения межведомственной комиссии | № и дата постановления Администрации городского поселения Лянтор | Количество жилых помещений, ед. | | | | Жилая площадь жилых помещений кв.м | Общая площадь жилых помещений кв.м | Общая площадь по дому, кв.м. | Количество проживающих семей, ед. | Планируемая дата расселения |
| Всего жилых помещений | Находящихся в собственности граждан | Находящихся в муниципальной собственности | |  |  |  |  |  |
| по договору социального найма | по договору коммерческого, служебного найма |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | микрорайон №1 | 8А | №169 от 30.08.2018 | №894 от 06.09.2018 | 2 | 2 | - | - | 85,4 | 147,7 | 147,7 | 2 | 01.11.2022 |
| 2 | микрорайон №1 | 86 | №171 от 30.08.2018 | №896 от 06.09.2018 | 2 | 2 | - | - | 27,5 | 51,5 | 51,5 | 2 | 01.11.2022 |
| 3 | микрорайон №1 | 73 | №172 от 30.08.2018 | №897 от 06.09.2018 | 1 | 1 | - | - | 29,8 | 53,8 | 53,8 | 1 | 01.11.2022 |
| 4 | микрорайон №6А | 73 | №158 от 12.07.2018 | №705 от 17.07.2018 | 1 | 1 | - | - | 17,0 | 33,9 | 33,9 | 1 | 01.11.2022 |
| 5 | микрорайон №6А | 64 | №142 от 03.04.2018 | №353 от 06.04.2018 | 2 | 2 | - | - | 29,3 | 52,6 | 52,6 | 2 | 01.11.2022 |
| 6 | микрорайон №1 | 2 | №157 от 12.07.2018 | №704 от 17.07.2018 | 1 | 1 | - | - | 17,0 | 33,7 | 33,7 | 1 | 01.11.2022 |
| 7 | микрорайон №7 | 32Б | №155 от 22.06.2018 | №649 от 27.06.2018 | 1 | 1 | - | - | 43,2 | 73,0 | 73,0 | 1 | 01.11.2022 |
| 8 | улица 60 лет СССР | 7 | №164 от 24.07.2018 | №734 от 26.07.2018 | 1 | 1 | - | - | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 1 | 01.11.2022 |
| 9 | микрорайон №3 | 4 | №296 от 29.04.2021 | №438 от 11.05.2021 | 2 | 2 | - | - | 35,4 | 70,4 | 70,4 | 2 | 01.11.2022 |
| 10 | микрорайон №3 | 25 | №316 от 15.02.2022 | №212 от 17.03.2022 | 16 | 16 | - | - | 502,4 | 907,1 | 1139,2 | 16 | 01.12.2022 |
| 11 | микрорайон №2 | 8 | №176 от 25.09.2018 | №969 от 26.09.2018 | 18 | 14 | 3 | 1 | 505,1 | 901,0 | 1156,8 | 18 | 01.12.2022 |
| 12 | микрорайон №6А | 66 | №178 от 25.09.2018 | №971 от 26.09.2018 | 17 | 9 | 2 | 6 | 497,4 | 891,4 | 1153,1 | 17 | 01.12.2022 |
| 13 | микрорайон №1 | 4 | №179 от 30.10.2018 | №1088 от 31.10.2018 | 4 | 2 | - | 2 | 179,8 | 286,9 | 280,9 | 4 | 01.12.2022 |
| 14 | микрорайон №7 | 34 | №180 от 30.10.2018 | №1087 от 31.10.2018 | 24 | 19 | 1 | 4 | 450,8 | 889,0 | 1164,0 | 24 | 01.12.2022 |
| 15 | микрорайон №1 | 59 | №192 от 29.11.2018 | №1223 от 29.11.2018 | 12 | 12 | - | - | 385,1 | 725,0 | 884,83 | 12 | 01.12.2022 |
| 16 | микрорайон №1 | 42 | №181 от 30.10.2018 | №1086 от 31.10.2018 | 14 | 11 | 2 | 1 | 400,3 | 752,9 | 916,27 | 14 | 01.12.2022 |
| 17 | микрорайон №1 | 27 | №182 от 30.10.2018 | №1085 от 31.10.2018 | 12 | 11 | 1 | - | 381,9 | 739,7 | 902,96 | 12 | 01.12.2022 |
| 18 | микрорайон №7 | 9 | №183 от 30.10.2018 | №1084 от 31.10.2018 | 16 | 14 | - | 2 | 506,5 | 906,3 | 1166,4 | 16 | 01.12.2022 |
|  |  |  |  | **Всего по году:** | **146** | **121** | **9** | **16** | **4121,3** | **7543,3** | **9308,46** | **146** |  |
| 19 | микрорайон №7 | 59 | №271 от 26.02.2020 | №169 от 28.02.2020 | 16 | 14 | - | 2 | 502,6 | 901,3 | 1161,3 | 16 | 01.12.2023 |
|  |  |  |  | **Всего по году:** | **16** | **14** | - | **2** | **502,6** | **901,3** | **1161,3** | **16** |  |
| 20 | ул. Строителей | 2 | №375 от 31.05.2023 | №631 от 31.05.2023 | 2 | 2 | - | - | 60,1 | 92,1 | 92,1 | 2 | 01.02.2024 |
| 21 | микрорайон №3 | 15 | №240 от 22.07.2019 | №686 от 24.07.2019 | 16 | 15 | 1 | - | 505,2 | 900,7 | 1149,2 | 16 | 01.11.2024 |
| 22 | микрорайон №3 | 10 | №288 от 12.04.2021 | №415 от 04.05.2021 | 16 | 13 | 2 | 1 | 507,4 | 902,4 | 1159,6 | 16 | 01.11.2024 |
| 23 | микрорайон №3 | 12 | №287 от 12.04.2021 | №414 от 04.05.2021 | 16 | 12 | 3 | 1 | 496,6 | 896,7 | 1153,7 | 16 | 01.11.2024 |
| 24 | микрорайон №3 | 22 | №304 от 22.04.2021 | №1149 от 24.12.2021 | 16 | 16 | - | - | 491,0 | 892,1 | 1176,6 | 16 | 01.11.2024 |
| 25 | микрорайон №3 | 23 | №305 от 22.04.2021 | №1150 от 24.12.2021 | 16 | 13 | - | 3 | 496,8 | 905,9 | 1161,1 | 16 | 01.11.2024 |
| 26 | микрорайон №3 | 16 | №376 от 08.09.2023 | №949 от 08.09.2023 | 16 | 15 | - | 1 | 492,1 | 918,1 | 1140,9 | 16 | 01.11.2024 |
| 27 | микрорайон №3 | 18 | №377 от 08.09.2023 | №948 от 08.09.2023 | 16 | 16 | - | - | 494,0 | 893,4 | 1149,3 | 16 | 01.11.2024 |
| 28 | микрорайон №3 | 40 | №378 от 08.09.2023 | №947 от 08.09.2023 | 16 | 16 | - | - | 498,8 | 904,4 | 1159,7 | 16 | 01.11.2024 |
| 29 | микрорайон №1 | 31 | №184 от 30.10.2018 | №1083 от 31.10.2018 | 8 | 5 | 1 | 2 | 265,3 | 490,2 | 596,67 | 8 | 01.12.2024 |
|  |  |  |  | **Всего по году:** | **138** | **123** | **7** | **8** | **4307,3** | **7796,0** | **9938,87** | **138** |  |
| 30 | микрорайон №2 | 22 | №185 от 30.10.2018 | №1082 от 31.10.2018 | 16 | 15 | 1 | - | 492,3 | 877,6 | 1192,2 | 16 | 01.12.2025 |
| 31 | микрорайон №2 | 44 | №186 от 30.10.2018 | №1089 от 31.10.2018 | 16 | 14 | 1 | 1 | 501,3 | 900,2 | 1192,1 | 16 | 01.12.2025 |
| 32 | микрорайон №10 | 2 | №187 от 29.11.2018 | №1218 от 29.11.2018 | 18 | 17 | 1 | - | 534,4 | 991,9 | 1229,7 | 18 | 01.12.2025 |
| 33 | микрорайон №2 | 27 | №188 от 29.11.2018 | №1219 от 29.11.2018 | 16 | 15 | 1 | - | 494,0 | 895,1 | 1546,4 | 16 | 01.12.2025 |
| 34 | микрорайон №1 | 54 | №189 от 29.11.2018 | №1220 от 29.11.2018 | 12 | 11 | 1 | - | 400,3 | 751,7 | 911,47 | 12 | 01.12.2025 |
| 35 | микрорайон №10 | 21 | №190 от 29.11.2018 | №1221 от 29.11.2018 | 18 | 18 | - | - | 523,4 | 984,5 | 1219,1 | 18 | 01.12.2025 |
| 36 | микрорайон №2 | 21 | №191 от 29.11.2018 | №1222 от 29.11.2018 | 16 | 16 | - | - | 495,5 | 891,6 | 1144,3 | 16 | 01.12.2025 |
| 37 | микрорайон №7 | 51 | №193 от 29.11.2018 | №1224 от 29.11.2018 | 12 | 12 | - | - | 313,7 | 657,2 | 742,9 | 12 | 01.12.2025 |
| 38 | микрорайон №6А | 75 | №194 от 29.11.2018 | №1225 от 29.11.2018 | 16 | 15 | - | 1 | 503,3 | 899,0 | 1158,2 | 16 | 01.12.2025 |
| 39 | микрорайон №3 | 31 | №195 от 29.11.2018 | №1226 от 29.11.2018 | 16 | 15 | 1 | - | 497,5 | 908,7 | 1171,5 | 16 | 01.12.2025 |
|  |  |  |  | **Всего по году:** | **156** | **148** | **6** | **2** | **4755,7** | **8757,5** | **11507,87** | **156** |  |
|  |  |  |  | **ВСЕГО по программе:** | **456** | **406** | **22** | **28** | **13686,9** | **24998,1** | **31916,5** | **456** |  |