Доклад

 «О реализации национального проекта «Культура» на территории города Лянтор»

Лянтор принимает участие в пяти портфелях проектов округа, направленных на реализацию национальных проектов и достижение соответствующих целей и показателей: «Жилье и городская среда», «Культура», «Демография», «Экология», «малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Национальный проект "Культура" определил новые векторы развития отрасли на ближайшие шесть лет.

В целях реализации национального проекта в городе Лянтор проведены следующие организационные мероприятия:

1. Создана Административная группа по управлению за реализацией национального проекта "Культура".

2. Разработана "Дорожная карта" (план мероприятий) по реализации национального проекта "Культура" на территории города Лянтор

3. На официальном сайте Администрации города размещён баннер "Национальные проекты", нормативные акты, план мероприятий, презентационные материалы.

Мы начали работу с изучения основных показателей и подходов к реализации Федерального проекта «Культура». Например, обратили внимание на планируемые изменения подхода к отраслевой статистике. Для нас крайне актуально, что наши труды по передаче части услуг на выполнение некоммерческим организациям будут учтены, и показатели по переданным клубным формированиям войдут в отчёты о выполнении нац проекта.

Была изучена региональная составляющая национального проекта «Культура», которая практически полностью дублирует федеральный проект с учётом декомпозиции по регионам.

Следующим этапом стало изучение основных показателей муниципальной составляющей Сургутского района региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура»

и подробная проработка каждого показателя, которые установлены непосредственно для реализации на территории города Лянтор с учётом полномочий поселения.

Предлагаю подробно остановиться на каждом показателе и информации о том, что уже сделано в части достижения показателя и какие мероприятия мы планируем с целью реализации проекта в полной мере.

Первый **показатель – «Увеличение количества посещений музея к 2024 году на 15%»**. По нашему мнению, установленный базовый показатель 30 507 посещений требует пересмотра. Это связано с проводимыми в музее в течение последних двух лет реорганизационными мероприятиями *(2017 год – 46 шт.ед., 2019 – 14 шт.ед.)* Этот вопрос мы обсуждаем с Управлением культуры, туризма и спорта.

 Предлагаемые нами значения показателей указаны на слайде второй строкой под установленными значениями.

*Что уже сделано для достижения данного показателя:*

- Количество посещений на 01.10.2019 г. составило – 20 023, 80% от планового показателя, который мы предлагаем установить

- Приобретено 10 аудиогидов

- За 2019 год музейный фонд пополнен на 295 единиц и составляет 11 387 единиц хранения

- 100% фонда оцифровано в программе КАМИС и размещено в сети

*Каким образом будет достигнут показатель?*

- Особый акцент будет сделан на разработку новых экскурсионных программ с записью на аудиогиды (не менее 3 в год).

- Укрепление МТБ, приобретение современного мультимедийного музейного оборудования (работа с депутатами).

- Проектная деятельность через НКО с целью получения грантовой поддержки на проведение новых масштабных музейных мероприятий. (сотрудничество с СОНКО).

**Выполнение показателя «Увеличение количества посещений общедоступных библиотек к 2024 году на 15%».**

*Что уже сделано?*

- Количество посещений на 01.10.2019 г. составило 45 165 ед. - 89% от планового показателя

- Книжный фонд на конец 2019 года составит 74 495 экземпляров, в текущем году пополнен на 1304 экземпляра, фонд периодических изданий на 13 840 экземпляров

- В Городской библиотеке №2 открыт удалённый читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

*Каким образом будет достигнут показатель?*

- Заключение в 2020 году договора на оказание услуг доступа к базе данных «ЛитРес: мобильная библиотека».

- Пополнение книжного фонда за счёт окружного и местного бюджетов.

- Активное продвижение библиотечных услуг в социальных сетях.

- Проектная деятельность через НКО с целью получения грантовой поддержки на реализацию библиотечных проектов.

**Выполнение показателя «Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений на 15%»**

*Что уже сделано?*

- Количество посещений на 01.10.2019 г. составило 89 345 – 85,5% от планового показателя

- Показатель декомпозирован, плановые значения доведены до руководителей КДУ

- 2 больших и один малый зрительные залы оснащены современными светодиодными экранами, всепогодный светодиодный экран размещён на здании КСК «Юбилейный» для информирования жителей о мероприятиях

- Сцены КДУ оснащены системами видеовещания, позволяющими осуществлять онлайн трансляцию с мероприятий, в КСК «Юбилейный» приобретены боковые светодиодные порталы (субсидия Сургутского района на укрепление МТБ 1 500 000 рублей)

*Каким образом будет достигнут показатель?*

- До конца 2019 года МТБ ДК «Нефтяник» пополнит сценический линолеум, звуковая аппаратура и микрофоны на сумму 1 256 840 рублей (средства депутатов), данные мероприятия помогут повысить уровень качества предоставляемых услуг и, соответственно, скажутся на увеличении количества посещений

- В 2020 году запланированы работы по ремонту уличного сценического комплекса на городской площади.

- Проектная деятельность через НКО с целью получения грантовой поддержки на реализацию культурно-досуговых проектов.

**Выполнение показателя «Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений на платной основе на 15%»**

Как видите, достаточно серьёзный показатель порядка 40 тысяч посещений нам предстоит выполнить.

*Что уже сделано?*

- Количество посещений на 01.10.2019 года 24 455 единиц, что составляет 61 % от планового показателя

- Показатель декомпозирован, плановые значения доведены до руководителей КДУ

*Каким образом будет достигнут показатель?*

- Большой охват жителей новогодними мероприятиями на платной основе (традиционно)

- Работа с профсоюзными организациями по заключению договоров на оказание услуг

- Реклама услуг учреждений, в том числе таргетированная реклама в социальных сетях

- Разработка новых видов услуг

**Выполнение показателя «Увеличение количества участников клубных формирований к 2024 году на 15%»**

*Что уже сделано?*

- Количество участников клубных формирований на сегодняшний день 991 в учреждениях культуры и 160 участников занимается на базе СОНКО на средства субсидии, итого 1151, что составляет 94.4% от целевого показателя

- Приглашены на работу 3 специалиста (с предоставлением жилья)

- Разработан и утверждён норматив нагрузки на руководителя клубного формирования – 4 коллектива на одного руководителя

- 7 коллективов художественной самодеятельности (2 вокальных, 2 хореографических, 3 народных промыслов и ремёсел) переданы в некоммерческий сектор (сумма 740 000 рублей на период с 01.09.2019 по 31.12.2019)

- Укрепляется МТБ коллективов, в 2019 году приобретены костюмы коллективам на сумму 692 000 рублей (440 000 рублей – субсидия Сургутского района, 252 000 рублей – местный бюджет)

- Показатель декомпозирован, плановые значения доведены до руководителей КДУ

*Каким образом будет достигнут показатель?*

- Укомплектуем в полном объёме штат руководителей клубных формирований, в том числе ставки специалистов, находящихся в декретных отпусках (3 вакансии)

- Продолжим финансирование коллективов, переданных в СОНКО путём проведения конкурса на предоставление субсидии на 2020 год

- Пересмотрим нормативы наполняемости групп (на сегодняшний день норматив установлен на минимальном уровне)

**Проект «Творческие люди» Выполнение показателя «Количество работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации»**

Норматив, установленный «дорожной картой» Управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района по реализации национального проекта «Культура» 10% от среднесписочного состава учреждений культуры ежегодно. Планируемая среднесписочная численность работников культуры на конец 2019 года – 99, на 2020 год – 90,3.

*Что уже сделано?*

- Показатель декомпозирован, плановые значения доведены до руководителей УК.

- За счет средств федерального бюджета в 2019 году прошли обучение 5 специалистов.

- Разработаны планы повышения квалификации работников культуры.

*Каким образом будет достигнут показатель?*

- Финансирование повышения квалификации предусмотрено в бюджете города на 2020 год и плановый период.

**Проект «Творческие люди» Выполнение показателя «Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры»**

*Что уже сделано?*

- Все УК прошли регистрацию на сайте Добровольцы России.ru.

- Волонтёры, принимающие участие в мероприятиях учреждений культуры, проходят регистрацию на сайте.

*Каким образом будет достигнут показатель?*

- Активизируем работу по регистрации волонтёров на сайте

- Организуем проведение акций и разъяснительной работы по вовлечению жителей города в волонтёрскую деятельность (не менее 5 в год).

Проект «Цифровая культура» Выполнение показателя «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам учреждений культуры»

Планируется ежегодное увеличение показателя на 1%. Однако базовый показатель пока не определён. Тем не менее работа в данном направлении ведётся.

Что уже сделано?

Все УК имеют официальные сайты в сети Интернет, оснащенные счетчиками посещения.

Страницы учреждений в социальных сетях оснащены переходами на официальный сайт

Музей и библиотеки оснащены АИС «КАМИС» и «ИРБИС»

Каким образом будет достигнут показатель?

Активизируем работу учреждений в социальных сетях с целью увеличения подписчиков

Проведём ребрендинг сайтов

Проведём SEO - аудит сайтов

Основная задача информационного сопровождения реализации нац проектов - разъяснить их замысел, ценность и важность, усилить общественный контроль, внедрить эффективные механизмы обратной связи. С этой целью начата работа по информированию населения на официальном сайте Администрации и в социальных сетях.

Как видите, разработан логотип для использования во всех публикациях о реализации национальных проектов на территории города.

При создании материалов по темам национальных проектов, реализующихся до 2024 года в городе, районе и Югре, используются следующие хештеги:

#культура86#культура86#Тема мероприятия#ВокругЮгра#Югра2024#Нацпроект86#нацпроектыЛянтор

В качестве примера представляем скриншот оформления информации о реализации нац проекта в группах «Новости лянтора» и «Пресс-служба Главы города Лянтора»

Реализация национального проекта осуществляется в соответствии с запланированными сроками. Риски не достижения показателей и результатов проекта и проблемы, отсутствуют. Возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.

Национальные проекты имеют определяющее значение для экономики и социальной сферы жизни Лянтора. Лянторцы должны почувствовать реальный эффект от реализации национальных проектов. И первые результаты уже есть. Мы, как минимум, оценили свои возможности. Ожидаем от реализации национальных проектов изменений, которые помогут улучшить жизнь всех жителей города, каждого человека.