Пояснительная записка
к отчёту о ходе реализации муниципальной программы
«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор
на 2023-2025 годы»

Координатор муниципальной программы: муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи».
Отчётный период: 12 месяцев 2024 года.
В 2024 году на реализацию муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2023-2025 годы» запланированы денежные средства:
1) по первоначальному плану в размере 751,87 тыс. руб. из которых:
- 751,87 тыс. руб. – средства бюджета города.
2) по уточненному плану в размере 728,97 тыс. руб. из которых:
- 728,97 тыс. руб. – средства бюджета города.
Кассовое исполнение за 12 месяцев 2024 года составило 728,97 тыс. рублей, исполнение составило 100% от уточнённого плана на 2024 год, в том числе:
- 728,97 тыс. рублей или 100% – за счёт бюджета города.
За 12 месяцев 2024 года были реализованы следующие основные мероприятия: 
По задаче 1 «Формирование общероссийского гражданского самосознания, патриотизма и солидарности, укрепление единства городского сообщества. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства составило 4426 человек. ПНР достигнут на 113%. Увеличение показателя связано с внесением изменений в дорожную карту по достижению целевых показателей Национального проекта "Культура" на 2024 год.
1.1 Организация и проведение просветительской работы среди населения города по формированию общероссийской гражданской идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению истории и традиций народов Российской Федерации, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по профилактике экстремизма, укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования составило 2667 человек. Исполнение денежных средств – 258,05 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. ПНР достигнут на 117%. Увеличение показателя связано с внесением изменений в дорожную карту по достижению целевых показателей Национального проекта "Культура" на 2024 год.
1.2. Содействие поддержке русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, а также создание условий для сохранения и развития языков народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании. Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения народов Российской Федерации, проживающих в муниципальном образовании составило 400 человек. Исполнение денежных средств – 73,64 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.
1.3. Создание условий для социокультурной интеграции и адаптации мигрантов. Количество мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на их социокультурную адаптацию и интеграцию составило 605 человек. Исполнение денежных средств - 17,50 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.
1.4. Развитие духовно-нравственных основ и самобытной культуры российского казачества и повышение его роли в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма. Количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма составило 740 человек. Исполнение денежных средств – 38,00 тыс. рублей или 100% от уточненного плана. ПНР достигнут на 102%.

По задаче 2 «Содействие этнокультурному развитию народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования». Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования составило 15314 человек. ПНР достигнут на 111%. Увеличение показателя связано с внесением изменений в дорожную карту по достижению целевых показателей Национального проекта "Культура" на 2024 год.
2.1. Создание условий для развития общественных инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания и обеспечение потребностей граждан, связанных с их этнической принадлежностью. Количество мероприятий (проектов, программ), в которых приняли участие национально-культурные, религиозные и другие общественные организации составило 12 единиц. Количество изученных лучших практик органов местного самоуправления по профилактике распространения экстремистской идеологии составляет 1 единицу. Без финансирования. ПНР достигнут на 100%.
2.2. Содействие этнокультурному многообразию народов России и религиозным организациям в культурно-просветительской деятельности. Количество участников традиционных национальных праздников, музейной программы, конкурса селфи «Этновзгляд», турмаршрутов, конкурса «Соцветие наций», кинопоказов, спортивных соревнований составило 15846 человек. Исполнение денежных средств – 231,42 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 132%. Увеличение показателя связано с внесением изменений в дорожную карту по достижению целевых показателей Национального проекта "Культура" на 2024 год. 
Количество участников религиозных праздников, встреч с молодёжью «Ответ священника», мероприятий по укреплению семейных ценностей составило 1820 человек. ПНР достигнут на 100%.

По задаче 3 «Развитие системы мер профилактики и предупреждения межэтнических, межконфессиональных конфликтов, сведение к минимуму условий для проявлений экстремизма на территории муниципального образования». Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании составило 87,4 %. ПНР достигнут на 100%.
3.1. Совершенствование системы управления в сфере профилактики экстремизма на территории муниципального образования. Доля проведённых заседаний межведомственной комиссии, приобретения услуг по фильтрации, подписания соглашений от запланированных составила 100%. Обучение специалистов по вопросам профилактики экстремизма, укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, содействия социальной и культурной адаптации мигрантов в отчётном году не планировалось. Исполнение денежных средств – 34,08 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.
3.2. Реализация комплексной информационной кампании, направленной на укрепление общегражданской идентичности и межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия. Количество информационных материалов, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, профилактику экстремизма за отчётный год составило 45 единиц, публикации в городских средствах массовой информации 15 единиц, информационно-справочные материалы в официальных группах социальных сетей 30 единиц, количество выявленных опасных контентов экстремистского характера в телекоммуникационной сети "Интернет" 35 единиц.
[bookmark: _GoBack]Исполнение денежных средств –24,50 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.
3.3. Осуществление мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений, раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма, в том числе средств массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.
Количество проведённых социологических исследований, опросов в формате анкетирования в год составило 1 единица. Исполнение денежных средств – 51,78 тыс. рублей или 100 % от уточненного плана. ПНР достигнут на 100%.
3.4. Профилактика экстремизма в рамках противодействия криминальных субкультур среди несовершеннолетних и молодёжи. Количество проведённых мероприятий, направленных на противодействие криминальных субкультур среди несовершеннолетних и молодёжи, за отчётный год составило 13 мероприятий. Количество информационных материалов, направленных на противодействие криминальных субкультур среди несовершеннолетних и молодёжи, за отчётный год составило 13 единиц. Без финансирования. ПНР достигнут на 100%.
За 12 месяцев 2024 года результатами достижения цели муниципальной программы являются следующие показатели:
-19694 участника мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма в муниципальном образовании. ПКР достигнут на 111%.  
Запланированные программные мероприятия на 2024 год реализованы в полном объёме.


Директор МКУ «Управление культуры и спорта» 					Р.В.Анчевский			
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