

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«05» ноября 2019 года № 1014

г. Лянтор

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по достижению

целевых показателей

муниципальной составляющей

национального проекта «Культура»

в городском поселении Лянтор

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по достижению

целевых показателей муниципальной составляющей национального проекта «Культура» в городском поселении Лянторсогласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.) обеспечитьсвоевременное исполнение мероприятий, включённых в план.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Зеленскую Л.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города С.А. Махиня

Приложение к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «05» ноября 2019 года № 1014

План мероприятий («дорожная карта»)

по достижению целевых показателей муниципальной составляющей

национального проекта «Культура» в городском поселении Лянтор

**Пояснительная записка**

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определены 2 основные цели в национальном проекте «Культура»: увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры и увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз.

Национальный проект «Культура» состоит из 3 федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры запущен региональный портфель проектов «Культура», сформированный на основе национального проекта «Культура»:

- паспорт портфеля проектов «Культура», утвержден протоколом заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 32 от 21.08.2018;

- паспорта проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», утверждены протоколом заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 35 от 13.11.2018.

Сургутский район по портфелю регионального проекта «Культура» реализует следующие целевые показатели:

-увеличение числа посещений организаций культуры на 15% к 2024 году (с нарастающим итогом);

- увеличениечисла посещений культурно-массовых мероприятий культурно – досуговых учреждений на платной основена 15% к 2024 году;

- увеличение в 5 раз к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры;

-количество участников клубных формирований;

- доля финансовых средств в общем объёме средств, направленных на предоставление услуг в сфере культуры негосударственными (немуниципальными) учреждениями культуры на 15% к 2024 году;

- количество специалистов, прошедших повышение квалификации (% от среднесписочной ежегодно);

- количество волонтеров культурных событий.

План мероприятий «дорожная карта» по достижению муниципальной составляющей регионального проекта «Культура» на территории города Лянтора разработан в целях поэтапного достижения целевых показателей муниципальной составляющей национального проекта «Культура».

Цель реализации плана мероприятий «дорожной карты»: реализация муниципальной составляющей национального проекта «Культура» в городском поселении Лянтор и осуществление мониторинга его реализации по достижению целевых показателей на период до 2024 года в разрезе по учреждениям культуры.

Сроки реализации «дорожной карты»: 2019 – 2024 годы.

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование национального проекта** | «Культура» | | |
| **Наименование федеральных проектов** | ["Культурная среда"](https://depcultura.admhmao.ru/natsionalnyy-proekt-kultura/)  ["Творческие люди"](https://depcultura.admhmao.ru/natsionalnyy-proekt-kultura/)  ["Цифровая культура"](https://depcultura.admhmao.ru/natsionalnyy-proekt-kultura/) | | |
| **Краткое наименование региональныхпроекта** | ["Культурная среда"](https://depcultura.admhmao.ru/natsionalnyy-proekt-kultura/)  ["Творческие люди"](https://depcultura.admhmao.ru/natsionalnyy-proekt-kultura/)  ["Цифровая культура"](https://depcultura.admhmao.ru/natsionalnyy-proekt-kultura/) | **Срок начала и**  **окончания проекта** | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| **Краткое наименование муниципального плана реализации регионального проекта на территории города Лянтора** | ["Культурная среда"](https://depcultura.admhmao.ru/natsionalnyy-proekt-kultura/)  ["Творческие люди"](https://depcultura.admhmao.ru/natsionalnyy-proekt-kultura/)  ["Цифровая культура"](https://depcultura.admhmao.ru/natsionalnyy-proekt-kultura/) | **Срок начала и**  **окончания проекта** | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| **Координатор муниципального плана** | МКУ «Управление культуры и спорта» | | |
| **Связь с муниципальными программами города Лянтор** | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018 – 2020 годы», утвержденная постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1110. | | |

1. **Цель и показатели муниципальной составляющей региональных проектов**

**2.1. Основные показатели муниципальной составляющей регионального проекта «Культурная среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры, расположенных на территории города Лянтора. | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | | Значение показателя по годам (с нарастающим итогом) | | | | | |
| Значение, единица измерения | | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Показатель «Увеличение количества посещений музеев» к 2024 году на 15%** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Муниципальное учреждение культуры «Лянторский этнографический музей» | Основной  (8-НК) | 24 669 чел. | | 01.01.2018 | 24 916 | 25 409 | 25 902 | 26 395 | 27 628 | 28 369 |
| **Показатель:«Увеличение количества посещений общедоступных библиотек»к 2024 году на 15%** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» | Основной  (6-НК) | 50 480 чел. | | 01.01.2018 | 50 985 | 51 994 | 53 004 | 54 014 | 55 528 | 58 052 |
| **Показатель:«Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений»**  **к 2024 году на 15%** | | | | | | | | | | | |
| 1.  2. | Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | Основной  (7-НК) | 57 527 чел. | | 01.01.2018 | 58 102 | 59 253 | 60 403 | 61 553 | 63 279 | 66 156 |
| Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» | Основной  (7-НК) | 48 037 чел. | | 01.01.2018 | 48 518 | 49 478 | 50 439 | 51 400 | 52 841 | 55 243 |
|  | ИТОГО: |  | 105 564 чел. | | 01.01.2018 | 106 620 | 108 731 | 110 842 | 112 953 | 116 120 | 121 399 |
| **Показатель: «Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений на платной основе» к 2024 году на 15%** | | | | | | | | | | | |
| 1.  2. | Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (чел.) | Основной  (7-НК) | 23 901 | 01.01.2018 | | 24 140 | 24 259 | 24 307 | 24 355 | 24 379 | 24 618 |
| Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (чел.) | Основной  (7-НК) | 15 577 | 01.01.2018 | | 15 733 | 15 811 | 15 842 | 15 873 | 15 889 | 16 044 |
|  | ИТОГО: |  | 39 478 | 01.01.2018 | | 39 873 | 40 070 | 40 149 | 40 228 | 40 268 | 40 662 |
| **Показатель: «Увеличение количества участников клубных формирований»к 2024 году на 15%** | | | | | | | | | | | |
| 1.  2. | Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | Основной  (7-НК) | 591 чел. | 01.01.2018 | | 597 | 603 | 609 | 615 | 626 | 638 |
| Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» | Основной  (7-НК) | 616 чел. | 01.01.2018 | | 622 | 628 | 634 | 640 | 653 | 666 |
|  | ИТОГО: |  | 1 207 чел. | 01.01.2018 | | 1 219 | 1 231 | 1 243 | 1 255 | 1 279 | 1 304 |

**2.2.Основные показатели муниципальной составляющей регионального проекта «Творческие люди»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | |
| Значение,  единица измерения | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **Показатель: «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации» (10% от среднесписочной ежегодно)** | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации | Основной  (6,7,8-НК)  Годовой отчёт | 99 чел.  90,3 чел. | 01.01.2019  01.01.2020 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| **Показатель: «Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры», с нарастающим итогом(%)** | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество волонтёров вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» | Основной  (6,7,8-НК), Годовой отчёт | По итогам 2019 года | 01.01.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Показатель: Доля финансовых средств в общем объёме средств, направленных на предоставление услуг в сфере культуры,переданных негосударственным (немуниципальным) организациям (%)** | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля финансовых средств в общем объёме средств, направленных на предоставление услуг в сфере культуры, переданных негосударственным (немуниципальным) организациям | Основной  Годовой отчёт | По итогам  2019 года | 01.01.2020 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

**2.3.Основные показатели муниципальной составляющей регионального проекта «Цифровая культура»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Увеличение к 2024 году в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры города Лянтора | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Значение показателя по годам (с нарастающим итогом) (%) | | | | | |
| Значение, единица измерения | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | Основной  Годовой отчёт | По итогам 2019 года | 01.01.2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**3.План мероприятий**

**по достижению целевых показателей муниципальной составляющей национального проекта «Культура» в городе Лянторе**

* 1. **План мероприятий по достижению целевых показателей муниципальной составляющей регионального проекта**

**«Культурная среда»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| 1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры города | 2019-2024 | Руководители муниципальных учреждений культуры | Создание комфортных условий для посетителей муниципальных учреждений культуры.  Повышение уровня материально-технического обеспечения в учреждениях культуры города Лянтора |
| 2. | Работа с профсоюзными организациями учреждений, предприятий города по заключению договоров на оказание платных услуг | 2019-2024 | Руководители муниципальных учреждений культуры | Увеличение на 15% к 2024 году посещений культурно – массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений на платной основе |
| 3. | Осуществление мониторингапотребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ) в муниципальных учреждениях культуры, проведение социального опроса среди населения города Лянтора, разработка новых видов услуг | 2019-2024 | Руководители муниципальных учреждений культуры | Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры |
| 4. | Активизация работы по продвижению услуг учреждений культуры в сети Интернет, усиление PR-работы, развитие сайтов учреждений культуры, сопровождение групп в социальных сетях | 2019-2024 | Руководители муниципальных учреждений культуры | Увеличение на 15% к 2024 году посещений культурно – массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений |
| 5. | Обновление и комплектование библиотечного фонда, внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий, развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг | 2019-2024 | Руководитель МУК «ЛЦБС» | Увеличение числа посещений МУК «ЛЦБС» на 15% к 2024 году. |
| 6. | Заключение договора на оказание услуг доступа к базе данных «ЛитРес: мобильная библиотека» | Декабрь 2019 | Руководитель МУК «ЛЦБС» |
| 7. | Разработка и внедрение новых форм и видов музейных услуг | 2019-2024 | Руководитель МУК «ЛХЭМ» | Увеличение числа посещений МУК «ЛХЭМ» на 15% к 2024 |
| 8. | Увеличение количества клубных формирований, в том числе по типам и жанрам в соответствии с запросом населения | 2019-2024 | Руководители муниципальных учреждений культуры | Увеличение к 2024 году числа участников клубных формирований |
| 9. | Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи, вовлечение в творческую деятельность работающей молодёжи от 23 до 30 лет | 2019-2024 | Руководители муниципальных учреждений культуры |
| 10. | Внесение изменений в нормы наполняемости участниками коллективов различных жанров и видов деятельности | 2020 | МКУ «Управление культуры и спорта» |
| 11. | Организация проектной деятельности через НКО с целью получения грантовой поддержки на проведение новых масштабных мероприятий, музейных и библиотечных проектов | 2019-2024 | Руководители муниципальных учреждений культуры | Реализация на базе каждого учреждения культуры не менее 1 проекта в год, получившего грантовую поддержку |

* 1. **План мероприятий по достижению целевых показателей муниципальной составляющей регионального проекта**

**«Творческие люди»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| 1. | Проведение анализа кадрового потенциала в сфере культуры | Декабрь 2019 | Руководители муниципальных учреждений культуры | Формирование кадрового резерва |
| 2. | Разработка плана повышения квалификации специалистов муниципальных учреждениях культуры | Декабрь 2019 | Руководители муниципальных учреждений культуры | Определение потребности в обучении специалистов, своевременное планирование бюджетных средств |
| 3. | Передача части услуг в сфере культуры негосударственным (немуниципальным) организациям | МКУ «Управление культуры и спорта» | МКУ «Управление культуры и спорта» | Организация мероприятий, содействующих поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в сфере культуры |

* 1. **План мероприятий по достижению целевых показателей муниципальной составляющей регионального проекта**

**«Цифровая культура»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Результат |
| 1. | Размещение информации в АИС ЕИПСК | В течение 2019-2024 | Руководители муниципальных учреждений культуры | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 5 раз к 2024 году |
| 2. | Определение наиболее значимых мероприятий для размещения в АИС ЕИПСК | Ноябрь 2019 | Руководители муниципальных учреждений культуры |
| 3. | Осуществление мониторинга размещённой информации в АИС ЕИПСК и на сайтах учреждений | Ежемесячно  2019-2024 | Руководители муниципальных учреждений культуры |
| 4. | Организация онлайн-трансляций мероприятий, в том числе в официальные группы социальных сетей ребрендинг, sео - аудит | Ежемесячно  2019-2024 | Руководители муниципальных учреждений культуры | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 5 раз к 2024 году |
| 5. | Внесение в автоматизированную музейную систему музейные предметы имеющие цифровые изображения | Ежегодно  2019-2024 | Руководитель МУК «ЛХЭМ» | Внесение в автоматизированную музейную систему ежегодно на 10 ед. музейных предметов имеющих цифровые изображения |