АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20»  февраля  2016 года                                                                                 № 127

г. Лянтор

О проведении городского

праздника «Проводы Зимы»

В целях сохранения и популяризации народных традиций и в соответствии с планом городских мероприятий на 2016 год:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение 13 марта 2016 года городского праздника «Проводы Зимы».

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Проводы Зимы» (приложение 1).

2.2. Программу проведения городского праздника «Проводы Зимы» (приложение 2).

2.3. План подготовки и проведения городского праздника «Проводы Зимы (приложение 3).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.), муниципальному учреждению «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Панина Н.А.), муниципальному учреждению культуры  «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Матвеева И.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Проводы Зимы».

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), Федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» (Степанов В.Г.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Проводы Зимы».

5. Рекомендовать руководителям общественных национально-культурных объединений принять участие в городском празднике «Проводы Зимы».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города									       С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «20» февраля 2016 года № 127

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

городского праздника «Проводы Зимы»

(13 марта 2016 года, городская площадь)

|  | Махиня Сергей Александрович | - | председатель, Глава города |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Брычук Александр Александрович | - | заместитель председателя, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| Члены организационного комитета: |
|  | Жестовский Сергей Петрович | - | заместитель Главы муниципального образования – начальник управления экономики |
|  | Геложина Лариса Мунировна | - | заместитель Главы муниципального образования – начальник управления городского хозяйства |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
|  | Богачёв Геннадий Сергеевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию) |
|  | Степанов Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | заместитель директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Коптева Светлана Александровна | - | заведующий сектором по культуре муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Доценко Инна Анатольевна | - | заведующий сектором по физической культуре и спорту муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Титовский Владислав Васильевич | - | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
|  | Асадуллаев Муслим Асадуллаевич | - | директор муниципального учреждения «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» |
|  | Стадник Лилия Азатовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
|  | Панина Наталья Алексеевна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
|  | Матвеева Инга Михайловна | - | исполняющий обязанности директора муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «20» февраля 2016 года № 127

Программа проведения

городского праздника «Проводы Зимы»

(13 марта 2016 года, городская площадь)

| Время проведения | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 11.00 | озвучивание городской площади |
|  | работа торговых рядов |
|  | работа выставки – ярмарки сувенирной продукции |
|  | катания на оленьих упряжках |
| 12.00 | театрализованное открытие праздника «Масленица в дом идёт – за собой весну ведёт!» |
| 12.15 | встреча Масленицы (санный поезд по городской площади) |
| 12.30 | работа площадок: - детская игровая программа «Потехи»; - медвежья услуга (интермедия цыганского табора); - хантыйский «Чудо-чум» (загадки, головоломки, игры) |
| 12.30 | концертная программа «Масленичный хоровод», с участием творческих коллективов города |
| 13.00 | спортивные состязания «Богатырская сила»: -гиревой спорт (на сценической площадке) -метание валенка на дальность (на игровой площадке) - эстафетные соревнования |
| 14.00 | игровая программа «Блин-оладушек» (на сценической площадке) |
| 14.30 | взятие снежного городка |
| 15.00 | «Масленичный ход» «Прощай, Зимушка-зима!»: -сжигание чучела Масленицы |
| 15.15-16.00 | озвучивание городской площади |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «20» февраля 2016 года № 127

План

подготовки и проведения

городского праздника «Проводы Зимы»

(13 марта 2016 года, городская площадь)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Управление экономики |
| 1.1. | Освещение городского мероприятия на официальном сайте Администрации города | с 29.02.2016 | Жестовский С.П. |
| 1.2. | Организация праздничной торговли | 13.03.2016 |  |
| 2. Муниципальное казённое учреждение «Управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 2.1. | Подготовка и согласование постановления Администрации города о проведении городского праздника | до 19.02.2016 | Брычук А.А. |
| 2.2. | Проведение заседаний рабочей группы, организационного комитета по подготовке городского праздника | 18.02.2016 02.03.2016 |  |
| 2.3. | Организация проведения городского праздника согласно программе | 13.03.2016 |  |
| 3. Управление городского хозяйства |
| 3.1. | Обеспечение уборки территории проведения праздника, установка контейнеров | до 12.03.2016 | Геложина Л.М. |
| 3.2. | Обеспечение снегоуборочных работ на территории проведения праздника | до 12.03.2016 |  |
| 3.3. | Подготовка снежного вала для сожжения «Чучела Масленицы» | до 12.03.2016 |  |
| 4. Муниципальное учреждение «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» |
| 4.1. | Рекламное обеспечение праздника: -изготовление и размещение рекламной растяжки на КСК «Юбилейный»(1 шт.) | до 29.02.2016 | Асадуллаев М.А. |
| 4.2. | Художественно-оформительское обеспечение: -разработка эскиза оформления сценической площадки, -монтаж и демонтаж оформления сценической площадки | 15.02.2016 13.03.2016 |  |
| 4.3. | Реставрация сценического реквизита | до 11.03.2016 |  |
| 4.4. | режиссёрско-постановочное обеспечение праздника | до 12.03.2016 |  |
| 4.5. | Приобретение призов и подарков на игровые программы | до 11.03.2016 |  |
| 4.6. | Изготовление реквизита согласно сценарию | до 11.03.2016 |  |
| 4.7. | Техническое обеспечение праздника | 13.03.2016 |  |
| 4.8. | Проведение городского праздника согласно программе | 13.03.2016 |  |
| 5.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 5.1. | Организация и проведение выставки – ярмарки сувенирной продукции, декоративно-прикладного творчества | 13.03.2016 | Подосян Е.А. |
| 5.2. | Оформление, печать, размещение рекламных афиш по городу (30 шт.) | 29.02.2016 |  |
| 6. Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 6.1. | Освещение городского мероприятия в газете «Лянторская газета» | с 29.02.2016 | Панина Н.А. |
| 7.Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 7.1. | Организация и проведение спортивных состязаний согласно программе | 13.03.2016 | Титовский В.В. |
| 7.2. | Награждение денежными призами участников спортивных состязаний | до 12.03.2016 |  |
| 8. Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 8.1. | Предоставление тематических концертных номеров | до 29.02.2016 | Кузьмина Ж.С. |
| 9.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 9.1. | Предоставление тематических концертных номеров | до 29.02.2016 | Стадник Л.А. |
| 10. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 10.1. | Транспортное обеспечение праздника | 13.03.2016 | Матвеева И.М. |
| 10.2. | Обеспечение подключения и подача электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки | 13.03.2016 |  |
| 10.3. | Вывоз и установка туалетных кабин | до 12.03.2016 |  |
| 11. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
| 11.1. | Организация дежурства и охраны общественного порядка на городской площади, обеспечение постоянного дежурства у сцены, перекрытие дорог к месту проведения праздника | 13.03.2016 с 11.00 до 16.00 | Богачёв Г.С. |
| 11.2. | Организация дежурства и охраны общественного порядка при проведении сожжения чучела Масленицы | 13.03.2016 с 14.45 до 15.00 |  |
| 12. Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» |
| 12.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведении праздника | 13.03.2016 с 11.00 до 16.00 | Степанов В.Г. |
| 12.2. | Обеспечение противопожарной безопасности во время сжигания чучела Масленицы | 13.03.2016 .03.2016 с 14.45 до 15.00 |  |