

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«14» декабря 2018 года № 1300

 г.Лянтор

О проведении городского

праздника «Новогодний бал Главы города»

для одарённых участников клубных формирований

 В целях поощрения одарённых участников клубных формирований, добившихся высоких результатов в области, культуры и общественной деятельности:

 1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения 31.12.2018 городского праздника «Новогодний бал Главы города» для одарённых участников клубных формирований:

 2. Утвердить:

 2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Новогодний бал Главы города» для одарённых участников клубных формирований (приложение 1 к настоящему постановлению).

 2.2. План подготовки и проведения городского праздника «Новогодний бал Главы города» для одарённых участников клубных формирований (приложение 2 к настоящему постановлению).

 2.3. Программу проведения городского праздника «Новогодний бал Главы города» для одарённых участников клубных формирований (приложение 3 к настоящему постановлению).

 3. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Куриленко О.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Новогодний бал Главы города» для одарённых участников клубных формирований.

 4. Рекомендовать отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (С.А. Янчев) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Новогодний бал Главы города» для одарённых участников клубных формирований.

 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

 Приложение 1 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «14» декабря 2018 года № 1300

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

городского праздника «Новогодний бал Главы города»

 для одарённых участников клубных формирований

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПодосянЕлена Азимовна | председатель, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 2. | ДревилоОлеся Владимировна | заместитель председателя, директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| Члены организационного комитета |
| 3. | Шабалина Ольга Вячеславовна | заместитель директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 4. | БуканяеваСветлана Олеговна | заведующий сектором по работе с молодёжью и общественными объединениями муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 5. | Куриленко Олеся Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»  |

 Приложение 2 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «14» декабря 2018года № 1300

План

 подготовки и проведения городского праздника

«Новогодний бал Главы города»

 для одарённых участников клубных формирований

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. | Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Проведение заседаний рабочей группы, организационного комитета по подготовке мероприятия | по мере необходимости | Е.А. Подосян |
| 1.2. | Контроль за подготовкой мероприятия | период подготовки и проведения |
| 1.3. | Освещение мероприятия в «Лянторской газете, в информационных блоках «Новости Лянтора», «Пресс-служба Главы города» в социальных сетях  | 31.12.2018 |
| 1.4. | Формирование списка участников, почётных гостей городского праздника | до 18.12. 2018  |
| 1.5. | Подготовка сведений о кандидатах на представление к награждению Благодарственным письмом Главы города | до 17.12. 2018 |
| 1.6. | Регистрация награждаемых участников городского праздника | 31.12.2018 |
| 1.7. | Организация памятного фотографирования | 31.12.2018 |
| 2. | Управление по организации деятельности |
| 2.1. | Проведение мероприятий по подготовке наградных материалов для проведения церемонии награждения Благодарственным письмом Главы города лучших участников клубных формирований | до 25.12.2018 | Н.Н. Бахарева |
| 3. | Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 3.1. | Формирование и согласование списков участников мероприятия | до 17.12.2018 | О.В. Древило |
| 3.2. | Подготовка сценарного хода проведения городского праздника | до 17.12.2018 |
| 3.3. | Согласование сценарного хода мероприятия | до 18.12.2018 |
| 3.4. | Организация репетиций участников городского праздника | до 30.12.2018  |
| 3.5. | Оформление, техническое обеспечение мероприятия | 31.12.2018 |
| 3.6. | Ведение мероприятия |  31.12.2018 |
| 3.7. | Организация работы статистов при проведении церемонии награждения |  31.12.2018 |
| 3.8. | Информирование БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» о проведении мероприятия | до 31.12.2018 |
| 3.9. | Проведение внепланового инструктажа по противопожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. Проверка путей эвакуации. Уведомление ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (Д.А. Гузиков) о проведении мероприятия. | до 28.12.2018 |
| 3.10. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год | Период подготовки и проведения мероприятия |  |
| 4. | Муниципальное учреждение культуры«Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 4.1. | Разработка логотипа мероприятия  | до 18.12.2018 | Куриленко О.В. |
| 4.2. | Разработка дизайн-макета сувенирных блокнотов | до 18.12.2018 |
| 6. | Отдел полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
| 6.2. | Организация общественного порядка во время проведения мероприятия | 31.12.201813-30-17-00 | С.А. Янчев |

 Приложение 3 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «14» декабря 2018 года № 1300

Программа

проведения городского праздника «Новогодний бал Главы города»

для одарённых участников клубных формирований

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время проведения | Наименование  | Место проведения |
| 13.30 – 14.00 | Встреча гостей и участников городского праздника (регистрация награждаемых, размещение родителей и почётных гостей). | фойеДК «Нефтяник» |
| 14.00 – 14.10 | Торжественное приветствие участниками бала Главы города и почётных гостей. |
| 14.10 – 14.20 | Открытие бала. Хореографическая композиция «Вдохновение». |
| 14.20 – 14.25 | Приветственное слово Главы города С.А. Махиня. |
| 14.25 – 14.35 | Представление участников бала – «Полонез». |
| 14.35 – 14.45 | «Вальс знакомств» с участием Главы города и почётных гостей. |
| 14.45 – 14.55 | Награждение Благодарственными письмами Главы города лучших участников клубных формирований за активную общественную деятельность, способствующую развитию культуры, молодёжного движения в городе. |
| 14.55– 15.00 | Чествование родителей награждённых. |
| 15.00 – 15.30 | Бальные танцы в исполнении участников мероприятия. |
| 15.30 – 15.35 | Церемония награждения «Принц и принцесса бала». |
| 15.35– 15.40 | «Танец рыцарей» – общее исполнение с участием Главы города.  |
| 15.40 – 15.50 | Вальс. Бальные танцы. |
| 15.50-16.00 | Вручение подарков участникам мероприятия. |  |