

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 «11» марта 2014 года № 179

 г. Лянтор

О внесении изменений в постановление

Администрации городского поселения

Лянтор от 30.11.2012 № 606

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах», в связи с переименованием структурного подразделения:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 30.11.2013 № 606 «Об утверждении целевой программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» следующие изменения:

1.1. По всему тексту постановления заменить слова:

«целевая программа» словами «муниципальная программа» в соответствующих падежах;

«жилищно-коммунальное управление» словами «управление городского хозяйства» в соответствующих падежах.

1.2. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы» приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Обоснование ресурсного обеспечения» приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение к муниципальной программе «Мероприятия целевой программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном выпуске газеты «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

1. Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования (обнародования).
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «11» марта 2014 года № 179

1. Паспорт муниципальной Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» |
| Основание для разработки Программы | 1 Обеспечение исполнения вопросов местного значения: - организация благоустройства территории поселения (озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм); - организация обустройства мест массового отдыха населения;- создание условий для массового отдыха жителей поселения;- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;2. Порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования городское поселение Лянтор, утвержденный Постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 07 октября 2010 года № 502; |
| Инициатор Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| Разработчик Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| Цели Программы | - обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;- развитие инфраструктуры, организация безопасных условий проведения досуга детей и взрослого населения; - создание комфортных условий для проведения массовых мероприятий; - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. |
| Задачи Программы | - создание системы комплексного благоустройства города, направленной на улучшение качества жизни населения г.п. Лянтор;- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, путем создания зеленых насажденийразличного функционального назначения;- обеспечение экологической безопасности и восстановление нарушенной естественной экологической среды в городе;- привлечение предприятий, организаций, жителей города к участию в решении проблем благоустройства города. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2016 годы  |
| Объёмы финансирования Программы | Источники финансирования | Общий объём финансирования 2013-2016 гг., тыс.руб. | 2013 г., тыс.руб. | 2014 г., тыс.руб. | 2015 г., тыс.руб. | 2016 г., тыс.руб. |
| Итого в т.ч. | 108473,377 | 7302,471 | 30652,942 | 35076,660 | 35441,304 |
| Бюджет г.п. Лянтор | 80779,499 | 7302,471 | 21838,877 | 25424,006 | 26214,145 |
| Прочие поступления  | 27693,878 | 0,000 | 8814,065 | 9652,654 | 9227,159 |
|  Источники финансирования Программы | - средства бюджета городского поселения Лянтор;- прочие поступления (бюджет Сургутского района, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры).Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год.  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Ежегодное увеличение объёмов озеленения, цветочного оформления территории города;2. Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопасным, современным спортивным и игровым оборудованием, детскими игровыми комплексами;3. Улучшение санитарного состояния территории городского поселения;4. Вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в работу по улучшению эстетического облика поселения. |
| Координатор Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |
| Исполнители Программы | - управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор;- юридические и физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;- управляющие компании, товарищества собственников жилья;- муниципальные предприятия городского поселения Лянтор. |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «11» марта 2014 года № 179

6. Обоснование ресурсного обеспечения

Для реализации Программы финансирование осуществляется из средств бюджета городского поселения Лянтор и прочих поступлений ( бюджет Сургутского района, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры).

В целом на реализацию Программы на период 2013-2016 годов предусмотрен объём финансирования на сумму 117 млн. 250 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы финансирования Программы | Источники финансирования | Общий объём финансирования 2013-2016 гг., тыс.руб. | 2013 г., тыс.руб. | 2014 г., тыс.руб. | 2015 г., тыс.руб. | 2016 г., тыс.руб. |
| Итого в т.ч. | 108473,377 | 7302,471 | 30652,942 | 35076,660 | 35441,304 |
| Бюджет г.п. Лянтор | 80779,499 | 7302,471 | 21838,877 | 25424,006 | 26214,145 |
| Прочие поступления  | 27693,878 | 0,000 | 8814,065 | 9652,654 | 9227,159 |

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета на соответствующий год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению Администрации городского поселения Лянтор от «11» марта 2014 года №179 |
| Мероприятия муниципальной программы«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия/задача  | Код экономической классификации расходов бюджета | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.  | 2013 год, тыс.руб. | 2014 год, тыс.руб.  | 2015 год, тыс.руб. | 2016 год, тыс.руб.  | Исполнитель |
|  Задача: реализация комплексного благоустройства, озеленения территорий города |
| 1 | Мероприятия по летнему содержанию, озеленению территорий (устройство газонов, клумб, выкашивание травы, летнее содержание городских скверов, приобретение вазонов-чаш для вертикального озеленения) |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 16520,517 | 2837,827 | 4339,530 | 4546,550 | 4796,610 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 2.  | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 2657,090 | 330,400 | 734,430 | 774,820 | 817,440 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.  | Прочие мероприятия по благоустройству поселения (санитарная очистка территории города, ремонта и содержание малых архитектурных форм, устройство зимнего городка, разборка зимнего городка, оформление улиц к праздничным мероприятиям и т.д.) |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 61601,892 | 4134,244 | 16764,917 | 20102,636 | 20600,095 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.1 | Окраска ограждений по улицам Назаргалеева, Согласия |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 1098,620 | 351,430 | 0,000 | 0,000 | 747,190 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.2 | Ремонт и окраска ограждения, моста, урн, скамеек городского сквера |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 1691,276 | 68,450 | 766,378 | 90,070 | 766,378 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.3 | Ремонт и содержание (зимнее, летнее) детских площадок  |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 5190,227 | 739,516 | 1384,401 | 1481,309 | 1585,001 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.4 | Ремонт мусорных контейнерных точек |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 2170,417 | 297,670 | 591,140 | 623,653 | 657,954 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.5 | Ремонт фундамента ограждения сквера |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 671,112 | 38,097 | 633,015 | 0,000 | 0,000 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.6 | Санитарная очистка города (утилизация ТБО) |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 449,750 | 150,050 | 99,900 | 99,900 | 99,900 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.7 | Очистка водоёма в городском сквере |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 983,230 | 83,230 | 700,000 | 100,000 | 100,000 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.8 | Ремонт ступеней моста в городском сквере |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 436,713 | 221,109 | 96,899 | 0,000 | 118,705 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.9 | Летнее и зимнее содержание дорожек и площади городских скверов |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 11654,562 | 849,630 | 2512,270 | 3556,994 | 4735,668 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.10 | Устройство и содержание и разборка снежного городка |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 5312,295 | 1196,478 | 1280,232 | 1369,848 | 1465,737 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.11 | Оформление улиц к празднику (флаги) |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 227,284 | 77,284 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.12 | Приобретение ёлочных игрушек для городской новогодней ёлки |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 136,900 | 17,000 | 0,000 | 20,000 | 99,900 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.13 | Создание видеофильма и фотоальбома для участия в конкурсе по благоустройству |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 144,300 | 44,300 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.14 | Обустройство сквера на территории детской площадки по адресу: микрорайон № 6, за жилым домом № 33 (устройство клумб, газонов, тротуарных дорожек, освещения и малые архитектурные формы)\* |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 10000,000 | 0,000 | 2000,000 | 4000,000 | 4000,000 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.15 | Реконструкция эстрадного комплекса |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 5500,000 | 0,000 | 1000,000 | 4500,000 | 0,000 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.16 | Обустройство газонов вдоль магистральных дорог (28 000 м.кв.) |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 2212,000 | 0,000 | 553,000 | 553,000 | 1106,000 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.17 | Приобретение и установка вазонов из декоративного бетона для высадки цветов в летний период на прекрестках магистральных дорог (20шт.) |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 404,240 | 0,000 | 404,240 | 0,000 | 0,000 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.18 | Летнее содержание вазонов из декоративного бетона для высадки цветов на прекрестках магистральных дорог (20 шт.) |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 150,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.19 | Вырубка (пересадка) хаотично растущих зеленых насаждений (2000шт.) |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 394,986 | 0,000 | 131,662 | 131,662 | 131,662 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.20 | Замена мусорных контейнерных площадок (128 шт./ 384конт.) |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 6858,000 | 0,000 | 2286,000 | 2286,000 | 2286,000 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.21 | Установка скамеек и урн вдоль тротуаров (120 шт.)\* |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 980,400 | 0,000 | 490,200 | 490,200 | 0,000 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.22 | Реконструкция стелы на въезде в город |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2000,000 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.23 | Устройство кованного "Дерева любви" на территории городского сквера |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 500,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.24 | Изготовление и размещение социальной рекламы на территории города |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 1852,500 | 0,000 | 652,500 | 600,000 | 600,000 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 3.25 | Приобретение и утановка адресных аншлагов |   | Бюджет городского поселения Лянтор | 583,080 | 0,000 | 583,080 | 0,000 | 0,000 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 4. | Благоустройство (устройство детских и спортивных площадок, благоустройство дворовых территорий, установка малых архитектурных форм и т.д.) территорий общего пользования |   | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района  | 27693,878 | 0,000 | 8814,065 | 9652,654 | 9227,159 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 4.1 | Приобретение и установка игрового оборудования на дворовых территориях в микрорайонах № 1,2,3,4,6,7,10 городское поселение Лянтор  |   | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района  | 19790,612 | 0,000 | 6155,903 | 6586,816 | 7047,893 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 4.2 | Устройство газонов на дворовых территориях городского поселения Лянтор : ул. Эстонских дорожников, дворовая территория дома 28, микрорайон7, на придомовой территории дома № 48 ,микрорайон 5, на придомовой территории дома № 2/1, микрорайон 1, на придомовой территории дома № 36/1, ул. Эстонских дорожников, дворовая территория дома 26 |   | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района  | 3067,789 | 0,000 | 805,299 | 1140,520 | 1121,970 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
| 4.3 | Изготовление и монтаж ограждений : микрорайон 4, на придомовой территории домов № 30,19, микрорайон 1 на придомовой территории дома № 36/1,36/2 , микрорайон 5, на придомовой территории дома № 2/1, микрорайон 6, на придомовой территории домов № 7,6, 5, 4, 1, ул. Комсомольская, дворовая территория домов 1,3 , ул. Набережная, на придомовой территории домов № 24,22, ул. Назаргалеева, на придомовой территории домов № 26, 32,30, микрорайон 5, на придомовой территории дома № 3, ул. Эстонских дорожников, на придомовой территории дома № 26, микрорайон 6а, на придомовой территории домов № 101, 96, 76,90, 33, ул. Дружбы народов, на придомовой территории дома № 1, микрорайон 7, на придомовой территории дома № 48, микрорайон 3, на придомовой территории дома № 2, микрорайон 2, на придомовой территории дома № 65. |   | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района  | 4835,477 | 0,000 | 1852,863 | 1925,318 | 1057,296 | Управление городского хозяйства Администрации городского поселенияЛянтор |
|   | Итого  |   |   | 108473,377 | 7302,471 | 30652,942 | 35076,660 | 35441,304 |   |
|   | Местный бюджет  |   |   | 80779,499 | 7302,471 | 21838,877 | 25424,006 | 26214,145 |   |
|   | Прочие поступления |   |   | 27693,878 | 0,000 | 8814,065 | 9652,654 | 9227,159 |   |

 |