

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«19» января 2016 года № 24

 г. Лянтор

О проведении городского праздника

«Татьянин день»

В целях поддержки талантливой молодёжи, стимулирования молодёжной инициативы и в связи с празднованием 25 января 2016 года Дня российского студенчества:

 1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение 25 января 2016 года городского праздника «Татьянин день».

 2. Утвердить:

 2.1. План подготовки и проведения городского праздника «Татьянин день» (приложение 1).

 2.2. Программу проведения городского праздника «Татьянин день» (приложение 2).

 3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Татьянин день».

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

 Приложение 1 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «19» января 2016 года № 24

План

подготовки и проведения городского праздника «Татьянин день»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. |  Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Проведение совещания по подготовке и проведению городского праздника | до 21.01.2016 | А.А. Брычук |
| 1.2. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 2. |  Управление экономики  |
| 2.1. | Размещение информации на официальном сайте Администрации города |  26.01.2016 | С.П. Жестовский |
| 3. | Муниципальное учреждение культуры«Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 3.1. | Формирование списка участников мероприятия | до 21.01.2016 | Ж.С. Кузьмина |
| 3.2. | Организация и проведение мероприятия | 25.01.2016 |
| 3.3. | Провести внеплановый инструктаж по противопожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. Проверить пути эвакуации. Уведомить ФГКУ «Отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (В.Г. Степанов) о проведении мероприятия. | до 25.01.2016 |
| 3.4. | Уведомить отдел полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району о проведении мероприятия. | до 25.01.2016 |

 Приложение 2 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «19» января 2016 года № 24

Программа

проведения городского праздника «Татьянин день»

(25.01.2016)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование  | Место проведения |
| 16-45 – 17-0017-00 – 17-30 | Регистрация участников мероприятия- Работа фотовыставки «Студенческий забор»- Мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток «С днём Татьяны поздравляем…»- Конкурс «Шпаргалка 007»- Фотосессия «Студенты – это весело!» | фойе  МУК «ГДМ «Строитель» |
| 17-30- 17-3517-35 –17-38 17-38 -18-05 | Приветственные слова ведущихПоздравление от директора Лянторского нефтяного техникума О.А. ЛюбецкойИнтеллектуальная игра «Сто к одному»(*в игре принимают участие две команды- преподавателей и студентов Лянторского нефтяного техникума)* | зрительный залМУК «ГДМ «Строитель» |
| 18-05 – 18-0818-08 – 18-15 | Показ видеоролика «Студенты»Поздравление Главы города С.А. Махиня(*вручение Благодарностей представителям активной студенческой молодёжи)* |
| 18-15 – 18-18 | Поздравление директора МКУ «Лянторскоеуправление по культуре, спорту и делам молодёжи» А.А.Брычука |
| 18-18 – 18-20 | Сюрпризный момент «Счастливый гость» |
| 18-20 – 18-25 | Поздравление от коллектива МУК «ГДМ «Строитель» (*вручение памятного адреса директору ЛНТ О.А. Любецкой)* |
| 18-25 -19-00 | Показ спектакля «Загадка Курочки Рябы»(*народный самодеятельный театральный коллектив «Авансцена»)* |
| 19-00 – 20-00 | Дискотечная программа | фойе МУК «ГДМ «Строитель» |