

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«13» марта 2018 года № 259

г.Лянтор

О проведении торжественного собрания,

посвящённого Дню работника культуры

В целях поощрения работников учреждений культуры города, внёсших значительный вклад в развитие сферы культуры города Лянтора и в связи с празднованием Дня работника культуры:

1. Муниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (Бойчук П.В.) организовать проведение торжественного собрания, посвящённого Дню работника культуры 23.03.2018 года (далее – торжественное собрание).

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению торжественного собрания (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.1. Программу проведения торжественного собрания (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.2. План подготовки и проведения торжественного собрания (приложение 3 к настоящему постановлению).

3. Управлению по организации деятельности (Бахарева Н.Н.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Уткина Л.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Куриленко О.В.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения торжественного собрания.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «13» марта 2018 года № 259

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению торжественного собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шабалина Ольга Вячеславовна | председатель, исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 2. | Бойчук Пётр Васильевич | заместитель председателя, директор муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» председатель, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| Члены организационного комитета: | | |
| 3. | Бахарева Наталья Николаевна | начальник управления по организации деятельности Администрации города |
| 4. | Панфилова Елена Александровна | помощник Главы муниципального образования |
| 5. | Бахарев Евгений Борисович | заведующий сектором информационного обеспечения муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 6. | Коптева Светлана Александровна | ведущий специалист сектора по культуре и делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 7. | Журавленко Юрий Петрович | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «13» марта 2018 года № 259

Программа проведения торжественного собрания

(23.03.2018, МУ «КСК «Юбилейный»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время проведения | Наименование | Место проведения |
| 14.00 – 14.45 | - Встреча гостей и участников торжественного собрания (регистрация награждаемых);  - Работа тематических площадок. | фойе МУ «КСК «Юбилейный» |
| 14.45 – 15.00 | Приглашение гостей в зал торжеств. |
| 15.00 – 15.20 | - Торжественное открытие мероприятия;  - I этап конкурсной программы «Кубок культуры» («Визитная карточка»). | зал торжеств  МУ «КСК «Юбилейный» |
| 15.20 – 15.30 | - Приветственное слово Главы города  С.А. Махиня;  - Церемония награждения. |
| 15.30 – 15.45 | II этап конкурсной программы «Кубок культуры» («Творческий конкурс»). |
| 15.45 – 15.55 | - Приветственное слово председателя Совета депутатов г.Лянтор Е.В. Чернышова;  - Церемония награждения. |
| 15.55 – 16.00 | III этап конкурсной программы «Кубок культуры» («Дефиле бальных костюмов») |
| 16.00 – 16.15 | - Приветственное слово директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» Е.А. Подосян;  - Церемония занесения на Доску Почёта работников культуры города Лянтора. |
| 16.15 – 16.25 | - Подведение итогов конкурсной программы «Кубок культуры»;  - Вручение Кубка культуры |
| 16.25 – 16.30 | Финал («Гимн работникам культуры») |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «13» марта 2018 года № 259

План

подготовки и проведения торжественного собрания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Исполнитель |
| 1. Муниципальное казённое учреждение   «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | |
| 1.1. | Проведение заседаний рабочей группы и организационных комитетов по подготовке мероприятия | до 19.03.2018 | О.В. Шабалина |
| 1.2. | Освещение мероприятия в «Лянторской газете», в информационном блоке «Новости Лянтора» в социальных сетях и на официальном сайте Администрации | с 23.03.2018 |
| 1.3. | Организация памятного фотографирования во время проведения мероприятия | 23.03.2018 |
| 1.4. | Формирование списка награждаемых участников мероприятия, предоставление информации о награждаемых для разработки сценария | до 16.03.2018 |
| 1.5. | Согласование сценарного хода мероприятия | до 16.03.2018 |
| 1.6. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия | период подготовки и проведения мероприятия |
| 2. Управление по организации деятельности | | | |
| 2.1. | Проведение мероприятий по сбору наградных материалов для проведения церемонии награждения, проведение заседания комиссии по наградам, направление наградных документов в Совет депутатов городского поселения | до 15.03.2018 | Н.Н. Бахарева |
| 2.2. | Подготовка наградных материалов | до 20.03.2018 |
| 2.3. | Согласование протокольной части сценарного хода мероприятия | до 17.03.2018 |
| 2.4 | Приобретение цветов для вручения награждаемым наградами Главы города и Совета депутатов г.п.Лянтор | до 23.03.208 |
| 3. Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» | | | |
| 3.1. | Возврат фотографий с Доски Почёта работников культуры города Лянтора 2017 года | до 23.03.2018 |  |
| 3.2. | Организация фотографирования работников культуры на Доску Почёта 2018 года | до 16.03.2018 |
| 3.3. | Оформление Доски Почёта работников культуры города Лянтора (изготовление табличек) | до 23.03.2018 |
| 3.4. | Режиссёрско-постановочное обеспечение мероприятия:  - разработка сценария;  - формирование концертной программы | до 23.03.2018 |
| 3.5. | Организация парковки | до 23.03.2018 |
| 3.6. | Встреча участников мероприятия, регистрация и размещение награждаемых | 23.03.2018 |
| 3.7. | Размещение гостей и участников мероприятия в зале торжеств. | 23.03.2018 | П.В. Бойчук |
| 3.8. | Организация ведения мероприятия | 23.03.2018 |
| 3.9. | Организация работы статистов | 23.03.2018 |
| 3.10. | Организация технического обеспечения мероприятия | до 23.03.2017 |
| 3.11. | Организация работы гардероба | 23.03.2018 |
| 3.12. | Художественно-оформительское обеспечение мероприятия | до 23.03.2018 |
| 3.13. | Приобретение цветов для проведения церемонии занесения на Доску Почёта работников культуры города Лянтора, чествования руководителей учреждений культуры |  |
| 3.14. | Подготовка визитной карточки для участия в конкурсной программе «Кубок культуры» | до 23.03.2018 |
| 3.15. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 3.16. | Информирование БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» о проведении мероприятия | до 23.03.2018 |
| 3.17. | Информирование ФГКУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (В.Г. Степанов) о проведении мероприятия | до 23.03.2018 |
| 3.18. | Информирование отдела полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району о проведении мероприятия | до 23.03.2018 |
| 4. Муниципальное учреждение  «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» | | | |
| 4.1. | Транспортное обеспечение мероприятия, выполнение погрузочно-разгрузочных работ | Период подготовки мероприятия | Ю.П. Журавленко |
| 5. Муниципальное учреждение культуры  «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | | |
| 5.1. | Подготовка визитной карточки для участия в конкурсной программе «Кубок культуры» | до 23.03.2018 | О.В. Древило |
| 6. Муниципальное учреждение культуры  «Лянторская централизованная библиотечная система» | | | |
| 6.1. | Подготовка участников конкурсной программы «Кубок культуры» | до 23.03.2018 | Л.В. Уткина |
| 7. Муниципальное учреждение культуры  «Лянторский хантыйский этнографический музей» | | | |
| 7.1. | Подготовка визитной карточки для участия в конкурсной программе «Кубок культуры» | до 23.03.2018 | О.В. Куриленко |
| 8. Муниципальное учреждение  «Центр физической культуры и спорта «Юность» | | | |
| 8.1. | Подготовка визитной карточки для участия в конкурсной программе «Кубок культуры» | до 23.03.2018 | В.В. Титовский |