

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«12» апреля 2016 года № 290

 г.Лянтор

О проведении городского праздника,

посвящённого Празднику Весны и Труда

В целях формирования активной гражданской позиции населения города Лянтора и в соответствии с планом городских мероприятий на 2016 год:

 1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда 1 мая 2016 года.

2.Утвердить:

 2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда (приложение 1).

 2.2.Программу проведения городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда (приложение 2).

 2.3.План подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда (приложение 3).

 3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Панина Н.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда.

 4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), федеральному государственному казённому учреждению «2 Отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда

 5.Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в проведении городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда.

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий

обязанности Главы города Л.В. Зеленская

 Приложение 1 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «12» апреля 2016 года № 290

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского праздника,

посвящённого Празднику Весны и Труда

 (1 мая 2016 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Махиня Сергей Александрович | - | Глава города, председатель |
|  | БрычукАлександр Александрович | - | директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи», заместитель председателя |
| Члены организационного комитета: |
|  | Жестовский Сергей Петрович | - | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления экономики |
|  | Геложина Лариса Мунировна | - | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства  |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | заместитель директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | КоптеваСветлана Александровна | - | заведующий сектором по культуре муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Доценко Инна Анатольевна | - | заведующий сектором по физической культуре и спорту муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | ПронинаТатьяна Николаевна | - | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
|  | Богачёв Геннадий Сергеевич  | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию) |
|  | Степанов Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
|  | Демьянов Андрей Александрович | - | настоятель прихода Храма Покрова Божией Матери (по согласованию) |
|  | Стадник Лилия Азатовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
|  | Титовский Владислав Васильевич | - | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
|  | АсадуллаевМуслим Асадуллаевич | - | директор муниципального учреждения «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» |
|  | Подосян Елена Азимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
|  | Панина Наталья Алексеевна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
|  | Журавленко Юрий Петрович  | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |

 Приложение 2 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «12» апреля 2016 года № 290

Программа

городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда

(1 мая 2016 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Местопроведения |
| 11.00 | -работа торговых рядов-выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества  | городская площадь |
| 11.00 | построение колонн | по маршруту движения шествия: ул. Дружбы народов - ул.Эстонских дорожников -ул.Назаргалеева -ул.Парковая -городская площадь |
| 11.30 | начало движения праздничного шествия трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города  | по маршруту: ул.Дружбы народов-ул.Эстонских дорожников ул.Назаргалеева-ул.Парковая-городская площадь |
| 11.15 | концерт народного духового оркестра ДК «Нефтяник» | площадка у старого автовокзала |
| 11.45 | объединение шествия трудовых коллективов и крестного хода, продолжение шествия  | кольцо на ул. Эстонских дорожников;по маршруту: ул.Назаргалеева-ул.Парковая |
| 12.00 | праздничное шествие трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города по городской площади  | городская площадь |
| 13.00-14.00 | концертная программа творческих коллективов ГДМ «Строитель» «Майский букет» |
| 13.00-14.00 | работа детской игровой площадкиработа спортивной площадки |
| 14.00-16.00 | озвучивание площади |

 Приложение 3 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «12» апреля 2016 года № 290

План

подготовки и проведения городского праздника, посвящённого

Празднику Весны и Труда 1 мая 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. Муниципальное казённое учреждение

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | организация проведения городского праздника согласно программе | 01.05.2016 | Брычук А.А. |
| 1.2. | решение организационных вопросов по совместному шествию участников крестного хода и трудовых коллективов (по маршруту ул. Назаргалеева – ул. Парковая) | до 15.04.2016 |
| 1.3. | отправка телефонограмм в учреждения, предприятия и организации города | до 06.04.2016 |
| 1.4. | организация подготовки колонны работников культуры | до 20.04.2016 |
| 1.5. | сбор и регистрация заявок на участие предприятий, организаций и учреждений города в праздничном шествии | до 25.04.2016 |
| 1.6 | подготовка пропусков для транспортных средств, задействованных в проведении праздника на городской площади | до 25.04.2016 |
| 1.7 | подготовка пакета документов для кураторов колонн | 25.04.2016 |
| 1.8 | подготовка информационного письма в БУ ХМАО – Югры «Лянторская городская больница» о проведении городского праздника | до 25.04.2016 |
| 1.9. | организация и проведение совещания с руководителями и кураторами колонн трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города | 26.04.2016 |
| 1.10. | организация и проведение совещания с кураторами колонн | 26.04.2016 |
| 1.11. | составление схемы построения колонн праздничного шествия | 29.04.2016 |
| 2. Управление экономики |
| 2.1. | освещение городского праздника на официальном сайте Администрации города | с 15.04.2016 | Жестовский С.П. |
| 2.2. | организация праздничной торговли | 01.05.2016 |
| 3. Управление городского хозяйства |
| 3.1. | обеспечение уборки территории сквера и городской площади, установка контейнеров | до01.05.2016 | Геложина Л.М. |
| 3.2. | обеспечение уборки городских улиц (по маршруту шествия) | до 30.04.2016 |
| 3.3. | приведение в порядок улично-дорожной сети (по маршруту шествия) | до 30.04.2016 |
| 4. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району |
| 4.1. | перекрытие дорог по маршруту шествия | 01.05.2016с 11.00 до 13.00 | Богачёв Г.С. |
| 4.2. | сопровождение шествия по маршруту |
| 4.3. | организация дежурства на городской площади во время проведения шествия  |
| 4.4. | организация дежурства и охраны общественного правопорядка на городской площади | 01.05.2016с 13.00 до 16.00 |
| 5.Федеральное государственное казённое учреждение «2 ОФПС по ХМАО – Югре» |
| 5.1. | обеспечение противопожарной безопасности во время проведения городских мероприятий | 01.05.2016с 11.00 до 16.00 | Степанов В.Г. |
| 6. Муниципальное учреждение «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный»  |
| 6.1. | изготовление и размещение рекламной растяжки | 20.04.2016 | Асадуллаев М.А. |
| 6.2. | художественно – оформительское обеспечение:- разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади;- монтаж и демонтаж оформления сценической площадки на городской площади;-оформление периметра площади флагами расцвечивания;-изготовление баннера с флагами народов, проживающих в городе | 15.04.201601.05.2016до 01.05.2016 |
| 6.3. | праздничное оформление территории учреждения | до 25.04.2016 |
| 6.4. | предоставление кураторов для сопровождения шествия | до 25.04.2016 |
| 6.5. | участие в формировании и оформлении колонны работников культуры  | до 25.04.2016 |
| 6.6. | предоставление звуковой аппаратуры, организация работы технической группы по обеспечению озвучивания праздника | 01.05.2016 |
| 6.7. | установка ограждений на городской площади для построения колонн шествия | 01.05.2016 |
| 6.8. | ограничение на работу парковки на территории КСК «Юбилейный» во время проведения праздника | 01.05.2016 |
| 7. Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 7.1. | отправка телефонограмм в учреждения, предприятия и организации города | до 15.04.2016 | Кузьмина Ж.С. |
| 7.2. | режиссёрско-постановочное обеспечение праздничного шествия:-разработка сценария проведения праздничного шествия, концертной программы творческих коллективов;-подбор и запись фонограмм;-подготовка ведущих | до 25.04.2016 |
| 7.3. | праздничное оформление учреждения | до 25.04.2016 |
| 7.4. | участие в формировании и оформлении колонны работников культуры  | до 25.04.2016 |
| 7.5. | организация и подготовка кураторов к работе с колоннами | до 27.04.2016 |
| 7.6. | организация и проведение репетиции с руководителями и кураторами колонн на городской площади | 28.04.2016 |
| 7.7. | звуковое, техническое обеспечение праздника  | 01.05.2016 |
| 7.8. | озвучивание площади | 01.05.2016 |
| 7.9. | организация работы детской игровой площадки | 01.05.2016 |
| 7.10 | организация праздничного эскорта по городу клуба внедорожников «Шатун» и машины с озвучиванием до начала шествия | 01.05.2016 |
| 8. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 8.1. | организация выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества | 01.05.2016 | Подосян Е.А. |
| 8.2. | оформление, печать рекламных афиш по городу | 24.04.2016  |
| 8.3. | участие в формировании и оформлении колонны работников культуры  | до 25.04.2016 |
| 8.4. | праздничное оформление учреждения | до 25.04.2016 |
| 8.5. | изготовление штендеров для кураторов | до 28.04.2016 |
| 9. Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 9.1. | освещение мероприятия в СМИ  | 01.05.2016 | Панина Н.А. |
| 9.2. | участие в формировании и оформлении колонны работников культуры  | до 25.04.2016 |
| 9.3. | праздничное оформление учреждения |
| 9.4. | предоставление кураторов для сопровождения шествия  | 01.05.2016 |
| 10. Муниципальное учреждение культуры«Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 10.1 | участие в оформлении колонны работников культуры  | до 25.04.2016 | Стадник Л.А. |
| 10.2 | праздничное оформление учреждения | до 25.04.2016 |
| 10.3 | организация работы народного духового оркестра | 01.05.2016  |
| 11.Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 11.1 | подготовка флагоносцев (10 чел.) | до 28.04.2016 | Титовский В.В. |
| 11.2 | участие в формировании и оформлении колонны работников спорта | до 25.04.2016 |
| 11.3 | праздничное оформление учреждения | до 25.04.2016 |
| 11.4 | организация работы спортивно - игровой площадки | 01.05.2016 |
| 12.Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 12.1 | составление транспортной схемы | до 27.04.2016  | Журавленко Ю.П. |
| 12.2 | транспортное обеспечение праздника | 01.05.2016 |
| 12.3 | обеспечение подключения и подача электроэнергии к сценической площадке, к торговым рядам, обеспечение безопасности электроустановки | 01.05.2016 |
| 12.4 | расстановка металлоконструкций по периметру под флаги расцвечивания | 01.05.2016 |
| 12.5 | организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте  | 01.05.2016 |
| 12.6 | установка туалетных кабин | 01.05.2016 |