

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«14» марта 2017 года № 318

 г. Лянтор

О проведении национального

праздника коренных малочисленных

народов Севера «День рыбака и охотника»

В целях возрождения, сохранения и развития традиционной народной культуры коренных народов Севера и в соответствии с планом городских мероприятий на 2017год:

1. Муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.) организовать проведение национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» 25 марта 2017 года.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» (приложение 1).

2.2. Программу проведения национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» (приложение 2).

2.3. План подготовки и проведения национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» (приложение 3).

2.4. Положение о проведении спортивно-массовых соревнований национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника».

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника».

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» (Степанов В.Г.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника».

5. Рекомендовать руководителям общественных национально-культурных объединений принять участие в национальном празднике коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А Махиня

 Приложение 1 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «14» марта 2017 года № 318

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

национального праздника коренных малочисленных народов Севера

«День рыбака и охотника»

(25 марта 2017 года, национальный посёлок)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стадник Лилия Азатовна | - | председатель, директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | заместитель председателя, исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| Члены организационного комитета: |
|  | Михайлов Сергей Юрьевич | - | начальник отдела организации обслуживания производства НГДУ «Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз» |
|  | Геложина Лариса Мунировна | - | заместитель Главы муниципального образования – начальник управления городского хозяйства |
|  | Журавленко Юрий Петрович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
|  | Буканяева Светлана Олеговна | - | заведующий сектором по культуре и делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Бахарев Евгений Борисович | - | заведующий сектором информационного обеспечения муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Доценко Инна Анатольевна | - | заведующий сектором по физической культуре и спорту муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Титовский Владислав Васильевич | - | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
|  | Подосян Елена Азимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
|  | Богачёв Геннадий Сергеевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию) |
|  | Степанов Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |

 Приложение 2 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «14» марта 2017 года № 318

Программа проведения

национального праздника коренных малочисленных народов Севера

«День рыбака и охотника»

(25 марта 2017 года, национальный посёлок)

|  |  |
| --- | --- |
| Времяпроведения | Наименование мероприятия |
| 11-00- 12-00 | Озвучивание площади, оглашение программы праздника |
| Работа торговых рядов |
| Забег на охотничьих лыжах (мужчины) |
| Работа выставки-ярмарки сувенирной продукции |
| 11-30 | Забег в национальной зимней одежде (женщины) |
| 12-00 – 12-10 | Открытие праздника «У весны тепло большое!»Приветствие официальных лиц:- Глава города;- представитель НГДУ «Лянторнефть» |
| 12-10 – 12-30 | Концертная программа Образцового фольклорно-этнографического ансамбля «Пимочка» |
| 12-30 | Начало соревнований «Гонки на оленьих упряжках» |
| 12-35 – 13-00 | Озвучивание праздникаРабота игровых площадок (эстафеты, конкурсы) |
| 13-00 – 14-25 | Концертная развлекательная программа «Музыка земли лянторской» |
| 13-55 | Начало соревнований «Гонки на Буранах» |
| 14-25 | Начало соревнований по национальным видам спорта |
| 14-30 – 15-45 | Озвучивание праздника;Дефиле хантыйских мастериц (демонстрация изделий традиционного декоративно-прикладного творчества);Работа игровых площадок (эстафеты, конкурсы); |
| 15-45 | Церемония награждения победителей соревнований:- забег на охотничьих лыжах (мужчины);- забег в национальной зимней одежде (женщины);- дефиле хантыйских мастериц;- по национальным видам спорта;- гонки на «Буранах»;- гонки на оленьих упряжках. |
| 16-00 | закрытие праздника  |

 Приложение 3 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «14» марта 2017 года № 318

План

подготовки и проведения национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника»

(25 марта 2017 года, национальный посёлок)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Исполнитель |
| 1. Муниципальное казённое учреждение

«Управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | подготовка и согласование постановления Администрации города о проведении национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» | до 15.03.2017 | Шабалина О.В. |
| 1.2. | освещение городского мероприятия в «Лянторской газете» и на официальном сайте Администрации города | 25.03.2017 |
| 1.3. | контроль за подготовкой и проведением мероприятия | период подготовки и проведения мероприятия |
|  | 1. Управление экономики
 |
| 2.1. | организация праздничной торговли | 25.03.2017 | Жестовский С.П. |
|  | 3. Управление городского хозяйства |
| 3.1. | обеспечение снегоуборочных работ на территории проведения праздника, установка контейнеров | до 25.03.2017 | Геложина Л.М. |
| 1. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»
 |
| 4.1. | проведение заседания рабочей группы, организационного комитета по подготовке национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника»  | до 18.03.2017 | Стадник Л.А. |
| 4.2. | проведение рекламной кампании | до 25.03.2017 |
| 4.3. | организация и проведение оформительских работ | до 25.03.2017 |
| 4.4. | изготовление пригласительных билетов | до 25.03.2017 |
| 4.5. | режиссёрско-постановочное обеспечение праздника | до 25.03.2017 |
| 4.6. | изготовление реквизита согласно сценарию | до 25.03.2017 |
| 4.7. | приобретение призов и подарков на игровые программы | до 25.03.2017 |
| 4.8. | техническое обеспечение праздника | 25.03.2017 |
| 4.9. | организация и проведение городского праздника согласно программе | 25.03.2017 |
| 4.10. | изготовление и выдача пропусков | до 25.03.2017 |  |
| 4.11. | Информирование БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» о проведении мероприятия | до 25.03.2017 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры

«Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 5.1. | организация и проведение выставки – ярмарки сувенирной продукции декоративно-прикладного творчества  | 25.03.2017 | Подосян Е.А. |
| 5.2. | организация экспозиции «Традиционное хантыйское жилище (чум)» | 25.03.2017 |
| 6. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 6.1. | приобретение наградного материала | до 25.03.2017 | Титовский В.В. |
| 6.2. | подготовка трассы для проведения соревнований | до 25.03.2017 |
| 6.3. | проведение спортивных состязаний согласно программе | 25.03.2017 |
| 7. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 7.1. | обеспечение подключения и подача электроэнергии к сцене и торговым рядам, обеспечение безопасности электроустановки | до 25.03.2017 | Журавленко Ю. П. |
| 7.2. | предоставление рабочих для оформления сценической площадки | 25.03.2017 |
| 7.3. | обеспечение погрузочно-разгрузочных работ | 25.03.2017 |
| 7.4. | организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте | 25.03.2017 |
| 7.5. | транспортное обеспечение праздника  | 25.03.2017 |
| 7.6. | установка туалетных кабин | до 25.03.2017 |
| 7.7. | установка чума совместно со специалистами МУК «ЛХЭМ» | 25.03.2017 |
| 8. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
| 8.1. | организация дежурства и охраны общественного порядка на территории проведения праздника, организация дорожной безопасности, перекрытие дорог к месту проведения праздника | 25.03.2017с 11.00 – 16.30 | Богачёв Г.С. |
| 9. Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» |
| 9.1. | обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздника | 25.03.2017с 11.00 – 16.30 | Степанов В.Г. |

 Приложение 4 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «14» марта 2017 года № 318

Положение

о проведении спортивно-массовых мероприятий национального праздника коренных малочисленных народов Севера

«День рыбака и охотника»

1. Общие положения

 1.1. Спортивно – массовые мероприятия на ежегодном традиционном национальном празднике коренных и малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» проводятся на основании Календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий городского поселения Лянтор.

* 1. Спортивно – массовые мероприятия проводятся с целью:

- развития межнациональных отношений среди населения города Лянтора;

- содействия народной инициативе по участию в национальных видах спорта, культурно – массовых мероприятиях;

- повышения национального самосознания коренного народа – ханты, укрепления дружбы между общинами и семьями, налаживание личностных взаимоотношений;

- пропаганда здорового образа жизни.

2. Время и место проведения

2.1. Спортивно – массовые мероприятия проводятся на территории национального поселка г. Лянтор 25 марта 2017 года.

2.2. Начало соревнований в 12.30 часов.

3. Руководство проведением

3.1. Общее руководство по организации и проведению спортивно – массовых мероприятий осуществляет муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» при совместном участии ОАО «Сургутнефтегаз» (НГДУ «Лянторнефть», НГДУ «Быстринскнефть»).

3.2. Непосредственное руководство и проведение соревнований возлагается на муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность».

3.3 Главный судья соревнований Титовский Владислав Васильевич – директор МУ «ЦФКиС «Юность».

4. Программа спортивно – массовых мероприятий

 В программу спортивно-массовых мероприятий входит:

1. Гонки на оленьих упряжках (мужчины и женщины)

2. Гонки на снегоходах «Буран» (мужчины и женщины)

3. Метание тынзяна на хорей.

4. Прыжки через нарты

5. Тройной прыжок

6. Игры народов Севера «Броски копья», «Летящая палка», «Стрельба в цель».

5. Участники соревнований

5.1. К участию в соревнованиях допускаются жители коренной национальности, имеющие экономические соглашения с НГДУ «Лянторнефть» и НГДУ «Быстринскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз».

5.2. Все участники соревнований, в целях соблюдения техники безопасности, снижения риска травматизма, обязаны пользоваться выданными им защитными шлемами. Лица в нетрезвом состоянии к соревнованиям не допускаются.

6. Определение победителей

6.1. Победитель определяется по лучшему результату, показанному в каждом виде программы.

7. Награждение

7.1. Участники, занявшие призовые места в каждом виде соревнований программы, награждаются памятной плакеткой и денежными призами. Участники, занявшие призовые места в «Играх народов Севера», награждаются дипломами соответствующих степеней и денежными призами.

Финансирование соревнований программы:

- Гонки на снегоходах «Буран» (мужчины и женщины);

- Метание тынзяна на хорей;

- Прыжки через нарты;

- Тройной прыжок;

 - Игры народов Севера «Броски копья», «Летящая палка», «Стрельба в цель», осуществляется за счёт средств субсидии на выполнение муниципального задания муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность».

7.2. Участники, занявшие призовые места в «Гонках на оленьих упряжках» награждаются совместно с ОАО «Сургутнефтегаз» (НГДУ «Лянторнефть», НГДУ «Быстринскнефть»).

Мужчины:

I место приз – снегоход «Буран»;

II место приз – лодочный мотор;

III место приз – бензопила.

Женщины:

I место приз – снегоход «Буран»;

II место приз – электростанция;

III место приз – бензопила.

8. Заявки

 8.1. Запись на участие в соревнованиях проводится в судейской коллегии по месту проведения спортивно-массовых мероприятий.