

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«11» апреля 2023 года № 319

 г. Лянтор

О проведении городского Праздника

Весны и Труда

В целях формирования активной гражданской позиции населения города Лянтора и в соответствии с планом городских мероприятий на 2023 год:

 1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения 01.05.2023 городского мероприятия «День Весны и Труда».

2.Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского мероприятия «День Весны и Труда» (приложение 1 к настоящему постановлению).

 2.2. Программу проведения городского мероприятия «День Весны и Труда» (приложение 2 к настоящему постановлению).

 2.3. План подготовки и проведения городского мероприятия «День Весны и Труда» (приложение 3 к настоящему постановлению).

 3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Сысолятина А.Н.), службе по защите населения, охране и использованию городских лесов (Паршаков Е.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Зеленская Ю.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Уткина Л.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Трофимова Е.В.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Сумароков Д.А.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского мероприятия «День Весны и Труда».

 4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Магеррамов Р.В.), 1 пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (Прешкин Н.Ю.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского мероприятия «День Весны и Труда».

 5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города А.Н. Луценко

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «11» апреля 2023 года № 319

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

городского мероприятия «День Весны и Труда»

(1 мая 2023 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Брычук Александр Александрович | - председатель организационного комитета, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»; |
|  | Древило Олеся Владимировна | - заместитель председателя, директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»; |
|  | Сысолятина Александра Николаевна | - заместитель Главы муниципального образования – начальник управления городского хозяйства; |
|  | Сумароков Дмитрий Андреевич | - директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление»; |
|  | Хадизова Ольга Александровна | - начальник службы по развитию потребительского рынка и предпринимательства управления экономики; |
|  | Доценко Инна Анатольевна | - заведующий сектором по физической культуре и спорту муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»; |
|  | Уткина Лана Владимировна | - директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»; |
|  | Титовский Владислав Васильевич | - директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность»; |
|  | Трофимова Екатерина Владимировна | - исполняющий обязанности директора муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»; |
|  | Магеррамов Рамал Владимирович | - начальник отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию) |
|  | Прешкин НиколайЮрьевич | - заместитель начальника, майор внутренней службы 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (по согласованию) |
|  | Паршаков ЕвгенийВитальевич | - начальник службы по защите населения, охране и использованию городских лесов |
|  | Петров Вадим Палладиевич | - главный врач БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «11» апреля 2023 года № 319

Программа проведения

городского мероприятия «День Весны и Труда»

 (1 мая 2023 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Местопроведения |
| 11.00 – 16.00 | Работа торговых объектов | городская площадьгородская площадь, сквер |
| 11.00 – 12.00 | Озвучка городской площади |
| 12.00 | **Торжественное открытие мероприятия:** - Вокально-хореографическая композиция «Счастье и труд рядом идут» *(с участием творческих коллективов ДК «Нефтяник» и учащихся СОШ города)* |
| 12.05  | Праздничная перекличка организаций города |
| 12.17  | **Поздравление Главы города Луценко А.Н.** |
| 12.20  | Тематическая концертная программа «Нам песня строить и жить помогает» (*с поздравлениями от лидеров профсоюзных, общественных и политических организаций города).* |
| 12.30-15.00 | Работа игровых, развлекательных площадок: |
| Эстафетные игры и конкурсы:- «По щучьему велению*» (эстафета в ведрах),*- «Веселый футбол» *(игра),*- «Перенеси бревнышко» *(командная*  *эстафета с бабуками),*- «Удачная рыбалка» *(игра).* |
| Игровые площадки *(с использованием тимбилдингового оборудования):* - «Штаны ловуны»,- «Ботинки»,- «Бой на подушках»,- «Рукав тоннель». |
|  Спортивные состязания:- перетягивание палки,- гиревой спорт- подъём камня- перетягивание каната- прыжок в длину с места  |
| Акция «Библиотека – источник мира и добра» |
| Конкурсная игровая программа для взрослых«Делу - время, потехе - час» |
| 14.00 | Праздничная концертная танцевальная программа «Танцующий город»(с участием творческих коллективов организаций города)  |
| 16.00 | Закрытие праздника |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «11» апреля 2023 года № 319

План подготовки и проведения

городского мероприятия «День Весны и Труда»

 (1 мая 2023 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. Муниципальное казённое учреждение

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Согласование сценарного хода мероприятия | до 25.04.2023 | Брычук А.А. |
| 1.2. | Согласование эскиза оформления сценической площадки на городской площади | до 25.04.2023 |
| 1.3. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия | период подготовки и проведения мероприятия  |
| 1.4. | Контроль организации и проведения городского мероприятия «День Весны и Труда» | до 25.04.2023 |
| 1.5. | Организация заседаний организационного комитета и информирование заинтересованных лиц по подготовке городского мероприятия «День Весны и Труда» | до 28.04.2023 |
| 2. Управление экономики |
| 2.1. | Организация праздничной торговли на городской площади | 01.05.2023 | Жестовский С.П. |
| 3. Управление городского хозяйства |
| 3.1. | Обеспечение уборки территории сквера и городской площади до и после проведения мероприятий  | до 01.05.2023;02.05.2023 | Сумароков Д.А. |
| 3.2. | Установка контейнеров для мусора, обслуживание во время проведения мероприятия | до 01.05.2023 |
| 3.3. | Обеспечение подключения и подача электроэнергии к сценической площадке, торговым рядам, обеспечение безопасности электроустановки | 01.05.2023с 8.30 |
| 3.4. | Организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте  | 01.05.2023с 8.30 |
| 3.5. | Предоставление рабочих для проведения оформительских работ | 01.05.2023 |
| 3.6. | Доставка, монтаж и демонтаж рамок металлодетектора на городской площади | 01.05.2023 |
| 4. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району |
| 4.1. | Организация дежурства и охраны общественного правопорядка на городской площади | 01.05.2023с 11.00 до 16.00 | Магеррамов Р.В. |
| 5. «1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управленияМЧС России по ХМАО-Югре» |
| 5.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия | 01.05.2023с 11.00 до 16.00 | Прешкин Н.Ю. |
| 6. Муниципальное учреждение культуры«Лянторский Дом культуры «Нефтяник»  |
| 6.1. | Праздничное оформление учреждения и прилегающей территории | до 25.04.2023 | Древило О.В. |
| 6.2. | Разработка и утверждение паспорта безопасности мероприятия |  |
| 6.3. | Проведение рекламной кампании | до 25.04.2023 |
| 6.4. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 25.04.2023 |
| 6.5. | Техническое обеспечение мероприятия:-установка звукового оборудования -обеспечение озвучивания мероприятия | 01.05.2023 |
| 6.6. | Художественно – оформительское обеспечение:- разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади и направление на согласование;- монтаж и демонтаж оформления сценической площадки на городской площади;-оформление площади флагами расцвечивания. | до 01.05.2023 |
| 6.7. | Подготовка информационного письма в БУ ХМАО – Югры «Лянторская городская больница» о проведении городского мероприятия | до 01.05.2023 |
| 6.8. | Подготовка писем на руководителей организаций города об участии в праздничной перекличке  | до 20.04.2023 |
| 6.9. | Проведение мероприятия согласно программе | 01.05.2023 |
| 7.Муниципальное учреждение«Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» |
| 7.1. | Праздничное оформление учреждения и прилегающей территории | до 25.04.2023 | Зеленская Ю.А. |
| 7.2. | Предоставление концертных номеров творческих коллективов учреждения | до 26.04.2023 |
| 8.Муниципальное учреждение культуры«Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 8.1. | Праздничное оформление учреждения и прилегающей территории | до 25.04.2023 | Трофимова Е.В. |
| 8.2. | Организация выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества | 01.05.2023 |
| 8.3. | Проведение на городской площади национальных игр  | 01.05.2023 |
| 9. Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 9.1. | Праздничное оформление учреждения и прилегающей территории | до 25.04.2023 | Уткина Л.В. |
| 9.2. | Проведение интеллектуальной викторины в городском сквере | 01.05.2023 |
| 9.3. | Фотосъёмка основных блоков мероприятия | 01.05.2023 |
| 9.4. | Размещение информации в официальных сообществах социальных сетях | 01.05.2023 |
| 10. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 10.1. | Праздничное оформление учреждения и прилегающей территории | до 25.04.2023 | Титовский В.В. |
| 10.2. | Проведение спортивных состязаний согласно программе мероприятия | 01.05.2023 |
| 11. Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| 11.1. | Организация мероприятий для обеспечения антитеррористической защищённости территорий проведения мероприятия во взаимодействии с правоохранительными органами | до 01.05.202301.05.2023с 11.00 до 16.00 | Паршаков Е.В. |