

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«04» мая 2016 года № 352

г. Лянтор

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения

Лянтор от 27.04.2016 № 341

В связи с уточнением программы проведения городских мероприятий, посвящённых празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне :

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 27.04.2016 № 341 «О проведении городских мероприятий, посвящённых празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение 2 к постановлению в редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить приложение 3 к постановлению в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрация городского

поселения Лянтор

от «04» мая 2016 года № 352

Программа

городских мероприятий, посвящённых празднованию 71-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

(9 мая 2016 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время  проведения | Наименование мероприятия | Место проведения |
| **Легкоатлетическая эстафета** | | |
| 09.00 | Озвучивание лыжероллерной трассы (спортивные и военные марши) | Лыжероллерная трасса |
| 09.30 | Открытие легкоатлетической эстафеты |
| 10.15 | Награждение победителей |
| **Всероссийская акция «Бессмертный полк», праздничное шествие «Молодёжь - ветеранам!»**  **Торжественный митинг в хантыйском этнографическом музее** | | |
| 14.30-16.30 | Почётный караул «Вахта Памяти» | памятник воинской Славы, ул. Виктора Кингисеппа – Сергея Лазо; стела Памяти «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.», 4 мкр-н, д.3, придомовая площадка |
| 14.00 | Сбор участников митинга, Всероссийской акции «Бессмертный полк» и праздничного шествия «Молодёжь – ветеранам!» | ул.Эстонских дорожников,  Лянторский хантыйский этнографический музей |
| 14.00 | Выстраивание почётного караула | Лянторский хантыйский этнографический музей |
| Концертная программа народного духового оркестра |
| Встреча ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла |
| 14.30 | Торжественное открытие митинга |
| 14.35 | Выступление официальных лиц |
| 14.45 | - минута молчания;  - залпы из боевого оружия;  - возложение гирлянды Памяти и цветов к стеле на Аллее Боевой Славы |
| 15.00 | Закрытие митинга |
| 15.00 | Начало шествия участников митинга, Всероссийской акции «Бессмертный полк» и праздничного шествия «Молодёжь – ветеранам!» | маршрут: ул.Эстонских дорожников, ул.В.Кингисеппа, проспект Победы, ул.Назаргалеева, ул.Парковая, городская площадь |
| 15.40 | «Марш Победы» духового оркестра по проспекту Победы с участниками Всероссийской акции «Бессмертный полк» и праздничного шествия «Молодёжь – ветеранам!» | проспект Победы, ул.Назаргалеева, ул.Парковая,  городская площадь |
| 15.30-17.00 | Работа площадки для ветеранов «Фронтовой привал» | МУ «КСК «Юбилейный» |
| 15.50 | Возложение цветов к стеле Памяти «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» участниками Всероссийской акции «Бессмертный полк» и праздничного шествия «Молодёжь – ветеранам!» | 4 мкр-н, д.3, придомовая площадка |
| **Городской праздник** | | |
| 11.00-18.30 | Работа торговых рядов | городская площадь |
| 13.30-18.30 | Проведение акции «Рекорд Победы» |
| 16.00 | Торжественное открытие городского праздника  -приветствие участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» и праздничного шествия «Молодёжь – ветеранам!» |
| 16.10 | Поздравление Главы города и официальных лиц |
| 16.20 | Флеш-моб «Птицы Памяти» |
| 16.30-17.00 | Торжественные проводы молодёжи города в ряды Российской армии «Служу Отечеству» |
| 16.30-  18.00 | Работа полевой кухни |
| 17.00–18.00 | Работа детской игровой площадки |
| 17.00-18.30 | Праздничный концерт «Память поколений» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «04» мая 2016 года № 352

План подготовки и проведения

городских мероприятий, посвящённых 71-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне

(9 мая 2016 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Исполнитель |
| 1 Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | |
| 1.1. | Организация проведения городских мероприятий согласно программе | 09.05.2016 | Брычук А.А. |
| 1.2. | Проведение заседания организационного комитета | по графику |
| 1.3. | Разработка маршрута шествия участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» и праздничного шествия «Молодёжь – ветеранам!» | до 05.05.2016 |
| 1.4. | Разработка проекта афиши городских мероприятий 9 мая | до 05.05.2016 |
| 1.5. | Подготовка информационных писем в отдел полиции и ОГПС по оружейным залпам и почётному караулу | до 05.05.2016 |
| 1.6. | Подготовка информационного письма в ОГПС на оказание содействия по установке полевой кухни | до 05.05.2016 |
| 1.7. | Подготовка письма на ООО «АТП «Лянторское» по автобусу для ветеранов | до 05.05.2016 |
| 1.8. | Организация работы волонтёров для распространения листовок «Бессмертный полк» | до 05.05.2016 |
| 1.9. | Подготовка письма в ХМБ «Открытие» об оказании спонсорской помощи на организацию работы полевой кухни | до 05.05.2016 |
| 1.10. | Подготовка и рассылка информационных писем по участию в мероприятиях, настоятеля прихода Храма Покрова Божией Матери, имам-хатыба мечети | до 06.05.2016 |
| 1.11. | Решение организационных вопросов по проведению легкоатлетической эстафеты на лыжероллерной трассе | до 05.05.2016 |
| 1.12. | Совместная работа с МКУ Сургутского района «КМЦ «Резерв» по изготовлению и раздаче портретов участникам акции «Бессмертный полк» | до 05.05.2016 |
| 1.13. | Подготовка и рассылка информационных писем в организации города по участию в акции «Бессмертный полк» и возложении цветов к стеле на Аллее Боевой Славы | до 05.05.2016 |
| 1.14. | Подготовка информационных писем в БУ ХМАО-Югры «ЛГБ», транспортные предприятия | до 05.05.2016 |
| 1.15. | Подготовка и рассылка информационных писем в общеобразовательные учреждения | до 05.05.2016 |
| 1.16. | Определение и согласование кандидатур выступающих на городских мероприятиях | до 05.05.2016 |
| 1.17. | Организация участия ветеранов боевых действий на возложение цветов к стеле на Аллее Боевой Славы | до 06.05.2016 |
| 1.18. | Организация участия представителей национально-культурных объединений в возложении цветов к стеле на Аллее Боевой Славы | до 06.05.2016 |
| 1.19. | Организация работы почётного караула для сопровождения шествия участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» и праздничного шествия «Молодёжь – ветеранам!» | 09.05.2016 |
| 1.20. | Формирование колонны представителей трудовых коллективов организаций города на возложение цветов к стеле на Аллее Боевой Славы | 09.05.2016 |
| 1.21. | Организация проведения почётного караула «Вахта Памяти» у памятника воинской Славы и стелы Памяти «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945гг.» | 09.05.2016 |
| 2. Управление по организации деятельности | | | |
| 2.1. | Приобретение корзины и цветов для возложения к стеле на Аллее Боевой Славы | 09.05.2016 | Бахарева Н.Н. |
| 3. Управление городского хозяйства | | | |
| 3.1. | Обеспечение уборки городской площади, установка контейнеров | до 08.05.2016 | Геложина Л.М. |
| 3.2. | Обеспечение уборки городских улиц по маршруту движения шествия участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» и праздничного шествия «Молодёжь – ветеранам!» |
| 3.3. | Обеспечение уборки территории у памятника воинской Славы (6 мкр., сквер на пересечении улиц В. Кингисеппа и С. Лазо) |
| 3.4. | Обеспечение уборки территории у стелы Памяти «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» |
| 3.5. | Определение места в городском сквере для закладки Аллеи призывников |
| 3.6. | Установка стационарной сценической площадки для проведения митинга по ул.Эстонских дорожников | до 05.05.2016 |
| 4. Управление экономики | | | |
| 4.1. | Размещение информации на официальном сайте Администрации города | до 05.05.2016 | Жестовский С.П. |
| 4.2. | Привлечение индивидуального предпринимателя для организации торговли шарами и штендерами участникам Всероссийской акции «Бессмертный полк» | до 09.05.2016,  09.05.2016 |
| 4.3. | Организация праздничной торговли на городской площади | 09.05.2016 |
| 4.4. | Организация работы полевой кухни | 09.05.2016 |
| 5. Отдел по учёту военнообязанных | | | |
| 5.1. | Обеспечение оповещения, сбора и явки призывников на городскую площадь | 09.05.2016 | Арнаут Е.А. |
| 5.2. | Организационное обеспечение блока «Служу Отечеству»; согласование и подготовка кандидатуры выступающего призывника | до 08.05.2016 |
| 6. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району | | | |
| 6.1. | Перекрытие дорог по маршруту движения шествия участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» и праздничного шествия «Молодёжь – ветеранам!» | 09.05.2016 | Богачёв Г.С. |
| 6.2. | Перекрытие подъездных дорог к территориям  -проведения митинга в музее  -проведения городского праздника | 09.05.2016  14.00-15.00  11.00-18.30 |
| 6.3. | Обеспечение оружейных залпов холостыми патронами на торжественном митинге в музее | 09.05.2016  14.45 |
| 6.4. | Организация дежурства и охраны общественного порядка на территории проведения  -легкоатлетической эстафеты на лыжероллерной трассе  - митинга на территории музея  -возложения цветов у стелы Памяти «70 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»  -по маршруту движения шествия  - городского праздника на городской площади  Организация постоянного дежурства у сцены на городской площади | 09.05.2016  09.00-10.30  14.00-15.00  14.45-15.00  15.00-16.00  11.00-18.30 |
| 7. Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре» | | | |
| 7.1. | Организация почётного караула во время проведения митинга в музее | 09.05.2016  14.30-15.00 | Степанов В.Г. |
| 7.2. | Организация возложения гирлянды Памяти и корзины цветов к стеле на Аллее Боевой Славы | 09.05.2016  14.45 |
| 7.3. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведении  -торжественного митинга в музее  -городского праздника | 09.05.2016  14.00-15.00  11.00-18.30 |
| 8. Бюджетное учреждение «Комплексный Центр социального обслуживания населения «Содействие» | | | |
| 8.1. | Оповещение ветеранов ВОв, тружеников тыла, узников концлагерей, вдов участников ВОв, детей войны | до 06.05.2016 | Дядюшкина И.Ю. |
| 8.2. | Сбор и транспортное обеспечение ветеранов ВОв, тружеников тыла, узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников ВОв, детей войны | 09.05.2016 |
| 8.3. | Подготовка и согласование кандидатур, выступающих на митинге, организация работы с Советом ветеранов войны и труда | до 06.05.2016 |
| 8.4. | Сопровождение ветеранов на полевую кухню в МУ «КСК «Юбилейный» | 09.05.2016 |
| 9. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» | | | |
| 9.1. | Оформление, печать рекламных афиш по городу (30 шт. формата А-3), афиша А-0 «Акция «Рекорд Победы» | до 06.05.2016 | Подосян Е.А. |
| 9.2. | Подготовка учреждения к проведению митинга | до 08.05.2016 |
| 9.3. | Привлечение фотографов-любителей для проведения фотосъёмок | 09.05.2016 |
| 10.Муниципальное учреждение «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» | | | |
| 10.1. | Режиссёрско - постановочное обеспечение проведения легкоатлетической эстафеты:  -разработка сценария  -подборка музыкального сопровождения  -организация работы звукооператора | до 05.05.2016 | Асадуллаев М.А. |
| 10.2. | Предоставление помещения, разработка сценария проведения площадки для ветеранов «Фронтовой привал»  Проведение концертной программы на площадке для ветеранов «Фронтовой привал» | до 05.05.2016  09.05.2016 |
| 10.3. | Режиссёрско - постановочное обеспечение городского праздника:  -разработка сценария  -подбор и запись фонограмм  -формирование концертной программы | до 05.05.2016 |
| 10.4. | Приобретение реквизита, материалов | до 05.05.2016 |
| 10.5. | Художественно-оформительское обеспечение:  - разработка эскизов оформления сценических площадок в музее и на городской площади  - монтаж оформления сценических площадок  - демонтаж оформления сценических площадок | до 05.05.2016  09.05.2016  09.05.2016 |
| 10.6. | Рекламное обеспечение праздника:  - изготовление и размещение рекламной растяжки | до 05.05.2016 |
| 10.7. | Техническое обеспечение праздника:  -установка звукового оборудования  -обеспечение озвучивания праздника | 09.05.2016 |
| 10.8. | Заказ банера для оформления основания сценической площадки для проведения митинга (под георгиевскую ленту) | до 07.05.2016 |
| 10.9. | Изготовление приставных ступеней с поручнем к сценической площадке | до 08.05.2016 |
| 10.10. | Установка ограждений на городской площади для построения шествия участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» и праздничного шествия «Молодёжь – ветеранам!» | 09.05.2016 |
| 10.11. | Установка ограждения, маскировочной сетки, оборудования для полевой кухни | 09.05.2016 |
| 10.12. | Вывоз столов и стульев на полевую кухню | 09.05.2016 |
| 10.14. | Организация работы полевой кухни для ветеранов с концертной программой | 09.05.2016 |
| 10.15. | Проведение городского праздника согласно программе | 09.05.2016 |
| 11. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | | |
| 11.1. | Режиссёрско - постановочное обеспечение проведения митинга в музее:  -разработка сценария проведения митинга  -подбор и запись фонограмм  -формирование концертных номеров  -обеспечение работы духового оркестра | до 05.05.2016  09.05.2016 | Стадник Л.А. |
| 11.2. | Техническое обеспечение проведения митинга:  -установка звукового оборудования  -обеспечение озвучивания праздника | 09.05.2016 |
| 11.3. | Установка банкеток для ветеранов | 09.05.2016 |
| 11.4. | Организация встречи ветеранов на месте проведения митинга | 09.05.2016 |
| 11.5. | Приобретение цветов | 09.05.2016 |
| 11.6. | Изготовление гирлянды памяти для возложения к стеле на Аллее Боевой Славы | до 09.05.2016 |
| 11.7. | Проведение торжественного митинга согласно сценарию | 09.05.2016 |
| 11.8. | Организация «Марша Победы» духового оркестра по проспекту Победы и городской площади согласно маршруту (от 4 мкр-н, д.29) | 09.05.2016  15.30 |
| 12. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» | | | |
| 12.1. | Приобретение призов, дипломов участникам легкоатлетической эстафеты | до 05.05.2016 | Титовский В.В. |
| 12.2. | Оформление сценической площадки открытия эстафеты на лыжероллерной трассе (флаги расцвечивания, «Старт», «Финиш») | 09.05.2016 |
| 12.3. | Проведение легкоатлетической эстафеты на лыжероллерной трассе | 09.05.2016 |
| 12.4. | Оказание содействия в проведении акции «Рекорд Победы» | 09.05.2016 |
| 12.5. | Организация работы буфета на территории проведения эстафеты | 09.05.2016 |
| 13. Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» | | | |
| 13.1. | Назначение и подготовка кураторов шествия к работе:  -с участниками Всероссийской акции «Бессмертный полк» и праздничного шествия «Молодёжь - ветеранам!» | до 05.05.2016 | Кузьмина Ж.С. |
| 13.2. | Подготовка и печать бейджев и табличек для кураторов | до 05.05.2016 |
| 13.3. | Организация участия молодёжного межнационального совета (в национальных костюмах, с георгиевской лентой) в возложении цветов у стелы Памяти «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | 09.05.2016 |
| 13.4. | Звуковое, техническое обеспечение озвучивания территории у памятника воинской Славы | 09.05.2016 |
| 13.5. | Предоставление костюмов для почётного караула «Вахта Памяти» и группы сопровождения шествия «Бессмертный полк» | до 08.05.2016 |
| 13.6. | Подготовка флагов для знамённой группы шествия «Бессмертный полк» | до 08.05.2016 |
| 13.7. | Предоставление штендеров для оформления шествия «Бессмертный полк» | до 08.05.2016 |
| 13.8. | Приобретение корзины цветов для участников Всероссийской акции «Бессмертный полк» | до 09.05.2016 |
| 13.9. | Приобретение цветов для участников праздничного шествия «Молодёжь - ветеранам!» | до 09.05.2016 |
| 13.10. | Организация работы детской игровой площадки | 09.05.2016 |
| 14.Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» | | | |
| 14.1. | Освещение городских мероприятий в СМИ | апрель-май 2016 | Панина Н.А. |
| 14.2. | Организация фото, видеосъёмок | 09.05.2016 |
| 15. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» | | | |
| 15.1. | Составление сводной транспортной схемы | до 05.05.2016 | Журавленко Ю.П. |
| 15.2. | Установка стационарной сценической площадки для проведения митинга по ул.Эстонских дорожников | до 05.05.2016 |
| 15.3. | Решение вопросов по обеспечению подключения электроэнергии к сценической площадке для проведения митинга в музее | 05.05.2016 |
| 15.4. | Подача электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки во время проведения митинга в музее | 09.05.2016 |
| 15.5. | Приведение в порядок ограждений на городской площади (ремонт, покраска) | до 06.05.2016 |
| 15.6. | Транспортное обеспечение праздника | 08-09.05.2016 |
| 15.7. | Обеспечение саженцами для закладки Аллеи призывников | до 09.05.2016 |
| 15.8. | Обеспечение подключения и подача электроэнергии к сценической площадке, к торговым рядам, обеспечение безопасности электроустановки | 09.05.2016 |
| 15.9. | Расстановка металлоконструкций по периметру под флаги расцвечивания и ограждений для построения участников шествия | 09.05.2016 |
| 15.10. | Организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте | 09.05.2016 |