

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«15» мая 2014 года № 382

 г. Лянтор

О проведении городских мероприятий,

посвящённых Дню города

В целях активизации творческой инициативы и развития интереса жителей города к участию в общественной жизни, повышения престижа территории и в соответствии с планом городских мероприятий на 2014 год:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городских мероприятий, посвящённых Дню города (приложение 1).

1.2. Программу проведения городских мероприятий, посвящённых Дню города (приложение 2).

1.3. План подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых Дню города (приложение 3).

2. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение городских мероприятий, посвящённых Дню города с 22 по 24 мая 2014 года.

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Власюкова Н.Г.), муниципальному учреждению «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Елизаров А.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Тангаев А.Н.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых Дню города.

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО – Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых Дню города.

5. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в проведении городских мероприятий, посвящённых Дню города.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «15» мая 2014 года № 382

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городских мероприятий,

посвящённых Дню города

(с 22 по 24 мая 2014 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Махиня Сергей Александрович | председатель, Глава города  |
|  | Брычук Александр Александрович | заместитель председателя, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| Члены организационного комитета: |
|  | Мамичева Татьяна Васильевна | начальник организационного отдела управления по организации деятельности;  |
|  | Жестовский Сергей Петрович | начальник управления экономики;  |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | начальник управления городского хозяйства; |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна | заместитель директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»; |
|  | Коптева Светлана Александровна | начальник отдела по культуре муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»; |
|  | Буканяева Светлана Олеговна | заведующий сектором по делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»; |
|  | Хоружий Александр Николаевич | начальник отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району; |
|  | Степанов Василий Григорьевич | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре»; |
|  | Елизаров Антон Викторович | директор муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»; |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел»; |
|  | Подосян Елена Азимовна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»; |
|  | Тангаев Александр Николаевич | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление». |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «15» мая 2014 года № 382

План

городских мероприятий, посвящённых Дню города

(с 22 по 24 мая 2014 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Местопроведения |
| 22 мая 2014 года |
| 18.00 | Открытие городской выставки-конкурса «Творчество молодых»Церемония награждения победителей | КСК «Юбилейный» |
| 23 мая 2014 года |
| 18.00 | Работа городской выставки «Творчество молодых» | КСК «Юбилейный» |
| 18.30 | Торжественный приём Главы города |
| 24 мая 2014 года  |
| 12.00 | -Работа торговых рядов-Выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества-Работа аттракционов | Городская площадь  |
| 12.00 | Озвучивание площади |
| 12.30 | Открытие благотворительной акции «Марафон Добра» |
| 13.00 | Торжественное открытие городского праздника «Цвети, любимый город!» |
| 13.05 | Концерт детских коллективов города «Мы-будущее нашего города» |
| 13.35 | Чествование выпускников школ города «Последний звонок» |
| 13.55 | Чествование молодожёнов «Свадьбы года»Поздравления юных жителей города «С днём рождения, малыш!» |
| 14.15 | Концертная программа участников художественной самодеятельности национальных общественных организаций города «Лянтор - город дружбы, мира и добра» |
| 14.45 | Концерт коллективов художественной самодеятельности НГДУ «Лянторнефть» «Лянтор- город нефтяников»  |
| 15.20 | Концерт коллективов художественной самодеятельности КДЦ «Кристалл» п.Нижнесортымский«Принимайте поздравления!» |
| 16.00 | Концерт коллективов художественной самодеятельности КСК «Юбилейный» «С днём рождения, любимый город!»  |
| 16.45 | Гала-концерт открытого городского фестиваля «Уличный драйв» |
| 18.00 | Выступление рок-группы «Тень эмигранта» КСК «Юбилейный |
| 19.00 | Закрытие городского праздника |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «15» мая 2014 года № 382

План мероприятий

по подготовке и проведению

городских мероприятий, посвящённых Дню города

(с 22 по 24 мая 2014 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Ответственный |
| 1.Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Организация проведения городских мероприятий согласно плану городских мероприятий  | 22-24.05.2014 | Брычук А.А. |
| 2.Управление по организации деятельности  |
| 2.1. | Формирование списка приглашённых гостей, рассылка приглашений официальным лицам, гостям торжественного мероприятия | до 19.05.2014 | Мамичева Т.В. |
| 2.2. | Предоставление информации о награждаемых  | до 20.05.2014 |
| 3.Управление экономики |
| 3.1. | Размещение информации на официальном сайте Администрации города | с 15.05.2014 | Жестовский С.П. |
| 3.2. | Организация праздничной торговли на городской площади | 24.05.201412.00-19.00 |
| 3.3. | Организация работы аттракционов |
| 4. Управление городского хозяйства |
| 4.1. | Обеспечение уборки территории сквера и городской площади, установка контейнеров | до24.05.2014 | Власюкова Н.Г. |
| 5.Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
| 5.1.Торжественный приём Главы города |
| 5.1.1 | Художественно-оформительское обеспечение:-разработка эскиза оформления сценической площадки;-монтаж оформления сценической площадки;-демонтаж оформления сценической площадки | до 15.05.201422.05.201423.05.2014 | Елизаров А.В. |
| 5.1.2 | Режиссёрско-постановочное обеспечение:-разработка сценария проведения;-подбор и запись фонограмм;-формирование концертной программы-проведение репетиций согласно графику | до15.05.2014до 19.05.2014до 19.05.2014 |
| 5.1.3 | Приобретение призов, реквизита, материалов, цветов | до 20.05.2014 |
| 5.1.4 | Организация питания участников мероприятия | 23.05.2014 |
| 5.1.5 | Подготовка учреждения культуры к приёму гостей | до 23.05.2014 |
| 5.1.6 | Звуковое, световое, техническое обеспечение мероприятия | 23.05.2014 |
| 5.1.7 | Встреча, размещение гостей, участников, обеспечение работы гардероба, дежурство в зале  |
| 5.1.8 | Проведение торжественного приёма Главы города согласно сценарию |
| 5.2. Городской праздник «Цвети, любимый город!» |
| 5.2.1. | Художественно - оформительское обеспечение:-разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади:-монтаж и демонтаж оформления сценической площадки;- праздничное оформление городской площади; -установка ограждений | 14.05.201424.05.201424.05.201424.05.2014 | Елизаров А.В. |
| 5.2.2. | Рекламное обеспечение:-изготовление и размещение рекламной растяжки (1 шт.) | с 16.05.2014 |
| 5.2.3. | Режиссёрско-постановочное обеспечение:-разработка сценария проведения;-подбор и запись фонограмм;-формирование концертной программы - проведение репетиций согласно графику | до 15.05.2014до 19.05.2014до 19.05.2014 |
| 5.2.4. | Приобретение призов, реквизита, материалов | до 19.05.2014 |
| 5.2.5. | Техническое обеспечение праздника:-установка звукового оборудования;-озвучивание городского праздника | 24.05.2014 |
| 5.2.6. | Проведение городского праздника согласно программе | 24.05.2014 |
| 6. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 6.1.Городская выставка-конкурс «Творчество молодых» |
| 6.1.1 | Организация проведения открытия городской выставки-конкурса «Творчество молодых» и церемонии награждения победителей | 22.05.2014 | Шабалина О.В. |
| 6.2.Торжественный приём Главы города |
| 6.2.1 | Работа городской выставки «Творчество молодых»  | 23.05.2014 |
| 6.2.2 | Изготовление пригласительных билетов (70 шт.) | до 16.05.2014 |
| 6.3.Городской праздник «Цвети, любимый город!» |
| 6.3.1. | Изготовление и размещение рекламных афиш по городу (15 шт.) | с 16.05.2014 |
| 6.3.2. | Организация работы выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества | 24.05.2014 |
| 7.Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 7.1. | Проведение гала-концерта открытого городского фестиваля «Уличный драйв»  | 24.05.201417.00-18.00 | Кузьмина Ж.С. |
| 8. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 8.1. | Организация работы выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества | 24.05.2014 | Подосян Е.А. |
| 9.Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 9.1. | Транспортное обеспечение праздничных мероприятий | 24.05.201410.00-20.00 | Тангаев А.Н. |
| 9.2. | Обеспечение подключения и подачи электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки на городской площади  | 24.05.201410.00-19.00 |
| 10. Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 10.1. | Оказание содействия в обеспечении противопожарной безопасности во время проведения:-торжественного приёма Главы города;-городского праздника «Цвети, любимый город!» | 23.05.201418.00-21.0024.05.201412.00-19.00 | Степанов В.Г. |
| 11. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
| 11.1. | Оказание содействия в организации охраны общественного правопорядка во время проведения:-торжественного приёма Главы города;-городского праздника «Цвети, любимый город!» | 23.05.201418.00-21.0024.05.201412.00-20.00 | Хоружий А.Н. |