

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«23» июня 2015 года № 421

г. Лянтор

О проведении городского праздника

«Город белых ночей»

В целях поддержки талантливой молодёжи, реализации творческого потенциала молодых людей и в связи с празднованием Дня молодёжи России:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение 27 июня 2015 года городского праздника «Город белых ночей».

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Город белых ночей» (приложение 1).

2.2. План подготовки и проведения городского праздника «Город белых ночей» (приложение 2).

2.3. Программу проведения городского праздника «Город белых ночей» (приложение 3).

3. Управлению экономики (Бариева З.Х.), управлению городского хозяйства (Звонцов А.П.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Исаева Н.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Журавлев А.И.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Город белых ночей».

4. Рекомендовать отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Город белых ночей».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «23» июня 2015 года № 421

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского праздника «Город белых ночей»

(27июня 2015 года)

1. Брычук Александр Александрович председатель организационного комитета,

директор МКУ «Лянторское управление

по культуре, спорту и делам молодёжи»;

2. Шабалина Ольга Вячеславовна заместитель председателя

организационного комитета,

заместитель директора

МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»;

Члены организационного комитета:

3. Звонцов Андрей Петрович заведующий сектором управления

городского хозяйства;

4. Буканяева Светлана Олеговна заведующий сектором по делам молодёжи

МКУ «Лянторское управление по

культуре, спорту и делам молодёжи»;

5. Журавлев Александр Иванович директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно –

эксплуатационное управление»;

6. Кузьмина Жанна Серафимовна директор муниципального учреждения

культуры «Городской Дом Молодёжи

«Строитель»»;

7. Асадуллаев Муслим Асадуллаевич директор муниципального учреждения

«Культурно-спортивный комплекс

«Юбилейный»;

8. Исаева Надежда Афанасьевна и.о. директора муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность»;

9. Хоружий Александр Николаевич начальник отдела полиции № 1

(дислокация г.Лянтор) ОМВД России

по Сургутскому району;

10. Степанов Василий Григорьевич начальник федерального

государственного казённого учреждения

«2 отряд федеральной

противопожарной службы по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре»

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «23» июня 2015 года № 421

План

подготовки и проведения городского праздника

«Город белых ночей»

(27 июня 2015 года, городская площадь)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | | Ответственный |
| 1. | Муниципальное казённое учреждение  «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | |
| 1.1 | Проведение организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника | до 25.06.2015 | | А.А. Брычук |
| 1.2 | Контроль за подготовкой мероприятия | период подготовки и проведения | |
| 2. | Управление экономики | | | |
| 2.1 | Размещение информации на официальном сайте Администрации города | с 25.06.2015 | | З.Х. Бариева |
| 3. | Управление городского хозяйства | | | |
| 3.1 | Обеспечение уборки территории сквера и городской площади до и после мероприятия | до 27.06.2015  28.06.2015 | | А.П. Звонцов |
| 4. | Муниципальное учреждение культуры  «Городской Дом Молодёжи «Строитель» | | | |
| 4.1 | Распространение положений о проведении соревнований по воркауту, конкурсам «Автоледи» и «Буфер Шоу» в учреждения, предприятия, организации города | до 24.06.2015 | | Ж.С. Кузьмина |
| 4.2 | Информирование БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» о проведении мероприятия | до 27.06.2015 | |
| 4.3 | Приём заявок и формирование списка участников соревнований по воркауту, конкурсов «Автоледи» и «Буфер Шоу» | до 25.06.2015 | |
| 4.4 | Режиссёрско-постановочное обеспечение:  -разработка сценария проведения праздника;  - подбор и запись фонограмм;  - работа ведущего;  - работа статистов при проведении церемонии награждения; | до 25.06.2015  27.06.2015 | |
| 4.5 | Техническое обеспечение мероприятия:  -установка звукового оборудования  -обеспечение озвучивания мероприятия | 27.06.2015 | |
| 4.6 | Подготовка оценочных листов для проведения соревнований по воркауту, конкурсов «Автоледи» и «Буфер Шоу» | до 27.06.2015 | |
| 4.7 | Приобретение специальных и поощрительных призов для награждения участников и победителей соревнований по воркауту, конкурсов «Автоледи» и «Буфер Шоу» | до 25.06.2015 | |
| 4.8 | Приобретение или изготовление дипломов для награждения победителей и участников соревнований по воркауту, конкурсов «Автоледи» и «Буфер Шоу» | до 25.06.2015 | |
| 5. | Муниципальное учреждение  «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» | | | |
| 5.1 | Художественно-оформительское обеспечение:  - оформление сценической площадки на городской площади;  - монтаж, демонтаж оформления сценической площадки | 27.06.2015 | | М.А. Асадуллаев |
| 5.2 | Медицинское обеспечение во время проведения соревнований по воркауту на городском стадионе | 27.06.2015 | |
| 6. | Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» | | | |
| 6.1 | Оказание содействия в проведении соревнований по воркауту на городском стадионе | 27.06.2015 | | Н.А. Исаева |
| 6.2 | Обеспечение судейства при проведении соревнований | 27.06.2015 | |
| 7. | Муниципальное учреждение  «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» | | | |
| 7.1 | Транспортное обеспечение мероприятия согласно заявкам | | 27.06.2015 | А.И. Журавлев |
| 7.2 | Обеспечение подключения и подача электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки на городской площади | 27.06.2015 | |
| 7.3 | Организация работы АГП и обеспечение рабочими, имеющих доступ работ на высоте | 27.06.2015 | |
| 8. | Отдел полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД по Сургутскому району | | | |
| 8.1 | Сопровождение колонны легковых автомобилей по маршруту согласно программы | 27.06.2015  18-00 – 18-30 | | А.Н. Хоружий |
| 8.2 | Обеспечение безопасности участников праздника при въезде на городскую площадь и выезде с городской площади колонны легковых автомобилей | 27.06.2015  18-30 – 20-00 | |
| 8.3 | Организация общественного порядка на городской площади | 27.06.2015  18-30 – 20-00 | |
| 9. | Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» | | | |
| 9.1 | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия | 27.06.2015  18-30 – 22-00 | | В.Г. Степанов |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «23» июня 2015 года № 421

Программа

проведения городского праздника

«Город белых ночей»

(27 июня 2015 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время проведения | Наименование | Место проведения |
| 11.45 – 12.00 | Регистрация участников соревнований по воркауту | Городской стадион |
| 12.00 – 12.10 | Открытие соревнований |
| 12.10 – 13.10 | Конкурсная программа |
| 13.10 – 13.20 | Подведение итогов |
| 13.20 – 13.30 | Церемония награждения участников соревнований |
| 13.30 – 13.40 | Закрытие соревнований |
| 18.30 -21.00 | Релакс зона:  - фабрика красоты (пиар-акция косметических компаний;  - пилатес, йога на траве;  - работа костюмированных аниматоров. | Городской сквер  (территория у моста) |
| 18.30 – 21.00 | Проспект патриотизма:  - показательные выступления военно-патриотических клубов;  - русские народные игрища (кулачные бои, бой мешками и т.д.) | Городской сквер  (скейт площадка) |
| 18.30 – 21.00 | Квартал интерактивных развлечений:  - боди-арт;  - ростовые куклы;  - мастер классы «Мы изобрели творчество заново» (работа мастеров прикладного творчества);  - работа клоунов – аниматоров (розыгрыши, конкурсы). | Городской сквер  (у стеллы) |
| 18.00-18.30 | Движение колонны легковых автомобилей, участников конкурсов «Автоледи» и «Буфер Шоу» | Маршрут: 6 мкр. МУК «ГДМ «Строитель», ул.Кингисеппа, ул.Парковая, городская площадь |
| 18.30 | Въезд колонны легковых автомобилей, участников конкурсов «Автоледи и «Буфер Шоу» на городскую площадь | Городская площадь |
| 18.30 – 18.45 | Открытие городского праздника «Город белых ночей» | Городская площадь |
| 18.45 – 19.20 | Турнир «Буфер Шоу» |
| 19.20 – 20.00  20.00 | Конкурс «Автоледи»  Выезд колонны легковых автомобилей, участников конкурсов «Автоледи и «Буфер Шоу» с городской площади |
| 20.10 – 20.40 | Развлекательная программа «Молодёжный микс» |
| 20.40 – 21.45 | Дискотечная программа |