

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«27» апреля 2023 года № 463

 г. Лянтор

О внесении изменений в постановление

Администрации городского поселения

Лянтор от 11.04.2023 № 319

В целях уточнения программы проведения городского мероприятия «День Весны и Труда»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 11.04.2023 № 319 «О проведении городского праздника Весны и Труда» следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города А.Н. Луценко

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «27» апреля 2023 года № 463

Программа проведения

городского мероприятия «День Весны и Труда»

 (1 мая 2023 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Место проведения |
| 12.00 | **Праздничная концертная программа****«День Весны и Труда»**Торжественное открытие мероприятия: - Хореографическая композиция «Марш энтузиастов»» *(с участием творческих коллективов ДК «Нефтяник» и учащихся школ города)* | Зрительный зал ДК «Нефтяник» |
| 12.05  | **Поздравление Главы города Луценко А.Н.** |
| 12.10  | Тематическая концертная программа «Нам песня строить и жить помогает» |
| 13.00 | Работа игровых, развлекательных площадок:Квест - игра "Поиск первомайских подарков" | КСК "Юбилейный" |
| 14.00 | Творческая фотосессия с ростовыми куклами «Семейный фотоальбом» | Здание «Строитель» |
| 14.15 |  Семейная творческая мастерская:  - Мастер - класс «Голубь мира»; - Рисуем вместе «Салют Победы»;  - Художественный час «Майский Одуванчик». |
| 15.00 | Семейная игровая гостиная «Весёлые повторялки»; |
| 15.30 | Демонстрация семейного фильма «Чебурашка» |
| 18.00 | Дискотечно - развлекательная программа "Мир! Труд! Май! Зажигай!» | ДискозалКСК "Юбилейный" |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «27» апреля 2023 года № 463

План подготовки и проведения

городского мероприятия «День Весны и Труда»

 (1 мая 2023 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. Муниципальное казённое учреждение

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Согласование сценарного хода мероприятия | до 28.04.2023 | Анчевский Р. В. |
| 1.2. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия | период подготовки и проведения мероприятия  |
| 1.3. | Контроль организации и проведения городского мероприятия «День Весны и Труда» | до 28.04.2023 |
| 1.4. | Организация заседаний организационного комитета и информирование заинтересованных лиц по подготовке городского мероприятия «День Весны и Труда» | до 28.04.2023 |
| 1. Муниципальное учреждение

«Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 2.1. | Транспортное обеспечение мероприятия  | до 01.05.2023 | Сумароков Д.А. |
| 3. Муниципальное учреждение культуры«Лянторский Дом культуры «Нефтяник»  |
| 3.1. | Праздничное оформление учреждения и прилегающей территории | до 28.04.2023 | Древило О.В. |
| 3.2. | Разработка и утверждение паспорта безопасности мероприятия | 01.05.2023 |
| 3.3. | Проведение рекламной кампании | до 28.04.2023 |
| 3.4. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 28.04.2023 |
| 3.5. | Техническое обеспечение мероприятия:-установка звукового оборудования -обеспечение озвучивания мероприятия | 01.05.2023 |
| 3.6. | Художественно – оформительское обеспечение:- разработка эскиза оформления сценической площадки;- монтаж и демонтаж оформления сценической площадки. | до 01.05.2023 |
| 3.7. | Подготовка информационных писем в- БУ ХМАО – Югры «Лянторская городская больница»,- Отдел полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району,- 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре о проведении городского мероприятия. | до 01.05.2023 |
| 3.8. | Проведение мероприятия согласно программе | 01.05.2023 |
| 4.Муниципальное учреждение«Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» |
| 4.1. | Праздничное оформление учреждения и прилегающей территории | до 28.04.2023 | Зеленская Ю.А. |
| 4.2. | Подготовка информационных писем в- БУ ХМАО – Югры «Лянторская городская больница»,- Отдел полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району,- 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре о проведении мероприятий в рамках городского праздника «День Весны и Труда». | до 01.05.2023 |
| 4.3 | Проведение мероприятия согласно программе | 01.05.2023 |
| 5.Муниципальное учреждение культуры«Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 5.1. | Праздничное оформление учреждения и прилегающей территории | до 28.04.2023 | Трофимова Е.В. |
| 5.2. | Организация выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества | 01.05.2023 |
| 6. Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 6.1. | Праздничное оформление учреждения и прилегающей территории | до 28.04.2023 | Уткина Л.В. |
| 6.2. | Фотосъёмка основных блоков мероприятия | 01.05.2023 |
| 6.3. | Размещение информации в официальных сообществах социальных сетях | 01.05.2023 |
| 7. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 7.1. | Праздничное оформление учреждения и прилегающей территории | до 28.04.2023 | Титовский В.В. |
| 7.2. | Подготовка информационных писем в- БУ ХМАО – Югры «Лянторская городская больница»,- Отдел полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району,- 1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре о проведении мероприятий в рамках городского праздника «День Весны и Труда». | 01.05.2023 |
| 7.3. | Проведение мероприятия согласно программе | 01.05.2023 | Титовский В.В. |
| 8. Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |
| 8.1. | Организация мероприятий для обеспечения антитеррористической защищённости территорий проведения мероприятия во взаимодействии с правоохранительными органами | 01.05.2023 | Паршаков Е.В. |