

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«27» апреля 2017 года № 491

г. Лянтор

О проведении городской акции

«Ночь в музее»

В целях позиционирования музея, как места альтернативного отдыха, площадки для общения и повышения интереса к посещению музея в молодёжной среде и в соответствии с планом городских мероприятий на 2017 год:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О. В.) организовать проведение городской акции «Ночь в музее» 19 мая 2017 года с 21.00 до 01.00 часов 20 мая 2017 года.

2. Утвердить:

2.1. Программу проведения городской акции «Ночь в музее» (приложение 1).

2.2. План подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее» (приложение 2).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л. А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее».

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), федеральному государственному казённому учреждению «2 Отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «27» апреля 2017 года № 491

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городской акции «Ночь в музее»

(19 мая 2017 года с 21.00 до 01.00 часов 20 мая 2017 года,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подосян  Елена Азимовна | - | председатель, директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| Члены организационного комитета: | | | |
| 2. | Жестовский  Сергей Петрович | - | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления экономики |
| 3. | Пронина  Татьяна Николаевна | - | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
| 4. | Шабалина  Ольга Вячеславовна | - | исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 5. | Буканяева  Светлана Олеговна | - | заведующий сектором по культуре и делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 6. | Журавленко  Юрий Петрович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 7. | Асадуллаев Муслим Асадуллаевич | - | директор муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
| 8. | Стадник Лилия Азатовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 9. | Богачёв  Геннадий Сергеевич | - | начальник отдела полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию) |
| 10. | Степанов  Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (по согласованию) |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «27» апреля 2017 года № 491

Программа городской акции «Ночь в музее»

(19 мая 2017 года с 21.00 до 01.00 часов 20 мая 2017 года,

территория МУК «ЛХЭМ»)

|  |  |
| --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия |
| 20.45 –24.00 | Работа торговых рядов |
| 21.00–2 1.15 | Открытие городской акции «Ночь в музее» |
| 21.15–22.00 | Концертная программа |
| 22.00–01.00 | Работа площадок:  - кинозал;  - «Избушка Шамана»;  - мастер-классы»;  - фотографировании «Баба-Яга приглашает…»;  - танцевальная площадка «Кому за…»;  - молодёжная дискотека «Dance people». |
| 01.00 | Закрытие акции |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «27» апреля 2017 года № 491

План подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее»

(19 мая 2017 года с 21.00 до 01.00 часов 20 мая 2017 года,

территория МУК «ЛХЭМ»)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | | Сроки  исполнения | Ответственный |
| 1. Муниципальное казённое учреждение   «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | | | |
| 1.1. | Организация проведения городской акции согласно программе | | | 19-20.05.2017 | Шабалина О.В. |
| 1. Управление экономики | | | | | |
| 2.1. | Освещение городской акции на официальном сайте Администрации города | | | с 11.05.2017 | Жестовский С.П. |
| 2.2. | Организация работы торговли на территории хантыйского этнографического музея | | | 19-20.05.2017 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры   «Лянторский хантыйский этнографический музей» | | | | | |
| 3.1. | Составление сметы расходов на проведение акции | | | до 10.05.2017 | Подосян Е.А. |
| 3.2. | Приобретение материалов для оформления сценических площадок проведения акции | | | до 10.05.2017 |
| 3.3. | Приобретение призового фонда | | | до 10.05.2017 |
| 3.4. | Оповещение БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» о проведении акции | | | до 10.05.2017 |
| 3.5. | Печать рекламных афиш (30 штук):  - формат А 3 – 15 штук;  - формат А4 – 15 штук | | | до 11.05.2017 |
| 3.6. | Режиссёрско - постановочное обеспечение:  -разработка сценария проведения акции;  -подбор и запись фонограмм;  -формирование концертной программы | | | до 12.05.2017 |
| 3.7. | Распространение рекламных афиш по городу | | | до 12.05.2017 |
| 3.8. | Техническое обеспечение праздника:  -установка звукового оборудования  -обеспечение озвучивания акции | | | 19-20.05.2017 |
| 3.9. | Проведение городского мероприятия согласно программе | | | 19-20.05.2017 |
| 1. Муниципальное учреждение   «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» | | | | | |
| 4.2. | | Предоставление концертных номеров | | 19-20.05.2014 | Асадуллаев  М. А. |
| 5. Муниципальное учреждение культуры  «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | | | | |
| 5.1. | | Предоставление концертных номеров | | 19-20.05.2014 | Стадник Л. А. |
| 5.2. | | Оказание содействия в организации работы звукооператора | | 19-20.05.2014 |
| 6. Муниципальное учреждение  «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» | | | | | |
| 6.1. | | Транспортное обеспечение праздника | | 19-20.05.2017 | Журавленко Ю.П. |
| 6.2. | | Обеспечение подключения и подача электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки на территории музея | | 19.05.2017  с 20.30 до 24.00  20.05.2017  с 00.00 до 01.00 |
| 6.3. | | Установка туалетных кабин | | 19.04.2017 |
| 7. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутского района | | | | | |
| 7.1. | | | Перекрытие подъездных дорог к музею | 19.05.2017  с 20.30 до 24.00  20.05.2017  с 00.00 до 01.00 | Богачёв Г.С. |
| 7.2. | | | Организация дежурства и охраны общественного порядка на территории музея | 19.05.2014  с 20.30 до 24.00  20.05.2014  с 00.00 до 01.00 |
| 8. Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре» | | | | | |
| 8.1. | | | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения городской акции | 19.05.2017  с 21.00 до 24.00  20.05.2017  с 00.00 до 01.00 | Степанов В.Г. |