

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«27» апреля 2017 года № 491

 г. Лянтор

О проведении городской акции

«Ночь в музее»

В целях позиционирования музея, как места альтернативного отдыха, площадки для общения и повышения интереса к посещению музея в молодёжной среде и в соответствии с планом городских мероприятий на 2017 год:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О. В.) организовать проведение городской акции «Ночь в музее» 19 мая 2017 года с 21.00 до 01.00 часов 20 мая 2017 года.

2. Утвердить:

2.1. Программу проведения городской акции «Ночь в музее» (приложение 1).

2.2. План подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее» (приложение 2).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л. А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее».

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), федеральному государственному казённому учреждению «2 Отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «27» апреля 2017 года № 491

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городской акции «Ночь в музее»

(19 мая 2017 года с 21.00 до 01.00 часов 20 мая 2017 года,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПодосянЕлена Азимовна | - | председатель, директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| Члены организационного комитета: |
| 2. | Жестовский Сергей Петрович | - | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления экономики |
| 3. | Пронина Татьяна Николаевна | - | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
| 4. | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 5. | БуканяеваСветлана Олеговна | - | заведующий сектором по культуре и делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 6. | ЖуравленкоЮрий Петрович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 7. | Асадуллаев Муслим Асадуллаевич | - | директор муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
| 8. | Стадник Лилия Азатовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 9. | БогачёвГеннадий Сергеевич | - | начальник отдела полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию) |
| 10. | СтепановВасилий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (по согласованию) |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «27» апреля 2017 года № 491

Программа городской акции «Ночь в музее»

(19 мая 2017 года с 21.00 до 01.00 часов 20 мая 2017 года,

территория МУК «ЛХЭМ»)

|  |  |
| --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия |
| 20.45 –24.00 | Работа торговых рядов |
| 21.00–2 1.15 | Открытие городской акции «Ночь в музее» |
| 21.15–22.00 | Концертная программа |
| 22.00–01.00 | Работа площадок:- кинозал;- «Избушка Шамана»;- мастер-классы»;- фотографировании «Баба-Яга приглашает…»;- танцевальная площадка «Кому за…»;- молодёжная дискотека «Dance people». |
| 01.00 | Закрытие акции |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «27» апреля 2017 года № 491

План подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее»

(19 мая 2017 года с 21.00 до 01.00 часов 20 мая 2017 года,

территория МУК «ЛХЭМ»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Ответственный |
| 1. Муниципальное казённое учреждение

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Организация проведения городской акции согласно программе | 19-20.05.2017 | Шабалина О.В. |
| 1. Управление экономики
 |
| 2.1. | Освещение городской акции на официальном сайте Администрации города | с 11.05.2017 | Жестовский С.П. |
| 2.2. | Организация работы торговли на территории хантыйского этнографического музея | 19-20.05.2017 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры

«Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 3.1. | Составление сметы расходов на проведение акции | до 10.05.2017 | Подосян Е.А. |
| 3.2. | Приобретение материалов для оформления сценических площадок проведения акции | до 10.05.2017 |
| 3.3. | Приобретение призового фонда | до 10.05.2017 |
| 3.4. | Оповещение БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» о проведении акции | до 10.05.2017 |
| 3.5. | Печать рекламных афиш (30 штук):- формат А 3 – 15 штук;- формат А4 – 15 штук | до 11.05.2017 |
| 3.6. | Режиссёрско - постановочное обеспечение:-разработка сценария проведения акции;-подбор и запись фонограмм;-формирование концертной программы | до 12.05.2017 |
| 3.7. | Распространение рекламных афиш по городу | до 12.05.2017 |
| 3.8. | Техническое обеспечение праздника:-установка звукового оборудования -обеспечение озвучивания акции | 19-20.05.2017 |
| 3.9. | Проведение городского мероприятия согласно программе | 19-20.05.2017 |
| 1. Муниципальное учреждение

«Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» |
| 4.2.  | Предоставление концертных номеров  | 19-20.05.2014 | АсадуллаевМ. А. |
| 5. Муниципальное учреждение культуры«Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 5.1. | Предоставление концертных номеров  | 19-20.05.2014 | Стадник Л. А. |
| 5.2. | Оказание содействия в организации работы звукооператора | 19-20.05.2014 |
| 6. Муниципальное учреждение«Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 6.1. | Транспортное обеспечение праздника | 19-20.05.2017 | Журавленко Ю.П. |
| 6.2. | Обеспечение подключения и подача электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки на территории музея | 19.05.2017с 20.30 до 24.0020.05.2017с 00.00 до 01.00 |
| 6.3. | Установка туалетных кабин | 19.04.2017 |
| 7. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутского района |
| 7.1. | Перекрытие подъездных дорог к музею | 19.05.2017с 20.30 до 24.0020.05.2017с 00.00 до 01.00 | Богачёв Г.С. |
| 7.2. | Организация дежурства и охраны общественного порядка на территории музея | 19.05.2014с 20.30 до 24.0020.05.2014с 00.00 до 01.00 |
| 8. Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре» |
| 8.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения городской акции | 19.05.2017с 21.00 до 24.0020.05.2017с 00.00 до 01.00 | Степанов В.Г. |