

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«02» мая 2023 года № 492

г. Лянтор

О внесении изменений в постановление

Администрации городского поселения

Лянтор от 21.04.2023 № 432

В целях уточнения программы проведения городских мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 21.04.2023 № 432 «О проведении городских мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне» следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 3 к постановлению изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города А.Н. Луценко

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «02» мая 2023 года № 493

Программа проведения

городских мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время  проведения | Наименование мероприятия | Место  проведения |
| 22.04.-09.05.  2023 | Акция «Георгиевская ленточка» | Торговые центры, городская площадь, учреждения и предприятия города |
| **8 мая 2023 года** | | |
| 14.00 | Автопробег «Спасибо деду за Победу!», посвящённый 78-летию Победы в ВОв | Улицы города |
| **9 мая 2023 года** | | |
| 12.00-14.00 | Патриотическая акция «Вахта Памяти» | Памятник воинской Славы (ул. Виктора Кингисеппа-Сергея Лазо);  Стела Памяти  4 мкр., «Проспект Победы» |
| **Городской праздник** | | |
| 12.30-14.30 | «Фронтовой привал» (полевая кухня и концертная программа для ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла) | МУК «ЛДК «Нефтяник» |
| 13.30 – 16.00 | Фотовыставка «Жёны героев»  (фойе 2-го этажа)  Работа фотозоны  (фойе 1-го этажа) | МУ «КСК «Юбилейный» |
| 14.00 | Торжественное открытие  городского праздника |
| 14.05 | Поздравление Главы города  и официальных лиц |
| 14.10-14.30 | Торжественные проводы молодёжи города  в ряды Российской Армии |
| 14.30 | Награждение участников городской акции «Посылка солдату» |
| 14.30-15.40 | Праздничный концерт творческих коллективов города «Весна! Май! Победа!» |
| 14.30-16.00 | Работа полевой кухни |
| 15.40 | Массовое исполнение песни «День Победы» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «02» мая 2023 года № 493

План

подготовки и проведения городских мероприятий, посвящённых

празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответствен  ный |
| 1.Муниципальное казённое учреждение  «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | |
| 1.1. | Проведение заседания рабочей группы, организационного комитета по подготовке мероприятия | по мере необходимости | Анчевский Р.В. |
| 1.2. | Согласование сценарного хода городских мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | до 28.04.2023 |
| 1.3. | Согласование эскиза оформления сценической площадки | до 28.04.2023 |
| 1.4. | Подготовка информационных писем в отдел полиции и ФПС ГПС. | До 02.05.2023 |
| 1.5. | Подготовка писем в банки об оказании благотворительной помощи на организацию работы полевой кухни | до 25.04.2023 |
| 1.6. | Подготовка и рассылка информационных писем в организации города по участию в акции возложения цветов к стеле на Аллее Боевой Славы | до 03.05.2023 |
| 1.7. | Проведение оргкомитета с представителями образовательных учреждений города по подготовке и участию в праздничных мероприятиях | до 02.05.2023 |
| 1.8. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия | период подготовки и проведения мероприятия |
| 2. Управление по организации деятельности | | | |
| 2.1. | Приобретение цветов для возложения к стеле на Аллее Боевой Славы | 09.05.2023 | Парамонова М.В. |
| 2.2. | Определение и согласование кандидатур, выступающих на городских мероприятиях с учётом предложений ответственных лиц | до 04.05.2023 |
| 3. Управление экономики | | | |
| 3.1. | Организация работы с индивидуальными предпринимателями по праздничному оформлению фасадов зданий торговых объектов города | до 04.05.2023 | Жестовский С. П. |
| 4. Управление городского хозяйства | | | |
| 4.1 | Контроль и обеспечение уборки городских улиц на территориях проведения мероприятий | до 05.05.2023 | Сысолятина А. Н. |
| 4.2. | Контроль и обеспечение уборки территории памятника воинской Славы (6 мкр., сквер на пересечении улиц В.Кингисеппа и С.Лазо) |
| 4.3. | Контроль и обеспечение уборки территории у Стелы Памяти 4 мкр., «Проспект Победы» |
| 4.4. | Предоставление саженца для высадки на Аллее призывников, подготовка места для посадки |
| 4.5. | Определение места в городском сквере для посадки дерева на Аллее призывников | до 03.05.2023 |
| 1. Отдел по учёту военнообязанных | | | |
| 5.1. | Организационное обеспечение блока «Торжественные проводы молодёжи города в ряды Российской армии»:  -формирование делегации призывников для участия в блоке «Торжественные проводы молодёжи города в ряды Российской армии» (в количестве 10 человек);  - согласование и подготовка кандидатуры выступающего призывника. | до 28.04.2023 | Арнаут Е.А. |
| 5.2. | Обеспечение оповещения, сбора, явки призывников в МУ «КСК «Юбилейный» | 09.05.2023 |
| 1. Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов | | | |
| 6.1. | Организация мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, задействованных в проведении праздничных мероприятий | до 09.05.2023 | Паршаков Е.В. |
| 6.2. | Привлечение к охране общественного порядка на территории проведения мероприятия общественных дружин и казачества | 09.05.2023 |
| 7. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району | | | |
| 7.1. | Организация охраны общественного порядка на территориях проведения праздничных мероприятий согласно программы | 09.05.2023  12.00-16.00 | Магеррамов Р.В |
| 8. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский районный комплексный центр социального обслуживания населения»  филиал в городе Лянтор | | | |
| 9.1. | Предоставление в МУК «ЛДК «Нефтяник», МУ «КСК «Юбилейный» информации о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, узниках концлагерей, вдовах участников Великой Отечественной войны, детях войны | до 03.05.2023 | Примак Л.М. |
| 9.2. | Организация работы с Советом ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Лянтора | до 03.05.2023 |
| 9.3. | Оповещение ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, вдов участников Великой Отечественной войны, детей войны | до 05.05.2023 |
| 9.4. | Сбор и транспортное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, детей войны | 09.05.2023 |
| 10. Муниципальное учреждение «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» | | | |
| 10.1. | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | 22.04-09.05.2023 | Зеленская Ю.А. |
| 10.2. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 02.05.2023 |
| 10.3. | Оформление паспорта безопасности мероприятия | до 01.05.2023 |
| 10.4. | Подготовка и рассылка информационных писем по участию в мероприятиях настоятеля прихода Храма Покрова Божией Матери, имам-хатыба мечети | до 28.04.2023 |
| 10.5. | Режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника:  - направление сценарного хода на согласование;  - подбор и запись фонограмм;  - формирование концертных блоков;  -проведение генеральной репетиции | 24.04.2023  до 05.05.2023  до 08.05.2023 |
| 10.6. | Техническое обеспечение праздника:  -установка звукового оборудования  -обеспечение озвучивания праздника | 09.05.20223 |
| 10.7. | Распространение рекламы и информации в социальных сетях, размещение рекламных растяжек по городу, реклама праздничных мероприятий на уличном экране КСК «Юбилейный» | до 05.05.2023 |
| 10.8. | Приобретение памятных подарков для призывников | до 04.05.2023 |
| 10.9. | Приобретение цветов | 09.05.2023 |
| 10.10. | Проведение городского праздника согласно программе | 09.05.2023 |
| 11. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | | |
| 11.1. | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | 22.04-09.05.2023 | Древило О. В. |
| 11.2. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 02.05.2023 |
| 11.3. | Оформление паспорта безопасности мероприятия | до 01.05.2023 |
| 11.4. | Организация работы полевой кухни:  - установка ограждения, палатки, маскировочной сетки, оборудования для полевой кухни  - вывоз столов и стульев на полевую кухню | 09.05.2023 |
| 11.5. | Предоставление сценарного хода о проведении тематической программы «Фронтовой привал» | до 03.05.2023 |
| 11.6. | Проведение концертной программы для ветеранов «Фронтовой привал» на площадке МУК ЛДК «Нефтяник» | 09.05.2023 |
| 11.7. | Участие в проведении праздничном концерте согласно программе | 09.05.2023 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры   «Лянторский хантыйский этнографический музей» | | | |
| 12.1. | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | 22.04-09.05.2023 | Трофимова Е. В. |
| 12.2. | Подготовка территории учреждения к праздничным мероприятиям | До 02.05.2023 |
| 12.3. | Организация выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества на городской площади | 09.05.2023 |
| 13. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» | | | |
| 13.1. | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | 22.04-09.05.2023 | Титовский В.В. |
| 13.2. | Предоставление формы для почётного караула «Вахта Памяти» | до 08.05.2023 |
| 13.3. | Приобретение цветов для участников акции возложения цветов к памятным местам | до 09.05.2023 |
| 13.4. | Организация работы почётного караула «Вахта Памяти» | 09.05.2023 |
| 14.Муниципальное учреждение культуры  «Лянторская централизованная библиотечная система» | | | |
| 14.1. | Предоставление медиаплана по проведению информационной кампании в социальных сетях для привлечения жителей города к участию в праздничных мероприятиях | до 28.04.2023 | Уткина Л.В. |
| 14.2. | Проведение информационной кампании в социальных сетях для привлечения жителей города к участию в праздничных мероприятиях, к участию в акциях: «Бессмертный полк онлайн», Окна Победы», «Стена Памяти», «Герои с нами», «Портрет Героя на сердце» | 28.04.-08.05.2023 |
| 14.3. | Освещение мероприятий в «Лянторской газете», размещение информации в официальных сообществах социальных сетях и на официальном сайте Администрации | с 09.05.2023 |
| 14.4. | Фотосъёмка основных блоков мероприятий | 09.05.2023 |
| 14.5. | Оперативное освещение мероприятий, трансляция с площадок проведения мероприятий. | 09.05.2023  11.00-16.30 |