

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«29»мая 2018 года № 543

г.Лянтор

О проведении городского праздника,

посвящённого Дню города

В целях активизации творческой инициативы и развития интереса жителей города к участию в общественной жизни, повышения престижа территории и в связи с празднованием 87-ой годовщины основания города Лянтора:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения 12.06.2018 городского праздника, посвящённого Дню города.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Дню города (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. Программу проведения городского праздника, посвящённого Дню города (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.3. План подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню города (приложение 3 к настоящему постановлению).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Мылтасова Н.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Куриленко О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Уткина Л.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Матвеева И.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню города.

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Сумароков Д.А.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Степанов В.Г.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню города.

5. Рекомендовать руководителям общественных национально-культурных объединений принять участие в городском празднике, посвящённом Дню города.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «29» мая 2018 года № 543

Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Дню города

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подосян Елена Азимовна | председатель, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Мылтасова Наталья Владимировна | заместитель председателя, исполняющий обязанности директора муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный |
| Члены организационного комитета: | | |
|  | Геложина  Лариса Мунировна | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства |
|  | Кураев Андрей Григорьевич | начальник отдела экономического развития управления экономики |
|  | Доценко  Инна Анатольевна | заведующий сектором по физической культуре и спорту муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Буканяева  Светлана Олеговна | заведующий сектором по культуре и делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Сумароков Дмитрий  Андреевич | начальник отдела полиции №1 (дислокация  г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
|  | Степанов  Василий Григорьевич | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» |
|  | Древило Олеся  Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
|  | Титовский Владислав Васильевич | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
|  | Куриленко  Олеся Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
|  | Уткина  Лана Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
|  | Матвеева Инга Михайловна | исполняющий обязанности директора муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «29»мая 2018 года № 543

Программа

городского праздника, посвящённого Дню города

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Место  проведения |
| 11.00 | Работа торговых рядов. | Городская площадь |
| 11.00 – 11.30 | Озвучивание городской площади  Регистрация участников легкоатлетического забега |
| 11.30 | Старт массового легкоатлетического забега | По маршруту: ул.Парковая, Назаргалеева – Эстонских дорожников – В.Кингисеппа - Парковая (финиш) |
| 12.00-12.10 | Торжественное открытие праздника  Приветствие официальных лиц | городская площадь |
| 12.10-12.30 | Торжественное вручение паспорта гражданина РФ юным лянторцам «Я – гражданин России» |
| 12.30 – 12.45 | Торжественное вручение свидетельств о рождении детям, родившимся 23 мая |
| 12.45 – 13.00 | Награждение участников легкоатлетического забега |
| 13.00-13.10 | Открытие фестиваля Дружбы и Добра  Работа национальных площадок |
| 13.10-13.15 | Поздравление городу от выпускников 2018 года |
| 13.15 – 14.00 | Праздничный концерт детских творческих коллективов города «Музыкальный трамплин» |
| 13.00 – 14.00 | Детская развлекательная программа «Нас не догонят!»  Работа спортивных площадок | городской сквер |
| 13.30 – 14.00 | Шествие лянторских невест | КСК «Юбилейный»-проспект Победы-Мост Влюблённых-городской сквер-городская площадь |
| 14.00 – 14.30 | Парад невест  - флешмоб невест;  - награждение по номинациям от спонсоров парада | городская площадь |
| 14.30 – 15.30 | Праздничный концерт творческих коллективов национально – культурных общественных организаций города «Наш край – страны большой частица» |
| 15.30 – 17.30 | Праздничный концерт творческих коллективов города «Звёздный старт» |
| 17.30 – 18.00 | Озвучивание городской площади |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «29» мая 2018 года №\_543

План подготовки и проведения

городского праздника, посвящённого Дню города

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственный |
| 1.Муниципальное казённое учреждение  «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | |
| 1.1. | Проведение заседаний рабочей группы, организационного комитета по подготовке мероприятия | по мере необходимости | Подосян Е.А. |
| 1.2. | Согласование эскиза оформления сценической площадки на городской площади | до 05.06.2018 |
| 1.3. | Согласование сценарного плана мероприятия | до 05.06.2018 |
| 1.4. | Освещение мероприятия в «Лянторской газете», в информационном блоке «Новости Лянтора», в социальных сетях | с 12.06.2018 |
| 1.5. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 2. Управление экономики | | | |
| 2.1. | Организация работы торговых рядов | 12.06.2018 | Жестовский С.П. |
| 3. Управление городского хозяйства | | | |
| 3.1. | Обеспечение уборки территории сквера, городской площади и улиц по маршруту забега | 11.06 -12.06.2018 | Геложина Л.М. |
| 3.2. | Установка контейнеров на городской площади | 12.06.2018 |
| 1. Муниципальное учреждение   «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» | | | |
| 4.1. | Организация и проведение информационной кампании (рекламные растяжки, реклама на радио, ТВ, в «Новостях Лянтора», афиши, светодиодный экран и др.) | до 08.06.2018 | Мылтасова Н.В. |
| 4.2. | Художественно – оформительское обеспечение:  -разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади и направление на согласование;  - монтаж и демонтаж оформления сценической площадки на городской площади;  - праздничное оформление городской площади | до 04.06.2018  12.06.2018 |
| 4.3. | Режиссёрско-постановочное обеспечение:  -разработка сценария проведения праздника;  -подбор и запись фонограмм;  - предоставление сценарного плана мероприятия для согласования;  -формирование концертной программы;  - подготовка ведущих | до 07.06.2018  до 04.06.2018  до 12.06.2018 |
| 4.4. | Изготовление и выдача пропусков | до 09.06.2018 |
| 4.5. | Информирование БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» о проведении мероприятия | до 12.06.2018 |
| 4.6. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 12.06.2018 |
| 4.7. | Звуковое, техническое обеспечение праздника | 12.06.2018 |
| 4.8. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 4.9. | Организация работы детских площадок в городском сквере | 12.06.2018 |
| 4.10. | Ограничение на работу парковки на территории КСК «Юбилейный» во время проведения праздника | 12.06.2018 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры   «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | | |
| 5.1. | Организация участия национально-культурных общественных организаций в городском празднике | 12.06.2018 | Древило О.В. |
| 5.2. | Организация и проведение фестиваля Дружбы и Добра | 12.06.2018 |
| 5.3. | Подготовка концертной программы  «Наш край – страны большой частица» (национальный блок) | 12.06.2018 |
| 5.4. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 5.5. | Подготовка, изготовление или приобретение благодарственных писем | до 12.06.2018 |
| 5.6. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 12.06.2018 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры   «Лянторский хантыйский этнографический музей» | | | |
| 6.1. | Выставка – продажа сувенирной продукции | 12.06.2018 | Куриленко О.В. |
| 6.2. | Проведение мастер-классов декоративно-прикладного творчества | 12.06.2018 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» | | | |
| 7.1. | Организация работы БиблиоШатра «Библиотека – территория дружбы» | 12.06.2018 | Уткина Л.В. |
| 1. Муниципальное учреждение   «Центр физической культуры и спорта «Юность» | | | |
| 8.1. | Организация и проведение информационной кампании о проведении массового легкоатлетического забега | до 08.06.2018 | Титовский В.В. |
| 8.2. | Организация и проведение городского массового легкоатлетического забега, посвящённого Дню города, в соответствии с положением | 12.06.2018 |
| 8.2. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 1. Отдел полиции №1   (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району | | | |
| 9.1. | Оказание содействия в организации охраны общественного правопорядка во время проведения городского праздника | 12.06.2018  с 11.00 до 18.00 | Сумароков Д.А. |
| 9.2. | Перекрытие дорог по улицам: Парковая и проспект Победы | 12.06.2018  с 11.00 до 18.00 |
| 9.3. | Перекрытие дорог по маршруту легкоатлетического забега: ул.Парковая - Назаргалеева – Эстонских Дорожников – В.Кингисеппа – Парковая (финиш) | 12.06.2018  с 11.20 до 12.30 |
| 1. Федеральное государственное казённое учреждение   «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» | | | |
| 10.1. | Оказание содействия в обеспечении противопожарной безопасности во время проведения праздника | 12.06.2018  с 11.00 до 18.00 | Степанов В.Г. |
| 1. Муниципальное учреждение   «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» | | | |
| 11.1. | Транспортное обеспечение праздника | 11-12.06.2018 | Матвеева И.М. |
| 11.2. | Обеспечение подключения и подача электроэнергии к сценической площадке, к торговым рядам и на территории сквера (район моста);  -обеспечение безопасности электроустановки (дежурство электрика) | 12.06.2018 |
| 11.3. | Организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте | 12.06.2018 |
| 11.4. | Установка ограждения около сцены | 12.06.2018 |
| 11.5. | Установка подиума на площадке в городском сквере (район моста) | 12.06.2018 |
| 11.6. | Обеспечение работы туалетных кабин | 12.06.2018 |
| 11.7. | Предоставление рабочих для монтажа и демонтажа сценической площадки | 12.06.2018 |
| 11.8. | Оказание помощи в монтаже и демонтаже звукового оборудования | 12.06.2018 |