

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«05»июня 2018 года № 563

г.Лянтор

О проведении городского национального

праздника «Сабантуй»

В целях сохранения и развития национальных культурных традиций, укрепления межнационального и межконфессионального сотрудничества, повышения престижа города и в соответствии с планом городских мероприятий на 2018 год:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения 30 июня 2018 года городского национального праздника «Сабантуй».

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского национального праздника «Сабантуй» (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. Программу городского национального праздника «Сабантуй» (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.3. План подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй» (приложение 3 к настоящему постановлению).

3.Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй».

4.Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Сумароков Д.А.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Степанов В.Г.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй».

5. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в проведении городского национального праздника «Сабантуй».

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «05» июня 2018 года № 563

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского национального праздника «Сабантуй»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | председатель, заместитель директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | |
|  | Древило Олеся Владимировна | заместитель председателя, директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | |
| Члены организационного комитета: | | |
|  | Жестовский  Сергей Петрович | заместитель Главы муниципального образования – начальник управления экономики | |
|  | Геложина  Лариса Мунировна | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства | |
|  | Кураев Андрей Григорьевич | начальник отдела экономического развития управления экономики | |
|  | Коптева Светлана Александровна | заведующий сектором по культуре муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | |
|  | Доценко  Инна Анатольевна | заведующий сектором физической культуры и спорта муниципального казённого учреждения «Лянторское управления по культуре, спорту и делам молодёжи» | |
|  | Сумароков Дмитрий Андреевич | начальник отдела полиции №1 (дислокация  г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району | |
|  | Степанов  Василий Григорьевич | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» | |
|  | Уткина Лана Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» | |
|  | Титовский  Владислав Васильевич | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» | |
|  | Журавленко Юрий Петрович | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» | |
|  | Титовский Василий Иванович | директор Лянторского филиала муниципального автономного учреждения спортивной подготовки «Спортивная школа олимпийского резерва» | |
|  | Кульманбетов  Раудат Абдулхакович | председатель исполнительного комитета общественной организации «Курултай (конгресс) Башкир ХМАО» (по согласованию) | |
|  | Михайлова  Милауша Салиховна | председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Лянтора» (по согласованию) | |
|  | Абубакиров  Ражаб Гумарович | член Совета старейшин координационного Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского округа-Югры (по согласованию) | |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «05» июня 2018 года № 563

Программа

городского национального праздника «Сабантуй»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Место  проведения |
| 12.00 | Работа торговых рядов  Выставка-ярмарка сувенирной продукции | Лыжероллерная трасса, улица Эстонских дорожников, строение 54 |
| 13.00 | Торжественное открытие праздника  Приветствие официальных лиц |
| 13.10 | Концертная программа коллективов художественной самодеятельности |
| 13.30 | Начало работы площадок для игр и состязаний:  - национальная борьба «Кореш»  - народные игры «Срежь приз»  - «По качающемуся бревну» |
| 14.00 | Штурм столба «Багана башын алу» |
| 14.30 | Национальные игры и состязания на площадках:  -«Бой мешками»  -«Бег с коромыслами и вёдрами»  -«Перетягивание каната» |
| 15.30 | Национальные игры и состязания на площадках:  - «Бей по горшку»  - «Бег в мешках»  - «Бег с яйцом» |
| 16.00 | Награждение победителей:  -штурма столба «Багана башын алу»  -национальной борьбы «Кореш» |
| 16.15 | Танцевальная программа |
| 17.00 | Закрытие праздника |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «05» июня 2018 года № 563

План

подготовки и проведения

городского национального праздника «Сабантуй»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Сроки исполнения | | Ответствен  ный |
| 1.Муниципальное казённое учреждение  «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | | | |
| 1.1. | Проведение заседаний рабочей группы, организационных комитетов по подготовке мероприятия | | по мере необходимости | | Подосян Е.А. |
| 1.2. | Согласование эскиза оформления сценической площадки мероприятия | | до 20.06.2018 | |
| 1.3. | Согласование кандидатур выступающих на городском мероприятии | | до 20.06.2018 | |
| 1.4. | Согласование сценарного хода мероприятия | | до 20.06.2018 | |
| 1.5. | Освещение мероприятия в «Лянторской газете», информационном блоке «Новости Лянтора» и в социальных сетях | | с 30.06.2018 | |
| 1.6. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия | | период подготовки и проведения мероприятия | |
| 2.Управление экономики | | | | | |
| 2.2. | Организация работы торговых рядов | | 30.06.2018  с 12.00 до 17.00 | | Жестовский С.П. |
| 3.Управление городского хозяйства | | | | | |
| 3.1. | Установка контейнеров для мусора и ёмкостей для воды | | до 30.06.2018  до 30.06.2018  01.07.2018 | | ГеложинаЛ.М. |
| 3.2. | Обеспечение уборки территории проведения праздника до и после мероприятия | |
| 4.Муниципальное учреждение культуры  «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | | | | |
| 4.1. | | Подготовка и рассылка информационных писем по территориям района, округа с приглашением к участию в городском празднике | до 10.06.2018 | | ДревилоО.В. |
| 4.2. | | Подготовка информационного письма в БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» | до 30.06.2018 | |
| 4.3. | | Художественно-оформительское обеспечение:  -разработка эскиза оформления сценической площадки;  - монтаж оформления сценической площадки;  - демонтаж оформления сценической площадки. | до 15.06.2018  30.06.2018  01.07.2018 | |
| 4.4. | | Рекламное обеспечение праздника:  - изготовление и размещение рекламной растяжки  - изготовление пригласительных билетов  - изготовление и распространение афиш  - изготовление программы праздника в формате А0 | до 20.06.2018 | |
| 4.5. | | Изготовление и установка информационных указателей с указанием названий площадок (2 шт.) | до 20.06.2018 | |
| 4.6. | | Изготовление и выдача пропусков | до 20.06.2018 | |
| 4.7. | | Режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника:  -разработка сценарного хода праздника  -подбор и запись фонограмм;  -формирование концертной программы коллективов художественной самодеятельности | до 15.06.2018  до 20.06.2018 | |
| 4.8. | | Приобретение призов на национальные игры и состязания:  - -«Срежь приз»  - «По качающемуся бревну»  -«Бой мешками»  -«Бег с коромыслами и вёдрами»  - «Бей по горшку»  - «Бег в мешках»  - «Бег с яйцом» | до 20.06.2018 | |
| 4.9. | | Техническое обеспечение праздника | 30.06.2018 | |
| 4.10. | | Проведение городского праздника согласно программе | 30.06.2018 | |
| 4.11. | | Организация работы игровых площадок:  - подготовка площадок и инвентаря  - работа специалистов на площадках | 30.06.2018 | |
| 4.12. | | Оказание содействия в обеспечении уборки территории после проведения праздника | 01.07.2018 | |
| 1. Муниципальное учреждении   «Центр физической культуры и спорта «Юность» | | | | | |
| 5.1. | Организация и проведение национальной борьбы «Кореш» | | 30.06.2018 | ТитовскийВ.В. | |
| 5.2. | Организация и проведение штурма столба «Багана башын алу» | |
| 5.3. | Организация и проведение спортивных состязаний «Перетягивание каната» | |
| 5.4. | Приобретение призов и подарков на национальную борьбу, столб изобилия, перетягивание каната | | до 30.06.2018 |
| 5.5. | Оказание содействия в обеспечении уборки территории после проведения праздника | | 30.06.2018  01.07.2018 |
| 1. Отдел полиции №1   (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району | | | | | |
| 6.1. | Организации дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения праздника;  -обеспечение постоянного дежурства у сцены, перекрытие подъездных дорог к месту проведения праздника | | 29.06.2018  с 20.00 до 08.00 30.06.2018  с 12.00 до 18.00 | | СумароковД.А. |
| 7.Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» | | | | | |
| 7.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздника  - наполнение водой ёмкостей  -обеспечение страховки столба | | 30.06.2018  30.06.2018  с 12.00 до 18.00 | | Степанов В.Г. |
| 8. Муниципальное учреждение  «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» | | | | | |
| 8.1. | Транспортное обеспечение подготовки и проведения праздника | | 29.06.-30.06.2018 | | Журавленко Ю.П. |
| 8.2. | Проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене и торговым рядам;  -обеспечение безопасности электроустановки (дежурство) | | до 30.06.2018  30.06.2018  с 10.00 до 18.00 | |
| 8.3. | Предоставление рабочих для оформления сценической площадки | | 30.06.2018 | |
| 8.4. | Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ | | 29.06.2018  30.06.2018 | |
| 8.5. | Организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте | | 30.06.2018 | |
| 8.6. | Установка ёмкостей для воды | | до 30.06.2018 | |
| 8.7. | Монтаж сценической площадки  Демонтаж сценической площадки | | 29.06.2018  01.07.2018 | |