

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«06»июня 2018 года № 568

г.Лянтор

О проведении городского

праздника «Выпускник – 2018»

В целях поощрения выпускников 11-х классов школ города, добившихся высоких результатов в области образования, культуры, спорта, общественной деятельности:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения 23.06.2018 городского праздника «Выпускник – 2018»:

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника «Выпускник-2018» (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. План подготовки и проведения городского праздника «Выпускник-2018» (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.3. Программу проведения городского праздника «Выпускник–2018» (приложение 3 к настоящему постановлению).

3. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Выпускник – 2018».

4. Рекомендовать отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Сумароков Д.А.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Выпускник – 2018».

5. Представителям средств массовой информации необходимо иметь при себе удостоверение редакции или телерадиокомпании, бейджи, обеспечить соблюдение делового стиля одежды.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «06»июня 2018 года № 568

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

городского праздника «Выпускник-2018»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подосян  Елена Азимовна | председатель, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 2. | Древило  Олеся Владимировна | заместитель председателя, директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| Члены организационного комитета | | |
| 3. | Шабалина  Ольга Вячеславовна | заместитель директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 4. | Буканяева  Светлана Олеговна | заведующий сектором по работе с молодёжью и общественными объединениями муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 5. | Журавленко  Юрий Петрович | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 6. | Уткина  Лана Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
| 7. | Сумароков  Дмитрий Андреевич | начальник отдела полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию) |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «06» июня 2018года № 568

План

подготовки и проведения городского праздника

«Выпускник – 2018»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственный |
| 1. | Муниципальное казённое учреждение  «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | |
| 1.1. | Проведение заседаний рабочей группы, организационного комитета по подготовке мероприятия | по мере необходимости | Е.А. Подосян |
| 1.2. | Контроль за подготовкой мероприятия | период подготовки и проведения |
| 1.3. | Освещение мероприятия в «Лянторской газете, в информационном блоке «Новости Лянтора» в социальных сетях | 23.06.2018 |
| 1.4. | Формирование списка участников, почётных гостей городского праздника | до 18.06. 2018 |
| 1.5. | Сбор информации о лучших выпускниках школ города, классных руководителях, активистах родительского комитета | до 15.06.2018 |
| 1.6. | Подготовка сведений о кандидатах на представление к награждению Благодарственным письмом Главы города | до 15.06. 2018 |
| 1.7. | Регистрация награждаемых участников городского праздника | 23.06.2018 |
| 2. | Управление по организации деятельности | | |
| 2.1. | Проведение мероприятий по подготовке наградных материалов для проведения церемонии награждения Благодарственным письмом Главы города лучших выпускников школ города | до 20.06.2018 | Т.В. Мамичева |
| 3. | Муниципальное учреждение культуры  «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | |
| 3.1. | Формирование и согласование сетки зала с рассадкой участников мероприятия | до 19.06.2018 |  |
| 3.2. | Подготовка сценарного хода проведения городского праздника | до 15.06.2018 |
| 3.3. | Согласование сценарного хода мероприятия | до 18.06.2018 |
| 3.4. | Организация репетиций участников городского праздника | до 22.06.2018 |
| 3.5. | Оформление, техническое обеспечение мероприятия | 23.06.2018 |
| 3.6. | Ведение мероприятия | 23.06.2018 |
| 3.7. | Организация работы статистов при проведении церемонии награждения | 23.06.2018 |
| 3.8. | Информирование БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» о проведении мероприятия | до 23.06.2018 |
| 3.9. | Провести внеплановый инструктаж по противопожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. Проверить пути эвакуации. Уведомить ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (В.Г. Степанов) о проведении мероприятия. | до 23.06.2018 |
| 3.10. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 18.06.2018 |  |
| 3.11. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год | Период подготовки и проведения мероприятия |  |
| 4. | Муниципальное учреждение культуры  «Лянторская централизованная библиотечная система» | | |
| 4.1. | Организация памятного фотографирования | 23.06.2018 | Л.В. Уткина |
| 5. | Муниципальное учреждение  «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» | | |
| 5.1. | Транспортное обеспечение праздника | Период подготовки и проведения | Ю.П. Журавленко |
| 6. | Отдел полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД по Сургутскому району | | |
| 6.1 | Предоставление в МУК «ЛДК «Нефтяник» переносных ограждений | до 23.06.2018 | Д.А.  Сумароков |
| 6.2. | Организация общественного порядка во время проведения мероприятия | 23.06.2018  15-00-18-00 |
| 6.3. | Перекрытие дорог по улицам Дружбы народов, Эстонских дорожников (площадь перед ДК «Нефтяник») | 23.06.2018  14-00-18-00 |

\

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «06» июня 2018 года № 568

Программа

проведения городского праздника

«Выпускник - 2018»

(23.06.2018)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время проведения | Наименование | Место проведения |
| 14.00 – 15.00 | - Встреча гостей и участников городского праздника (регистрация награждаемых);  - «Караоке-батл» (творческая площадка);  - «Школьная стенгазета» (выставка стенгазет выпускных классов). | фойе ДК «Нефтяник» |
| 15.00 – 15.10 | Торжественное открытие городского праздника | зрительный зал  ДК «Нефтяник» |
| 15.10 – 15.20 | Награждение Благодарственными письмами Главы города лучших выпускников школ города за активную общественную деятельность, способствующую развитию молодёжного движения в городе |
| 15.20 – 15.40 | Церемония награждения выпускников, окончивших школу с медалями за особые успехи в обучении |
| 15.40 – 15.50 | Номера художественной самодеятельности творческих коллективов школ города |
| 15.50 – 16.20 | Церемония награждения выпускников, добившихся высоких результатов в области образования, культуры, спорта и общественной деятельности |
| 16.20 – 16.30 | Номера художественной самодеятельности творческих коллективов школ города |
| 16.30 – 16.50 | Чествование классных руководителей, активистов родительского комитета, директоров школ города |
| 16.50 – 17.00 | Ответное слово выпускников |
| 17.00 – 17.30 | - запуск голубей;  - запуск гелиевых шаровых гирлянд;  - традиционный вальс выпускников. | площадь перед ДК «Нефтяник» |