

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«22» мая 2017 года № 592

 г. Лянтор

О проведении городского национального

праздника «Сабантуй»

В целях сохранения и развития национальных культурных традиций, укрепления межнационального и межконфессионального сотрудничества, повышения престижа города и в соответствии с планом городских мероприятий на 2017 год:

 1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О. В.) организовать проведение 03 июня 2017 года проведение городского национального праздника «Сабантуй».

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского национального праздника «Сабантуй» (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. Программу городского национального праздника «Сабантуй» (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.3. План подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй» (приложение 3 к настоящему постановлению).

3.Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй».

4.Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Степанов В.Г.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй».

5. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в проведении городского национального праздника «Сабантуй».

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «22» мая 2017 года № 592

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского национального праздника «Сабантуй»

(03 июня 2017 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стадник Лилия Азатовна | - | председатель, директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
|  | ШабалинаОльга Вячеславовна | - | заместитель председателя, исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| Члены организационного комитета: |
|  | ЖестовскийСергей Петрович | - | заместитель Главы муниципального образования – начальник управления экономики  |
|  | ГеложинаЛариса Мунировна | - | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства |
|  | ПронинаТатьяна Николаевна | - | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
|  | Бахарев Евгений Борисович | - | заведующий сектором информационного обеспечения муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Буканяева Светлана Олеговна | - | заведующий сектором по культуре и делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | ДоценкоИнна Анатольевна | - | заведующий сектором физической культуры и спорта муниципального казённого учреждения «Лянторское управления по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Богачёв Геннадий Сергеевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
|  | СтепановВасилий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре»  |
|  | ТитовскийВладислав Васильевич | - | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
|  | ЖуравленкоЮрий Петрович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
|  | Титовский Василий Иванович | - | директор Лянторского филиала МАУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва» |
|  | КульманбетовРаудат Абдулхакович | - | председатель исполнительного комитета общественной организации «Курултай (конгресс) Башкир ХМАО» (по согласованию) |
|  | МихайловаМилауша Салиховна | - | председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Лянтора» (по согласованию) |
|  | АбубакировРажаб Гумарович | - | член Совета старейшин координационного Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского округа-Югры (по согласованию) |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «22» мая 2017 года № 592

Программа

городского национального праздника «Сабантуй»

(04 июня 2017 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Местопроведения |
| 12.00 | Работа торговых рядов | Лыжероллерная трасса «СДЮСШОР» улица Эстонских дорожников, строение 54 |
| 13.00 | Торжественное открытие праздника Приветствие официальных лиц |
| 13.20 | Концертная программа коллективов художественной самодеятельности (гостей праздника) |
| 13.30 | Начало работы площадок для игр и состязаний: - национальная борьба «Кореш»- народные игры «Срежь приз»- «По качающемуся бревну» |
| 14.00 | Штурм столба «Багана башын алу» |
| 14.30 | Национальные игры и состязания на площадках:-«Бой мешками»-«Бег с коромыслами и вёдрами»-«Перетягивание каната» |
| 15.30  | Национальные игры и состязания на площадках:- «Бей по горшку»- «Бег в мешках»- «Бег с яйцом» |
| 16.00 | Награждение победителей:-штурма столба «Багана башын алу»-национальной борьбы «Кореш» |
| 16.15 | Концертная программа творческих коллективов города |
| 17.30 | Танцевальная программа  |
| 18.00 | Закрытие праздника |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «22» мая 2017 года № 592

План

подготовки и проведения

городского национального праздника «Сабантуй»

(03 июня 2017 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1.Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Контроль за подготовкой и проведением городского национального праздника  | 03.06.2017 | Шабалина О. В. |
| 1.2. | Освещение городского национального праздника в «Лянторской газете» и на официальном сайте Администрации города | 03.06.2017 |
| 2.Управление экономики |
| 2.2. | Организация работы торговых рядов  | 03.06.2017с 12.00 до 18.00 | Жестовский С.П. |
| 3.Управление городского хозяйства |
| 3.1. | Установка контейнеров для мусора и ёмкостей для воды | до 03.06.201704.06.2017 | Геложина Л.М. |
| 3.2. | Обеспечение уборки территории проведения праздника  |
| 4.Муниципальное учреждение культуры«Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 4.1. | Проведение заседаний организационного комитета  | 22.05.2017,29.05.2017 | Стадник Л. А. |
| 4.2. | Подготовка и рассылка информационных писем по территориям района, округа с приглашением к участию в городском празднике  | до 26.05.2017 |
| 4.3. | Подготовка информационного письма в БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» | до 26.05.2017 |
| 4.4. | Художественно-оформительское обеспечение:-разработка эскиза оформления сценической площадки;- монтаж оформления сценической площадки;- демонтаж оформления сценической площадки. | до 25.05.201703.06.201703.06.2017 | Стадник Л. А. |
| 4.5. | Рекламное обеспечение праздника:- изготовление и размещение рекламной растяжки - изготовление пригласительных билетов- изготовление и распространение афиш- изготовление программы праздника в формате А0 | до 26.05.2017 |
| 4.6. | Изготовление и установка информационных указателей с указанием названий площадок (2 шт.) | до 03.06.2017 |
| 4.7. | Изготовление и выдача пропусков | до 29.05.2017 |
| 4.8. | Режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника:-разработка сценарного хода праздника-подбор и запись фонограмм;-формирование концертной программы коллективов художественной самодеятельности  | до 25.05.2017до 29.05.2017 |
| 4.9. | Приобретение призов на национальные игры и состязания:- -«Срежь приз»- «По качающемуся бревну»-«Бой мешками»-«Бег с коромыслами и вёдрами»- «Бей по горшку»- «Бег в мешках»- «Бег с яйцом» | до 29.05.2017 |
| 4.10. | Техническое обеспечение праздника | 03.06.2017 |
| 4.11. | Проведение городского праздника согласно программе | 03.06.2017 |
| 4.12. | Организация работы игровых площадок:- подготовка площадок и инвентаря- работа специалистов на площадках | 03.06.2017 |
| 4.13. | Оказание содействия в обеспечении уборки территории после проведения праздника | 04.06.2017 |  |
| 5. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 5.1. | Организация и проведение национальной борьбы «Кореш» | 03.06.2017 | Титовский В.В. |
| 5.2. | Организация и проведение штурма столба «Багана башын алу» |
| 5.3. | Организация и проведение спортивных состязаний «Перетягивание каната» |
| 5.4. | Приобретение призов и подарков на национальную борьбу, столб изобилия, перетягивание каната | до 29.05.2017 |
| 5.5. | Оказание содействия в обеспечении уборки территории после проведения праздника | 04.06.2017 |
| 6. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району |
| 6.1. | Организации дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения праздника;-обеспечение постоянного дежурства у сцены, перекрытие подъездных дорог к месту проведения праздника | 02.06.2017 с 20.00 до 08.00 04.06.2017с 12.00 до 19.0004.06.2017 с 12.00 до 19.00 | Богачёв Г.С. |
| 7.Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» |
| 7.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздника- наполнение водой ёмкостей-обеспечение страховки столба | 03.06.201703.06.2017с 12.00 до 19.00 | Степанов В.Г. |
| 8. Муниципальное учреждение«Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 8.1. | Транспортное обеспечение подготовки и проведения праздника | 02-03.06.2017 | Журавленко Ю.П. |
| 8.2. | Проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене и торговым рядам;-обеспечение безопасности электроустановки (дежурство) | до 03.06.201703.06.2017с 10.00 до 19.00 |
| 8.3. | Предоставление рабочих для оформления сценической площадки | 03.06.2017 |
| 8.4. | Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ | 02.06.201703.06.2017 |
| 8.5. | Организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте | 03.06.2017 |
| 8.6. | Установка ёмкостей для воды |  |
| 8.7. | Монтаж сценической площадкиДемонтаж сценической площадки | 02.06.201704.06.2017 |