

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«22» мая 2017 года № 592

г. Лянтор

О проведении городского национального

праздника «Сабантуй»

В целях сохранения и развития национальных культурных традиций, укрепления межнационального и межконфессионального сотрудничества, повышения престижа города и в соответствии с планом городских мероприятий на 2017 год:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О. В.) организовать проведение 03 июня 2017 года проведение городского национального праздника «Сабантуй».

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского национального праздника «Сабантуй» (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. Программу городского национального праздника «Сабантуй» (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.3. План подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй» (приложение 3 к настоящему постановлению).

3.Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй».

4.Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Степанов В.Г.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй».

5. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в проведении городского национального праздника «Сабантуй».

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «22» мая 2017 года № 592

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского национального праздника «Сабантуй»

(03 июня 2017 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стадник  Лилия Азатовна | - | председатель, директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
|  | Шабалина  Ольга Вячеславовна | - | заместитель председателя, исполняющий обязанности директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| Члены организационного комитета: | | | |
|  | Жестовский  Сергей Петрович | - | заместитель Главы муниципального образования – начальник управления экономики |
|  | Геложина  Лариса Мунировна | - | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства |
|  | Пронина  Татьяна Николаевна | - | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
|  | Бахарев Евгений Борисович | - | заведующий сектором информационного обеспечения муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Буканяева  Светлана Олеговна | - | заведующий сектором по культуре и делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Доценко  Инна Анатольевна | - | заведующий сектором физической культуры и спорта муниципального казённого учреждения «Лянторское управления по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Богачёв  Геннадий Сергеевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация  г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
|  | Степанов  Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» |
|  | Титовский  Владислав Васильевич | - | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
|  | Журавленко  Юрий Петрович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
|  | Титовский Василий Иванович | - | директор Лянторского филиала МАУ СП «Спортивная школа олимпийского резерва» |
|  | Кульманбетов  Раудат Абдулхакович | - | председатель исполнительного комитета общественной организации «Курултай (конгресс) Башкир ХМАО» (по согласованию) |
|  | Михайлова  Милауша Салиховна | - | председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Лянтора» (по согласованию) |
|  | Абубакиров  Ражаб Гумарович | - | член Совета старейшин координационного Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского округа-Югры (по согласованию) |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «22» мая 2017 года № 592

Программа

городского национального праздника «Сабантуй»

(04 июня 2017 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Место  проведения |
| 12.00 | Работа торговых рядов | Лыжероллерная трасса «СДЮСШОР» улица Эстонских дорожников, строение 54 |
| 13.00 | Торжественное открытие праздника  Приветствие официальных лиц |
| 13.20 | Концертная программа коллективов художественной самодеятельности (гостей праздника) |
| 13.30 | Начало работы площадок для игр и состязаний:  - национальная борьба «Кореш»  - народные игры «Срежь приз»  - «По качающемуся бревну» |
| 14.00 | Штурм столба «Багана башын алу» |
| 14.30 | Национальные игры и состязания на площадках:  -«Бой мешками»  -«Бег с коромыслами и вёдрами»  -«Перетягивание каната» |
| 15.30 | Национальные игры и состязания на площадках:  - «Бей по горшку»  - «Бег в мешках»  - «Бег с яйцом» |
| 16.00 | Награждение победителей:  -штурма столба «Багана башын алу»  -национальной борьбы «Кореш» |
| 16.15 | Концертная программа творческих коллективов города |
| 17.30 | Танцевальная программа |
| 18.00 | Закрытие праздника |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «22» мая 2017 года № 592

План

подготовки и проведения

городского национального праздника «Сабантуй»

(03 июня 2017 года)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Сроки исполнения | | | Ответственный |
| 1.Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | | | | |
| 1.1. | Контроль за подготовкой и проведением городского национального праздника | | 03.06.2017 | | | Шабалина О. В. |
| 1.2. | Освещение городского национального праздника в «Лянторской газете» и на официальном сайте Администрации города | | 03.06.2017 | | |
| 2.Управление экономики | | | | | | |
| 2.2. | Организация работы торговых рядов | | 03.06.2017  с 12.00 до 18.00 | | | Жестовский С.П. |
| 3.Управление городского хозяйства | | | | | | |
| 3.1. | | Установка контейнеров для мусора и ёмкостей для воды | до 03.06.2017  04.06.2017 | | | Геложина Л.М. |
| 3.2. | | Обеспечение уборки территории проведения праздника |
| 4.Муниципальное учреждение культуры  «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | | | | | |
| 4.1. | | Проведение заседаний организационного комитета | | | 22.05.2017,  29.05.2017 | Стадник Л. А. |
| 4.2. | | Подготовка и рассылка информационных писем по территориям района, округа с приглашением к участию в городском празднике | | | до 26.05.2017 |
| 4.3. | | Подготовка информационного письма в БУ ХМАО-Югры «ЛГБ» | | | до 26.05.2017 |
| 4.4. | | Художественно-оформительское обеспечение:  -разработка эскиза оформления сценической площадки;  - монтаж оформления сценической площадки;  - демонтаж оформления сценической площадки. | | | до 25.05.2017  03.06.2017  03.06.2017 | Стадник Л. А. |
| 4.5. | | Рекламное обеспечение праздника:  - изготовление и размещение рекламной растяжки  - изготовление пригласительных билетов  - изготовление и распространение афиш  - изготовление программы праздника в формате А0 | | | до 26.05.2017 |
| 4.6. | | Изготовление и установка информационных указателей с указанием названий площадок (2 шт.) | | | до 03.06.2017 |
| 4.7. | | Изготовление и выдача пропусков | | | до 29.05.2017 |
| 4.8. | | Режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника:  -разработка сценарного хода праздника  -подбор и запись фонограмм;  -формирование концертной программы коллективов художественной самодеятельности | | | до 25.05.2017  до 29.05.2017 |
| 4.9. | | Приобретение призов на национальные игры и состязания:  - -«Срежь приз»  - «По качающемуся бревну»  -«Бой мешками»  -«Бег с коромыслами и вёдрами»  - «Бей по горшку»  - «Бег в мешках»  - «Бег с яйцом» | | | до 29.05.2017 |
| 4.10. | | Техническое обеспечение праздника | | | 03.06.2017 |
| 4.11. | | Проведение городского праздника согласно программе | | | 03.06.2017 |
| 4.12. | | Организация работы игровых площадок:  - подготовка площадок и инвентаря  - работа специалистов на площадках | | | 03.06.2017 |
| 4.13. | | Оказание содействия в обеспечении уборки территории после проведения праздника | | | 04.06.2017 |  |
| 5. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» | | | | | | |
| 5.1. | | Организация и проведение национальной борьбы «Кореш» | 03.06.2017 | | | Титовский В.В. |
| 5.2. | | Организация и проведение штурма столба «Багана башын алу» |
| 5.3. | | Организация и проведение спортивных состязаний «Перетягивание каната» |
| 5.4. | | Приобретение призов и подарков на национальную борьбу, столб изобилия, перетягивание каната | до 29.05.2017 | | |
| 5.5. | | Оказание содействия в обеспечении уборки территории после проведения праздника | 04.06.2017 | | |
| 6. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району | | | | | | |
| 6.1. | | Организации дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения праздника;  -обеспечение постоянного дежурства у сцены, перекрытие подъездных дорог к месту проведения праздника | 02.06.2017  с 20.00 до 08.00 04.06.2017  с 12.00 до 19.00  04.06.2017  с 12.00 до 19.00 | | | Богачёв Г.С. |
| 7.Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» | | | | | | |
| 7.1. | | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздника  - наполнение водой ёмкостей  -обеспечение страховки столба | 03.06.2017  03.06.2017  с 12.00 до 19.00 | | | Степанов В.Г. |
| 8. Муниципальное учреждение  «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» | | | | | | |
| 8.1. | | Транспортное обеспечение подготовки и проведения праздника | | 02-03.06.2017 | | Журавленко Ю.П. |
| 8.2. | | Проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене и торговым рядам;  -обеспечение безопасности электроустановки (дежурство) | | до 03.06.2017  03.06.2017  с 10.00 до 19.00 | |
| 8.3. | | Предоставление рабочих для оформления сценической площадки | | 03.06.2017 | |
| 8.4. | | Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ | | 02.06.2017  03.06.2017 | |
| 8.5. | | Организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте | | 03.06.2017 | |
| 8.6. | | Установка ёмкостей для воды | |  | |
| 8.7. | | Монтаж сценической площадки  Демонтаж сценической площадки | | 02.06.2017  04.06.2017 | |