

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«04» июля 2016 года № 622

г. Лянтор

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения

Лянтор от 18.12.2015 № 1092

В целях создания условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования городское поселение Лянтор, на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор от 24.12.2015 №168 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2016 год» (с изменениями и дополнениями):

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского поселения Лянтор от 18.12.2015 года № 1092 Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы» (далее- Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование настоящей Программы планируется осуществить частично из бюджетов городского поселения Лянтор и Сургутского района, частично за счет средств ЛГ МУП «УТВиВ» (амортизационные отчисления), частично за счет расходов ЛГ МУП «УТВиВ», связанных с производством и реализацией услуг.

Общий объем финансирования Программы составляет 595 269 тыс. рублей, в том числе:

- за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг 93339 тыс. руб., из них:

* 2016 год –14739 тыс. руб.;
* 2017 год – 46 800 тыс. руб.;
* 2018 год – 31 800 тыс. руб.;

- амортизационные отчисления 17 200 тыс. руб., из них:

* 2016 год – 0,00 тыс. руб.;
* 2017 год – 12 100 тыс. руб.;
* 2018 год – 5 100 тыс. руб.;

- средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района – 484730 тыс. руб., из них:

* 2016 год – 18 430 тыс. руб.;
* 2017 год – 229 000 тыс. руб.;
* 2018 год – 237 300 тыс. руб.».

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования - начальника управления городского хозяйства Геложину Л.М.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «04» июля 2016 года № 622

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 6. Приказ от 28.03.2014 № 33 Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2015-2017 годы»;   7. Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 20.11.2015 № 977 «О разработке муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 2016-2018 годы». |
| Инициатор Программы | Администрация городского поселения Лянтор |
| Основные разработчики Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор,  Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление водоснабжения и водоотведения». |
| Цели Программы | 1. Совершенствование технологии выработки тепловой энергии на котельных, добычи и очистки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод.  2. Снижение потерь при транспортировке энергетических ресурсов и рациональное использование энергии в промышленности и коммунально-бытовом секторе.  3. Выполнение технико-экономического обоснования краткосрочных и долгосрочных мероприятий, направленных на реализации экономии энергии всех видов ресурсов.  4. Обеспечение стимулирования энергосбережения на территории поселения Лянтор. |
| Задачи Программы  Сроки и этапы реализации Программы | 1. Снижение технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии. 2. Сокращение расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии, добычи, очистки и транспортировки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод. 3. Сокращение потребления расхода воды на технологические нужды предприятия. 4. Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспортировке, снижение гидравлических потерь при транспортировке воды.  * Снижение энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в хозяйственном ведении предприятия. |
| 2016-2018 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве тепловой энергии. 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при передаче и транспортировке тепловой энергии. 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения. 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоотведения. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 595 269 тыс.рублей, в том числе:  - за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг 93 339 тыс.руб., из них:   * 2016 год – 14 739 тыс. руб.; * 2017 год – 46 800 тыс. руб.; * 2018 год – 31 800 тыс. руб.;   - амортизационные отчисления 17 200 тыс. руб., из них:   * 2016 год – 0,00 тыс. руб.; * 2017 год – 12 100 тыс. руб.; * 2018 год – 5 100 тыс. руб.;   - средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района 484 730 тыс. руб., из них:   * 2016 год – 18 430 тыс. руб.; * 2017 год – 229 000 тыс. руб.; * 2018 год – 237 300 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности | За период реализации Программы планируется:   * Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, не менее чем на 2-3% по отношению к факту 2013 г. с ежегодным снижением на 3 %. * Сокращение удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии, не менее чем на 2-3% по отношению к факту 2013 г. с ежегодным снижением на 6 %. * Сокращение удельного расхода электрической энергии на прием и очистку стоков, не менее чем на 2% по отношению к факту 2013 г. |
|  | Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы:  1. Снижение удельного технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии.  2. Снижение удельного технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии.  3. Сокращение удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии.  4. Сокращение удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии.  5. Сокращение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче.  6. Сокращение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче.  7. Сокращение удельного расхода электрической энергии на подъем, передачу (транспортировку) воды.  8. Сокращение удельного расхода электрической энергии на подъем, передачу (транспортировку) воды.  9. Сокращение удельного расхода электрической энергии на прием стоков.  10. Сокращение удельного расхода электрической энергии на прием стоков. |
| Координатор Программы | Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «04» июля 2016 года № 622

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1. Перечень мероприятий по Энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве тепловой энергии | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия программы | Ед. измерения | Срок выполнения | Финансовые затраты по годам, тыс. руб. | | | | Источники финансирования | Ожидаемые результаты | Исполнитель программы |
| Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | | | | | | | | | |
| 1.1. | Котельная №1 ДЕ/ДЕВ-25-14 ГМ | | | | | | | | | |
| 1 | ПИР реконструкции системы освещения, заме-на ламп накаливания, ДРЛ на диодные светиль-ники в зданиях и на территории котельной №1 (блок №1 -2016г, блок №2-2016г, блок №3 + территория - 2017г.) | 3 блока | 2017-2018 | 3000 | 0 | 1600 | 1400 | Амортизационные отчисления | Снижение энергопотребления на нужды котельной. | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 2 | ПИР и монтаж аварийного освещения с независимым источником питания | 1 шт. | 2017 | 500 | 0 | 500 | 0 | Амортизационные отчисления | Снижение энергопотребления на нужды котельной, повышение надежности работы котельной. | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 3 | Покупка и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на котельной № 1: насосы исходной воды | 2 шт. | 2017 | 450 | 0 | 450 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 4 | Покупка и монтаж подпиточных насосов К100-80-160 с электродвигателями на блоки № 2,3 | 3 шт. | 2017 | 200 | 0 | 200 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического обору-дования на более энергоэффективное, оптими-зация режимов работы энергоисточников. Снижение эксплуатационных расходов | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 5 | Приобретение и монтаж декарбонизатора Ду 500 на трубопровод обратной сетевой воды. | 1 шт. | 2017 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 6 | Капитальный ремонт котлов ДЕ/ДЕВ-25-14ГМ №1,2, № 6 с заменой воздуховода и газохода. (Котел №2 - 2016г, Котел №6-2017г., Котел №1-2018г) | 3 шт. | 2016-2018 | 21173 | 0 | 7 500 | 7500 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 6173 | 0 | 0 | за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 7 | Теплотехническая наладка котлов ДЕ/ДЕВ-25-14 ГМ | 6 шт. | 2017-2018 | 3800 | 0 | 1 900 | 1 900 | за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 8 | Приобретение и монтаж водо-водяного пластинчатого теплообменника на блок №3. | 1 шт. | 2017 | 700 | 0 | 700 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффек-тивное, оптимизация режимов работы энергоисточников.Снижение эксплуатаци-онных расходов | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 9 | Покупка и монтаж деаэратора ДА – 100 на блоки №№ 2,3 | 2 шт. | 2017-2018 | 5000 | 0 | 2500 | 2500 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффек-тивное, оптимизация режимов работы энергоисточников.Снижение эксплуатационных расходов | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 10 | Энергетическое обследование здания котельной № 1 | 1 шт. | 2017 | 100 | 0 | 100 | 0 | за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 11 | Реконструкция ТП 26,27 | 2 шт. | 2017 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников.Снижение эксплуатационных расходов | ЛГ МУП "УТВиВ" |
|  | **Итого по Котельной № 1** |  |  | **40023** | **6173** | **20550** | **13300** |  |  |  |
| 1.2 | Котельная №2 ДЕВ-25-14 ГМ | | | | | | | | | |
| 12 | Приобретение и монтаж декарбонизатора Ду 400 на трубопровод обратной сетевой воды. | 1 шт. | 2017 | 950 | 0 | 950 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 13 | Замена сетевого насоса №1 в комплекте со шкафом управления (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 1 шт. | 2017-2018 | 20000 | 0 | 15 000 | 5000 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение энергопотребления на нужды котельной. Оптимизация режимов работы оборудования. Снижение эксплуатационных расходов | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 14 | Ремонт здания котельной № 2 (восстановление цоколя, отмостки, стен, усиление несущих металлоконструкций, замена конных рам и стеклопакетов) | 1 шт. | 2018 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Снижение энергопотребления на нужды котельной | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 15 | Капитальный ремонт котлов ДЕВ-25-14 ГМ №1, 2 | 2 шт. | 2017-2018 | 14000 | 0 | 7 000 | 7 000 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 16 | Теплотехническая наладка котлов ДЕВ-25-14 ГМ № 1,2,3,4 | 4 шт. | 2017-2018 | 3800 | 0 | 1 900 | 1 900 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 17 | Приобретение и монтаж водо-водяного пластинчатого теплообменника | 2 шт. | 2017 | 1000 | 0 | 1 000 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффек-тивное, оптимизация режимов работы энергоисточников.Снижение эксплуатационных расходов | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 18 | Энергетическое обследование здания котельной № 2 | 1 шт. | 2017 | 100 | 0 | 100 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение энергопотребления на нужды котельной | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 19 | Реконструкция ТП 102 | 2 шт. | 2018 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффек-тивное, оптимизация режимов работы энергоисточников.Снижение эксплуатационных расходов | ЛГ МУП "УТВиВ" |
|  | **Итого по Котельной № 2** |  |  | **49850** | **0** | **25 950** | **23 900** |  |  |  |
| 1.3 | Котельная № 3 КВГМ-50 | | | | | | | | | |
| 20 | Покраска технологических трубопроводов теплоизолирующей краской | 440 м² | 2018 | 900 | 0 | 0 | 900 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Оптимизация режимов работы оборудования | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 21 | Приобретение и монтаж частотных регуляторов электродвигателей на котельной № 3 КВГМ – 50: насос исходной воды | 1шт. | 2017 | 200 | 0 | 200 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Оптимизация режимов работы оборудования | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 22 | Приобретение, монтаж энергооборудования на РП – 5 взамен морально устаревшего (поэтап-но в три года-2016,2017,2018гг.) | 1шт. | 2017-2018 | 36000 | 0 | 17 000 | 19 000 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников.Снижение эксплуатационных расходов | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 23 | Теплотехническая наладка котлов КВГМ-50 | 3шт. | 2017-2018 | 3000 | 0 | 1 500 | 1 500 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Оптимизация режимов работы оборудования | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 24 | Капитальный ремонт изоляции внутренних газоходов/воздуховодов котлов № 1-3 | 540/1250 м² | 2017-2018 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Оптимизация режимов работы оборудования | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 25 | Приобретение и монтаж водо-водяных пластинчатых теплообменников | 2шт. | 2017 | 1600 | 0 | 1 600 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников.Снижение эксплуатационных расходов | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 26 | Замена сетевого насоса №1 в комплекте со шкафом управления (приобретение, монтаж, пусконаладочные работы) | 1 шт. | 2017-2018 | 20000 | 0 | 15 000 | 5 000 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение энергопотребления на нужды котельной. Оптимизация режимов работы оборудования. Снижение эксплуатационных расходов | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 27 | Капитальный ремонт здания котельной №3 (восстановление и усиление стен, несущих металлоконструкций, замена конных рам и стеклопакетов) | 1 здание | 2017-2018 | 16000 | 0 | 8 000 | 8 000 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Снижение энергопотребления на нужды котельной | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 28 | Энергетическое обследование здания котельной № 3 | 1 шт. | 2017 | 100 | 0 | 100 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение энергопотребления на нужды котельной | ЛГ МУП "УТВиВ" |
|  | **Итого по Котельной № 3** |  |  | **81 800** | **0** | **45 400** | **36 400** |  |  |  |
| 1.4 | ЦТП, ИТП | | | | | | | | | |
| 29 | Приобретение и монтаж ЧРП на сетевые насосы ЦТП № 2(2017г.), ЦТП № 9(2018г.) | 4 шт | 2017-2018 | 400 | 0 | 200 | 200 | Амортизационные отчисления | Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 30 | Приобретение и монтаж регуляторов для автоматизации технологического процесса отопления ЦТП №№ 2,9 | 2 шт. | 2017 | 300 | 0 | 300 | 0 | Амортизационные отчисления | Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 31 | Реконструкция ЦТП №5 | 1 шт. | 2017 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 32 | Реконструкция ЦТП №33 | 1 шт. | 2017 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 33 | Реконструкция ЦТП № 76 | 1 шт. | 2018 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 34 | Реконструкция ЦТП № 2 | 1 шт. | 2018 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников. | ЛГ МУП "УТВиВ" |
| 35 | Энергетическое обследование зданий ЦТП | 4 шт | 2017 | 200 | 0 | 200 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение энергопотребления на собственные нужды ЦТП | ЛГ МУП "УТВиВ" |
|  | **Итого по ЦТП, ИТП** |  |  | **68 900** | **0** | **40 700** | **28 200** |  |  |  |
|  | **Всего** |  |  | **240 573** | **6 173** | **132600** | **101 800** |  |  |  |
|  | в том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет расходов, связанных с  производством и реализацией услуг | | | 76373 | 6173 | 45000 | 25200 |  |  |  |
|  | амортизационные отчисления | | | 15200 | 0 | 11100 | 4100 |  |  |  |
|  | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | 149000 | 0 | 76500 | 72500 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 3 к постановлению  Администрации городского  поселения Лянтор  от «04» июля 2016 года № 622  Таблица 2. Перечень мероприятий по Энергосбережению и повышению энергетической эффективности при передаче и транспортировке тепловой энергии   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | | Мероприятия программы | | Ед. измерения | Срок выполнения | Финансовые затраты по годам, тыс. руб. | | | | | | | | | Источники финансирования | | | Ожидаемые результаты | | | Исполнитель программы | | | Всего | | 2016 год | | | | 2017 год | | 2018 год | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | | 7 | | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 2. | | ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.1. | | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 3 от ж.д.35 до ж.д. № 16, 11.» | | 1 уч. | | 2018 | | 5 500 | | 0 | 0 | | | 5 500 | | | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | 2 | | Капитальный ремонт сетей ТВС на участке ул. Набережная д.7 до т/к В-33-5П (Вахтовый поселок) | | 1 уч. | | 2016 | | 1 411 | | 1 247 | 0 | | | 0 | | | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | 164 | 0 | | | 0 | | | за счет расходов, связанных с  производством и реализацией услуг | | | | 3 | | Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ТК - ж.д. 63-52-53-64 микрорайон №3 | | 1 уч. | | 2016 | | 5 038 | | 5 038 | 0 | | | 0 | | | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | 4 | | Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутри-квартальные сети ТВС мкр. № 3 от маг. «Авто 86» до ж.д. № 33, 34.» | | 1 уч. | | 2017 | | 9 000 | | 0 | 9000 | | | 0 | | | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | 5 | | Капитальный ремонт сетей ТВС от ТК ж.д. № 65 до ж.д. № 68,79, мкр. № 6, г. п. Лянтор | | 1 уч. | | 2016 | | 3 232 | | 3232 | 0 | | | 0 | | | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | 6 | | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. 6 от ЦТП – 56 до т/к ж.д. № 91.» | | 1 уч. | | 2018 | | 9 500 | | 0 | 0 | | | 9 500 | | | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | 7 | | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр.№ 6 от т/к маг. «Находка» до ж.д.№ 2.» | | 1 уч. | | 2018 | | 1 500 | | 0 | 0 | | | 1 500 | | | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | 8 | | Кап. ремонт сетей с заменой трубо-проводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. 7 от ЦТП – 73 до ж.д. № 19» | | 1 уч. | | 2018 | | 4 500 | | 0 | 0 | | | 4 500 | | | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | 9 | | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС мкр. № 7 от ж.д.22 до ж.д.№ 37» | | 1 уч. | | 2018 | | 3 500 | | 0 | 0 | | | 3 500 | | | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | 10 | | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС ул. 60 лет СССР т/к ж.д. № 5 до т/к общ. № 2» | | 1 уч. | | 2018 | | 2 200 | | 0 | 0 | | | 2 200 | | | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | 11 | | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС от ЦТП 33 до общ. № 9 ул. Нефтяников» | | 1 уч. | | 2018 | | 1 700 | | 0 | 0 | | | 1 700 | | | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | 12 | | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Магистральные сети по ул. Хантыйская до ЦТП № 6» | | 1 уч. | | 2018 | | 18 000 | | 0 | 0 | | | 18 000 | | | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | 13 | | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Магистральные сети "Котельная №1-Котельная №3, ул. Магистральная » | | 1 уч. | | 2017 | | 15 000 | | 0 | 15000 | | | 0 | | | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | 14 | | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС УП - ТК общ. 3 60 лет СССР мкр. Пионерный" | | 1 уч. | | 2016 | | 2 109 | | 2109 | 0 | | | 0 | | | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ"  " | | | 15 | | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «Внутриквартальные сети ТВС к ж.д.66 мкр. 6" | | 2 уч. | | 2016 | | 4 303 | | 4000 | 0 | | | 0 | | | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ | | | 303 | 0 | | | 0 | | | за счет расходов, связанных с  производством и реализацией услуг | | | | 16 | | Капитальный ремонт сетей ТВС и ГВС на участке ул. Салавата Юлаева от ТК-Б-4-1 до аптеки-228 (больничный комплекс), г. п. Лянтор | | 295 мп | | 2016 | | 2 088 | | 2088 | 0 | | | 0 | | | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | 17 | | Капитальный ремонт сетей ТС. Адрес: тк-14М ж.д. №11 до ж.д. №12 микрорайон №4 | | 105 мп | | 2016 | | 1 078 | | 716 | 0 | | | 0 | | | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | 362 | 0 | | | 0 | | | за счет расходов, связанных с  производством и реализацией услуг | | | | 18 | | Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: МТК ул.Парковая - ввод на цтп-76 микрорайона №3. | | 75 мп | 2016 | | 3 254 | | 3254 | | 0 | | | 0 | | | за счет расходов, связанных с  производством и реализацией услуг | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | | 19 | | Капитальный ремонт участка сетей ТВС. Адрес: ж.д.№63 - ж.д.№65 микрорайон №6. | | 269 мп | 2016 | | 4 483 | | 4483 | | 0 | | | 0 | | | за счет расходов, связанных с  производством и реализацией услуг | | Замена тепловых сетей на сети с ППУ изоляцией | ЛГ МУП "УТВиВ" | | | |  | | **Итого по капитальному ремонту сетей теплоснабжения** | |  |  | | **97 396** | | **26 996** | | **24 000** | | | **46 400** | | |  | |  |  | | | |  | | **Всего** | |  |  | | **97 396** | | **26 996** | | **24000** | | | **46400** | | |  | |  |  | | | |  | | в том числе: | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  | | | |  | | за счет расходов, связанных с  производством и реализацией услуг | | | | | 13 966 | | 8 566 | | 0 | | | 5 400 | | |  | |  |  | | | |  | | амортизационные отчисления | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |  | |  |  | | | |  | | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | | | 83 430 | | 18430 | | 24000 | | | 41000 | | |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «04» июля 2016 года № 622

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 3. Перечень мероприятий по Энергосбережению и повышению  энергетической эффективности в сфере водоснабжения   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Мероприятия программы | Ед. измерения | Срок выполнения | Финансовые затраты по годам, тыс. руб. | | | | Источники финансирования | Ожидаемые результаты | Исполнитель программы | | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 3. | Водоснабжение | | | | | | | | | | | 3.1. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения | | | | | | | | | | | 1 | Реконструкция эстакады магистральных сетей ТВС от ВОС до КВГМ -50 (в 2 этапа) |  | 2017-2018 | 100 000 | 0 | 50000 | 50000 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Замена сетей водоснабжения | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 2 | Приобретение и монтаж погружных насосов марки "Grundfos" SP 46-11D15 A21911 | 6 ед. | 2017-2018 | 1 100 | 0 | 550 | 550 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, внедрение частотно-регулируемых электроприводов | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 3 | Приобретение и монтаж станции повышения давления марки "Grundfos" HUDRO MPC-f 3CR-90-4 взамен сетевых насосов Д 315/50 и Д 200/90 | шт. | 2017 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, внедрение частотно-регулируемых электроприводов | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 4 | Приобретение и монтаж компрессора марки 4 ВУ –1 – 7 – 11М | шт. | 2017 | 5 000 | 0 | 5000 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, внедрение частотно-регулируемых электроприводов | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 5 | Реконструкция системы освещения помещений станции обезжелезивания №2 ВОС №1: монтаж светодиодных ламп, датчиков движения, реле времени |  | 2017 | 450 | 0 | 450 | 0 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, экономия электроэнергии | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 6 | Энергетическое обследование зданий | шт. | 2017 | 100 | 0 | 100 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализ. услуг | Снижение энергопотребления на собственные нужды | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 7 | Реконструкция ТП 28,35,37 | 3 шт. | 2016 -2018 | 6000 | 0 | 4000 | 2000 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников.Снижение эксплуатационных расходов | ЛГ МУП "УТВиВ" | |  | **Итого по капитальному ремонту сетей водоснабжения** |  |  | 115 650 | 0 | 63 100 | 52 550 |  |  |  | |  | **Всего** |  |  | 115650 | 0 | 63100 | 52550 |  |  |  | |  | в том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | за счет расходов, связанных с  производством и реализацией услуг | | | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  |  | |  | амортизационные отчисления | | | 1550 | 0 | 1000 | 550 |  |  |  | |  | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | 114000 | 0 | 62 000 | 52 000 |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 5 к постановлению  Администрации городского  поселения Лянтор  от «04» июля 2016 года № 622  Таблица 4. Перечень мероприятий по Энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере водоотведения   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Мероприятия программы | Ед. измерения | Срок выполнения | Финансовые затраты по годам, тыс. руб. | | | | Источники финансирования | Ожидаемые результаты | Исполнитель программы | | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 4. | Водоотведение | | | | | | | | | | | 4.1. | Капитальный ремонт сетей водоотведения | | | | | | | | | | | 1 | ПИР 2-ой очереди КОС – 7000с заменой технологического оборудования. | м.п. | 2017 | 9 000 | 0 | 9000 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оснащение зданий приборами учета, повышение тепловой защиты зданий, внедрение частотно-регулируемых электроприводов, автоматизация технологического процесса, оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 2 | Капитальный ремонт РВС № 1 на первой очереди КОС – 7000 | шт. | 2017 | 7 000 | 0 | 7000 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 3 | Капитальный ремонт РВС № 2 на первой очереди КОС – 7000 | шт. | 2018 | 7 000 | 0 | 0 | 7000 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 4 | Капитальный ремонт ГКНС – 1 на 1 очереди КОС – 7000. | м.п. | 2018 | 8 000 | 0 | 0 | 8000 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 5 | Реконструкция КНС – 85 | м.п. | 2017 | 12 700 | 0 | 12 700 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 6 | Реконструкция КНС – 84 | м.п. | 2017 | 12 700 | 0 | 12700 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 7 | Реконструкция КНС – 81 | м.п. | 2017 | 12 700 | 0 | 12700 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 8 | Капитальный ремонт КНС – 97 | м.п. | 2018 | 12 700 | 0 | 0 | 12700 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 9 | Капитальный ремонт КНС – 141 | м.п. | 2018 | 12 700 | 0 | 0 | 12 700 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 10 | Капитальный ремонт ГКНС – 2 | м.п. | 2017 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 11 | Капитальный ремонт КНС – 79 | м.п. | 2018 | 9 000 | 0 | 0 | 9 000 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 12 | Замена вторых электровводов КНС №№ 46,81,108,141,84,102 | 6 шт | 2017-2018 | 2 800 | 0 | 1400 | 1 400 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Оптимизация режимов работы загрузки, основного технологического оборудования. | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 13 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр. № 7 дом 21 | м.п. | 2017 | 400 | 0 | 400 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Санация, замена сетей водоотведения | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 14 | Капитальный ремонт самотечного коллектора ул. Набережная 10. | м.п. | 2017 | 400 | 0 | 400 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Санация, замена сетей водоотведения | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 15 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр.№3 дом 59 | м.п. | 2018 | 600 | 0 | 0 | 600 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Санация, замена сетей водоотведения | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 16 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр.№3 дом 58 | м.п. | 2017 | 300 | 0 | 300 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Санация, замена сетей водоотведения | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 17 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр.№3 дом 61 | м.п. | 2017 | 500 | 0 | 500 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Санация, замена сетей водоотведения | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 18 | Капитальный ремонт самотечного коллектора мкр. № 6 дом 33 | м.п. | 2018 | 600 | 0 | 0 | 600 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Санация, замена сетей водоотведения | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 19 | Капитальный ремонт напорного коллектора КНС – 87 | м.п. | 2018 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Санация, замена сетей водоотведения | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 20 | Капитальный ремонт напорного коллектора КНС – 102 | м.п. | 2018 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Санация, замена сетей водоотведения | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 21 | Реконструкция самотечного коллектора мкр.№ 6 от ж.д.№ 105 до ГКНС № 1. | м.п. | 2018 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Санация, замена сетей водоотведения | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 22 | Реконструкция системы освещения помещений КОС-7000 очередь №1: монтаж светодиодных ламп, датчиков движения, реле времени | м.п. | 2018 | 450 | 0 | 0 | 450 | Амортизационные отчисления | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, экономия электроэнергии | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 23 | Энергетическое обследование зданий КОС и КНС | м.п. | 2017 | 100 | 0 | 100 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение энергопотребления на собственные нужды | ЛГ МУП "УТВиВ" | | 24 | Реконструкция ТП 10,11,12,13,103 | 5 шт. | 2017-2018 | 10000 | 0 | 2000 | 8000 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | Модернизация, замена технологического оборудования на более энергоэффективное, оптимизация режимов работы энергоисточников.Снижение эксплуатационных расходов | ЛГ МУП "УТВиВ" | |  | **Итого по капитальному ремонту  сетей водоотведения** |  |  | **141 650** | **0** | **68 200** | **73 450** |  |  |  | |  | **Всего** |  |  | **141650** | **0** | **68 200** | **73 450** |  |  |  | |  | в том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | за счет расходов, связанных с  производством и реализацией услуг | | | 2900 | 0 | 1700 | 1200 |  |  |  | |  | амортизационные отчисления | | | 450 | 0 | 0 | 450 |  |  |  | |  | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района | | | 138 300 | 0 | 66 500 | 71 800 |  |  |  | |