

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«02» июня 2017 года № 633

 г. Лянтор

О проведении городского праздника,

посвящённого Дню города

В целях активизации творческой инициативы и развития интереса жителей города к участию в общественной жизни, повышения престижа территории и в связи с празднованием 86-ой годовщины основания города Лянтора:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) организовать 12.06.2017 проведение городского праздника, посвящённого Дню города.
2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Дню города (приложение 1 к настоящему постановлению).

2.2. Программу проведения городского праздника, посвящённого Дню города (приложение 2 к настоящему постановлению).

2.3. План подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню города (приложение 3 к настоящему постановлению).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Куриленко О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Уткина Л.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню города.

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Степанов В.Г.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню города.

5. Рекомендовать руководителям общественных национально-культурных объединений принять участие в городском празднике, посвящённом Дню города.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

 Приложение 1 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «02» июня 2017 года № 633

Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Дню города.

12 июня 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подосян Елена Азимовна | - | председатель, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| Члены организационного комитета: |
|  | Геложина Лариса Мунировна | - | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства |
|  | ПронинаТатьяна Николаевна | - | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
|  | БахаревЕвгений Борисович | - | заведующий сектором информационного обеспечения муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Доценко Инна Анатольевна | - | заведующий сектором по физической культуре и спорту муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | БуканяеваСветлана Олеговна | -  | заведующий сектором по культуре и делам молодёжи муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Богачёв Геннадий Сергеевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
|  | Степанов Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» |
|  | Стадник Лилия Азатовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
|  | Титовский Владислав Васильевич | - | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
|  | АсадуллаевМуслим Асадуллаевич | - | директор муниципального учреждения «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» |
|  | КуриленкоОлеся Владимировна | - | временно исполняющий обязанности директора муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
|  | Уткина Лана Владимировна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
|  | Журавленко Юрий Петрович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |

 Приложение 2 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «02» июня 2017 года № 633

Программа

городского праздника, посвящённого Дню города

12 июня 2017 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Местопроведения |
| 11.00 | - Озвучивание городской площади;- работа торговых рядов;- регистрация участников легкоатлетического забега; | Городская площадь |
| 11.30  | Массовый легкоатлетический забег  | По маршруту: ул. Парковая, Назаргалеева – Эстонских дорожников – В.Кингисеппа- Парковая (финиш) |
| 12.00  | - Торжественное открытие праздника;- приветствие официальных лиц; | городская площадь |
| 12.20 | Торжественное вручение паспорта гражданина РФ юным лянторцам «Я – гражданин России» |
| 12.40 | Награждение участников легкоатлетического забега |
| 13.00  | Открытие фестиваля Дружбы и Добра «Добро пожаловать!» |
| 13-10 - 14-00 | Праздничный концерт детских творческих коллективов города «Навстречу солнцу» |
| 13-00 – 14-00 | Детская развлекательная программа «Краски лета»:- детская игровая программа «Сюрпризы у кораблика»;- площадки «Аквагрим» и «Роспись мехенди»;- конкурс рисунка на асфальте;- мастер классы по декоративно-прикладному творчеству;- акция «Лянтор – территория здоровья» | городской сквер (игровой комплекс «Кораблик») |
| 13-30 – 14-00 | Шествие лянторских невест | КСК «Юбилейный»-проспект Победы-мост влюблённых-городской сквер-городская площадь |
| 14-00 – 14-30 | Парад невест- флэшмоб невест;- награждение по номинациям от спонсоров парада;- розыгрыш подарочных сертификатов | городская площадь |
| 14-30 – 15-00 | Праздничный концерт «Лянтор – наш общий дом!» (выступление творческих коллективов национально-общественных организаций)Награждение участников фестиваля |
| 15-00 – 16-30 | Праздничный концерт творческих коллективов города «С днём рождения, любимый город!» |
| 16-30 – 17-00 | Озвучивание городской площади |
| 17-00 – 18-00 | Концерт живой музыки кавер-группы «Тех Отдел» «Белые ночи» | городской сквер |

 Приложение 3 к постановлению

 Администрации городского

 поселения Лянтор

 от «02» июня 2017 года № 633

План подготовки и проведения

городского праздника, посвящённого Дню города

 12 июня 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срокиисполнения | Ответственный |
| 1.Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
| 1.1. | Проведение рабочих групп и заседаний организационного комитета | до 06.06.2017 | Подосян Е.А. |
| 1.2. | Организация проведения городского праздника согласно программе | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 1.3. | Освещение мероприятия в социальных сетях, «Лянторской газете» и на официальном сайте Администрации | 12.06.2017 |
| 1.4. | Изготовление и выдача пропусков | до 10.06.2017  |
| 1.5. | Контроль за подготовкой и проведением мероприятия | период подготовки и проведения мероприятия |
| 1.6. | Информирование БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» о проведении мероприятия | до 12.06.2017 |
| 1.7. | Информирование ФГКУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (В.Г.Степанов) о проведении мероприятия | до 12.06.207  |
| 2. Управление экономики |
| 2.1. | Организация работы торговых рядов  | 12.06.2017 | Жестовский С.П. |
| 3. Управление городского хозяйства |
| 3.1. | Обеспечение уборки территории сквера, городской площади и улиц по маршруту забега | 11.06 -12.06.2017 | Геложина Л.М. |
| 3.2. | установка контейнеров на городской площади | 12.06.2017 |
| 1. Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»
 |
| 4.1. | Организация и проведение информационной кампании (рекламные растяжки, реклама на радио, ТВ, в «Новостях Лянтора», афиши, светодиодный экран и др.) | до 08.06.2017 | Асадуллаев М.А. |
| 4.2. | Художественно – оформительское обеспечение:-разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади и направление на согласование;- монтаж и демонтаж оформления сценической площадки на городской площади;- праздничное оформление городской площади  | до 12.06.2017 |
| 4.3. | Режиссёрско-постановочное обеспечение:-разработка сценария проведения праздника;-подбор и запись фонограмм;-формирование концертной программы;- предоставление сценарного хода мероприятия для согласования;- подготовка ведущих. | до 07.06.2017 |
| 4.4. | Звуковое, техническое обеспечение праздника | 12.06.2017 |
| 4.5. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 4.6. | Организация работы детских площадок в городском сквере | 12.06.2017 |
| 4.7. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 12.06.2017 |
| 4.8. | Ограничение на работу парковки на территории КСК «Юбилейный» во время проведения праздника | 12.06.2017 |
| 5. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 5.1. | Организация участия национально-культурных объединений в городском празднике | 12.06.2017 | Стадник Л.А. |
| 5.2. | Организация и проведение фестиваля Дружбы и Добра | 12.06.2017 |
| 5.3. | Подготовка концертной программы «Лянтор – наш общий дом!» (национальный блок) | 12.06.2017 |
| 5.4. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 5.5. | Подготовка, изготовление или приобретение благодарственных писем | до 12.06.2017 |
| 5.6. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 12.06.2017 |
| 6. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 6.1. | Выставка – продажа сувенирной продукции | 12.06.2017 | Куриленко О.В. |
| 6.2. | Проведение мастер-классов декоративно-прикладного творчества | 12.06.2017 |
| 1. Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»
 |
| 7.1. | Организация работы БиблиоШатра «Библиотека – территория дружбы» | 12.06.2017 | Уткина Л.В. |
| 8. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
| 7.1. | Подготовка информационной рекламы о проведении массового легкоатлетического забега для демонстрации на светодиодном экране | до 08.06.2017  | Титовский В.В. |
| 7.2. | Организация и проведение городского массового легкоатлетического забега, посвящённого Дню города, в соответствии с положением  | 12.06.2017 |
| 7.2. | Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год | Период подготовки и проведения мероприятия |
| 8. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
| 8.1. | Оказание содействия в организации охраны общественного правопорядка во время проведения городского праздника  | 12.06.2017с 11.00 до 18.00 | Богачёв Г.С. |
| 8.2. | Перекрытие дорог по улицам: Парковая и проспект Победы | 12.06.2017с 11.00 до 18.00 |
| 8.3. | Перекрытие дорог по маршруту легкоатлетического забега: ул.Парковая - Назаргалеева – Эстонских Дорожников – В.Кингисеппа – Парковая (финиш) | 12.06.2017с 11.20 до 12.30 |
| 9. Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 9.1. | Оказание содействия в обеспечении противопожарной безопасности во время проведения праздника | 12.06.2017с 12.00 до 18.00 | Степанов В.Г. |
| 10. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 10.1. | Транспортное обеспечение праздника  | 11-12.06.2017 | Журавленко Ю.П. |
| 10.2. | Обеспечение подключения и подача электроэнергии к сценической площадке, к торговым рядам и на территории сквера (район моста);-обеспечение безопасности электроустановки (дежурство электрика) | 12.06.2017 |
| 10.3. | Организация работы АГП и обеспечение рабочих, имеющих доступ работы на высоте  | 12.06.2017 |
| 10.4. | Установка ограждения около сцены |  12.06.2017 |
| 10.5. | Установка подиума на площадке в городском сквере (район моста) | 12.06.2017 |
| 10.6. | Обеспечение работы туалетных кабин | 12.06.2017 |
| 10.7. | Предоставление рабочих для монтажа и демонтажа сценической площадки | 12.06.2017 |
| 10.8. | Оказание помощи в монтаже и демонтаже звукового оборудования | 12.06.2017 |