

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«13» августа 2014 года № 643

г.Лянтор

О проведении городского праздника,

посвящённого Дню работников

нефтяной и газовой промышленности

В связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:

1.Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности (приложение 1);

1.2. Программу городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности (приложение 2);

1.3.План подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности (приложение 3).

2. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи (Брычук А.А.) организовать проведение городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского хозяйства (Власюкова Н.Г.), муниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (Елизаров А.В.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению культуры «Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплутационное управление» (Тангаев А.Н.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО – Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города | С.А. Махиня |

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «13» августа 2014 года № 643

Состав

организационного комитета по проведению городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности

(06 сентября 2014 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Махиня Сергей Александрович | - | Председатель организационного комитета, Глава города |
|  | Загретдинов Рим Нуруллинович | - | заместитель начальника нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть», заместитель председателя организационного комитета (по согласованию) |
| Члены организационного комитета: | | | |
|  | Жестовский Сергей Петрович | - | начальник управления экономики |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | начальник управления городского хозяйства |
|  | Брычук Александр Александрович | - | директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Коптева Светлана Александровна | - | начальник отдела по культуре муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | главный специалист отдела экономического развития управления экономики |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
|  | Степанов Василий Григорьевич | - | начальник федерального государственного казённого учреждения «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» |
|  | Елизаров Антон Викторович | - | директор муниципального учреждения «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» |
|  | Стадник Лилия Азатовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторкий Дом культуры «Нефтяник» |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
|  | Подосян Елена Азимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
|  | Тангаев Александр Николаевич | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «13» августа 2014 года № 643

Программа

городского праздника, посвящённого

Дню работников нефтяной и газовой промышленности

(06 сентября 2014 года, городская площадь)

|  |  |
| --- | --- |
| 11.00 | Озвучивание городской площади |
| 11.00-20.00 | Работа торговых рядов |
| 12.00-17.00 | Выставка-ярмарка сувенирной продукции |
| 12.00-12.55 | Театрализованная развлекательная программа для детей и родителей «Давайте дружить» |
| 13.00-14.00 | Работа игровой площадки (возле сцены) |
| 13.00-13.55 | Концерт детских коллективов художественной самодеятельности города «За нами будущее» |
| 14.00-14.15 | Торжественное открытие праздника «Город, рожденный нефтью» |
| 14.15-15.15 | Концерт творческих коллективов КСК «Юбилейный»  (с игровыми эпизодами) |
| 15.15-16.00 | Концертная программа творческих коллективов НГДУ «Лянторнефть» |
| 16.00-17.10 | Выступление приглашённых артистов  Сергей Молодечнов и группа «Своя компания» (г. Омск) |
| 17.10-18.50 | Выступление приглашённых артистов  Шоу балет «Голдис» и шоу группа «Хит-Мейджик»  (г. Екатеринбург) |
| 18.00-18.20 | Аукцион – продажа «Блэк голд» |
| 18.50-19.00 | Выступление официальных лиц |
| 19.00-20.00 | Праздничный концерт группы «Би 2»(г. Москва) |
| 20.00-22.00 | Дискотечная шоу программа «Город танцует» |
| 22.00-22.15 | Праздничный салют |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «13» августа 2014 года № 643

План

подготовки и проведения городского праздника,

посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности

(06 сентября 2014 года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Сроки  исполнения | Исполнитель |
| 1.Управление по делам молодёжи культуры и спорта | | | | |
| 1.1 | организация проведения городского праздника согласно программе | | 06.09.2014 | Брычук А.А. |
| 2.Управление экономики. | | | | |
| 2.1 | размещение информации на официальном сайте Администрации города | | с 27.08.2014 | Жестовский С.П. |
| 2.2. | организация работы торговых рядов | | 06.09.2014 |
| 3.Жилищно-коммунальное управление | | | | |
| 3.1 | обеспечение уборки территории сквера и городской площади до и после праздника, установка контейнеров | | 04.09.2014-  07.09.2014 | Власюкова Н.Г. |
| 4.Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» | | | | |
| 4.1 | режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника:  -разработка сценария проведения праздника;  -подбор и запись фонограмм;  -проведение репетиций | | до 25.08.2014  до 29.08.2014  до 03.09.2014 | Елизаров А.В. |
| 4.2 | приобретение призов на игровые программы | | до 30.08.2014 |
| 4.3 | техническое обеспечение мероприятия | | 06.09.2014  11.00-22.15 |
| 4.4 | ведение мероприятия | | 06.09.2014  12.00-22.15 |
| 4.5. | художественно - оформительское обеспечение:  -разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади;  -монтаж, демонтаж оформления сценической площадки | | до 25.08.2014  06.09.2014 |
| 4.6. | рекламное обеспечение городского праздника:  -изготовление и размещение рекламной растяжки (1 шт.) | | до 25.08.2014 |
| 5.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» | | | | |
| 5.1 | организация выставки-ярмарки сувенирной продукции | | 06.09.2014 | Шабалина О.В. |
| 5.2 | оформление, печать рекламных афиш по городу | | до 29.08.2014 |
| 6.Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» | | | | |
| 6.1 | проведение театрализованной развлекательной программы для детей и родителей «Давайте дружить» | | 06.09.2014  12.00-12.55 | Кузьмина Ж.С. |
| 6.2. | организация работы детской игровой площадки (возле сцены) | | 06.09.2014  13.00-14.00 |
| 6.3 | предоставление номеров художественной самодеятельности в концертную программу праздника | | до 25.08.2014 |
| 7. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | | | |
| 7.1. | предоставление номеров художественной самодеятельности в концертную программу праздника | | до 25.08.2014 | Стадник Л.А. |
| 8.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» | | | | |
| 8.1. | организация выставки-ярмарки сувенирной продукции | | 06.09.2014 | Подосян Е.А. |
| 9. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району | | | | |
| 9.1 | | -организация дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения городского праздника;  -обеспечение постоянного дежурства у сцены;  -перекрытие подъездных дорог к месту проведения городского праздника. | 06.09.2014  11.00-23.00 | Хоружий А.Н. |
| 10. Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» | | | | |
| 10.1 | | обеспечение противопожарной безопасности во время проведения городского праздника и во время проведения праздничного фейерверка | 06.09.2014  11.00-23.00 | Степанов В.Г. |
| 11.Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» | | | | |
| 11.1 | | транспортное обеспечение праздника | 06.09.2014 | Тангаев А.Н. |
| 11.2 | | -проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене на городской площади;  -обеспечение безопасности электроустановки | 06.09.2014  с 9.00 до 23.00 |