

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» сентября 2014 года № 688

 г.Лянтор

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Празднование 70-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 года № 417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 25.04.2013 № 600 «О ведомственных целевых программах», постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 17.06.2014 № 573 «О разработке ведомственной целевой программы «Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и в связи с подготовкой праздничных мероприятий, посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории городского поселения:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Празднование 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (далее Программа) согласно приложению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) обеспечить реализацию Программы в установленном порядке.

3. Управлению экономики (Мерзляковой Н.И.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор, муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Панина Н.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета».

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы, предусмотренных за счёт бюджетных средств городского поселения Лянтор осуществляется в пределах средств, предусмотренных решением Совета депутатов г.п. Лянтор о бюджете на очередной год и плановый период.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

6. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в реализации программных мероприятий.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение к постановлению Администрации городского поселения Лянтор

от «09» сентября 2014 № 688

Ведомственная целевая программа

«Празднование 70-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов»

Паспорт ведомственной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование структурного подразделения Администрации города (исполнителя программы) | - Управление по организации деятельности; - Управление бюджетного учёта и отчётности;- Управление экономики;-Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»;- Муниципальные учреждения культуры и спорта г.Лянтор. |
| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа «Празднование 70-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (далее − Программа) |
| Дата утверждения ведомственной целевой программы  |  |
| Цель программы | Сохранение исторической памяти и значимости Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов через активизацию городского сообщества, путём создания масштабного празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. |
| Задачи программы | 1. Создание праздничной атмосферы средствами социо-культурной деятельности и художественного оформления города.2.Раскрытие исторической значимости Победы над фашизмом через средства массовой информации и различные формы социо-культурных мероприятий.3.Вовлечение трудовых коллективов учреждений, организаций, предприятий, общественных организаций, населения города к участию в программных мероприятиях.4.Внедрение новых подходов и мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи.5.Расширение социально-культурных контактов пожилых людей, путём создания особой атмосферы внимания ветеранам, участникам ВОВ, вдовам, детям войны, блокадникам, узникам концлагерей, труженикам тыла. |
| Показатели результатов (непосредственные) | 1.Количество тематических мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию для населения города всех возрастных категорий 2.Количество форм оказания шефской помощи ветеранам, участникам ВОВ, вдовам, детям войны, блокадникам, узникам концлагерей, труженикам тыла.3.Количество гражданско-патриотических мероприятий (акций, фестивалей и т.д.) для молодёжи.4.Количество жителей города, принявших участие в городской акции «Бессмертный полк».5.Число учреждений, организаций, предприятий, а также предпринимателей города по участию в праздничном оформлении зданий учреждений, торговых центров, придомовых территорий.6.Увековечивание памятного события в названии улицы.7.Число публикаций, информационных программ в средствах массовой информации. |
| Характеристика программных мероприятий | Более 40 разноплановых социо-культурных мероприятий пройдут в рамках данной программы, охватывающие все возрастные категории населения города Лянтора. Особый акцент в Программе направлен на активизацию жителей к благотворительной деятельности, привлечение молодёжи к изучению истории. Торжественные мероприятия в Программе пройдут 8,9 мая 2015 года, они должны стать главными событиями года, по значимости, высокохудожественному исполнению и патриотическому наполнению.  |
| Сроки реализации  | Январь-декабрь 2015 года |
| Объёмы финансирования  | Общий объем финансирования программных мероприятий составляет *4 080 300,68* рублей, из них:- Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания) -*1 648 152,79* рублей;- Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)- *224 407,89* рублей;-Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) -*1 990 740,00* рублей;- За счёт планируемых безвозмездных поступлений – *217 000, 00 рублей.* |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы (показатели социально-экономической эффективности) | 1. Увеличение количества тематических мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию населения города для всех возрастных категорий, на 1 000 жителей, с 4,1 до 4,4 единицы;2.Увеличение количества форм оказания шефской помощи ветеранам, участникам ВОВ, вдовам, детям войны, блокадникам, узникам концлагерей, труженикам тыла, с 9 до 12 единиц;3.Увеличение количества гражданско-патриотических мероприятий (акций, фестивалей и т.д.) для молодёжи, с 6 до 10 единиц;4.Увеличение числа жителей города, принимающих участие в городской акции «Бессмертный полк» от общего числа жителей города, с 100 до 230 человек;5.Увеличение числа учреждений, организаций, предприятий, а также предпринимателей города по праздничному оформлению зданий учреждений, торговых центров, придомовых территорий, с 11 до 30 единиц;6.Увековечивание памятного события в названии улицы.7.Увеличение числа публикаций, информационных программ в средствах массовой информации, с 27 до 66 единиц;8.Активизация деятельности некоммерческих организаций. |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

«9 мая был, есть и будет нашим главным праздником. Это день национального триумфа, народной гордости, день скорби и вечной памяти. Это праздник, когда торжествует всепобеждающая сила патриотизма, когда все мы особенно остро чувствуем, что значит быть верным Родине и как важно уметь отстаивать её интересы».

(Из выступления В.В.Путина 09.05.2014 года)

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью координации деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений, консолидации всего городского сообщества в подготовке празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Лянторе.

Наша страна готовится встретить славную дату 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В период подготовки и празднования этого знаменательного события в жизни всего человечества, в городе Лянторе необходимо организовать работу так, чтобы приближающийся праздник оставил неизгладимое впечатление в сознании жителей города, что и через 70 лет, и через 100 лет мы будем помнить наших дедов и отцов, их подвиг во имя Отчизны.

Прошло 69 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но из памяти народной никогда не исчезнут те страшные 4 года. За годы войны фашисты разрушили 17 110 городов и посёлков, сожгли более 70 000 сел и деревень, взорвали и привели в негодность 32 тысячи промышленных предприятий. Россия потеряла 27 миллионов человек, в том числе 4 миллиона детей. 13 миллионов детей остались сиротами. 27 миллионов - это значит каждый восьмой житель нашей страны погиб во время Великой Отечественной войны. И 19 наших земляков - жителей рыбацкого посёлка Пим (ныне город Лянтор), погибли на полях сражений.

 Железная воля советского народа, его бесстрашие и стойкость победила фашизм. Именно наша страна добилась полного и окончательного разгрома нацистов, победила ценой миллионов жертв и страшных испытаний.

Наша задача - сберечь эту священную, немеркнущую правду для потомков, не допустить забвения героев, всех, кто не жалея себя сохранил мир на планете.

Это особенно актуально сейчас, когда осуществляются попытки фальсифицировать историю и переписать её, нивелировав до нуля заслуги нашей страны.

На сегодняшний день в Лянторе проживают непосредственные участники и свидетели событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: 1 ветеран ВОВ, 1 инвалид ВОВ, 5 вдов, 1 блокадник Ленинграда, 3 узника концлагерей, 17 детей войны, 38 тружеников тыла. И наша задача - уделить им особое внимание, согреть их теплотой и заботой, вовлечь в это общее дело все слои населения, особенно детей и молодёжь.

Неразрывная связь поколений – наше огромное национальное богатство, в нём сила и достоинство России. И нужно сохранять преемственность поколений через систему гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, ведь молодёжь во все времена несла и несёт особую ответственность за сохранение и продолжение традиций общества, за преемственность его истории и культуры, за будущее своей страны.

К реализации программных мероприятий планируется привлечь структурные подразделения Администрации города, все общественные организации, осуществляющие деятельность на территории города: 12 национально-культурных объединений, 2 религиозных организации, общественную организацию ветеранов труда, войны, вооружённых сил и правоохранительных органов г.Лянтор, Лянторское отделение Сургутской районной общественной организации ветеранов боевых действий, около 40 учреждений, организаций и предприятий города, предпринимателей города. А также каждую лянторскую семью, где хранится память о Солдатах Великой Отечественной, ведь в каждой семье есть свои герои.

В городе Лянторе проживают более 40 национальностей и народностей. Нужно помнить, что в годы Великой Отечественной войны, весь народ встал на защиту Отечества, в том числе и наши земляки - пимчане. Рука об руку, перенося все тяготы войны, выстояли и победили. И нужно беречь эту память, дружбу, сплочённость.

Программа призвана консолидировать городское многонациональное сообщество на выполнение программных мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы. Предполагается объединить комплекс мероприятий, направленных на создание единого информационного пространства для более полного освещения исторической правды о Великой Отечественной войне и подвигах советских воинов в борьбе с захватчиками.

Достойной и масштабной встрече 70-летия Великой Победы необходимы целенаправленные действия. Необходимо объединение усилий органов местного самоуправления, учреждений, оказывающих помощь гражданам старшего поколения, некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями.

Настоящая Программа конкретизирует систему приоритетов, поставит конкретные цели, и направит все действия на реализацию поставленных задач.

Данную Программу необходимо решать на ведомственном уровне, так как к её реализации планируется привлечь муниципальные учреждения культуры города.

1. Основные цели и задачи ведомственной целевой Программы

Цели Программы:

Программа направлена на решение основных краткосрочных целей и задач в культурной политике городского поселения Лянтор. Результаты реализации программных мероприятий за 2015 год характеризуются целевыми показателями, приведенными в таблице № 2.

Сохранение исторической памяти и значимости Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, активизация городского сообщества, создание масштабного празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Достижение целей ведомственной программы будет осуществляться путём решения следующих задач:

1. Создание праздничной атмосферы средствами социо - культурной деятельности и художественного оформления города.

2. Раскрытие исторической значимости Победы над фашизмом через средства массовой информации и различные формы социо - культурных мероприятий.

3. Вовлечение трудовых коллективов учреждений, организаций, предприятий, общественных организаций, населения города к участию в программных мероприятиях.

4. Внедрение новых подходов и мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи.

5. Расширение социально-культурных контактов пожилых людей, путём создания особой атмосферы внимания ветеранам, участникам ВОВ, вдовам, детям войны, блокадникам, узникам концлагерей, труженикам тыла.

1. Перечень программных мероприятий

Для решения поставленных задач Программы необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий, представленных в (таблице 2)

IV. Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой Программы:

При достижении результатов программы ожидается:

 1. Увеличение количества тематических мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию населения города для всех возрастных категорий, на 1 000 жителей, с 4,1 до 4,4 единицы;

Количество участников, привлечённые к празднованию Дня Победы (Проводы в ряды Российской армии», торжественный митинг посвящённый Дню Победы, традиционная легкоатлетическая эстафета и др. программные мероприятия) возрастёт, в сравнении с 2014 годом в связи с увеличением площадок проведения праздничных мероприятий, усиленной информированностью, расширением форм социально – культурной работы и др.

2. Увеличение количества форм оказания шефской помощи ветеранам, участникам ВОВ, вдовам, детям войны, блокадникам, узникам концлагерей, труженикам тыла с 9 до 12 единиц.

Организация деятельности в проведении благотворительных акций, привлечению к участию жителей города, проведение запланированных различных по форме программных тематических мероприятий в учреждениях культуры; будет создана особая атмосфера внимания ветеранам, участникам ВОВ, вдовам, детям войны, блокадникам, узникам концлагерей, труженикам тыла.

3. Увеличение количества гражданско-патриотических мероприятий (акций, фестивалей и т.д.) для молодёжи с 6 до 10 единиц.

В целях активизации деятельности волонтёрского движения в городе в программных мероприятиях запланировано проведение молодёжных акций, их реализация будет способствовать росту участников благотворительных мероприятий. Активизация всего городского сообщества, особенно детей и молодёжи, в участии по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

4. Увеличение числа жителей города, принимающих участие в городской акции «Бессмертный полк» от общего числа жителей города, с 100 до 230 человек;

5.Увеличение числа учреждений, организаций, предприятий, а также предпринимателей города по праздничному оформлению зданий учреждений, торговых центров, придомовых территорий, с 11 до 30 единиц;

 Создание праздничной атмосферы в городе, путём проведения акций, которые объединят усилия организаций, учреждений, предприятий, а также предпринимателей города по праздничному оформлению зданий учреждений, торговых центров, придомовых территорий, с использованием символического логотипа «70 – летие Победы» в оформлении города, информационных программах, сувенирной продукции при проведении городских мероприятий, что будет способствовать популяризации данного события.

6.Увековечивание памятного события в названии улицы.

7.Увеличение числа публикаций, информационных программ в средствах массовой информации, с 27 до 66 единиц;

8.Активизация деятельности некоммерческих организаций.

В результате реализации данной программы будут задействованы более 50% активного населения города, более 70% детей и молодёжи, более 40 учреждений и общественных организаций города. Реализация программы раскроет историческую значимость Победы над фашизмом.

Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты реализации ведомственной целевой Программы и информация об использовании средств на её реализацию указаны в таблице №1.

Таблица 1

Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты

реализации ведомственной целевой программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показательна начало реализацииведомственной целевойпрограммы | Значения показателя на 2015 год | Целевое значение показателя на момент  окончания действия ведомственной целевой программы  |
| Показатели непосредственных результатов  |
| 1. | Увеличение количества тематических мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию для населения города всех возрастных категорий, (единиц) | 165 | 174 | 174 |
| 2. | Увеличение количества форм оказания шефской помощи ветеранам, участникам ВОВ, вдовам, детям войны, блокадникам, узникам концлагерей, труженикам тыла, (единиц) | 9 | 12 | 12 |
| 3. | Увеличение количества гражданско-патриотических мероприятий (акций, фестивалей и т.д.) для молодёжи, (единиц) | 6 | 10 | 10 |
| 4. | Увеличение числа учреждений, организаций, предприятий, а также предпринимателей города по праздничному оформлению зданий учреждений, торговых центров, придомовых территорий, (единиц) | 11 | 30 | 30 |
| 5. | Увеличение числа публикаций, информационных программ в средствах массовой информации, (единиц) | 27 | 66 | 66 |
| 6. | Увеличение числа жителей города, принимающих участие в городской акции «Бессмертный полк» от общего числа жителей города, (человек) | 100 | 230 | 230 |
| Показатели конечных результатов |
| 1. | Количество тематических мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию населения города проводимых для всех возрастных категорий, на 1 000 жителей, (единиц) | 4,1 | 4,4 | 4,4 |
| 2. | Доля молодёжи принимавшей участие в гражданско-патриотических мероприятиях (акций, фестивалей и т.д.) от общего числа молодёжи в городе, (%) | 16,7 | 33 | 33 |
| 3. | Среднее число жителей города, принимавших участие в городской акции «Бессмертный полк», на 1 000 жителей (человек) | 3 | 6 | 6 |

V. Механизм реализации ведомственной целевой программы

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя три основных направления:

- утверждение расходов на реализацию муниципальной программы в соответствии с предусмотренными мероприятиями;

- организацию выполнения мероприятий;

- контроль и координацию программных мероприятий.

В процессе реализации ведомственной программы участвуют:

1) Координатор Программы – МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи».

2) Исполнители мероприятий Программы:

- муниципальные учреждения культуры и спорта города Лянтора.

Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы, который:

- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации программных мероприятий, контролирует их выполнение, обеспечивает при необходимости их корректировку;

- несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;

- подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на плановый период, уточняет затраты на программные мероприятия, а также механизм реализации Программы;

- организует размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор информацию о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

Исполнители мероприятий Программы:

- участвуют в реализации Программы и отвечают за выполнение конкретных мероприятий;

- ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, направляют координатору информацию о ходе реализации Программы и использовании финансовых средств бюджета городского поселения Лянтор;

- несут ответственность перед координатором Программы за использование средств бюджета города Лянтор, выделенных на реализацию программных мероприятий, за своевременное предоставление полной и достоверной информации об исполнении программных мероприятий.

 Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава городского поселения Лянтор.

VI. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Реализация Программы осуществляется за счёт средств бюджета города Лянтора и иных источников (предпринимательская деятельность, спонсоры и др.). Объём финансирования Программы определяется в соответствии с утверждённым бюджетом на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет *4 080 300,68* (четыре миллиона восемьдесят тысяч триста рублей 68 копеек), из них:

- Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания) -*1 648 152,79* (один миллион шестьсот сорок восемь тысяч сто пятьдесят два рубля 79 копеек);

- Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)- *224 407,89* (двести сорок четыре тысячи четыреста семь рублей 89 копеек);

-Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) -*1 990 740,00* (один миллион девятьсот девяносто тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек);

- За счёт планируемых безвозмездных поступлений – *217 000, 00* (двести семнадцать тысяч рублей 00 копеек).

|  |
| --- |
| Таблица 2ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ«ПРАЗДНОВАНИЕ 70-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ» |
| № п/п | Мероприятия программы | Срок выполнения | Финансовые затраты по кварталам (руб.) | Источник финансирования | Исполнитель Программы |
| I | II | III | IV | Всего |  |  |
| 1. | Приобретение палатки для полевой кухни | март | 50 000,00  | - | - | - | 50 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУК «КСК «Юбилейный» |
| 2. | Приобретение маскировочной сетки (2 шт.) | март | 7 000,00  | - | - | - | 7 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУК «КСК «Юбилейный» |
| 3. | Комплект колышек к маскировочным сетям (8 шт.) | март | 400,00  | - | - | - | 400,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУК «КСК «Юбилейный» |
| 4. | Приобретение полевой кухни | март | 40 000,00  | - | - | - | 40 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУК «КСК «Юбилейный» |
| 5. | Выполнение работ по устройству памятника «Воинам трёх поколений» | январь-апрель | 360 003,00  | - | - | - | 360 003,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУ «ЛХЭУ» |
| 6. | Городской конкурс прозы и поэзии «Под знаменем Победы» | с 20 января | 5 000,00  | - | - |  | 5 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК «ЛЦБС» |
|  | 6 750,00  | - | - | - | 6 750,00  | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений) |  |
|  | 62 380,00  | - | - | - | 62 380,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) |
| 7. | Историко - краеведческие чтения «Имя героя на карте Победы» | 21 января | 25 000,00  | - | - | - | 25 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК «ЛХЭМ» |
| 20 000,00  | - | - | - | 20 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) |
| 8. | Освещение в СМИ | в течение года | 20 000,00  | 111 360,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 171 360,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУК "ЛЦБС" |
| 9. | Размещение на сайте Администрации тематической страницы «70-летие Победы!» | в течение года | - | - | - | - | - | Без финансирования | Администрация города, управление экономики |
| 10. | Тематическая рубрика в «Лянторской газете» «Под знаменем Победы» | в течение года | - | - | - | - | - | Без финансирования | МУК «ЛЦБС» |
| 11. | Городская акция «В.Н.У.К.И.» (ветеранам нужен уход, компания и информация) | в течение года | 9 000,00  | - | - | - | 9 000,00  | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)  | Волонтёрское объединение «SOS», МУК «ГДМ Строитель» |
| 12. | Тематические кинопоказы «Они сражались за Родину» | в течение года | - | - | - | - | - | Без финансирования | МУК «ЛДК «Нефтяник» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУК «ГДМ "Строитель» |
| 13. | Смотр – конкурс песни «Песня в солдатском строю», среди образовательных учреждений города | февраль | 24 155,00  | - | - | - | 24 155,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУК «ЛДК «Нефтяник» |
| 14. | Вечер – встреча поколений «Фронтовая поляна» | февраль | 13 000,00  | - | - | - | 13 000,00  | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)  | МУК «ГДМ "Строитель» |
| 15. | Торжественный приём Главы города, посвящённый Дню защитника Отечества | февраль | 28 715,79  | - | - | - | 28 715,79  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК «ЛДК «Нефтяник» |
| 16. | Городской конкурс гражданско – патриотической песни «Голос памяти» | февраль | 30 000,00  | - | - | - | 30 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК «ГДМ "Строитель» |
| 17. | Городской фестиваль-конкурс детского творчества среди детей дошкольного возраста «Маленькие наследники Великой Победы | 17 марта | 21 597,00  | - | - | - | 21 597,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУК «ЛДК «Нефтяник» |
| 18. | «Мастерская солдата» по работе с деревом и глиной | март | 100 500,00  | - | - | - | 100 500,00  | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)  | МУК «ЛЦПТиР» |
| 79 500,00  | - | - | - | 79 500,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  |
| 19. | Городской конкурс «Малая сюита» тема: «Подвигу жить в веках» | март | 21 430,00  | - | - | - | 21 430,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК «ЛЦПТиР» |
| 20. | Городской турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда? | 19 марта | 30 000,00  | - | - | - | 30 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУ «КСК «Юбилейный» |
| 21. | Городской военно – исторический конкурс «Ратные страницы истории Отечества» | 27 марта | 25 000,00  | - | - | - | 25 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК «ГДМ Строитель», методическая помощь - МУК «ЛХЭМ», МУК «ЛЦБС»  |
| 22. | Городской конкурс «Перо юнкора» | апрель-июнь | - | 15 000,00  | - | - | 15 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУК «ЛЦБС» |
| 23. | Издание электронной версии альбома «Имя героя Победы» | апрель | - | 200 000,00  | - | - | 200 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУК «ЛХЭМ» |
| 24. | Благотворительные концерты в честь 70 - летия Победы (выездные), на предприятия и организации города | в течение года | - | 2 700,00  | - | - | 2 700,00  | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)-  | МУК «ГДМ «Строитель»  |
|  |  |  | - | - | - | - | - | Без финансирования | МУ «КСК «Юбилейный» |
|  |  |  | - | - | - | - | - | Без финансирования | МУК «ЛДК Нефтяник» |
| 25. | Городской фестиваль творчества работающей молодёжи | 25 апреля | - | 40 000,00  | - | - | 40 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК «ГДМ "Строитель» |
| 26. | Городская акция «Праздничный город» по оформлению торговых центров, придомовых территорий | с 20 апреля | - | 21 000,00  | - | - | 21 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | КСК "Юбилейный" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Молодёжная информационная акция «Победный май!» | 6 мая | - | 1 000,00  | - | - | 1 000,00  | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)  | МУК «ГДМ Строитель» Волонтёрское объединение «SOS»  |
| 28. | Акция «Георгиевская ленточка» | в течение года | - | 6 000,00  | - | - | 6 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУК «ГДМ «Строитель»  |
| - | 6 000,00  | - | - | 6 000,00  | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)-  | МУК «ЛДК Нефтяник» |
| - | 34 200,00  | - | - | 34 200,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУ «КСК «Юбилейный» |
|  |  |  | - | 5 000,00  | - | - | 5 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК «ЛХЭМ» |
|  |  |  | - | 3 000,00  | - | - | 3 000,00  | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений) |
| 29. | Акция «Подарок ветерану» | в течение месяца | - | 4 507,89  | - | - | 4 507,89  | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)  | МУК «ЛДК Нефтяник» |
| 30. | Социальная акция «Открытка» | в течение месяца | - | 101 300,00  | - | - | 101 300,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК «ЛЦПТиР»  |
| 31. | Открытие экспозиции «О героях былых времён…» | 6 мая | - | 14 000,00  | - | - | 14 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК «ЛХЭМ» |
| - | 20 000,00  | - | - | 20 000,00  | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)  |
| - | 71 000,00  | - | - | 71 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели) |
| 32. | Городские показательные выступления по пожарно – прикладным видам спорта | 7 мая | - | 17 223,00  | - | - | 17 223,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУ «ЦФКиС» Юность |
|  |  |  | - | 2 880,00  | - | - | 2 880,00  |  | МУ «КСК «Юбилейный» |
| 33. | Торжественная церемония присвоения улице Центральной наименование «Проспект Победы!» | 8 мая | - | 22 995,00  | - | - | 22 995,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУК «ЛДК Нефтяник» |
| 34. | «Марш Победы» духового оркестра по улице | 8 мая | - | - | - | - | - | Без финансирования | МУК «ЛДК Нефтяник» |
| 35. | Старт юбилейного Автомотопробега | 8 мая | - | 77 000,00  | - | - | 77 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУ «ЦФК и С «Юность»; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Клуб «Шатун» |
| 36. | Выступление «фронтовых» агитбригад на площадках города; | 8 мая | - | - | - | - | 0,00  | Без финансирования | МУК «ЛДК Нефтяник |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУК «ГДМ Строитель» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ «КСК «Юбилейный» |
| 37. | Организация работы полевой кухни  | 8 – 9 мая | - | 50 000,00  | - | - | 50 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУ «КСК «Юбилейный» |
| 38. | Приём главы города в честь 70 - летия Победы в Великой Отечественной войне | 8 мая | - | 128 100,00  | - | - | 128 100,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  |  |
|  |  |  |  | 38 750,00  | - | - | 38 750,00  | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)  |  |
| 39. | Городская акция «Салют Победа!»  | 9 мая | - | - | - | - | - | Без финансирования | Учреждения культуры |
| 40. | Легкоатлетическая эстафета «Огонь Победы!» | 9 мая | - | 26 080,00  | - | - | 26 080,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУ «ЦФКиС» Юность |
| - | 33 760,00  | - | - | 33 760,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  |
| 41. | Городская акция «Бессмертный полк» | 9 мая | - | 115 000,00  |  |  | 115 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК ГДМ «Строитель» |
| - | 196 800,00  | - | - | 196 800,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  |
| 42. | Городской праздник, посвящённый 70 –ой годовщине Победы в В.О.В.  | 9 мая | - | 586 100,00  | - | - | 586 100,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУ «КСК «Юбилейный» |
|  |  |  | - | 133 119,00  | - | - | 133 119,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК «ЛДК Нефтяник» |
| - | 187 000,00  | - | - | 187 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  |
| 43. | Кубок Главы по футболу  | 23 мая | - | 18 905,00  | - | - | 18 905,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУ «ЦФКиС « Юность» |
|  |  |  | - | 30 790,00  | - | - | 30 790,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУК «ЛДК Нефтяник» |
| 44. | Городские соревнования «Полоса препятствий» | 28 мая | - | 35 000,00  | - | - | 35 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК ГДМ «Строитель» |
| 45. | Праздник «Под мирным небом» в день Детства  | 1 июня | - | 50 000,00  | - | - | 50 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК ГДМ «Строитель» |
| 46. | В День России проведение праздничных мероприятий посвященных Дню рождения города: - легкоатлетический забег | 12 июня | - | 34 120,00  | - | - | 34 120,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУ «ЦФКиС « Юность» |
| - | 17 800,00  | - | - | 17 800,00  | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)  |
| - | 16 000,00  | - | - | 16 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  |
| 47. | Акция «Я гражданин России» с вручением паспортов | 12 июня | - | 18 965,00  | - | - | 18 965,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК «ЛДК Нефтяник» |
| 48. | Митинг в День Памяти и Скорби «Помним. Славим.Гордимся» | 22 июня | - | 23 000,00  | - | - | 23 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК «ЛХЭМ» |
| 49. | Квест – игра «Равнение на Победу» (семейная военно – спортивная игра) | июль | - | - | 15 000,00  | - | 15 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУ «ЦФКиС  « Юность» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 000,00  |  | 45 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУК «ЛХЭМ» |
| 50. | Туристический слёт «Адреналин» тема: «Под знаменем Победы!» | 21-22 августа | - | - | 97 000,00  | - | 97 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУК ГДМ «Строитель» |
| 51. | Акция в День Российского флага | 25 августа | - | - | 1 400,00  | - | 1 400,00  | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)  | МУК «ЛЦПТиР» |
| 52. | Городская игра-соревнование «Северный край» | 18 сентября | - | - | 25 990,00  | - | 25 990,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУ «КСК «Юбилейный» |
|  |  |  | - | - | 17 000,00  | - | 17 000,00  | За счёт планируемых безвозмездных поступлений | МУК «ЛХЭМ» |
| 53. | Экскурсия для активной молодёжи города в город герой Волгоград (12 человек) | октябрь | - | - |  | 200 000,00  | 200 000,00  | За счёт планируемых безвозмездных поступлений | МУК ГДМ «Строитель» |
| 54. | Конкурс ведущих «Ас – веди», отдельная номинация стихи о войне. | октябрь | - | - | - | 16 025,00  | 16 025,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК ГДМ «Строитель» |
| 55. | Городской конкурс детского творчества «Новые имена Лянтора» | ноябрь-декабрь | - | - | - | 88 000,00  | 88 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)  | МУК ГДМ «Строитель» |
| 56. | Изготовление и издание альбома-летописи «70 лет ПОБЕДЫ» | декабрь | - | - | - | 40 000,00  | 40 000,00  | Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)  | МУК «ЛХЭМ» |
| **ИТОГО:** |  | **135 145,79**  | **1 382 992,00**  | **25 990,00**  | **104 025,00**  | **1 648 152,79**  | **Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на выполнение муниципального задания)**  |
|  |  |  | **129 250,00**  | **93 757,89**  | **1 400,00**  | **0** | **224 407,89**  | **Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)**  |
|  |  |  | **715 035,00** | **1 038 705,00** | **177 000,00** | **40 000,00**  | **1 990 740,00**  | **Бюджет городского поселения Лянтор (субсидия на иные цели)**  |
|  |  |  | **0** | **0** | **17 000,00**  | **200 000,00**  | **217 000,00**  | **За счёт планируемых безвозмездных поступлений** |
| **Всего по программе** |  | **979 430,79**  | **2 515 454,89**  | **221 390,00**  | **364 025,00**  | **4 080 300,68**  |  |  |