

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«11» сентября 2014 года № 697

г.Лянтор

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в бюджетных и казенных учреждениях

городского поселения Лянтор на период

2015 – 2017 годов»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.07.2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях повышения энергетической эффективности и сокращения потребления энергетических ресурсов, уменьшения затрат на энергоресурсы за счет более рационального их использования:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных и казенных учреждениях городского поселения Лянтор на период 2015 – 2017 годов» согласно приложению.
2. Управлению бюджетного учета и отчетности (Петрук Т.В.) осуществлять финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном выпуске газеты «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «11» сентября 2014 года № 697

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных и казённых учреждениях городского поселения Лянтор на период 2015-2017 годов»

1. Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных и казённых учреждениях городского поселения Лянтор на период 2015-2017 годов»

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;  федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  постановление Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483  «О муниципальных программах» |
| Инициатор программы | муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Основные разработчики программы | муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Цель программы | повышение энергетической эффективности и сокращение потребления энергетических ресурсов, уменьшение затрат на энергоресурсы за счет более рационального их использования. |
| Задачи программы | - стимулирование энергосбережения в бюджетной сфере, повышение административной и экономической ответственности за энергорасточительную деятельность и поведение;  - обновление основных фондов организации на базе новых энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий и автоматизированных систем и информатики;  - сокращение расходов на коммунальные услуги;  - снижение показателей потребления воды, электрической и тепловой энергии, моторного топлива;  - совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по объему потребления энергетических ресурсов |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2017 годы  I этап (2015 год)  II этап (2016 год)  III этап (2017 год) |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Объемы и источники финансирования программы | 1. Бюджет городского поселения Лянтор:  2015 год - 475400,0 руб.;  2016 год – 895000,0 руб.;  2017 год - 3767000,0 руб.  сумма подлежит уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.  2. Ресурсное обеспечение Программы составляют средства местного бюджета,  Программа финансируется в пределах бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию в бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  3. Средства местного бюджета, объемы и направления финансирования мероприятий Программы определяются муниципальными правовыми актами |
| Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности | В результате реализации Программы по предварительным прогнозам ожидается экономический эффект от реализации запланированных мероприятий в размере 2028,98 тыс. рублей в год. |
| Координатор программы | муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| Участники программы | Администрация городского поселения Лянтор, муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление», муниципальные учреждения города Лянтора |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития России и приоритетным в экономической политике Администрации городского поселения Лянтор. Повышение энергоэффективности снизит риски и затраты, связанные с высокой энергоемкостью экономики.

Согласно Федерального закона от 23. 11. 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», начиная с 01.01.2010 года бюджетная организация обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях объем потребленных топливно-энергетических ресурсов в течение пяти лет не менее чем на 15 % от объема фактически потребленных в 2009 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.

Основными мероприятиями по энергосбережению в бюджетных организациях являются:

* организация учета 100% потребляемых и отпускаемых энергетических ресурсов с помощью приборов учета, в том числе определение фактических потерь отпускаемой тепловой энергии и воды с помощью приборов учета;
* повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет замены и модернизации оборудования, применения современных технологий и материалов;
* снижение потребления энергетических ресурсов для собственных нужд (замена светильников на энергоэффективные, утепление промышленных, бытовых и офисных помещений, окраска помещений в светлые тона с целью максимального использования естественного освещения и пр.);
* агитационная работа среди сотрудников, проведение инструктажа о необходимости экономии энергоресурсов на предприятии.
* назначение в бюджетных учреждениях ответственных за контролем расходов энергоносителей и проведения мероприятий по энергосбережению;
* совершенствование порядка работы организации и оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения;
* соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергопотребления и отдельных энергоустановок, ведение графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции, тепловых завес и т.д.;
* организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов и т.п.;
* ведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения;
* ежеквартальная проверка и корректировка договоров на энерго- и ресурсопотребление с энергоснабжающими организациями.

3. Цели, задачи и ожидаемые результаты

Цель муниципальной программы – повышение энергетической эффективности и сокращение потребления энергетических ресурсов, уменьшение затрат на энергоресурсы за счет более рационального их использования. Обеспечение снижения затрат на энергетические ресурсы за счет применения современных технологий, а также применения ряда организационных мер, позволяющих сократить потребление топливно-энергетических ресурсов.

Основными задачами, решение которых предусмотрено Программой, являются:

* стимулирование энергосбережения в бюджетной сфере, повышение административной и экономической ответственности за энергорасточительную деятельность и поведение;
* обновление основных фондов организации на базе новых энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий и автоматизированных систем и информатики;
* сокращение расходов на коммунальные услуги;
* снижение показателей потребления воды, электрической и тепловой энергии, моторного топлива;
* совершенствование и повышение достоверности статистического учета и отчетности по объему потребления энергетических ресурсов.

1. Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных и казённых учреждениях городского поселения Лянтор на период 2015-2017 годов» разработана на 3 года и все внесенные в нее мероприятия будут осуществляться в течение указанного периода.

1. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных и казённых учреждениях городского поселения Лянтор на период 2015-2017 годов», осуществляется в соответствии с действующим законодательством в пределах бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию в бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1. **Механизм реализации и управления** Программы

Координатором программы является муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление», которое осуществляет непосредственный контроль за реализацией программы, несет ответственность за эффективность и результативность программы, координирует деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий.

Реализация муниципальных программ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами Администрации городского поселения Лянтор.

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодательстве, объемах выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.

1. Оценка ожидаемой эффективности программы

Результатами реализации программы будут являться:

* повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;
* замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций;
* снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов.

8. Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Ед. измерения | Срок выполнения | Финансовые затраты по  годам | | | | | | | Источники финансирования | Ожидаемые  результаты | Исполнитель программы |
| Всего | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |  | | | 9 | 10 | 11 |
| I. | Цель программы | - обеспечение снижения затрат на энергетические ресурсы за счет применения современных технологий, а также применения ряда организационных мер, позволяющих сократить потребление топливно-энергетических ресурсов; | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Показатель результата достижения цели | - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий;  - замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций;  - снижение затратной части на оплату потребленных энергоресурсов. | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Задача | - разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение снижения затрат на энергетические ресурсы; | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Мероприятие 1 |  | | | | | | | | | | | |
|  | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | руб. | 2015 год | | 218400,0 | 218400,0 | - | |  | | Бюджет поселения | - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; | Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 1.2.2 | Мероприятие 2 |  | | | | | | | | | | | |
|  | Установка теплоотражающих панелей за радиаторами отопления | руб. | 2015 год | 84000,0 | | 84000,0 | - | |  | | Бюджет поселения | - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; | Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 1.2.3. | Мероприятие 3 |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |
|  | Замена электромагнитных ПРА на электронные | руб. | 2015 год | 173000,0 | | 173000,0 | - | |  | | Бюджет поселения | - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; | Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 1.2.4. | Мероприятие 4 |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |
|  | Установка датчиков присутствия в сан.узлах, коридорах, лестничных клетках, вспомогательных и складских помещениях |  | 2016 год | 230000,0 | |  | 230000,0 | |  | | Бюджет поселения | - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; | Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 1.2.5. | Мероприятие 5 |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |
|  | Установка термостатических запорных вентилей на радиаторах |  | 2016 год | 665000,0 | |  | 665000,0 | |  | | Бюджет поселения | - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; | Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 1.2.6. | Мероприятие 6 |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |  |
|  | Установка смесителей с ИК датчиками |  | 2017 год | 92000,0 | | - |  | | 92000,0 | | Бюджет поселения | - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; | Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 1.2.7. | Мероприятие 7 |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |
|  | Замена сантехники на экономичные модели |  | 2017 год | 119000,0 | | - |  | | 119000,0 | | Бюджет поселения | - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; | Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 1.2.8. | Мероприятие 8 |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |
|  | Установка АИИСКУЭ |  | 2017 год | 485000,0 | | - |  | | 485000,0 | | Бюджет поселения | - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; | Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 1.2.9. | Мероприятие 9 |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |
|  | Установка САРТ |  | 2017 год | 1750000,0 | | - |  | | 1750000,0 | | Бюджет поселения | - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; | Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 1.2.10. | Мероприятие 10 |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |
|  | Установка узла учёта тепловой энергии |  | 2017 год | 216000,00 | | - |  | | 216000,0 | | Бюджет поселения | - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; | Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 1.2.11. | Мероприятие 11 |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |
|  | Замена деревянных оконных конструкций на энергосберегающие |  | 2017 год | 1105000,0 | | - |  | | 1105000,0 | | Бюджет поселения | - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий; | Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
|  | Всего по программе |  |  | 5137400,0 | | 475400,0 | 895000,0 | | | 3767000,0 |  |  |  |