

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«09» сентября 2015 года № 721

 г.Лянтор

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения

Лянтор от 02.09.2011 № 473

В целях создания условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования городское поселение Лянтор, на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор от 25.12.2014 № 103 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями):

1.Внести в приложение к постановлению Администрации городского поселения Лянтор от 02.09.2011 года № 473 «Об утверждении Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011-2015 годы» (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 57 Программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 73 Программы изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4 Абзац 2 раздела 8 Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 589872,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг 104636,4 тыс. руб., из них:

* 2011 год – 20955,4 тыс. руб.;
* 2012 год – 11800,0 тыс. руб.;
* 2013 год – 26200,0 тыс. руб.;
* 2014 год – 13100,0 тыс. руб.;
* 2015 год –32581,0 тыс. руб.

- амортизационные отчисления 29915,0 тыс. руб., из них:

* 2011 год – 1415,0 тыс. руб.;
* 2012 год – 14500,0 тыс. руб.;
* 2013 год – 10500,0 тыс. руб.;
* 2014 год –0,0 тыс. руб.;
* 2015 год – 3500,0 тыс. руб.

-средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района 455321,00 тыс. руб., из них:

* 2011 год – 100900,0 тыс. руб.;
* 2012 год – 88055,0 тыс. руб.;
* 2013 год – 208596,0 тыс. руб.;
* 2014 год – 28205,0 тыс. руб.;
* 2015 год – 29565,0 тыс. руб.».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управления городского хозяйства – начальника отдела по организации городского хозяйства Л.М. Геложину.

Временно исполняющий

обязанности Главы города Л.В. Зеленская

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «09» сентября 2015 года № 721

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЛГ МУП «УТВиВ» на 2011-2015 годы (далее – Программа) |
| Основание разработки Программы | 1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
5. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
6. Приказ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.03.2014 г. № 33 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2015-2017 годы»
 |
| Заказчик Программы | ЛГ МУП «УТВиВ» |
| Основные разработчики Программы | ООО «ЯНЭНЕРГО» (член Некоммерческого партнёрства «Союз энергоаудиторов» № СРО-Э-003-33) |
| Исполнители Программы | Администрация города Лянтора, ЛГ МУП «УТВиВ» |
| Цели и задачи Программы | **Цели Программы:**1. Совершенствование технологии выработки тепловой энергии на котельных, добычи и очистки питьевой воды, транспортировки и очистки сточных вод;2. Снижение потерь при транспортировке энергетических ресурсов и рациональное использование энергии в промышленности и коммунально-бытовом секторе;3. Выполнение технико-экономического обоснования краткосрочных и долгосрочных мероприятий, направленных на реализацию экономии энергии всех видов ресурсов;4. Обеспечить стимулирование энергосбережения на территории поселения Лянтор. |
| **Задачи Программы:**1. Снижение технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии;
2. Сокращение расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии, добыче, очистке и транспортировке питьевой воды, транспортировке и очистке сточных вод;
3. Сокращение потребления расхода воды на технологические нужды предприятия;
4. Снижение потерь тепловой энергии при ее передаче и транспортировке, снижение гидравлических потерь при транспортировке воды;
5. Оснащение производственных зданий, строений, сооружений, приборами учета используемых энергетических ресурсов;
6. Снижение энергопотребления в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в хозяйственном ведении предприятия
 |
| Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | 1. Снижение удельного технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии;
2. Доля снижения удельного технологического расхода топлива при производстве тепловой энергии;
3. Сокращение удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии;
4. Доля сокращения удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии;
5. Сокращение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;
6. Доля сокращения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;
7. Сокращение удельного расхода электрической энергии на подъем, передачу (транспортировку) воды;
8. Доля сокращения удельного расхода электрической энергии на подъем, передачу (транспортировку) воды;
9. Сокращение удельного расхода электрической энергии на прием стоков;
10. Доля сокращения удельного расхода электрической энергии на прием стоков
 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2015 годыПрограмма реализуется в два этапа:* первый этап – 2011-2013 годы,
* второй этап – 2014-2015 годы
 |
| Перечень подпрограмм | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве тепловой энергии;
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при передаче и транспортировке тепловой энергии;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения
 |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 589872,4 тыс. рублей, в том числе:- за счет расходов связанных с производством и реализацией услуг 104 636,4 тыс. руб., из них:* 2011 год – 20955,4 тыс. руб.;
* 2012 год – 11800,0 тыс. руб.;
* 2013 год – 26200,0 тыс. руб.;
* 2014 год – 13100,0 тыс. руб.;
* 2015 год – 32581,0 тыс. руб.

- амортизационные отчисления 29915,0 тыс. руб., из них:* 2011 год – 1415,0 тыс. руб.;
* 2012 год – 14500,0 тыс. руб.;
* 2013 год – 10500,0 тыс. руб.;
* 2014 год – 0,00 тыс. руб.;
* 2015 год – 3500,0 тыс. руб.

- средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района 455321,0 тыс. руб., из них:* 2011 год – 100900,0 тыс. руб.;
* 2012 год – 88055,0 тыс. руб.;
* 2013 год – 208596,0 тыс. руб.;
* 2014 год – 28205,0 тыс. руб.;
* 2015 год – 29565,0 тыс. руб.
 |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | За период реализации Программы планируется:* Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии не менее чем на 18% по отношению к факту 2010 г. с ежегодным снижением на 3,6 %;
* Сокращение удельного расхода электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии не менее чем на 13% по отношению к факту 2010 г. с ежегодным снижением на 2,6%;
* Сокращение фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче не менее чем на 3,5% по отношению к факту 2010 г. с ежегодным снижением на 0,7%;
* Сокращение удельного расхода электрической энергии на подъем, передачу (транспортировку) воды не менее чем на 27% по отношению к факту 2010 г. с ежегодным снижением на 5,4 %;
* Сокращение удельного расхода электрической энергии на прием и очистку стоков не менее чем на 7% по отношению к факту 2010 г. с ежегодным снижением на 1,4 %
 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «09» сентября 2015 года № 721

Таблица 57. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на ЦТП, ИТП и в отношении тепловых сетей

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Срок реализации | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: | Источник финансирования | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Центральные тепловые пункты  |
| 1 | Замена ламп накаливания 100 Вт -109 шт., ДРЛ -64 шт. на энергосберегающие лампы в зданиях ЦТП | 173 шт. | 2011 г. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | амортизационные отчисления | Снижение потребления электроэнергии |
| 2 | Проведение энергетического обследования зданий ЦТП | 7 об. | 2011 г. | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Выявление объектов со сверхнормативными потерями тепловой энергии, анализ причин потерь и подготовка мероприятий по их снижению |
| 3 | Диспетчеризация ЦТП и ИТП | 19 об. | 2013 г. | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | амортизационные отчисления | Оптимизация работы котельных |
| 4 | Реконструкция ЦТП № 5 | 1 об. | 2011 г. | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта |
| 5 | Реконструкция ЦТП № 70 | 1 об. | 2012 г. | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта |
| 6 | Реконструкция ЦТП № 42 | 1 об. | 2013 г. | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта |
| 7 | Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов производства горячей воды в подвальных помещениях жилых домов, с автоматизацией производства и монтажом оборудования нового поколения ж.д. №16,17,18,19 | 4 об. | 2012 г. | 3655 | 0 | 3655 | 0 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта |
| 8 | Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов производства горячей воды в подвальных помещениях жилых домов, с автоматизацией производства и монтажом оборудования нового поколения ж.д. №1,2,3,6 | 4 об. | 2013 г. | 7092 | 0 | 0 | 7092 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта |
| 9 | Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов производства горячей воды в подвальных помещениях жилых домов, с автоматизацией производства и монтажом оборудования нового поколения ж.д. №4,5,7,8 | 4 об.. | 2013 г. | 4522 | 0 | 0 | 4522 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта |
| 10 | Реконструкция индивидуальных тепловых пунктов производства горячей воды в подвальных помещениях жилых домов, с автоматизацией производства и монтажом оборудования нового поколения ж.д. №11,12,13,14 | 4 об. | 2013 г. | 4522 | 0 | 0 | 4522 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потребления электроэнергии, потерь тепловой энергии, повышение надежности объекта |
| 11 | Реконструкция ЦТП производственной базы с установкой регуляторов, датчиков температуры наружного воздуха, узла учета энергоносителя  | 1 об. | 2011 г. | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Повышение уровня автоматизации, снижение потребления электроэнергии, повышение надежности объекта |
| Всего | - | - | 61091 | 11300 | 13655 | 36136 | 0 | 0 | - | - |
| Инженерные сети теплоснабжения и снабжения горячей водой |
| 12 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «УТ-226- УТ-221-ввод в общ.38» микр.6 | 812 м.п. | 2011 г. | 7800 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 13 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТВС м-н«Най»- ж.д. 17 микр.1» | 360 м.п. | 2012 г. | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь тепловой энергии |
| 14 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТВС УТ-88-УТ-90 м/у ж.д. 17- ж.д.16 микр.1» | 370 м.п. | 2012 г. | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь тепловой энергии |
| 15 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТВС к ж.д.30,31,41,43 микр.3» | 872 м.п. | 2013 г. | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь тепловой энергии |
| 16 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТВС ЦТП-73-КПП микр. 7» | 720 м.п. | 2013 г. | 4900 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь тепловой энергии |
| 17 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТВС ЦТП-56-школа-6 микр. 6а» | 1040 м.п. | 2015 г. | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь тепловой энергии |
| 18 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТВС ЦТП-56 -ж.д. 95 микр. 6» | 1227 м.п. | 2015 г. | 10582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10582 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 19 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТВС -ж.д.62 - ж.д.69 микр. 6» | 400 м.п. | 2015 г. | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь тепловой энергии |
| 20 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «внутриквартальные сети ТВС ЦТП-77 -ж.д.56 - микр. 3» | 1240 м.п. | 2015 г. | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь тепловой энергии |
| 21 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «магистральные сети котельная №3-до ул. Таежная микр.№7» | 546 м.п. | 2011 г. | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 22 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «магистральные сети котельная №3 от ул. Таежная микр.№7 до ж.д. 49 | 546 м.п. | 2012 г. | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 23 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «магистральные сети котельная №3 -микрорайон №7 - УТ-2 ул. Эстонских дорожников» | 546 м.п. | 2013 г. | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 24 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «магистральные сети УТ-2 ул. Эстонских Дорожников- УТ- 3 ул. В. Кингисеппа -ввод ЦТП-56-ЦТП-77» | 1910 м.п. | 2013г. | 38000 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 25 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке «магистральные сети УТ- 3 ул.В.Кингисеппа -УТ-5 - ввод ЦТП - 7» | 955 м.п. | 2013 г. | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 26 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС на участке от УТ-68 до точки врезки внутриквартальных сетей ТВС по ул. Эстонских дорожников | 876 м.п. | 2013 г. | 3560 | 0 | 0 | 3560 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 27 | Определение гидравлических характеристик, регулировка водяных тепловых сетей - выхода энергоносителя из ЦТП до конечных точек потребления 10 участков | 10 уч. | 2011 г. | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь тепловой энергии |
| 28 | Определение гидравлических характеристик, регулировка водяных тепловых сетей - выхода энергоносителя из ЦТП до конечных точек потребления 14 участков | 14 уч. | 2014 г. | 9100 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь тепловой энергии |
| 29 | Проведение теплотехнической наладки внутриквартальных сетей горячего водоснабжения-27 участков выхода энергоносителя от ЦТП до конечных точек потребителя | 27 уч. | 2013 г. | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь тепловой энергии |
| 30 | Капитальный ремонт магистральных сетей от т/к 26М до ЦТП-1 |  | 2014 г. | 2737,6 | 0 | 0 | 0 | 2737,6 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 31 | Капитальный ремонт участка сети ТВС, от т/к 24М до ЦТП-4 |  | 2014 г. | 5281,7 | 0 | 0 | 0 | 5281,7 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 32 | Капитальный ремонт участка сети ТВС, от т/к 1-2-2П до т/к 1-2-3П, 1 микрорайон |  | 2014 г. | 2266,3 | 0 | 0 | 0 | 2266,3 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 33 | Капитальный ремонт сетей ТС и ГВС на участке от УТ-14 до ж.д. № 53 микрорайона № 1 |  | 2014 г. | 4900,4 | 0 | 0 | 0 | 4900,4 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 34 | Капитальный ремонт сети ТС, от ЦТП-73 до т/к 7-73-4Л (обводная) |  | 2014 г. | 4021,8 | 0 | 0 | 0 | 4021,8 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 35 | Капитальный ремонт участка сети ТВС, ж/д 10 до ж/д 9, 4 мкр. |  | 2014 г. | 660,6 | 0 | 0 | 0 | 660,6 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 36 | Капитальный ремонт сетей ТВС здания ДК "Нефтяник" |  | 2014 г. | 1591,6 | 0 | 0 | 0 | 1591,6 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 37 | Капитальный ремонт сетей ТВС.Адрес:от ТК А-42-1Л до ж.д. № 26,ул. Назаргалеева | 332 мп | 2015 г. | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь тепловой энергии |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1711 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  |  |
| 38 | Капитальный ремонт сетей ТВС.Адрес:от тк ж.д. № 54 до ж.д. № 39, 25 ,мкр. № 1, г. Лянтор | 746 мп | 2015 г. | 2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 39 | Капитальный ремонт сетей ТВС.Адрес:от ТК А-42-1П до ТК А-42-2П (магазин "Оптима"), ул. Глущук | 527 мп | 2015 г. | 5790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5790 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| 40 | "Капитальный ремонт сетей ТВС от ЦТП-56 до т/к ДК "Строитель", 6 мкр. г.Лянтор" | 365м.п. | 2015 г. | 8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8983 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь тепловой энергии |
| Всего | - | - | 297596 | 49300 | 40000 | 128360 | 30560 | 49376 | - | - |
| ИТОГО по всем мероприятиям | - | - | 358687 | 60600 | 53655 | 164496 | 30560 | 49376 | - | - |
| в том числе: | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | 291176 | 52800 | 48655 | 138696 | 21460 | 29565 | - | - |
| за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | 63411 | 7700 | 5000 | 21800 | 9100 | 19811 | - | - |
| амортизационные отчисления | 4100 | 100 | 0 | 4000 | 0 | 0 |  |  |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «09» сентября 2015 года № 721

Таблица 73. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
 эффективности на объектах ВОС, КНС и КОС

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество | Срок реализации | Всего, тыс. руб. | в том числе по годам: | Источник финансирования | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ВОС |
| 1 | Замена ламп накаливания 100 Вт -150 шт., ДРЛ -20 шт. на энергосберегающие лампы в зданиях ВОС | 170 шт. | 2011 г. | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потребления электроэнергии |
| 2 | Диспетчеризация объектов инженерного обеспечения ВОС | 15 об. | 2013 г. | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | амортизационные отчисления | Оптимизация работы ВОС |
| 3 | Реконструкция ЦТП объекта с установкой регуляторов, датчиков температуры наружного воздуха, узла учета энергоносителя  | 1 об. | 2012 г. | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | амортизационные отчисления | Повышение уровня автоматизации, снижение потребления электроэнергии, повышение надежности объекта |
| 4 | Проведение энергетического обследования зданий объектов-теплопотребителей предприятия (ВОС 1,2 очереди) | 2 об. | 2012 г. | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Выявление объектов со сверхнормативными потерями тепловой энергии, анализ причин потерь и подготовка мероприятий по их снижению |
| 5 | Установка частотных регуляторов электродвигателей на ВОС (водо-очистные сооружения), в количестве 18 шт, из них 5 шт. в 2011 г., 5 шт. в 2012 году, 4 шт. в 2013 году, 4 шт. в 2014 году | 18 шт. | 2011-2014 гг. | 4400 | 1500 | 1500 | 1400 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потребления электроэнергии |
| 6 | Замена погружных насосов на насосы марки "Grundfos", в количестве 25 шт. на артезианских скважинах, из них 5 шт. в 2011 году, 6 шт. в 2012 году, 7 шт в 2013 году | 18 шт. | 2011-2013 гг. | 8800 | 2500 | 2800 | 3500 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потребления электроэнергии, повышение надежности объекта |
| 7 | Приобретение и монтаж станции повышения давления на первой очереди, замена силовых щитов и электропроводки | 1 шт. | 2012 г. | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | амортизационные отчисления | Снижение потребления электроэнергии, повышение надежности объекта |
| 8 | Монтаж оборудования системы оборотного водоснабжения | 1 шт. | 2015 г. | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | амортизационные отчисления | Снижение потерь холодной воды |
| 9 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов на участке "внутриквартальные сети ТВС м-н "Най"- ж.д. 17 микр.1" | 42 м.п. | 2011 г. | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь холодной воды |
| 10 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов на участке "внутриквартальные сети ТВС УТ-88-УТ-90 м/у ж.д. 17- ж.д.16 микр.1" | 100 м.п. | 2012 г. | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь холодной воды |
| 11 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов на участке "внутриквартальные сети ТВС к ж.д.30,31,41,43 микр.3" | 170 м.п. | 2013 г. | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь холодной воды |
| 12 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов на участке "внутриквартальные сети ТВС ЦТП-73-КПП микр. 7" | 170 м.п. | 2013 г. | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь холодной воды |
| 13 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов на участке "внутриквартальные сети ТВС ЦТП-56-школа-6 микр. 6а" | 1300 м.п. | 2014 г. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь холодной воды |
| 14 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов на участке "внутриквартальные сети ТВС ЦТП-56 -ж.д. 95 микр. 6" | 1300 м.п. | 2014 г. | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь холодной воды |
| 15 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов на участке "внутриквартальные сети ТВС -ж.д.62 - ж.д.69 микр. 6" | 1150 м.п. | 2015 г. | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь холодной воды |
| 16 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов на участке "внутриквартальные сети ТВС ЦТП-77 -ж.д.56 - микр. 3" | 800 м.п. | 2015 г. | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потерь холодной воды |
| 17 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов на участке "магистральные сети котельная №3-до ул. Таежная микр.№7" | 170 м.п. | 2011 г. | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь холодной воды |
| 18 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов на участке "магистральные сети котельная №3 от ул. Таежная микр.№7 до ж.д. 49" | 170 м.п. | 2012 г. | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь холодной воды |
| 19 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов на участке "магистральные сети котельная №3 -микрорайон №7 - УТ-2 ул. Эстонских дорожников" | 180 м.п. | 2013 г. | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь холодной воды |
| 20 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов на участке "магистральные сети УТ-2 ул. Эстонских Дорожников- УТ- 3 ул. В. Кингисеппа -ввод ЦТП-56-ЦТП-77" | 200 м.п. | 2014 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь холодной воды |
| 21 | Капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов на участке "магистральные сети УТ- 3 ул.В.Кингисеппа -УТ-5 - ввод ЦТП - 7" | 160 м.п. | 2013 г. | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь холодной воды |
| Всего | - | - | 72395 | 11345 | 20850 | 31200 | 4000 | 5000 | - | - |
| КНС и КОС |
| 22 | Замена ламп накаливания 100 Вт -548 шт., ДРЛ -62 шт. на энергосберегающие лампы в зданиях КНС и КОС | 610 шт. | 2011 г. | 160,4 | 160,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потребления электроэнергии |
| 23 | Приобретение компрессора -2 шт. (1-ая очередь), в 2011 году - 1 шт., в 2012 году - 1 шт. | 2 шт. | 2011-2012 гг. | 2200 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Повышение надежности объекта |
| 24 | Реконструкция теплового пункта здания КОС с установкой регуляторов, датчиков температуры наружного воздуха, узла учета энергоносителя  | 1 об. | 2012 г. | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | амортизационные отчисления | Повышение уровня автоматизации, снижение потребления электроэнергии, повышение надежности объекта |
| 25 | Монтаж оборудования системы механической грубой и тонкой очистки сточных вод | 1 шт. | 2012 г. | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | амортизационные отчисления | Повышение качества воды подаваемой в сеть |
| 26 | Замена устаревшего электрооборудования, силовых щитов кабельных линий и электропроводки. |  | 2014 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Повышение надежности электроснабжения |
| 27 | Проведение энергетического обследования зданий объектов-теплопотребителей предприятия (КОС-1,2 очереди) | 2 об. | 2012 г. | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Выявление объектов со сверхнормативными потерями тепловой энергии, анализ причин потерь и подготовка мероприятий по их снижению |
| 28 | Реконструкция КНС с заменой насосного оборудования на насосы марки "Grundfos" в комплекте с частотными регуляторами (ЧРП) и щитами управления 8 шт., из них: в 2011 году 2 шт., в 2012 году 2 шт., в 2013 году 2 шт., в 2014 году 2 шт., | 8 шт. | 2011-2014 гг. | 48000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потребления электроэнергии |
| 29 | ПИР и прокладка вторых вводов силовых кабелей, монтаж силового оборудования КНС города Лянтора, 16 шт, из них: в 2011 году 8 шт., 2014 году 8 шт. | 16 шт. | 2011-2014 гг. | 5600 | 2500 | 0 | 0 | 3100 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Повышение надежности электроснабжения |
| 30 | Реконструкция ГКНС-2 со 100% заменой технологического, энергетического оборудования и приборов контроля технологического процесса  | 1 об. | 2013 г. | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Повышение уровня автоматизации, повышение надежности объекта |
| 31 | Капитальный ремонт самотечного коллектора Ду 200мм, L=144м с узловым колодцем Ду 1420 мм, Н= 2,2-5,2м сети канализации КНС-82 в районе дома № 59 мкр. № 3, г. Лянтор | 318 мп | 2014 г. | 3415 | 0 | 0 | 0 | 3415 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Повышение надежности объекта |
| 32 | Капитальный ремонт коллектора водоотведения. Адрес: Ду 400мм., L=58,5 м. с узловым колодцем Ду 1420мм., H=2,2 5,2м. Дома №18 мкр. № 4, г. Лянтор | 65,5мп | 2015г. | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3195 | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | Снижение потребления электроэнергии |
| 33 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Лянтор | 1 шт. | 2014 г. | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | Снижение потерь холодной воды |
| Всего | - | - | 76550,4 | 19760,4 | 22850 | 24000 | 6745 | 3195 | - | - |
| ИТОГО по всем мероприятиям | - | - | 148945,4 | 31105,4 | 43700 | 55200 | 10745 | 8195 | - | - |
| в том числе: | за счет расходов, связанных с производством и реализацией услуг | 10800,4 | 505,4 | 800 | 800 | 4000 | 4695 | - | - |
| амортизационные отчисления | 21500 | 0 | 14500 | 3500 | 0 | 3500 | - | - |
| средства бюджета городского поселения Лянтор и Сургутского района  | 116645 | 30600 | 28400 | 50900 | 6745 | 0 | - | - |