

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«25» ноября 2014 года № 853

г.Лянтор

О проведении городского слёта волонтёров

«Сообщество открытых сердец»

В целях развития волонтёрской деятельности молодёжи на территории города:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение 05 декабря 2014 года городского слёта волонтёров «Сообщество открытых сердец».

2. Утвердить:

2.1. Программу проведения городского слёта волонтёров «Сообщество открытых сердец» (приложение 1).

2.2. План подготовки и проведения городского слёта волонтёров «Сообщество открытых сердец» (приложение 2).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель»» (Древило О.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского слёта волонтёров «Сообщество открытых сердец».

4. Рекомендовать отделу полиции № 1(дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского слёта волонтёров «Сообщество открытых сердец».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «25» ноября 2014 года № 853

Программа проведения городского слёта волонтёров

«Сообщество открытых сердец»

(05 декабря 2014 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование | Место проведения |
| 11-30 - 12-00 | Регистрация участников слёта, выставка работ о деятельности волонтёрских объединений | МУК «ГДМ «Строитель» |
| 12-00 – 12-10 | Торжественное открытие городского слёта |
| 12-10 – 12-20 | Церемония награждения лучших волонтёров |
| 12-20 – 12-30 | «Посвящение в волонтёры» |
| 12-30 – 13-30 | Школа волонтёров: «Школа добрых дел», игры-тренинги, мастер класс студентов Сургутского государственного педагогического университета |
| 13-30 – 14-00 | Кофе-брейк |
| 14-00 – 14-30 | Урок толерантности «Народов много, страна одна», игра-тренинг |
| 14-30 – 15-00 | Программа «Быть здоровым – стильно!» (центр «Здоровье» БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница») |
| 15-00 – 15-45 | Работа в группах «Молодёжный десант – миссия выполнима!» (проектная деятельность) |
| 15-45 – 16-00 | Подведение итогов, закрытие городского слёта |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «25» ноября 2014 года № 853

План подготовки и проведения городского слёта волонтёров

«Сообщество открытых сердец»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Исполнитель |
| 1. Муниципальное казённое учреждение   «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | |
| 1.1. | Распространение информационных писем о проведении городского слёта волонтёров в образовательные учреждения города | до 26.11.2014 | А.А. Брычук |
| 1.2. | Приём заявок и формирование списка участников городского слёта волонтёров | до 01.12.2014 |
| 1.3. | Проведение оргкомитета по проведению городского слёта волонтёров | до 27.11.2014 |
| 1.4. | Организация участия делегации волонтёров Сургутского государственного педагогического университета в городском слёте | 05.12.2014 |
| 1.5. | Организация проведения городского слёта волонтёров согласно программе | до 05.12.2014 |  |
| 2. Управление экономики | | | |
| 2.1. | Размещение информации на официальном сайте Администрации города | 08.12.2014 | С.П. Жестовский |
| 3. Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель»» | | | |
| 3.1. | Подготовка проведения «Школы волонтёров», разработка сценария слёта | до 28.11.2014 | О.В. Древило |
| 3.2. | Оформление зала, выставки работ волонтёрских объединений, техническое обеспечение мероприятия | 04.12.2014  05.12.2014 |
| 3.4. | Ведение городского слёта волонтёров | 05.12.2014 |
| 3.5. | Приобретение памятных подарков, «Личная книжка волонтёра» и футболок, для посвящения в волонтёры и награждения лучших волонтёров | до 01.12.2014 |
| 3.6. | Организация работы статистов для вручения памятных подарков | 05.12.2014 |
| 3.7. | Организация питьевого режима и питания для участников слёта | 05.12.2014 |
| 3.8. | Организация работы гардероба | 05.12.2014 |
| 3.9. | Организация встречи почётных гостей, размещение в зале участников и приглашённых | 05.12.2014 |
| 4. Отдел полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД по Сургутскому району | | | |
| 4.1. | Организация общественного порядка во время проведения мероприятия | 05.12.2014  с 12-00 до  16-00 | А.Н. Хоружий |
| 5. Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» | | | |
| 5.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия | 05.12.2014  с 12-00 до  16-00 | В.Г. Степанов |