АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» сентября 2024 года                                                                                   №  859

г. Лянтор

О проведении национального

праздника коренных малочисленных

народов Севера «День рыбака и охотника»

В целях возрождения, сохранения и развития традиционной народной культуры коренных народов Севера и в соответствии с планом городских мероприятий на 2024 год:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Анчевский Р.В.) организовать проведение и обеспечить контроль проведения национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» 21 сентября 2024 года.

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» (приложение 1).

2.2. Программу проведения национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» (приложение 2).

2.3. План подготовки и проведения национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» (приложение 3).

3. Управлению экономики (Хадизова О.А.), службе по защите населения, охране и использованию городских лесов (Звонцов А.П.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Древило О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Трофимова Е.В.), муниципальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» (Тутов О.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника».

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Магеррамов Р.В.), 1 пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (Прешкин Н.Ю.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города									     А.Н. Луценко

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «03» сентября 2024 года № 859

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

национального праздника коренных малочисленных народов Севера

«День рыбака и охотника»

(21 сентября 2024 года, национальный посёлок)

|  | Тонконог Сергей Александрович | председатель, заместитель Главы муниципального образования – начальник управления экономики |
| --- | --- | --- |
|  | Анчевский Родион Владимирович | заместитель председателя, директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Геложина Лариса Мунировна | заместитель Главы муниципального образования – начальник управления городского хозяйства |
|  | Звонцов Андрей Петрович | начальник службы по защите населения, охране и использованию городских лесов |
|  | Магеррамов Рамал Владимирович | начальник отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (по согласованию) |
|  | Прешкин Николай Юрьевич | заместитель начальника 1 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре (по согласованию) |
|  | Древило Олеся Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
|  | Тутов Олег Викторович | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
|  | Хадизова Ольга Александровна | начальник службы по развитию потребительского рынка и предпринимательства управления экономики |
|  | Доценко Инна Анатольевна | заведующий сектором по физической культуре и спорту муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |
|  | Титовский Владислав Васильевич | директор муниципального учреждения «Центр физической культуры и спорта «Юность» |
|  | Уткина Лана Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |
|  | Трофимова Екатерина Владимировна | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
|  | Тайбин Ефим Тимофеевич | председатель городского отделения общественной организации «Спасение Югры» ХМАО-Югры (по согласованию) |
|  | Юдин Сергей Геннадьевич | представитель партии «Единая Россия» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «03» сентября 2024 года № 859

Программа проведения

национального праздника коренных малочисленных народов Севера

«День рыбака и охотника»

(21 сентября 2024 года, национальный посёлок)

| Время проведения | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 11.00- 12.00 | Озвучивание площади, оглашение программы праздника |
|  | Работа торговых рядов |
|  | Работа выставки-ярмарки сувенирной продукции |
| 12.00 – 12.10 | Открытие праздника «Легенды Севера» - Приветствие Глава города |
| 12.10 – 12.30 | Концертная программа «Северный узор» |
| 12.10 – 14.20 | Начало соревнований по национальным видам спорта: - бег с палкой по пересеченной местности среди мужчин и женщин; - состязание среди женщин «Распил бревна»; - состязание «Бой мешками»; - прыжки через нарты; - тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами; - перетягивание палки; - метание тынзяна на хорей. |
| 12.10 | Начало работы детских игровых площадок: - аттракцион «Большая рыбалка»; - стрельба из лука; - перетягивание палки; метание предмета на дальность; - эстафеты, конкурсы. |
| 14.00 | Дефиле хантыйских мастериц «Югорские узоры» |
| 14.15-14.45 | Концертно - развлекательная программа «Музыкальный лабаз». |
| 14.15-15.00 | Национальная борьба. |
| 14.45 | Награждение участников дефиле. |
| 15.00 | Церемония награждения победителей соревнований по национальным видам спорта: - - бег с палкой по пересеченной местности среди мужчин и женщин; - состязание среди женщин «Распил бревна»; - состязание «Бой мешками»; - прыжки через нарты; - тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами; - перетягивание палки; - метание тынзяна на хорей; - национальная борьба. |
| 16.00 | Закрытие праздника |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «03» сентября 2024 года № 859

План

подготовки и проведения национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника»

(21 сентября 2024 года, национальный посёлок)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальное казённое учреждение «Управление по культуре, спорту и делам молодёжи» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация заседаний организационного комитета и информирование заинтересованных лиц по подготовке праздника | до 21.09.2024 |  |  | Анчевский Р.В. |
|  | - Управление экономики |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация праздничной торговли | 21.09.2024 |  | Хадизова О. А. |  |
|  | 3. Управление городского хозяйства |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка и вывоз контейнеров для мусора. | 21.09.2024 |  | Геложина Л.М. |  |
| 4.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка паспорта безопасности мероприятия | 10.09.2024 |  | Древило О. В. |  |
| 4.2. | Проведение рекламной кампании | до 21.09.2024 |  |  |  |
| 4.3. | Художественно-оформительское обеспечение: разработка эскиза оформления сценической площадки, организация и проведение оформительских работ | до 21.09.2024 |  |  |  |
| 4.4. | Режиссёрско-постановочное обеспечение праздника |  |  |  |  |
| 4.5. | Изготовление реквизита согласно сценарию |  |  |  |  |
| 4.6. | Приобретение призов и подарков на игровые программы |  |  |  |  |
| 4.7. | Техническое обеспечение праздника | 21.09.2024 |  |  |  |
| 4.8. | Подготовка заявки на транспортное обеспечение | до 16.09.2024 |  |  |  |
| 4.9. | Организация и проведение городского праздника согласно программе | 21.09.2024 |  |  |  |
| 4.10. | Изготовление и выдача пропусков | до 21.09.2024 |  |  |  |
| 4.11. | Информирование БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» о проведении мероприятия | до 21.09.2024 |  |  |  |
| 5.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение выставки – ярмарки сувенирной продукции декоративно-прикладного творчества | 21.09.2024 |  | Трофимова Е. В |  |
| 6. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность» |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Приобретение наградного материала | до 21.09.2024 |  | Титовский В.В. |  |
| 6.2. | Проведение спортивных состязаний согласно программе | 21.09.2024 |  |  |  |
| 7.Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Освещение мероприятия в Лянторской газете, в информационном блоке «Новости Лянтора» в социальных сетях | 21.09.2024 |  | Уткина Л.В. |  |
| 7.2. | Фотосьемка основных блоков мероприятия | 21.09.2024 |  |  |  |
| 8. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Обеспечение уборочных работ на территории проведения праздника | 21.09.2024 | Тутов О.В. |  |  |
| 8.2. | Обеспечение подключения и подача электроэнергии к сцене и торговым рядам, обеспечение безопасности электроустановки | 21.09.2024 |  |  |  |
| 8.3. | Обеспечение уборки территории до и после проведения праздника | 21.09.2024 |  |  |  |
| 8.4. | Монтаж-демонтаж оформления сценической площадки | 21.09.2024 |  |  |  |
| 8.5. | Предоставление рабочих для оформления сценической площадки | 21.09.2024 |  |  |  |
| 8.6. | Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ | 21.09.2024 |  |  |  |
| 8.7. | Транспортное обеспечение праздника | 21.09.2024 |  |  |  |
| 9. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Организация дежурства и охраны общественного порядка на территории проведения праздника | 21.09.2024 с 11.00 – 16.30 |  | Магеррамов Р.В. |  |
| 10. «1 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре» |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздника | 21.09.2024 с 11.00 – 16.30 |  | Прешкин Н. Ю |  |
| 11. Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Осуществление мероприятий для обеспечения антитеррористической защищённости территории проведения мероприятия во взаимодействии с правоохранительными органами | 21.09.2024 с 11.00 – 16.30 |  | Звонцов А.П. |  |