АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31»  января 2019 года                                                                              №   91

г. Лянтор

Об утверждении плана-графика

(«дорожной карты») по выявлению

неиспользуемого или неэффективно

используемого муниципального

имущества в целях оказания

имущественной поддержки

субъектам малого и среднего

предпринимательства

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Федеральным законом от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», в целях исполнения поручений Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года № Пр-817ГС в части повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом:

1. Утвердить план-график («дорожную карту») по выявлению неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, имущественных и земельных отношений Абдурагимова С.Г.

Глава города                                                                                             С.А. Махиня

Приложение к постановлению

Администрации

городского поселения Лянтор

от «31» января 2019 года № 91

План-график («дорожная карта») по выявлению неиспользуемого

или неэффективно используемого муниципального имущества в целях

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение доступности и открытости сведений об объектах, учтенных в реестре муниципального имущества (пункт 2 «г» перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.04.2018 № Пр-817ГС) |
| 1.1. | Разработка и утверждение нормативного правового акта об установлении объема сведений об объектах учета реестра муниципального имущества, подлежащего размещению на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет», а также сроков актуализации таких сведений | апрель 2019 года | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений (С.Г. Абдурагимов) |
| 1.2. | Опубликование на официальном сайте муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах, учтенных в реестре муниципального имущества в установленном объеме | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений (С.Г. Абдурагимов); Управление экономики (С.П. Жестовский) |
| Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества (пункт 1 «г» перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.04.2018 № Пр-817ГС) |
| 2.1. | Разработка и утверждение методики оценки эффективного использования объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и предприятиями, включая земельные участки | июль 2019 года | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений (С.Г. Абдурагимов); Муниципальное учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (А.А. Брычук) |
| 2.2. | Анализ реестра муниципального имущества | ежеквартально | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений (С.Г. Абдурагимов) |
| 2.3. | Составление перечня объектов недвижимости, подлежащих инвентаризации (обследованию), в целях выявления неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества | ежегодно до 1 августа | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений (С.Г. Абдурагимов); Муниципальное учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (А.А. Брычук); Руководители муниципальных предприятий и бюджетных учреждений – по согласованию |
| 2.4. | Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, на территории муниципального образования, в соответствии с перечнем, указанным в подпункте 2.3 (осмотр имущества, фото и видео фиксация технического состояния объектов, изучение технической документации), составление перечня неиспользуемых или неэффективно используемых объектов муниципального имущества. | ежегодно до 1 сентября | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений (С.Г. Абдурагимов); Муниципальное учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (А.А. Брычук); Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Ю.П. Журавленко); Рабочая группа, созданная в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 20.08.2015 № 647 |
| 2.5. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению | ежегодно до 1 октября | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений (С.Г. Абдурагимов) |
| 3. | Формирование или дополнение перечня муниципального имущества, подлежащего предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства | ежегодно до 1 ноября | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений (С.Г. Абдурагимов) |
| 4. | Размещение на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об утвержденном перечне муниципального имущества, об изменениях, внесенных в такой перечень | ежегодно до 1 ноября | Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений (С.Г. Абдурагимов); Управление экономики (С.П. Жестовский) |