

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«14» августа 2017 года № 923

г.Лянтор

О проведении городского праздника,

посвящённого Дню работников

нефтяной и газовой промышленности

В связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е А.) организовать проведение 02.09. 2017 года на городской площади городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

2.Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности (приложение 1);

2.2. Программу городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности (приложение 2);

2.3.План подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности (приложение 3).

3. Управлению экономики (Бариева З.Х.), управлению городского хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному учреждению культуры «Дом культуры «Нефтяник» (Никитина О. Р.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Куриленко О. В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторская централизованная библиотечная система» (Уткина Л. В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно - эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Жуков Д. Л.), федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (Гузиков Д. А.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности

Главы города Л.В.Зеленская

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «14» августа 2017 года № 923

Состав

организационного комитета по проведению городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности

(02 сентября 2017 года, городская площадь)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зеленская Людмила Валерьевна | - | Временно исполняющий обязанности  Главы города |
|  | Загретдинов Рим Нуруллинович | - | заместитель начальника нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть», заместитель председателя (по согласованию) |
| Члены организационного комитета: | | | |
|  | Геложина  Лариса Мунировна | - | заместитель Главы муниципального образования - начальник управления городского хозяйства |
|  | Подосян Елена Азимовна | - | директор муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»; |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | главный специалист отдела экономического развития управления экономики; |
|  | Доценко Инна Анатольевна | - | Заведующий сектором по физической культуре и спорту муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»; |
|  | Гузиков Данил Александрович | - | Исполняющий обязанности начальника федерального государственного казённого учреждения «2 Отряд федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию); |
|  | Жуков Дмитрий Леонидович | - | Исполняющий обязанности начальника отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району » (по согласованию); |
|  | Асадуллаев  Муслим Асадуллаевич | - | директор муниципального учреждения «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный»; |
|  | Никитина Ольга Романовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник»; |
|  | Уткина Лана Владимировна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»; |
|  | Куриленко Олеся Владимировна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»; |
|  | Журавленко Юрий Петрович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление». |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «14» августа 2017 года № 923

Программа

городского праздника, посвящённого

Дню работников нефтяной и газовой промышленности

(02 сентября 2017 года, городская площадь)

|  |  |
| --- | --- |
| 11.00-22.00 | Работа торговых рядов |
| 12.00-18.00 | Выставка-ярмарка сувенирной продукции, работа тематической книжной выставки |
| 12.00 - 13.00 | «Невероятные приключения Капельки Нефти и её друзей»,  детская театрализованная игровая программа |
| 13.00-14.00 | «Весёлые нотки детства» концерт-поздравление детских коллективов города, участников и победителей конкурсов детского творчества «Радуга надежд» и «Чудо – чадо Сургутнефтегаза» |
| 14.00-14.15 | «Наш город – наш праздник!», торжественное открытие городского праздника |
| 14.15-14.25 | «Мы желаем счастья Вам!», начало конкурса СМС – поздравлений |
| 14.25-15.50 | «Виват, нефтяники Лянтора!», концертная программа творческих коллективов учреждений культуры г.Лянтор |
| 15.50-16.50 | «От коллег – с любовью!», концерт-поздравление творческого коллектива НГДУ «Лянторнефть» |
| 16.50-18.20 | Концертная программа артистов г. Екатеринбург:  - вокальная группа «Эйфория»;  - шоу – балет «Декамерон» |
| 18.20-18.50 | Игровая программа для взрослых «Нефтяные короли» |
| 18.50-19.00 | Поздравление официальных лиц |
| 19.00-20.00 | Концерт Дениса Майданова, г. Москва. Лучшие хиты. |
| 20.00-20.10 | Награждение победителей конкурса СМС – сообщений |
| 20.10-22.00 | Дискотечная программа группы «Проект Dancekraft/Amberg» с участием ди – джея Алекса Лонга. |
| 22.00 | Праздничный салют, озвучивание салюта |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «14» августа 2017 года № 923

План

подготовки и проведения городского праздника,

посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности

(02 сентября 2017 года, городская площадь)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Сроки  исполнения | | Исполнитель |
| 1. Муниципальное казённое учреждение  «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | | | |
| 1.1. | Контроль за подготовкой и проведением городского праздника, посвящённого Дню работников нефтяной и газовой промышленности | | 02.09.2017 | Подосян Е. А. | |
| 2. Управление экономики | | | | | |
| 2.1. | Организация праздничной торговли на городской площади | | 02.09.2017  11.00-22.00 | | Бариева З. Х. |
| 3. Управление городского хозяйства | | | | | |
| 3.1. | Праздничное оформление улиц города | | до 22.08.2017 | | Геложина Л.М. |
| 3.2. | Обеспечение уборки территории сквера и городской площади, установка контейнеров для мусора | | до 02.09.2017 | |
| 1. Муниципальное учреждение культуры   «Лянторский «Дом культуры «Нефтяник» | | | | | |
| 4.1. | | Режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника:  -разработка сценария проведения праздника;  -подбор и запись фонограмм;  -проведение репетиций | до 22.08.2017  до 22.08.2017  до 02.09.2017 | | Никитина  О. Р. |
| 4.2. | | Приобретение призов на игровые программы | до 26.08.2017 | |
| 4.3. | | Техническое обеспечение мероприятия | 02.09.2017  10.00-22.15 | |
| 4.4. | | Проведение концерта - поздравления «Весёлые нотки детства!» | 02.09.2017  13.00-14.00 | |
| 4.5. | | Проведение торжественного открытия городского праздника «Наш город – наш праздник!» | 02.09.2017  14.00-14.15 | |
| 4.6. | | Проведение концерта-поздравления творческих коллективов учреждений культуры г.Лянтор поздравления «Виват, нефтяники Лянтора» | 02.09.2017  14.25-15.50 | |
| 4.7. | | Проведение игровой программы для взрослых «Нефтяные короли!» | 02.09.2017  18.20-18.50 | |
| 4.8. | | Ведение мероприятия | 02.09.2017  12.00-22.15 | |
| 4.9 | | Рекламное обеспечение городского праздника:  -изготовление и размещение рекламной растяжки (1 шт.) | до 26.08.2017 | |
| 5.Муниципальное учреждение культуры  «Лянторский хантыйский этнографический музей» | | | | | |
| 5.1. | Организация выставки-ярмарки сувенирной продукции | | 02.09.2017  12.00-18.00 | | Куриленко  О. В. |
| 6. Муниципальное учреждение культуры  «Лянторская централизованная библиотечная система» | | | | | |
| 6.1. | Проведение тематической книжной выставки | | 02.09.2017  12.00-15.00 | | Уткина Л. В. |
| 7. Муниципальное учреждение  «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» | | | | | |
| 7.1. | Предоставление концертных номеров | | до 22.08.2017 | | Асадуллаев М. А. |
| 7.2. | Подготовка и проведение детской театрализованной игровой программы  «Невероятные приключения Капельки Нефти и её друзей» | | 02.09.2017 | |
| 7.3. | Художественно - оформительское обеспечение:  -разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади;  -монтаж, демонтаж оформления сценической площадки | | до 22.08.2017  02.09.2017 | |
| 8. Муниципальное учреждение  «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» | | | | | |
| 8.1. | Транспортное обеспечение подготовки и проведения праздника | | 02.09.2017 | | Журавленко Ю.П. |
| 8.2. | Проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене на городской площади и к торговым рядам;  -обеспечение безопасности электроустановки | | 02.09.2017  с 09.00 до 23.00 | |
| 8.3. | Обустройство санитарных зон | | до 02.09.2017 | |
| 9. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор)  ОМВД России по Сургутскому району | | | | | |
| 9.1. | Организация дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения городского праздника;  -обеспечение постоянного дежурства у сцены | | 02.09.2017  11.00-23.00 | | Жуков Д. Л. |
| 10. Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» | | | | | |
| 10.1. | | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения городского праздника и во время проведения праздничного салюта | 02.09.2017  11.00-23.00 | | Гузиков Д. А. |