

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«25» декабря 2014 года № 928

г. Лянтор

О проведении городского

праздника «Рождество Христово»

В соответствии с планом городских мероприятий на 2015 год:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение 07 января 2015 года в 13.00 в Доме культуры «Нефтяник» городского праздника «Рождество Христово».

2.Утвердить:

2.1. План подготовки и проведения городского праздника «Рождество Христово» (приложение 1).

2.2. Программу проведения городского праздника «Рождество Христово» (приложение 2).

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Стадник Л.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Елизаров А.В.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Рождество Христово».

4.Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Рождество Христово».

5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «25» декабря 2014 года № 928

План

мероприятий по подготовке и проведению

городского праздника «Рождество Христово»

(07 января 2015 года в 13.00 в ДК «Нефтяник»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Исполнитель |
| 1. Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» | | | |
| 1.1. | организация проведения городского праздника «Рождество Христово» | 07.01.2015 | Брычук А.А. |
| 1.2. | оказание содействия Приходу Храма «Покрова Божией Матери» в предоставлении сценических костюмов, декораций, реквизита учреждениями культуры города согласно сценарию | до 30.12.2014 | Брычук А.А. |
| 2.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» | | | |
| 2.1. | обеспечение проведения репетиций согласно отдельному графику | 28,29.12 .2014  с 03.01.2015  по 06.01.2015 | Стадник Л.А. |
| 2.2. | разработка сценарного хода городского праздника | до 26.12.2014 |
| 2.3. | разработка сценария игровой программы | до 26.12.2014 |
| 2.4. | предоставление сценических костюмов, декораций, реквизита | до 26.12.2014 |
| 2.5. | запись фонограмм на Рождественский спектакль «Щелкунчик»: | до 26.12.2014 |
| 2.6. | формирование концертной программы творческих коллективов | до 26.12.2014 |
| 2.7. | приобретение призов для проведения игровой программы | до 28.12.2014 |
| 2.8. | подготовка учреждения культуры к приёму гостей | 06.01.2015 |
| 2.9. | распределение и размещение артистов в гримёрных комнатах | 07.01.2015 |
| 2.10. | встреча, размещение гостей, дежурство в зале | 07.01.2015 |
|  |  |  |
| 2.11. | техническое обеспечение мероприятия | 07.01.2014 |
| 2.12. | Провести внеплановый инструктаж по противопожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. Проверить пути эвакуации. Уведомить ФГКУ «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре (Степанов В.Г.) | до 29.12.2014 | Стадник Л.А. |
| 3.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» | | | |
| 3.1. | разработка положения о проведении Рождественской выставки, распространение по учреждениям города | до 26.12.2014 | Шабалина О.В. |
| 3.2. | рекламное обеспечение городского праздника «Рождество Христово»:  -изготовление и размещение афиш по городу  -изготовление вывески выставки | до 30.12.2014  до 30.12.2014 |
| 3.3. | сбор и оформление работ на Рождественскую выставку, подготовка этикетажа | до 28.12.2014 |
| 3.4. | -монтаж выставочного оборудования;  -оформление рождественской выставки | 06.01.2015 |
| 3.5. | организация дежурства на Рождественской выставке | 07.01.2015 |
| 3.6. | демонтаж выставочного оборудования | 07.01.2015 |  |
| 4. Муниципальное учреждение «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» | | | |
| 4.1. | Оказание содействия в художественно-оформительском обеспечении:  - монтаж оформления сценической площадки;  - демонтаж оформления сценической площадки. | 06.01.2015  07.01.2015 | Елизаров А.В. |
| 4.2. | -изготовление и размещение рекламной растяжки (1шт.) | до 30.12.2014 |
| 5.Отдел полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району | | | |
| 5.1. | организация охраны общественного порядка во время проведения мероприятия | 07.01.2014  13.00-16.00 | Хоружий А.Н. |
| 6. Воскресная школа Прихода Храма «Покрова Божией Матери» | | | |
| 6.1. | предоставление концертных номеров | до 20.12.2014 | Мирвода Н.М. |
| 6.2. | изготовление и распространение пригласительных билетов | до 28.12.2014 |
| 6.3. | режиссёрско-постановочное обеспечение Рождественского спектакля «Щелкунчик»:  -разработка сценария Рождественского спектакля «»Щелкунчик»;  -организация записи фонограмм;  -организация репетиций согласно графику | до 28.12.2014  до 28.12.2014  28,29.12 .2014  с 03.01.2015  по 06.01.2015 |
| 6.4. | сбор работ на Рождественскую выставку | до 29.12.2014 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского

поселения Лянтор

от «25» декабря 2014 года № 928

Программа

проведения городского праздника «Рождество Христово»

(07 января 2015 года в 13.00 в ДК «Нефтяник»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование | Место проведения |
| 13.00-13.30 | - Выставка декоративно-прикладного творчества;  - Выставка – продажа «Мастерская подарков»;  - Выставка детских рисунков «Радость Рождества Христова»;  - Мастер – класс «Ангел»;  - Конкурсная игровая программа «Радость Рождества». | Фойе 1- го этажа  ДК «Нефтяник» |
| 13.30 | Открытие городского праздника «Рождество Христово» | Зрительный зал  ДК «Нефтяник» |
| 13.35 | Выступление Настоятеля храма Покрова Божией Матери иерея Андрея Демьянова |
| 13.40 | Рождественский спектакль «Щелкунчик» |
| 14.10 | Выступление официальных лиц |
| 14.15 – 15.15 | Праздничный концерт |