## АГАФОНОВА
| соответствует | [5 empty] | Приложение к муниципальной Программе "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы"
пересмотреть
Перечень програмных мероприятий муниципальной Программы "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы"
№ п/п | Мероприятия Программы | Срок выполнеия (года) | Финансовые затраты по годам, (рублей) | [5 empty] | Источник финансирования | Ожидаемые результаты | Примечание
|  |  | всего | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I | Ремонт автодорог, в том числе:
1 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на магистральных дорогах города | 2013-2017 | 23320597 | 3500520 | 5598217 | 4562333 | 4711964 | 4947563 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 132 от 20.05.2014, ЛСР № 78 от 25.03.2014, ЛСР №307 от 28.08.2014
2 | ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на внутриквартальных дорогах города | 2014-2017 | 9291279.15 | 0 | 2410340.15 | 2281164 | 2243793 | 2355982 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | НМЦК, ЛСР № 306 от 28.08.2014
3 | устройство тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам | 2013-2017 | 4273599 | 4068599 | 0 | 0 | 100000 | 105000 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние | ЛСР № 82 от 11.03.2013
4 | заделка волосянных трещин в асфальтобетонном покрытии | 2014-2017 | 1985191 | 0 | 460588 | 483617 | 507798 | 533188 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР №326 от 04.09.2012
5 | устройство асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах к д/с "Золотая рыбка" | 2015 | 120030 | 0 | 0 | 120030 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 303 от 28.08.2014
6 | устройство асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах к д/с "Улыбка" | 2015 | 225073 | 0 | 0 | 225073 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 304 от 28.08.2014
7 | устройство асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах к д/с "Ёлочка" | 2015 | 567860 | 0 | 0 | 567860 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 302 от 28.08.2014
8 | ремонт подъездного участка дороги к д/с "Ёлочка" возле дома № 38 в 1 мкр. | 2014 | 847976 | 0 | 847976 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Усовершенствование технических параметров автодороги | ЛСР № 369 от 09.10.2012
9 | ремонт улицы Назаргалеева | 2014 | 10128685 | 10128685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Усовершенствование технических параметров автодороги | Соглашение № 24 от 20.03.2014 "О предоставлении в 2014 году субсидии из бюджета ХМАО"
10 | ремонт улицы Эстонских дорожников | 2014 | 14636378 | 14636378 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Усовершенствование технических параметров автодороги | Соглашение № 24 от 20.03.2014 "О предоставлении в 2014 году субсидии из бюджета ХМАО"
11 | ремонт улицы Центральная (участок от ул. В.Кингисеппа до ул. Таёжная) | 2014 | 4540476 | 4540476 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Усовершенствование технических параметров автодороги | Соглашение № 24 от 20.03.2014 "О предоставлении в 2014 году субсидии из бюджета ХМАО"
II | Реконструкция мостовых сооружений, в том числе:
1 | мост через ручей "Вочим-яун" на автодороге "ПК 19-00 автодорога на ДНС-3" | 2014 | 35121700 | 0 | 35121700 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения через мостовое сооружение | Ведомственная целевая программа Сургутского района на 2011-2013 годы. Постановление № 2375-нпа от 11.07.11г.
2 | капитальный ремонт моста по ул. "Дружбы народов" через р. Вачим | 2013-2014 | 73737000 | 30000000 | 43737000 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения через мостовое сооружение | Ведомственная целевая программа Сургутского района на 2011-2013 годы. Постановление № 2375-нпа от 11.07.11г.
3 | ПИРовские работы по реконструкции моста через реку "Вачим" на участке автодороги по ул. Северная | 2015 | 1075417 | 0 | 0 | 1075417 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Ком. предложение ОАО "Мостострой-11" о стоимости проектных работ
4 | Обследование конструктивных элементов двух мостов через реку "Вачим" по ул. Дружбы народов" и ул. Северная г. Лянтор | 2014 | 330000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | НМЦК
III | Обустройство автомобильных дорог (магистральных), в том числе:
1 | установка (замена) дорожных знаков "Пешеходный переход" (на жёлто-зелёном светоотражающем фоне) | 2013-2017 | 887897 | 771523 | 27000 | 28350 | 29768 | 31256 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 331 от 04.09.2012
2 | установка дорожных знаков на стойках и автономных импульсных индикаторов "Компо-Сигнал" на дорожных знаках | 2013 | 46917 | 46917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 48 от 19.02.2013, ЛСР № 433 от 10.12.2012
| установка дорожных знаков | 2014 | 215489.73 | 0 | 215489.73 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 67 от 13.03.2014
3 | установка дорожных знаков на стойках индивидуального проектирования (ФАРЫ, РЕМЕНЬ!, УСТУПИТЕ ПЕШЕХОДУ, КРЕСЛО И РЕМЕНЬ!) | 2017 | 28119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28119 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 325 от 04.09.2012
4 | установка односторонних однорядных дорожных ограждений первой категории (ул. Хантыйская) | 2015 | 3106591 | 0 | 0 | 3106591 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 143 от 02.08.2012
5 | окраска шести остановочных павильонов | 2013-2017 | 419728 | 38618 | 51995 | 96871 | 113290 | 118954 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение в нормативное состояние конструкций остановочных комплексов | НМЦК, ЛСР № 305 от 28.08.2014
6 | устройство искусственных неровностей ИДН-500 | 2013-2017 | 699805 | 499805 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 346 от 12.09.2012
7 | устройство ИДН волнообразной на магистральных дорогах города | 2015 | 52631 | 0 | 0 | 52631 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 347 от 12.09.2012
8 | устройство ИДН трапециевидной на магистральных дорогах города | 2014-2017 | 133502 | 0 | 0 | 0 | 65123 | 68379 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 345 от 12.09.2012
9 | реконструкция существующих ИДН на магистральных дорогах города | 2017 | 321999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321999 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение тенических параметров автодороги в нормативное состояние | Предписание ГИБДД №33/24-12754 от 29.07.2011
10 | устройство 2-х ИДН волнообразных на ул. Озёрная | 2017 | 111637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111637 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Тех. задание ГИБДД № 78/11 от 29.07.2011, ЛСР №314 от 04.09.2012
11 | формовочная обрезка деревьев и кустарников вдоль магистральных дорог | 2014-2017 | 1690052 | 0 | 392112 | 411718 | 432303 | 453919 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение тенических параметров автодороги в нормативное состояние | ЛСР № 319 от 04.09.2012
12 | реконструкция дороги (от крестьянских хозяйств до перекрёстка автодороги на старое кладбище и ул. Объездная) | 2017 | 4382543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382543 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение тенических параметров автодороги в нормативное состояние | ЛСР № 336 от 04.09.2012
13 | проектно (изыскательские) работы по строительству светофорного объекта на пересечении ул. С.Юлаева-Эст. дорожн. | 2013 | 101292 | 101292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | смета на проектные (изыскательские) работы от 10.10.2013
14 | устройство средств организации и регулирования дорожного движения (светофорный объект ул. С.Юлаева-Эстонских дорожников) | 2014 | 2056240 | 2056240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 449 от 20.11.2013
15 | устройство пешеходного перехода через ливнёвую канализацию в г. Лянтор | 2013-2016 | 195000 | 95122 | 0 | 0 | 99878 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 426 от 11.11.2013
16 | ремонт тротуара (ул. Парковая-Назаргалеева со стороны МУ "КСК "Юбилейный", ул. В.Кингисеппа возле ж/д № 3 в 5 мкр.) | 2015 | 2435776 | 0 | 0 | 2435776 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек в нормативное состояние | ЛСР № 316, 321 от 04.09.2012
17 | приобретение и установка остановочных павильонов на автобусных остановках (без монтажа) | 2017 | 2298630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298630 | Бюджет г.п. Лянтор | Усовершенствование технических параметров остановок города
18 | проектная документация на капитальный ремонт улицы Комсомольская | 2015 | 1001650 | 0 | 0 | 1001650 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
19 | Капитальный ремонт ул. Комсомольская | 2016 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
20 | разработка ПСД на реконструкцию автодороги по улице Виктора Кингисеппа г. Лянтор | 2014 | 1230126.75 | 0 | 1230126.75 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Аукционная сумма
21 | ремонт улицы Виктора Кингисеппа | 2015-2017 | 137895930 | 0 | 0 | 45965310 | 45965310 | 45965310 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Сметный расчёт ООО "Технодор"
22 | ПИРовские работы на реконструкцию улицы Парковая | 2014 | 1111650 | 0 | 1111650 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
23 | реконструкция улицы Парковая | 2014 | 11588000 | 0 | 11588000 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Усовершенствование технических параметров автодороги | Долгосрочная целевая программа "Кап. строительство и реконструкция объектов Сургутского района на 2011-2015г.". Постановление №752-нпа от 10.03.2011
24 | разработка ПСД на реконструкцию автодороги по ул. Таёжная (участок от ул. Озёрная до ул. Центральная) г. Лянтор | 2014 | 1207190 | 0 | 1207190 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Аукционная сумма
21 | разработка ПСД на реконструкцию автодороги по ул. Таёжная (участок от ул. Озёрная до ул. Центральная) г. Лянтор | 2015-2017 | 52726260 | 0 | 0 | 17575420 | 17575420 | 17575420 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Сметный расчёт ООО "Проект-А"
26 | ПИРовские работы на реконструкцию улицы Магистральная | 2015 | 2449960 | 0 | 0 | 2449960 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
27 | реконструкция улицы Магистральная | 2015 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
28 | проектная документация на ремонт улицы Центральная | 2016 | 2510130 | 0 | 0 | 0 | 2510130 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
29 | ремонт улицы Центральная | 2017 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
30 | ПИРовские работы на реконструкцию улицы Хантыйская | 2015 | 2389940 | 0 | 0 | 2389940 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
31 | реконструкция улицы Хантыйская | 2016 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
32 | проектная документация на ремонт дороги на дачи "Заречные" | 2015 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
33 | ремонт дороги на дачи "Заречные" | 2016 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
34 | устройство бортовых камней по улице Магистральная | 2014 | 10128686 | 0 | 10128686 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 350 от 12.09.2012
| отсыпка обочины по улице Объездная (от светофорного объекта до КОС) | 2016 | 1136502 | 0 | 0 | 0 | 1136502 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 339 от 06.09.2012
| отсыпка обочины по ул. Набережная (от ул. Хантыйская до ул. Дружбы народов) | 2016 | 984234 | 0 | 0 | 0 | 984234 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 340 от 06.09.2012
38 | отсыпка обочины по ул. Магистральная (от поста до светофорного объекта КВГМ-50) | 2016 | 984234 | 0 | 0 | 0 | 984234 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 341 от 06.09.2012
39 | отсыпка обочины по ул. Северная (от поста до светофорного объекта) | 2016 | 2258833 | 0 | 0 | 0 | 2258833 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 337 от 06.09.2012
40 | установка дорожных знаков и других технических средств организации дорожного движения | 2012-2014 | 1500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Ведомственная целевая программа Сургутского района на 2011-2013 годы. Постановление № 2375-нпа от 11.07.11г.
41 | ликвидирование коллейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Комсомольская | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 378 от 09.10.2012
42 | Ликвидирование коллейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Виктора Кингисеппа | 2015 | 2456446 | 0 | 0 | 2456446 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 375 от 09.10.2012
43 | Ликвидирование коллейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Парковая | 2013 | 1939821 | 1939821 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 374 от 09.10.2012
44 | Ликвидирование коллейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Магистральная | 2013 | 6660086 | 6660086 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 373 от 09.10.2012
| Ликвидирование коллейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Дружбы народов | 2013 | 2741612 | 2741612 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 377 от 09.10.2012
| устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Согласия | 2016 | 740822 | 0 | 0 | 0 | 740822 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 372 от 09.10.2012
49 | Ликвидирование коллейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Назаргалеева | 2017 | 2963380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963380 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 381 от 09.10.2012
50 | Ликвидирование коллейности в продольном профиле проезжей чассти дороги на кольце в районе дома № 30 по ул. Назаргалеева | 2014 | 185094 | 0 | 185094 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | расчёт НМЦК
51 | ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Салавата Юлаева | 2015 | 14930317 | 0 | 0 | 14930317 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 282 от 13.08.2014
| ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Согласия | 2015 | 3925701 | 0 | 0 | 3925701 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 284 от 19.08.2014
IV | Обустройство автомобильных дорог (дворовые территории), в том числе:
1 | асфальтирование дворовой территории ул. Набережная, 24 | 2013 | 113030 | 113030 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
2 | асфальтирование дворовой территории ул. Набережная, 22 | 2013 | 1254174 | 1254174 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
3 | укладка дорожных плит в 6А мкр. ж/д. № 88, 83 | 2013 | 1024945 | 1024945 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
4 | ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 16 | 2013 | 1230855 | 1230855 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
5 | ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 17 | 2013 | 1168143 | 1168143 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
6 | ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 18, 19 | 2013 | 3138571 | 3138571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
7 | ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 12 | 2013 | 3138571 | 3138571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
8 | асфальтирование дворовой территории в 4 мкр. ж/д № 25 и 25/1 | 2013 | 1804649 | 1804649 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
9 | асфальтирование дворовой территории в 4 мкр. ж/д № 29 | 2017 | 3558041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3558041 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
10 | асфальтирование дворовой территории в 6А мкр. ж/д № 104, 105, 106 | 2013 | 1050136 | 1050136 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
11 | асфальтирование дворовой территории ул. Назаргалеева ж/д. № 30, 32 | 2016 | 3036537 | 0 | 0 | 0 | 3036537 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
12 | асфальтирование дворовой территории ул. Эстонских дорожников, ж/д № 26 | 2016 | 3104142 | 0 | 0 | 0 | 3104142 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
13 | асфальтирование дворовой территории ул. Комсомольская ж/д. № 1, 2, 3, 4, 5 | 2017 | 2958064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958064 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
14 | асфальтирование дворовой территории ул. Магистральная, ж/д. № 24, 24/1, 24/2, 24/3, 28 | 2017 | 5276627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5276627 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
15 | устройство тротуарной дорожки возле ж/д № 19 в 4 мкр. | 2013 | 415220 | 415220 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
16 | устройство тротуарной дорожки в 4 мкр. вдоль жилых домов ж/д № 4, 14 города Лянтор | 2014 | 546037.92 | 0 | 546037.92 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние | ЛСР № 147 от 16.06.2014
| устройство тротуарных дорожек по ул. Парковая в районе ДК "Юбилейный" и по ул. Центральная в районе д/с "Город детства" в г. Лянтор | 2014 | 1070593.11 | 0 | 1070593.11 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние | ЛСР № 283 от 14.08.2014, ЛСР № 281 от 13.08.2014
17 | капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по троуарным дорожкам: ул. Назаргалеева, Дружбы народов, Комсомольская, Эстонских дорожников, В.Кингисеппа, С.Лазо, С.Юлаева, асфальтирование в 3 мкр. дорожка вдоль автовокзала (ГК "Северный") | 2015-2017 | 4728750 | 0 | 0 | 1500000 | 1575000 | 1653750 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние
18 | капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия (сквозные проезды) в 3 ,7 микрорайонах | 2014-2015 | 3075000 | 0 | 1500000 | 1575000 |  |  | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров к стандартам
19 | установка видеонаблюдения на улично-дорожной сети города | 2015-2017 | 6000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
20 | световые консоли на столбы уличного освещения вдоль магистральных дорог города | 2015-2017 | 3970000 | 0 | 0 | 1970000 | 1000000 | 1000000 | Бюджет г.п. Лянтор | Праздничное оформление города вдоль магистральных улиц города
ИТОГО: |  |  | 560193800.66 | 96993988 | 118029795.66 | 126187175 | 115175081 | 103807761
|  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г.

## ЗВОНЦОВ
Приложение к муниципальной Программе "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы"
Перечень программных мероприятий муниципальной Программы "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы"
№ п/п | Мероприятия Программы | Срок выполнения (года) | Финансовые затраты по годам, (рублей) | [5 empty] | Источник финансирования | Ожидаемые результаты | Примечание
|  |  | всего | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г.
I | Ремонт автодорог, в том числе:
1 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на магистральных дорогах города | 2013-2017 | 22285379 | 3500520 | 4562999 | 4562333 | 4711964 | 4947563 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 132 от 20.05.2014, ЛСР № 78 от 25.03.2014, ЛСР №307 от 28.08.2014
2 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на внутриквартальных дорогах города | 2014-2017 | 9680301 | 0 | 2799362 | 2281164 | 2243793 | 2355982 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | НМЦК, ЛСР № 306 от 28.08.2014
3 | Устройство тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам | 2013-2017 | 4273599 | 4068599 | 0 | 0 | 100000 | 105000 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние | ЛСР № 82 от 11.03.2013
4 | Заделка волосяных трещин в асфальтобетонном покрытии | 2015-2017 | 1524603 | 0 | 0 | 483617 | 507798 | 533188 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР №326 от 04.09.2012
5 | Устройство асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах к д/с "Золотая рыбка" | 2015 | 120030 | 0 | 0 | 120030 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 303 от 28.08.2014
6 | Устройство асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах к д/с "Улыбка" | 2015 | 225073 | 0 | 0 | 225073 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 304 от 28.08.2014
7 | Устройство асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах к д/с "Ёлочка" | 2015 | 567860 | 0 | 0 | 567860 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 302 от 28.08.2014
8 | Ремонт подъездного участка дороги к д/с "Ёлочка" возле дома № 38 в 1 мкр. | 2015 | 847976 | 0 | 0 | 847976 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Усовершенствование технических параметров автодороги | ЛСР № 369 от 09.10.2012
9 | Ремонт улицы Назаргалеева и бортовых камней на ней | 2014 | 10128686 | 0 | 10128686 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Усовершенствование технических параметров автодороги | Соглашение № 24 от 20.03.2014 "О предоставлении в 2014 году субсидии из бюджета ХМАО"
10 | Ремонт улицы Эстонских дорожников | 2014 | 14636378 | 0 | 14636378 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Усовершенствование технических параметров автодороги | Соглашение № 24 от 20.03.2014 "О предоставлении в 2014 году субсидии из бюджета ХМАО"
11 | Ремонт улицы Центральная (участок от ул. В.Кингисеппа до ул. Таёжная) | 2014 | 4540476 | 0 | 4540476 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Усовершенствование технических параметров автодороги | Соглашение № 24 от 20.03.2014 "О предоставлении в 2014 году субсидии из бюджета ХМАО"
II | Реконструкция мостовых сооружений, в том числе:
1 | Мост через ручей "Вочим-яун" на автодороге "ПК 19-00 автодорога на ДНС-3" | 2014 | 35121700 | 0 | 35121700 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения через мостовое сооружение
2 | Капитальный ремонт моста по ул. "Дружбы народов" через р. Вачим | 2013-2014 | 73737000 | 30000000 | 43737000 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения через мостовое сооружение
3 | ПИРовские работы по реконструкции моста через реку "Вачим" на участке автодороги по ул. Северная | 2015 | 1075417 | 0 | 0 | 1075417 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Ком. предложение ОАО "Мостострой-11" о стоимости проектных работ
4 | Обследование конструктивных элементов двух мостов через реку "Вачим" по ул. Дружбы народов" и ул. Северная г. Лянтор | 2014 | 330000 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | НМЦК
III | Обустройство автомобильных дорог (магистральных), в том числе:
1 | Установка (замена) дорожных знаков "Пешеходный переход" (на жёлто-зелёном светоотражающем фоне) | 2013-2017 | 887897 | 771523 | 27000 | 28350 | 29768 | 31256 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 331 от 04.09.2012
2 | Установка дорожных знаков | 2014 | 215489.73 | 0 | 215489.73 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 67 от 13.03.2014
3 | Установка дорожных знаков на стойках индивидуального проектирования (ФАРЫ, РЕМЕНЬ!, УСТУПИТЕ ПЕШЕХОДУ, КРЕСЛО И РЕМЕНЬ!) | 2017 | 28119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28119 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 325 от 04.09.2012
4 | Установка односторонних однорядных дорожных ограждений первой категории (ул. Хантыйская) | 2015 | 3106591 | 0 | 0 | 3106591 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 143 от 02.08.2012
5 | Окраска шести остановочных павильонов | 2013-2017 | 419728 | 38618 | 51995 | 96871 | 113290 | 118954 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение в нормативное состояние конструкций остановочных комплексов | НМЦК, ЛСР № 305 от 28.08.2014
6 | Устройство искусственных неровностей ИДН-500 | 2013-2017 | 699805 | 499805 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 346 от 12.09.2012
7 | Устройство ИДН волнообразной на магистральных дорогах города | 2015 | 52631 | 0 | 0 | 52631 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 347 от 12.09.2012
8 | Устройство ИДН трапециевидной на магистральных дорогах города | 2016-2017 | 133502 | 0 | 0 | 0 | 65123 | 68379 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 345 от 12.09.2012
9 | Реконструкция существующих ИДН на магистральных дорогах города | 2017 | 321999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321999 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров автодороги в нормативное состояние | Предписание ГИБДД №33/24-12754 от 29.07.2011
10 | Устройство 2-х ИДН волнообразных на ул. Озёрная | 2017 | 111637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111637 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Тех. задание ГИБДД № 78/11 от 29.07.2011, ЛСР №314 от 04.09.2012
11 | Формовочная обрезка деревьев и кустарников вдоль магистральных дорог | 2015-2017 | 1297940 | 0 | 0 | 411718 | 432303 | 453919 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров автодороги в нормативное состояние | ЛСР № 319 от 04.09.2012
12 | Реконструкция дороги (от крестьянских хозяйств до перекрёстка автодороги на старое кладбище и ул. Объездная) | 2017 | 4382543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382543 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров автодороги в нормативное состояние | ЛСР № 336 от 04.09.2012
13 | Проектно (изыскательские) работы по строительству светофорного объекта на пересечении ул. С.Юлаева-Эст. дорожников | 2013 | 101292 | 101292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | смета на проектные (изыскательские) работы от 10.10.2013
14 | Устройство средств организации и регулирования дорожного движения (светофорный объект ул. С.Юлаева-Эстонских дорожников) | 2014 | 2056240 | 0 | 2056240 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 449 от 20.11.2013
15 | Устройство пешеходного перехода через ливнёвую канализацию в г. Лянтор | 2013-2016 | 195000 | 95122 | 0 | 0 | 99878 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 426 от 11.11.2013
16 | Ремонт тротуара (ул. Парковая-Назаргалеева со стороны МУ "КСК "Юбилейный", ул. В.Кингисеппа возле ж/д № 3 в 5 мкр.) | 2015 | 2435776 | 0 | 0 | 2435776 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек в нормативное состояние | ЛСР № 316, 321 от 04.09.2012
17 | Приобретение и установка остановочных павильонов на автобусных остановках (без монтажа) | 2017 | 2298630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298630 | Бюджет г.п. Лянтор | Усовершенствование технических параметров остановок города
18 | Разработка ПСД на реконструкцию автодороги по улице Виктора Кингисеппа г. Лянтор | 2014 | 1230126.75 | 0 | 1230126.75 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Аукционная сумма
19 | Реконструкция улицы Виктора Кингисеппа | 2015-2017 | 137895930 | 0 | 0 | 45965310 | 45965310 | 45965310 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Сметный расчёт ООО "Технодор"
20 | ПИРовские работы на реконструкцию улицы Парковая | 2015 | 1111650 | 0 | 0 | 1111650 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
21 | Реконструкция улицы Парковая | 2014 | 11588000 | 0 | 11588000 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Усовершенствование технических параметров автодороги | Долгосрочная целевая программа "Кап. строительство и реконструкция объектов Сургутского района на 2011-2015г.". Постановление №752-нпа от 10.03.2011
22 | Разработка ПСД на реконструкцию автодороги по ул. Таёжная (участок от ул. Озёрная до ул. Центральная) г. Лянтор | 2014 | 1207190 | 0 | 1207190 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Аукционная сумма
23 | Реконструкция автодороги по ул. Таёжная (участок от ул. Озёрная до ул. Центральная) г. Лянтор | 2015-2017 | 52726260 | 0 | 0 | 17575420 | 17575420 | 17575420 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Сметный расчёт ООО "Проект-А"
24 | ПИРовские работы на реконструкцию улицы Магистральная | 2015 | 2449960 | 0 | 0 | 2449960 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
25 | Реконструкция улицы Магистральная | 2015 | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
26 | Проектная документация на ремонт улицы Центральная | 2016 | 2510130 | 0 | 0 | 0 | 2510130 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
27 | Ремонт улицы Центральная | 2017 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
28 | ПИРовские работы на реконструкцию улицы Хантыйская | 2015 | 2389940 | 0 | 0 | 2389940 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
29 | Реконструкция улицы Хантыйская | 2016 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
30 | Проектная документация на ремонт дороги на дачи "Заречные" | 2015 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
31 | Ремонт дороги на дачи "Заречные" | 2016 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
32 | Устройство бортовых камней по ул. Магистральная | 2014 | 2695498 | 0 | 2695498 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 350 от 12.09.2012
33 | Устройство бортовых камней по ул. Назаргалеева | 2014 | 4106617 | 0 | 4106617 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 348 от 12.09.2013
34 | Отсыпка обочины по улице Объездная (от светофорного объекта до КОС) | 2016 | 4941188 | 0 | 0 | 0 | 4941188 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 338 от 06.09.2012
35 | Отсыпка обочины по улице Озёрная (от автовокзала до ул. Объездная) | 2014 | 1136502 | 0 | 1136502 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 339 от 06.09.2012
36 | Отсыпка обочины по ул. Набережная (от ул. Хантыйская до ул. Дружбы народов) | 2016 | 984234 | 0 | 0 | 0 | 984234 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 340 от 06.09.2012
37 | Отсыпка обочины по ул. Магистральная (от поста до светофорного объекта КВГМ-50) | 2016 | 2258833 | 0 | 0 | 0 | 2258833 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 341 от 06.09.2012
38 | Отсыпка обочины по ул. Северная (от поста до светофорного объекта) | 2016 | 1654574 | 0 | 0 | 0 | 1654574 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 337 от 06.09.2012
39 | Установка дорожных знаков и других технических средств организации дорожного движения | 2013-2014 | 1500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Ведомственная целевая программа Сургутского района на 2011-2013 годы. Постановление № 2375-нпа от 11.07.11г.
40 | Ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Виктора Кингисеппа | 2015 | 2456446 | 0 | 0 | 2456446 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 375 от 09.10.2012
41 | Ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Парковая | 2013 | 1939821 | 1939821 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 374 от 09.10.2012
42 | Ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Магистральная | 2013 | 6660086 | 6660086 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 373 от 09.10.2012
43 | Ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Дружбы народов | 2013 | 2741612 | 2741612 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 377 от 09.10.2012
44 | Ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Назаргалеева | 2017 | 2963380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963380 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 381 от 09.10.2012
45 | Ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги на кольце в районе дома № 30 по ул. Назаргалеева | 2014 | 185094 | 0 | 185094 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | расчёт НМЦК
46 | Ликвидирование колейности в продольном профиле проезжей части дороги по ул. Эстонских дорожников | 2014 | 2469475 | 0 | 2469475 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 376 от 09.10.2012
47 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Салавата Юлаева | 2015 | 14930317 | 0 | 0 | 14930317 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 282 от 13.08.2014
48 | Установка дорожных знаков на стойках и автономных импульсных индикаторов "Компо-Сигнал" на дорожных знаках | 2013 | 46917 | 46917 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | ЛСР № 48 от 19.02.2013, ЛСР № 433 от 10.12.2012
49 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Согласия | 2015 | 3925701 | 0 | 0 | 3925701 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров магистральных дорог в нормативное состояние | ЛСР № 284 от 19.08.2014
IV | Обустройство автомобильных дорог (дворовые территории), в том числе:
1 | Асфальтирование дворовой территории ул. Набережная, 24 | 2013 | 113030 | 113030 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
2 | Асфальтирование дворовой территории ул. Набережная, 22 | 2013 | 1254174 | 1254174 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
3 | Укладка дорожных плит в 6А мкр. ж/д. № 88, 83 | 2013 | 1024945 | 1024945 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
4 | Ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 16 | 2013 | 1230855 | 1230855 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
5 | Ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 17 | 2013 | 1168143 | 1168143 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
6 | Ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 18, 19 | 2013 | 3138571 | 3138571 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
7 | Ремонт внутриквартальных дорог в 4 мкр. ж/д. № 12 | 2013 | 1833943 | 1833943 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
8 | Асфальтирование дворовой территории в 4 мкр. ж/д. № 25 и 25/1 | 2013 | 1804649 | 1804649 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
9 | Асфальтирование дворовой территории в 4 мкр. ж/д. № 29 | 2017 | 3558041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3558041 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
10 | Асфальтирование дворовой территории в 6А мкр. ж/д. № 104, 105, 106 | 2013 | 1050136 | 1050136 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
11 | Асфальтирование дворовой территории ул. Назаргалеева ж/д. № 30, 32 | 2016 | 3036537 | 0 | 0 | 0 | 3036537 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
12 | Асфальтирование дворовой территории ул. Эстонских дорожников, ж/д. № 26 | 2016 | 3104142 | 0 | 0 | 0 | 3104142 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
13 | Асфальтирование дворовой территории ул. Комсомольская ж/д. № 1, 2, 3, 4, 5 | 2017 | 2958064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958064 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
14 | Асфальтирование дворовой территории ул. Магистральная, ж/д. № 24, 24/1, 24/2, 24/3, 28 | 2017 | 5276627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5276627 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
15 | Устройство тротуарной дорожки в 4 мкр. вдоль жилых домов ж/д. № 4, 14 города Лянтор | 2014 | 546037.92 | 0 | 546037.92 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние | ЛСР № 147 от 16.06.2014
16 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по тротуарным дорожкам: ул. Назаргалеева, Дружбы народов, Комсомольская, Эстонских дорожников, В.Кингисеппа, С.Лазо, С. Юлаева, асфальтирование в 3 мкр. дорожка вдоль автовокзала (ГК "Северный") | 2015-2017 | 4728750 | 0 | 0 | 1500000 | 1575000 | 1653750 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние
17 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (сквозные проезды) в 3, 7 микрорайонах | 2015 | 1575000 | 0 | 0 | 1575000 |  |  | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров к стандартам
18 | Установка видеонаблюдения на улично-дорожной сети города | 2015-2017 | 8000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Бюджет г.п. Лянтор | Обеспечение безопасности дорожного движения и уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий
19 | Световые консоли на столбы уличного освещения вдоль магистральных дорог города | 2015-2017 | 3970000 | 0 | 0 | 1970000 | 1000000 | 1000000 | Бюджет г.п. Лянтор | Праздничное оформление города вдоль магистральных улиц города
20 | Устройство тротуарной дорожки возле ж/д. № 19 в 4 мкр. | 2013 | 415220 | 415220 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства бюджета ХМАО, Сургутского района | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние | Программа ХМАО-Югры "Наш дом"
21 | Устройство парковочной стоянки между жилыми домами № 6 и 25/1 мкр. № 4 | 2015 | 3731354 | 0 | 0 | 3731354 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обустройство парковочных мест | ЛСР № 274 от 05.08.2014
22 | Устройство парковочной стоянки между жилыми домами № 25 и СОШ № 5 мкр. № 4 | 2015 | 3739722 | 0 | 0 | 3739722 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обустройство парковочных мест | ЛСР № 273 от 05.08.2014
23 | Устройство парковочной стоянки между жилыми домами № 25 и маг. "Горячий хлеб" мкр. № 4 | 2015 | 3199070 | 0 | 0 | 3199070 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Обустройство парковочных мест | ЛСР № 272 от 05.08.2014
24 | Устройство тротуарных дорожек по ул. Парковая в районе ДК "Юбилейный" и по ул. Центральная в районе д/с "Город детства" в г. Лянтор | 2014 | 1070593.11 | 0 | 1070593.11 | 0 | 0 | 0 | Бюджет г.п. Лянтор | Приведение технических параметров тротуарных дорожек и подходов к пешеходным переходам в нормативное состояние | ЛСР № 283 от 14.08.2014, ЛСР № 281 от 13.08.2014
ИТОГО: |  |  | 565572383.51 | 63997581 | 146942459.51 | 137915297 | 112909285 | 103807761
|  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г.