АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 19 »  марта  2010 года                                                                                 № 133

г.Лянтор

О проведении национального

праздника коренных народов Севера

«День рыбака и охотника»

В целях возрождения, сохранения и развития традиционной народной культуры коренных народов Севера и в соответствии с планом мероприятий управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор (Потапова Р.А.) организовать проведение 04 апреля 2010 года национального праздника коренных народов Севера «День рыбака и охотника».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению национального праздника коренных народов Севера «День рыбака и охотника»  (приложение 1), программу проведения национального праздника коренных народов Севера «День рыбака и охотника» (приложение 2), план мероприятий по подготовке и проведению национального праздника коренных народов Севера «День рыбака и охотника» (приложение 3), положение о проведении спортивно – массовых соревнований на национальном празднике коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» (приложение 4).

3. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности (Смольянинова О.Н.), управлению экономики (Мерзлякова Н.И.), жилищно – коммунальному управлению (Власюкова Н.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения национального праздника коренных народов Севера «День рыбака и охотника».

4. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Ванкевич Г.Г.) обеспечить финансирование мероприятия в пределах утверждённых смет на 2010 год в учреждениях культуры и спорта города.

5. Муниципальному учреждению культуры «Дворец культуры «Юбилейный» (Терёхина О.М.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Мусохранова Е.А.), муниципальному учреждению «Лянторское управление спортивных сооружений» (Шумахер Г.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно -эксплутационное управление» (Почупайло С.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения национального праздника коренных народов Севера «День рыбака и охотника».

6. Рекомендовать начальнику ГОМ по городу Лянтору УВД по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), начальнику ГУ «2 ОФПС по ХМАО-Югре» (Скороход С.П.), главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница» (Соколов В.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения национального праздника коренных народов Севера «День рыбака и охотника».

7. Рекомендовать руководителям общественных национально-культурных объединений, принять участие в национальном празднике коренных народов Севера «День рыбака и охотника».

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности

Главы городского поселения  Лянтор                                             Н.В. Царегородцев

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 19»  марта  2010 года № 133

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению

национального праздника коренных народов Севера

«День рыбака и охотника»

(04 апреля 2010 года)

|  | Царегородцев Николай Васильевич | - | председатель, первый заместитель Главы муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загретдинов Рим Нуруллинович | - | заместитель председателя, заместитель начальника НГДУ «Лянторнефть» |
|  | Семенова Галина Николаевна | - | заместитель председателя, заместитель Главы муниципального образования |
| Члены организационного комитета: |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна |  | начальник управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации города |
|  | Коптева Светлана Александровна | - | заведующий сектором по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации города |
|  | Буканяева Светлана Олеговна | - | заведующий сектором по физической культуре и спорту управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации города |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | начальник жилищно-коммунального управления Администрации города |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | заведующий сектором развития потребительского рынка управления экономики Администрации города |
|  | Почупайло Сергей Васильевич | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление» |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник городского отдела милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району |
|  | Скороход Сергей Павлович | - | начальник государственного учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» |
|  | Соколов Владимир Михайлович | - | главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница» |
|  | Терёхина Оксана Михайловна | - | директор муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
|  | Мусохранова Елена Александровна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи» |
|  | Шумахер Галина Викторовна | - | и.о. директора муниципального учреждения «Лянторское управление спортивных сооружений» |

Приложение 2 к постановлению

Администрация городского поселения Лянтор

от « 19 »  марта   2010 года № 133

Программа проведения

национального праздника коренных народов Севера

«День рыбака и охотника»

(04 апреля 2010 года)

| Время начала мероприятия | Место проведения | Наименование мероприятия | Исполнитель (наименование учреждения, управления, отдела, руководитель) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.00 | Территория национального поселка | работа торговых рядов | заведующий сектором развития потребительского рынка управления экономики Администрации города (Пронина Т.Н.) |
| 11.00 |  | выставки – ярмарки декоративно- прикладного творчества: - «Лянторские умельцы»; - «Солнышко»; - «Инструменты простые – изделия совершенны». | МУК «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Мусохранова Е.А.); МУК «Лянторский этнографический музей» (Подосян Е.А.) |
| 11.30-12.00 |  | театрализованное открытие праздника «Земля легенд и сказок» | МУК «Дворец культуры «Юбилейный» (Терёхина О.М.) |
| 12.00 |  | гонки на оленьих упряжках | МУ «Лянторское управление спортивных сооружений» (Шумахер Г.В.) |
| 12.15-12.45 |  | детская игровая программа «Северные забавы» | МУК «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.) |
| 12.45- 14.00 |  | концертная программа коллективов художественной самодеятельности учреждений культуры города | МУК «Дворец культуры «Юбилейный» (Терёхина О.М.) |
| 13.00 |  | спортивные состязания по национальным видам спорта | муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» (Шумахер Г.В.) |
| 14.00 – 15.00 |  | гонки на буранах | МУ «Лянторское управление спортивных сооружений» (Шумахер Г.В.) |
| 15.00 – 16.00 |  | концерт: - ансамбля казачьей песни «Казачий курень»; - народного ансамбля русской песни «Иван да Марья» | МУК «Дворец культуры «Юбилейный» (Терёхина О.М.) |
| 16.00 |  | награждение победителей конкурсов и спортивных состязаний | муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» (Шумахер Г.В.) |
| 16.30 – 17.00 |  | театрализованное закрытие праздника | муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» (Терёхина О.М..) |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 19 »  марта 2010 года № 133

План мероприятий

по подготовке и проведению

национального праздника коренных народов Севера

«День рыбака и охотника»

(04 апреля 2010 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Управление по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации города |
| 1.1. | организация проведения городского праздника | 04.04.2010 | Потапова Р.А. |
| 2. Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1. | освещение городского праздника в СМИ, оповещение коренных жителей | с 18.03.2010 | Смольянинова О.Н. |
| 3. Жилищно-коммунальное управление Администрации города |
| 3.1. | обеспечение подключения и подача электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки | 04.04.2010 | Власюкова Н.Г. |
| 3.2. | обеспечение снегоуборочных работ на территории проведения праздника, установка контейнеров | до 03.04.2010 | Власюкова Н.Г. |
| 3.3. | обеспечение уборки территории проведения праздника | 01.04.2010 | Мусохранова Е.А. Шумахер Г.В. |
| 4. Управление экономики Администрации города |
| 4.1. | организация праздничной торговли | 04.04.2010 | Мерзлякова Н.И. |
| 4.2. | организация торговли охотничьими товарами | 04.04.2010 | Мерзлякова Н.И. |
| 5. Муниципальное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» |
| 5.1. | обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» во время проведения праздника | 04.04.2010 с 12-00 до 17-30 | Соколов В.М. |
| 6. Городской отдел милиции города Лянтора управления внутренних дел Сургутского района |
| 6.1. | организация дежурства и охраны общественного порядка на территории проведения праздника, организация дорожной безопасности, перекрытие дорог к месту проведения праздника | 04.04.2010 с 12-00 до 17-30 | Хоружий А.Н. |
| 7. Государственное учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре» |
| 7.1. | обеспечение противопожарной безопасности во время проведении праздника | 04.04.2010 с 12-00 до 17-30 | Скороход С.П. |
| 8. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 8.1. | рекламное обеспечение праздника: - изготовление и размещение рекламной растяжки (1 шт.); -оформление, печать рекламных афиш по городу (30 шт.); - печать пригласительных билетов; -пресс – релиз. | до 25.03.2010 | Мусохранова Е.А. |
| 8.2. | художественно-оформительское обеспечение: - разработка эскиза оформления сценической площадки места проведения праздника; - монтаж оформления сценической площадки; - демонтаж оформления сценической площадки. | 20.03.2010 02.04.2010 04.04.2010 |  |
| 8.3. | торговля сувенирной продукцией | 04.04.2010 |  |
| 8.4. | обеспечение уборки территории проведения праздника | до 03.04.2010 |  |
| 9. Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
| 9.1. | режиссёрско - постановочное обеспечение праздника: -разработка сценария проведения -подбор и запись фонограмм -формирование концертной программы | до 20.03.2010 | Терёхина О.М. |
| 9.2. | проведение культурно – досуговой части согласно программы | 04.04.2010 |  |
| 9.3. | техническое обеспечение праздника: -установка звукового оборудования -обеспечение озвучивания праздника | 04.04.2010 |  |
| 10. Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 10.1. | проведение детской игровой программы | 04.04.2010 | Кузьмина Ж.С. |
| 11. Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» |
| 11.1. | проведение спортивных состязаний согласно программы | 04.04.2010 | Шумахер Г.В. |
| 11.3. | приобретение призов и подарков на спортивные состязания | до 28.03.2010 |  |
| 12. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 12.1. | вывоз реквизита и звукового оборудования | 03-04.04.2010 | Почупайло С.В. |
| 12.3 | обеспечение рабочей группы для погрузочно-разгрузочных работ | 04.04.2010 | Почупайло С.В. |

Приложение 4 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 19 »  марта  2010 года № 133

Положение

о проведении спортивно – массовых соревнованиях

на национальном празднике коренных народов Севера

«День рыбака и охотника»

(04 апреля 2010 года)

- Цели и задачи

1.1.Соревнования проводятся с целью:

- популяризации национальных видов спорта;

- активного использования самобытных форм физических упражнений в укреплении здоровья, снижении заболеваемости и утверждения здорового образа жизни среди коренных жителей;

- выявление сильнейших спортсменов по национальным видам спорта.

2.	Место и время проведения

2.1.Место проведения: национальный поселок;

2.2.Время проведения: 04 апреля 2010 года, с 12.00.

3.	Программа спортивно – массовых мероприятий:

- метание тынзяна на хорей;

- прыжки через нарты;

- биатлон;

- перетягивание каната;

- тройной национальный прыжок.

- гонки на оленьих упряжках;

- гонки на буранах.

4.	Руководство соревнованиями:

4.1.Общее руководство по проведению соревнований осуществляет муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений».

5.	Участники соревнований:

5.1.В соревнованиях принимают участие жители коренной национальности.

6.	Финансовые расходы.

6.1.Финансирование мероприятий по организации и проведению спортивно – массовых мероприятий, в том числе оплата труда судьям и другим специалистам, проводиться за счет средств муниципального учреждения «Лянторское управление спортивных сооружений», в пределах утвержденной сметы расходов.

6.2. Финансирование мероприятий по организации и проведению гонок на оленьих упряжках и гонок на буранах проводиться за счет спонсорских средств

7.	Определение победителей:

7.1.Победитель определяется по лучшему результату, показанному в каждом виде программы.