АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 15  » мая   2012 года                                                                                    №247

г. Лянтор

О проведении

городского национального

праздника «Сабантуй»

В целях сохранения и развития национальных культурных традиций, укрепления межнационального и межконфессионального сотрудничества, повышения престижа города как центра культурных традиций:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потаповой Р.А.) организовать проведение 10 июня 2012 года городского национального праздника «Сабантуй».

2.Утвердить состав организационного комитета (приложение 1), программу городского национального праздника (приложение 2), план подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй» (приложение 3).

3.Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.), управлению экономики (Мерзлякова Н.И.), жилищно-коммунальному управлению (Власюкова Н.Г.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Абубакиров Р.Г.), муниципальному учреждению «Лянторское управление спортивных сооружений» (Шумахер Г.В.), муниципальным учреждениям культуры: «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Шмелева Р.Р.), «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), «Дворец культуры «Юбилейный» (Терёхина О.М.), «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» (Пасечник В.С.), «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй».

4.Управлению бюджетного учёта и отчётности (Зеленская Л.В.) обеспечить финансирование мероприятий в пределах утверждённых смет на 2012 год в учреждениях культуры и спорта города.

5.Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО – Югре» (Скороход С.П.), муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения «Лянторская городская больница» (Удовиченко Л.А.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй».

6.Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в проведении городского национального праздника «Сабантуй».

7.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Семенову Г.Н.

Глава городского поселения Лянтор		 		          В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации

городского поселения Лянтор

от « 15» мая  2012 года № 247

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского

национального праздника

«Сабантуй»

(10 июня 2012 года)

|  | Семенова Галина Николаевна | - | заместитель Главы муниципального образования, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загретдинов Рим Нуруллинович | - | заместитель начальника НГДУ «ЛН», заместитель председателя организационного комитета (по согласованию) |
| Члены организационного комитета: |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна | - | начальник управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Смольянинова Ольга Николаевна | - | начальник управления по организации деятельности Администрации города; |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | начальник жилищно-коммунального управления; |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | заведующий сектором потребительского рынка управления экономики; |
|  | Коптева Светлана Александровна | - | заведующий сектором по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Доценко Инна Анатольевна | - | заведующий сектором по физической культуре и спорту управления по делам молодёжи, культуры и спорта ; |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник отдела полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району; |
|  | Скороход Сергей Павлович | - | и.о.начальника федерального государственного казённого учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре»; |
|  | Удовиченко Лариса Алексеевна | - | главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница»; |
|  | Шмелева Рима Рашитовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель»; |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел»; |
|  | Шумахер Галина Викторовна | - | директор муниципального учреждения «Лянторское управление спортивных сооружений»; |
|  | Подосян Елена Азимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»; |
|  | Терёхина Оксана Михайловна | - | директор муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный»; |
|  | Абубакиров Ражаб Гумарович | - | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплуатационное управление»; |
|  | Кульманбетов Раудат Абдулхакович | - | председатель исполнительного комитета общественной организации «Курултай (конгресс) Башкир ХМАО» (по согласованию); |
|  | Михайлова Милауша Салиховна | - | председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар города Лянтора» (по согласованию); |
|  | Исрафилов Татжудин Гасангусейнович | - | генеральный директор ООО «АТП Лянторское» (по согласованию) |

Приложение 2 к постановлению

Администрации

городского поселения Лянтор

от « 15» мая  2012 года № 247

Программа проведения

городского национального праздника

«Сабантуй»

(10 июня 2012 года)

| Время | Наименование мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 12.00 | начало работы торговых рядов | Район поста ГИБДД, напротив АЗС ООО «НОРД» |
|  | выставка этнографии в чуме |  |
|  | выставка - ярмарка сувенирной продукции |  |
| 13.00 | торжественное открытие праздника |  |
| 13.25 | концерт творческих коллективов города «Созвездие талантов» |  |
| 13.30 | национальная борьба «Корэш» |  |
| 13.30 | национальные игры и состязания на площадках: -«Срежь приз»; -«По качающемуся бревну» |  |
| 14.00 | штурм столба «Багана башын алу» |  |
| 14.30 | национальные игры и состязания на площадках: -«Бой мешками»; -«Бег с коромыслами и вёдрами»; -«Перетягивание каната» |  |
| 15.30 | концертная программа коллективов художественной самодеятельности района, округа «Танцуй и пой, наш Сабантуй» |  |
| 16.30 | национальные игры и состязания на площадках: -«Бей по горшку»; -«Бег в мешках»; -«Бег с яйцом» |  |
| 17.00 | -награждение победителей штурма столба «Багана башын алу»; -награждение победителей национальной борьбы «Корэш» |  |
| 17.15 | концертная программа «Дуслык собирает друзей», посвящённая 15-летнему юбилею коллектива татаро-башкирской песни «Дуслык» |  |
| 18.30 | закрытие праздника |  |

Приложение 3 к постановлению

Администрации

городского поселения Лянтор

от «15» мая  2012 года № 247

План

подготовки и проведения

городского национального праздника «Сабантуй»

(10 июня 2012 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Управление по делам молодёжи, культуры и спорта |
| 1.1. | организация проведения городского праздника согласно программе | 10.06.2012 | Потапова Р.А. |
| 1.2. | организация работы кураторов | 10.06.2012 |  |
| 1.3. | подготовка и рассылка информационных писем по территориям района, округа с приглашением участия в городском празднике | до 18.05.2012 |  |
| 2.Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1. | освещение городского праздника в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города | с 04.06.2012 | Смольянинова О.Н. |
| 3.Жилищно-коммунальное управление |
| 3.1. | установка контейнеров | до 10.06.2012 | Власюкова Н.Г. |
| 3.2. | обеспечение уборки территории для проведения праздника | до 10.06.2012 |  |
| 4.Управление экономики |
| 4.1. | организация работы торговых рядов | 10.06.2012 с 11.00 до 19.00 | Пронина Т.Н. |
| 4.2. | организация питания приглашённых гостей и артистов | 10.06.2012 |  |
| 5.Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 5.1. | режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника: -разработка сценария проведения; -подбор и запись фонограмм; -формирование концертной программы коллективов художественной самодеятельности | до 23.05.2012 до 07.06.2012 | Шмелева Р.Р. |
| 5.2. | приобретение призов и подарков на национальные игры и состязания | до 07.06.2012 |  |
| 5.3. | приобретение реквизита и инвентаря для проведения праздника |  |  |
| 5.4. | техническое обеспечение праздника | 10.06.2012 |  |
| 5.5 | проведение городского праздника согласно программе | 10.06.2012 |  |
| 6.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 6.1. | рекламное обеспечение праздника: - изготовление и размещение рекламной растяжки (2 шт.) -оформление, печать рекламных афиш по городу (30 шт.) -пресс – релиз | до 05.06.2012 | Шабалина О.В. |
| 6.2. | изготовление пригласительных билетов | до 30.05.2012 |  |
| 6.3. | художественно-оформительское обеспечение: -разработка эскиза оформления сценической площадки; -изготовление реквизита для оформления сценической площадки; -монтаж и демонтаж оформления сценической площадки | до 18.05.2012 до 07.06.2012 09-10.06.2012 |  |
| 6.4. | торговля сувенирной продукцией | 10.06.2012 |  |
| 7.Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» |
| 7.1. | организация и проведение национальной борьбы «Корэш» | 10.06.2012 | Шумахер Г.В. |
| 7.2. | организация и проведение штурма столба «Багана башын алу» | 10.06.2012 |  |
| 7.3. | организация и проведение спортивных состязаний «Перетягивание каната» | 10.06.2012 |  |
| 7.4. | приобретение призов и подарков на национальную борьбу, штурм столба, перетягивание каната | до 07.06.2012 |  |
| 8.Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
| 8.1. | предоставление акустической системы для озвучивания городского праздника | 10.06.2011 | Терёхина О.М. |
| 8.2. | предоставление номеров художественной самодеятельности для формирования концертной программы | до 20.05.2012 |  |
| 9. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 9.1. | предоставление номеров художественной самодеятельности для формирования концертной программы | до 20.05.2012 | Пасечник В.С. |
| 10. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 10.1. | организация выставки - ярмарки сувенирной продукции и выставки этнографии в чуме | 10.06.2012 | Подосян Е.А. |
| 11.Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» |
| 11.1. | обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» на территории проведения праздника | 10.06.2012 с 11.00 до 19.00 | Удовиченко Л.А. |
| 12. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району |
| 12.1. | организация дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения праздника обеспечение постоянного дежурства у сцены, перекрытие подъездных дорог к месту проведения праздника | 10.06.2012 с 11.00 до 19.00 | Хоружий А.Н. |
| 13.Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» |
| 13.1. | установка палатки | 09.06.2012 | Скороход С.П. |
| 13.2. | обеспечение страховки столба | 10.06.2012 |  |
| 13.3. | обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздника | 10.06.2012 с 11.00 до 19.00 |  |
| 14. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 14.1. | транспортное обеспечение подготовки и проведения мероприятия | 09-10.06.2012 | Абубакиров Р.Г. |
| 14.2. | установка столба для состязания «Багана башын алу» | до 08.06.2012 |  |
| 14.3. | предоставление автобуса для артистов | 10.06.2012 |  |
| 14.4. | проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене (район поста ГИБДД, напротив АЗС ООО «НОРД» обеспечение безопасности электроустановки | до 10.06.2012 10.06.2012 с 11.00 до 20.00 |  |