АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 22 »  октября   2009 года                                                                   № 269

г.Лянтор

О подготовке  и проведении

городских соревнований по автокроссу

В целях привлечения детей и подростков города к занятиям автомотоспортом, популяризации технических видов спорта:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор (Потапова Р.А.) организовать 07 ноября 2009 года  проведение соревнований по автокроссу.

2.Утвердить состав организационного комитета (приложение 1) и план мероприятий, по подготовке и проведению соревнований по автокроссу (приложение 2).

3. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта  (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города  (Смольянинова О.Н.)управлению коммунального хозяйства (Власюкова Н.Г.) обеспечить выполнение мероприятий, согласно плану подготовки  и проведения  городских соревнований по автокроссу.

4. Рекомендовать городскому отделу милиции управления внутренних дел Сургутского района (Морозов А.Н.),  Государственному учреждению 2  ОФПС по ХМАО-Югре (Скороход С.П.), муниципальному учреждению здравоохранения «Лянторская городская больница» (Соколов В.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения соревнований по автокроссу.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Хисматуллину Р.М.

Глава городского поселения Лянтор                                          В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 22 »  октября   2009 года №  269

Состав

организационного комитета

по подготовке и проведению соревнований по автокроссу

(07 ноября 2009 года)

|  | Царегородцев Николай Васильевич | - | председатель, заместитель Главы муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потапова Раиса Александровна |  | заместитель председателя, начальник управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации города |
| Члены организационного комитета: |
|  | Смольянинова Ольга Николаевна | - | начальник управления по организации деятельности Администрации города |
|  | Морозов Анатолий Николаевич | - | временно исполняющий обязанности начальника городского отдела милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району |
|  | Ваган Елена Ивановна | - | начальник отдела по объектам внешнего благоустройства и коммунального хозяйства управления коммунального хозяйства Администрации города |
|  | Якимова Ирина Андреевна | - | заведующий сектором по физической культуре и спорту управления по делам молодёжи, культуры и спорта |
|  | Скороход Сергей Павлович | - | временно исполняющий обязанности начальника Государственного учреждения «2-й отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» |
|  | Соколов Владимир Михайлович | - | главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница» |
|  | Ерега Иван Фёдорович | - | заместитель председателя первичной профсоюзной организации Лянторского управления технологического транспорта №2 открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз». |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 22 »  октября  2009 года №  269

План мероприятий

по подготовке и проведению соревнований по автокроссу

(07 ноября 2009 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Управление по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации города |
| 1.1. | проведение организационного комитета по подготовке и проведению городских соревнований | 23.10.2009 | Потапова Р.А. |
| 1.2. | обеспечение подготовки и проведения городских соревнований | 07.11.2009 |  |
| 2.Управление коммунального хозяйства Администрации города |
| 2.1. | обеспечение уборки территории проведения соревнований в районе 5-го микрорайона | до 06.11.2009 | Ваган Е.И. |
| Управление по организации деятельности Администрации города |
| 3.1. | Освещение городских соревнований в СМИ | 08.11.2009 | Смольянинова О.Н. |
| 4. Городской отдел милиции города Лянтора управления внутренних дел по Сургутскому району |
| 4.1. | организация охраны общественного порядка на территории проведения соревнований | 07.11.2009 11-00 -17-30 | Морозов А.Н. |
| 5. Государственное учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре» |
| 5.1. | обеспечение противопожарной безопасности во время проведения городских соревнований | 07.11.2009 12-00 -17-30 | Скороход С.П. |
| 6.1.Муниципальное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» |
| 6.1. | Организация дежурства бригады скорой помощи во время проведения соревнований | 07.11.2009 12-00 -17-30 | Соколов В.М. |