АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  21 »  мая   2010 года                                                                              № 275

Лянтор

О содействии в проведении

Первенства ХМАО – Югры по футболу

среди юношей 1995-1996 г.р. на приз

«Кожаный мяч»

В связи с проведением Первенства ХМАО – Югры по футболу среди юношей 1995-1996 г.р. на приз «Кожаный мяч» на территории городского поселения Лянтор:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор (Потапова Р.А.) оказать содействие в проведении       с 25 мая по 28 мая 2010 года Первенства ХМАО – Югры по футболу среди юношей 1995-1996 г.р. на приз «Кожаный мяч».

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Первенства ХМАО – Югры по футболу среди юношей 1995-1996 г.р. на приз «Кожаный мяч» (приложение 1).

2.2. План подготовки  и проведения Первенства ХМАО – Югры по футболу среди юношей 1995-1996 г.р. на приз «Кожаный мяч»  (приложение 2).

3. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города       (Смольянинова О.Н.), муниципальному учреждению «Лянторское управление спортивных сооружений» (Шумахер Г.В.), муниципальному учреждению культуры ДК «Юбилейный» (Терёхина О.М.) обеспечить выполнение мероприятий, согласно плану подготовки и проведения Первенства ХМАО – Югры по футболу среди юношей 1995-1996 г.р. на приз «Кожаный мяч».

4. Рекомендовать муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» (Путинцев В.К.), городскому отделу милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), государственному учреждению «2  Отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (Скороход С.П.), муниципальному учреждению здравоохранения «Лянторская городская больница» (Соколов В.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения Первенства ХМАО – Югры по футболу среди юношей 1995-1996 г.р. на приз «Кожаный мяч».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Семенову Г.Н.

Глава городского поселения Лянтор					        В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «21»  мая  2010 года № 275

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению Первенства ХМАО – Югры по футболу

среди юношей 1995-1996 г.р. на приз «Кожаный мяч»

1. Семенова Галина Николаевна		- председатель оргкомитета,

заместитель Главы муниципального

образования

2. Потапова Райса Абдельхаковна		- заместитель председателя оргкомитета;

начальник управления по делам

молодёжи, культуры и спорта

Администрации г.п.Лянтор

Члены организационного комитета:

3. Путинцев Владимир Константинович	- директор муниципального

образовательного учреждения

дополнительного образования детей

«Детская юношеская спортивная школа»

4. Скороход Сергей Павлович		- временно исполняющий обязанности

начальника государственного учреждения

«2 Отряд Федеральной противопожарной

службы по Ханты-Мансийскому

автономному округу – Югре»

5. Терёхина Оксана Михайловна		- директор муниципального учреждения

культуры Дворец культуры Юбилейный»

6. Шумахер Галина Викторовна		- директор муниципального учреждения

«Лянторское управление спортивных

сооружений»

7. Хоружий Александр Николаевич	- начальник городского отдела милиции

по городу Лянтору управления

внутренних дел по Сургутскому району

8. Соколов Владимир Михайлович		- главный врач муниципального

учреждения здравоохранения

«Лянторская городская больница»

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «21»  мая  2010 года № 275

План

подготовки и проведения Первенства ХМАО – Югры по футболу

среди юношей 1995-1996 г.р. на приз «Кожаный мяч»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Управление по делам молодёжи, культуры и спорта |
| 1.1. | Проведение организационного комитета по подготовке и проведению соревнований | 24.05.2010 | Потапова Р.А. |
| 1.2. | Содействие в организации проведения соревнований | с 25.05. – 28.05.2010 |  |
| 2. Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1. | Освещение соревнований в СМИ и на официальном сайте Администрации города. | 25.05.2010 28.05.2010 | Смольянинова О.Н. |
| 3. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа» |
| 3.1. | Приём заявок и формирование списка участников соревнований | до 24.05.2010 | Путинцев В.К. |
| 3.2. | Размещение участников соревнований в гостинице «Спорт» и гостинице «СДЮСШОР» | 24.05.2010- 26.05.2010 |  |
| 3.3. | Организация питания участников соревнований | 24.05.2010 – 28.05.2010 |  |
| 3.4. | Организация и проведение судейской коллегии | 25.05.2010 – 28.05.2010 |  |
| 3.5. | Формирование списка приглашённых, обеспечение явки приглашённых на торжественное открытие соревнований | 25.05.2010 |  |
| 3.6. | Подготовка спортивного инвентаря для проведения соревнований | 24.05.2010- 28.05.2010 |  |
| 3.7. | Подготовка и размещение афиш, распространение пригласительных билетов, программ проведения соревнований | 24.05.2010- 28.05.2010 |  |
| 4. Муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Юбилейный» |
| 4.1. | Подготовка сценария торжественного открытия соревнований | 25.05.2010 | Терёхина О.М. |
| 4.2. | Техническое обеспечение мероприятия | 25.05.2010 |  |
| 4.3. | Организация работы статистов при проведении мероприятия | 25.05.2010 |  |
| 5. Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» |
| 5.1. | Оформление городского стадиона | 25.05.2010 | Шумахер Г.В. |
| 5.2. | Подготовка раздевалок для участников мероприятия | 25.05.2010- 28.05.2010 |  |
| 5.3. | Подготовка помещений для проведения судейской коллегии | 25.05.2010 |  |
| 6. Государственное учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 6.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия | 25.05.2010 – 28.05.2010 | Скороход С.П. |
| 7. Городской отдел милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району |
| 7.1. | Организация охраны общественного порядка во время проведения торжественного открытия соревнований | 25.05.2010 | Хоружий А.Н. |
| 8. Муниципальное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» |
| 8.1. | Обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» при проведении соревнований | 25.05.2010- 28.05.2010 | Соколов В.М. |