АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» июня 2010 года                                                                                  № 292

г. Лянтор

О проведении городского праздника,

посвящённого Дню России

В целях повышения уровня патриотического воспитания и пропаганды здорового образа жизни  и в связи с празднованием Дня России,:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор (Потапова Р.А.) организовать проведение 12 июня 2010 года городского праздника, посвящённого Дню России.

2. Утвердить состав организационного комитета (приложение 1), программу городского праздника (приложение 2), план подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню России (приложение 3).

3. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Зеленская Л.В.) обеспечить финансирование мероприятий в пределах утверждённых смет на 2010 год в учреждениях культуры и спорта города.

4. Рекомендовать начальнику ГОМ по городу Лянтору УВД по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), временно исполняющему обязанности начальника ГУ «2 ОФПС по ХМАО-Югре» (Скороход С.П.), главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница» (Соколов В.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Дню России.

5. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в городском празднике, посвящённом Дню России.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Семенову Г.Н.

Глава городского поселения Лянтор          				В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «01» июня  2010 года № 292

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского праздника,

посвящённого Дню России

(12 июня 2010 года)

|  | Семенова Галина Николаевна | председатель, заместитель Главы муниципального образования |
| --- | --- | --- |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна | заместитель председателя, начальник управления по делам молодёжи, культуры и спорта |
| Члены организационного комитета: |
|  | Смольянинова Ольга Николаевна | начальник управления по организации деятельности Администрации города |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | начальник жилищно-коммунального управления |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | заведующий сектором развития потребительского рынка управления экономики |
|  | Коптева Светлана Александровна | заведующий сектором по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта |
|  | Бахарева Наталья Николаевна | заведующий сектором по делам молодёжи управления по делам молодёжи, культуры и спорта |
|  | Буканяева Светлана Олеговна | заведующий сектором по физической культуре и спорту управления по делам молодёжи, культуры и спорта |
|  | Почупайло Сергей Васильевич | директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплуатационное управление» |
|  | Хоружий Александр Николаевич | начальник городского отдела милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району |
|  | Скороход Сергей Павлович | временно исполняющий обязанности начальника государственного учреждения «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре» |
|  | Соколов Владимир Михайлович | главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница» |
|  | Пасечник Вера Сергеевна | директор муниципального учреждения культуры Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
|  | Мусохранова Елена Александровн | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
|  | Шумахер Галина Викторовна | директор муниципального учреждения «Лянторское управление спортивных сооружений» |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «01»  июня 2010 года №  292

Программа

городского праздника, посвящённого Дню России

(12 июня 2010 года)

| Время проведения | Наименование | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 10.00-11.00 | озвучивание городской площади работа аттракционов | Городская площадь |
| 11.00 | открытие массового легкоатлетического забега: -построение участников на городской площади; -приветствие Главы города; -построение участников на старт |  |
| 11.15 | массовый забег участников по улицам города | улицы: Парковая, Кингисеппа, Озёрная, Согласия, Назаргалеева, Эстонских дорожников, Кингисеппа, Парковая |
| 13.00 | -торжественное вручение паспортов юным гражданам России | Городская площадь |
| 13.30 | награждение участников забега |  |
| 14.00-18.00 | озвучивание городской площади |  |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «01» июня  2010 года № 292

План

подготовки и проведения

городских мероприятий, посвящённых  Дню России

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Управление по делам молодёжи, культуры и спорта |
| 1.1. | организация проведения городского праздника согласно программе | 12.06.2010 | Потапова Р.А. |
| 1.2. | информирование жителей города, сбор заявок на участие в массовом забеге | до 10.06.2010 | Потапова Р.А. |
| 2.Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1. | освещение городского праздника в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города | с 05.06.2010 | Смольянинова О.Н. |
| 3.Жилищно-коммунальное управление |
| 3.1. | проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене на городской площади, обеспечение безопасности электроустановки | 12.06.2010 | Власюкова Н.Г. |
| 3.2. | обеспечение уборки территории сквера и городской площади, установка контейнеров | до 11.06.2010 |  |
| 4.Муниципальное учреждение культуры «Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 4.1. | рекламное обеспечение праздника: -изготовление и размещение рекламной растяжки (1 шт.); -оформление, печать, размещение рекламных афиш по городу (30 шт.); -пресс-релиз; | до 07.06.2010 | Мусохранова Е.А. |
| 4.2. | художественно- оформительское обеспечение: -разработка эскиза оформления сценической площадки на городской площади: - изготовление реквизита для оформления сценической площадки; - монтаж, демонтаж оформления сценической площадки. | до 05.06.2010 12.06.2010 | Мусохранова Е.А. |
| 5. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |
| 5.1. | режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника: -разработка сценария проведения вручения паспортов юным гражданам России; -подбор и запись фонограмм; -проведение репетиций согласно графику; -работа ведущего городского праздника | до 05.06.2010 с 05.06.-10.06.2010 | Пасечник В.С. |
| 5.2. | установка звукового оборудования, обеспечение озвучивания праздника | 12.06.2010 |  |
| 5.3. | проведение городского праздника | 12.06.2010 |  |
| 6. Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» |
| 6.1. | проведение спортивных состязаний согласно программе | 12.06.2010 | Шумахер Г.В. |
| 6.2. | приобретение призов и подарков на спортивные состязания | до 12.06.2010 | Шумахер Г.В. |
| 7. Муниципальное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» |
| 7.1. | обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» во время проведения городского праздника | 12.06.2010 13.00 -18.00 | Соколов В.М. |
| 8.Городской отдел милиции города Лянтора управления внутренних дел Сургутского района |
| 8.1. | организация дежурства и охраны общественного правопорядка на территории городского праздника, -обеспечение постоянного дежурства у сцены | 12.06.2010 13.00 -18.00 | Хоружий А.Н. |
| 9. Государственное учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 9.1. | обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздника на городской площади | 12.06.2010 13.00 -18.00 | Скороход С.П. |
| 10. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |
| 10.1. | завоз и вывоз аппаратуры и реквизита на городскую площадь | 12.06.2010 | Почупайло С.В. |
| 10.2. | проведение рабочей группой погрузочно-разгрузочных работ | 12.06.2010 |  |