АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  17 »    мая  2011 года                                                                            № 296

г.Лянтор

О  проведении

городского национального

праздника «Сабантуй»

В целях сохранения и развития национальных культурных традиций, укрепления межнационального и межконфессионального сотрудничества, повышения престижа города как центра культурных традиций:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потаповой Р.А.) организовать проведение 11 июня 2011 года городского национального праздника «Сабантуй».

2.Утвердить состав организационного комитета (приложение 1), программу городского национального праздника (приложение 2), план подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй» (приложение 3).

3.Управлению бюджетного учёта и отчётности (Зеленская Л.В.) обеспечить финансирование мероприятий в пределах утверждённых смет на 2011 год в учреждениях культуры и спорта города.

4. Рекомендовать городскому отделу милиции города Лянтора УВД по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), государственному учреждению «2 ОФПС по ХМАО-Югре» (Скороход С.П.), муниципальному учреждению здравоохранения «Лянторская городская больница» (Соколов В.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского национального праздника «Сабантуй».

5. Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в проведении городского национального праздника «Сабантуй».

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Семенову Г.Н.

Глава городского поселения Лянтор          				        В.В. Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 17»  мая   2011 года № 296

Состав

организационного комитета

по подготовке и проведению городского

национального праздника

« Сабантуй»

(11 июня 2011 года)

|  | Семенова Галина Николаевна | - | заместитель Главы муниципального образования, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Загретдинов Рим Нуруллинович | - | заместитель начальника НГДУ «ЛН», заместитель председателя организационного комитета (по согласованию); |
| Члены организационного комитета: |  |  |  |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна | - | начальник управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Смольянинова Ольга Николаевна | - | начальник управления по организации деятельности Администрации города ; |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | начальник жилищно-коммунального управления; |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | - | заведующий сектором потребительского рынка управления экономики; |
|  | Коптева Светлана Александровна | - | заведующий сектором по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Доценко Инна Анатольевна | - | заведующий сектором по физической культуре и спорту управления по делам молодёжи, культуры и спорта ; |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник городского отдела милиции города Лянтора управления внутренних дел по Сургутскому району; |
|  | Скороход Сергей Павлович | - | начальник государственного учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре»; |
|  | Соколов Владимир Михайлович | - | главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница»; |
|  | Шмелева Рима Рашитовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель»; |
|  | Мусохранова Елена Александровна | - | директор муниципального учреждения культуры «Центр прикладного творчества и ремёсел»; |
|  | Шумахер Галина Викторовна | - | директор муниципального учреждения «Лянторское управление спортивных сооружений»; |
|  | Кульманбетов Раудат Абдулхакович | - | и.о. председателя общественной организации Сургутского района Башкирский национально-культурный центр «Салават» (по согласованию); |
|  | Михайлова Милауша Салиховна | - | председатель общественной организации «Татарский национально-культурный центр г. Лянтора» (по согласованию); |
|  | Исрафилов Татжудин Гасангусейнович | - | генеральный директор ООО «АТП Лянторское» (по согласованию); |

| 18. Абубакиров Ражаб Гумарович | - директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление». |
| --- | --- |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 17»  мая  2011 года № 296

Программа проведения

городского национального праздника

«Сабантуй»

(11 июня 2011 года)

| Время | Наименование мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 12.00 | начало работы торговых рядов | Район поста ГИБДД, напротив АЗС ООО «НОРД» |
|  | выставка этнографии в чуме |  |
|  | выставка - ярмарка сувенирной продукции |  |
| 13.00 | торжественное открытие праздника |  |
| 13.25 | концерт творческих коллективов города «Мы любим тебя, Лянтор» |  |
| 13.30 | национальная борьба «Корэш» |  |
| 13.30 | национальные игры и состязания на площадках: - «Срежь приз»; - «По качающемуся бревну» |  |
| 14.00 | открытие штурма столба «Багана башын алу» |  |
| 14.30 | национальные игры и состязания на площадках: - «Бой мешками»; - «Бег с коромыслами и вёдрами» |  |
| 15.30 | концертная программа коллективов художественной самодеятельности района, округа «Пой, Сабантуй» |  |
| 15.30 | национальные игры и состязания на площадках: - «Бей по горшку»; - «Бег в мешках»; - «Бег с яицами» |  |
| 17.00 | награждение победителей штурма столба «Багана башын алу»; награждение победителей национальной борьбы «Корэш» |  |
| 17.15 | Концертная программа татаро-башкирского коллектива «Дуслык» |  |
| 17.15 | танцевально-развлекательная программа «Эпипе» |  |
| 18.30 | закрытие праздника |  |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 17»  мая  2011 года № 296

План

подготовки и проведения

городского национального праздника

«Сабантуй»

(11 июня 2011 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Управление по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации города |  |  |  |
| 1.1. | организация проведения городского праздника согласно программы | 11.06.2011 | Потапова Р.А. |
| 1.2. | Назначение и организация работы кураторов | 11.06.2011 | Потапова Р.А. |
| 2.Управление по организации деятельности Администрации города |  |  |  |
| 2.1. | освещение городских мероприятий в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города | с 08.06.2011 | Смольянинова О.Н. |
| 3.Жилищно-коммунальное управление |  |  |  |
| 3.1. | проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене (район поста ГИБДД, напротив АЗС ООО «НОРД» обеспечение безопасности электроустановки | до 10.06.2011 11.06.2011 с 11.00 до 20.00 | Власюкова Н.Г. |
| 3.2. | установка контейнеров | до 10.06.2011 |  |
| 3.3. | обеспечение уборки территории для проведения праздника | до 10.06.2011 |  |
| 4.Управление экономики |  |  |  |
| 4.1. | организация работы торговых рядов | 11.06.2011 с 11.00 до 18.30 | Пронина Т.Н. |
| 4.2. | организация питания приглашённых гостей и артистов | 11.06.2011 |  |
| 5.Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |  |  |  |
| 5.1. | режиссёрско-постановочное обеспечение городского праздника -разработка сценария проведения; -подбор и запись фонограмм; -формирование концертной программы коллективов художественной самодеятельности | до 20.05.2011 до 07.06.2011 | Шмелева Р.Р. |
| 5.2. | проведение городского праздника согласно программе | 11.06.2011 |  |
| 5.3. | приобретение призов и подарков на национальные игры и состязания | до 06.06.2011 |  |
| 6.Муниципальное учреждение культуры «Центр прикладного творчества и ремёсел» |  |  |  |
| 6.1. | рекламное обеспечение праздника: - изготовление и размещение рекламной растяжки (2 шт.) -оформление, печать рекламных афиш по городу (30 шт.) -пресс – релиз | до 07.06.2011 | Мусохранова Е.А |
| 6.2. | изготовление пригласительных билетов | до 06.06.2011 |  |
| 6.3. | художественно-оформительское обеспечение: - разработка эскиза оформления сценической площадки - изготовление реквизита для оформления сценической площадки; - монтаж и демонтаж оформления сценической площадки | до 20.05.2011 10-11.06.2011 |  |
| 6.4. | торговля сувенирной продукцией | 11.06.2011 |  |
| 7.Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» |  |  |  |
| 7.1. | организация и проведение национальной борьбы «Корэш» | 11.06.2011 | Шумахер Г.В. |
| 7.2. | организация и проведение штурма столба «Багана башын алу» | 11.06.2011 |  |
| 7.3. | организация и проведение спортивных состязаний «Перетягивание каната» | 11.06.2011 |  |
| 7.4. | приобретение призов и подарков на национальную борьбу, столб изобилия, перетягивание каната | до 06.06.2011 |  |
| 8.Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |  |  |  |
| 8.1. | предоставление акустической системы для озвучивания городского праздника | 11.06.2011 | Терёхина О.М. |
| 8.2. | предоставление номеров художественной самодеятельности для формирования концертной программы | до 20.05.2011 |  |
| 9. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» |  |  |  |
| 9.1. | предоставление номеров художественной самодеятельности для формирования концертной программы | до 20.05.2011 | Пасечник В.С. |
| 10. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |  |  |  |
| 10.1. | организация выставки - ярмарки сувенирной продукции и выставки этнографии в чуме | 11.06.2011 | Подосян Е.А. |
| 11.Муниципальное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» |  |  |  |
| 11.1. | обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» на территории проведения праздника | 11.06.2011 с 11.00 до 19.00 | Соколов В.М. |
| 12.Городской отдел милиции города Лянтора управления внутренних дел по Сургутскому району |  |  |  |
| 12.1. | организация дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения праздника, обеспечение постоянного дежурства у сцены, перекрытие подъездных дорог к месту проведения праздника | 10.06.2011 с 18.00 11.06.2011 с 11.00 до 19.00 | Хоружий А.Н. |
| 13.Государственное учреждение «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» |  |  |  |
| 13.1. | организация дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения праздника | 09.06.2011 с 20.00 | Скороход С.П. |
| 13.2. | установка палатки | 10.06.2011 |  |
| 13.3. | обеспечение страховки столба | 11.06.2011 |  |
| 13.4. | обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздника | 11.06.2011 с 11.00 до 19.00 |  |
| 14. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» |  |  |  |
| 14.1. | транспортное обеспечение подготовки и проведения транспорта | 10-11.06.2011 | Абубакиров Р.Г. |
| 14.2. | установка столба для состязания «Багана башын алу» | до 09.06.2011 |  |
| 14.3. | предоставление автобуса для артистов | 11.06.2011 |  |