АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» июня 2012 года                                                                                       № 298

г.Лянтор

О проведении городского

праздника «Выпускник-2012»

В целях поощрения выпускников 11-х классов школ города, добившихся высоких результатов в области образования, культуры, спорта, общественной деятельности:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.) организовать 26  июня 2012 года проведение городского праздника «Выпускник-2012».

2. Утвердить:

2.1.	План мероприятий по подготовке и проведению городского праздника «Выпускник-2012» (приложение 1).

2.2.	Программу  проведения городского праздника «Выпускник-2012» (приложение 2).

2.3.	Смету расходов на подготовку и проведение городского праздника «Выпускник-2012»  (приложение 3).

3.    Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города (Мамичева Т.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника  «Выпускник-2012».

4.   Управлению бюджетного учёта и отчётности (Зеленская Л.В.) произвести финансирование мероприятия в пределах утверждённой сметы расходов.

5.   Муниципальным учреждениям культуры «Дом культуры  «Нефтяник» (Пасечник В.С.), «Городской Дом молодёжи «Строитель» (Шмелёва Р.Р.), «Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Выпускник-2012».

6.    Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация в г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), государственному учреждению «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (Скороход С.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Выпускник-2012».

7.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности

Главы городского поселения Лянтор				     Н.В.Царегородцев

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от    «15» июня  2012 года № 298

План

мероприятий по подготовке и проведению

городского праздника «Выпускник-2012»

| п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление по делам молодёжи, культуры и спорта |
| 1.1 | Формирование списка участников, почётных гостей городского праздника | до 18.06.2012 | Р.А.Потапова |
| 1.2 | Сбор информации о лучших выпускниках школ города, классных руководителях, активистах родительских комитетов | до 15.06.2012 |  |
| 1.3 | Организация вручения пригласительных билетов для участников городского праздника | до 19.06.2012 |  |
| 1.4 | Приобретение специальных призов, дипломов, рамок для дипломов, букетов цветов для вручения награждаемым | до 21.06.2012 |  |
| 1.5 | Подготовка благодарственных писем для награждения лучших выпускников | до 21.06.2012 |  |
| 1.6 | Организация заключения договоров: - на изготовление пригласительных, - на оформление зала, фойе, сцены, запуск шаров | до 15.06.2012 |  |
| 1.7 | Организация проведения городского праздника согласно программы | 26.06.2012 |  |
| 2. | Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1 | Освещение городского мероприятия в СМИ | с 20.06.2012 | Т.В.Мамичева |
| 3. | Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры «Нефтяник» |
| 3.1 | Подготовка сценария проведения городского праздника | до 15.06.2012 | В.С.Пасечник |
| 3.2 | Организация репетиций участников городского праздника | 20.06.2012-23.06.2012 |  |
| 3.3 | Оформление сцены, зала, фойе | 25.06.2012 |  |
| 3.4 | Техническое обеспечение мероприятия | 26.06.2012 |  |
| 3.5 | Ведение мероприятия | 26.06.2012 |  |
| 3.6 | Организация работы статистов на сцене | 26.06.2012 |  |
| 4. | Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом молодёжи «Строитель» |
| 4.1 | Организация и проведение дискотечной программы | до 26.06.2012 17-00-18-00 | Р.Р.Шмелёва |
| 5. | Муниципальное учреждение культуры «Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 5.1 | Установка выставочного оборудования и оформление выставки «Последний звонок» | до 25.06.2012 | О.В.Шабалина |
| 6. | Отдел полиции №1 (дислокация в г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району |
| 6.1. | Организация охраны общественного порядка во время проведения мероприятия | 26.06.2012 с 15-00 до 18-00 | А.Н.Хоружий |
| 7. | «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 7.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия | 26.06.2012 с 15-00 до 18-00 | С.П.Скороход |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от  «15» июня  2012 года  № 298

Программа

городского праздника «Выпускник-2012»

(26.06.2012 г.)

| Время | Наименование мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 14-30-15-00 | Регистрация участников | фойе ДК «Нефтяник» |
| 15-00-15-10 | Торжественное открытие городского праздника | зрительный зал ДК «Нефтяник» |
| 15-10-15-30 | Выступление почётных гостей с приветственным словом |  |
| 15-30-15-45 | Церемония награждения выпускников, окончивших школу с золотой, серебряной медалью |  |
| 15-45-16-00 | Номера художественной самодеятельности творческих коллективов школ города |  |
| 16-00-16-20 | Церемония награждения выпускников, добившихся высоких результатов в области образования, культуры, спорта, активистов детских общественных объединений |  |
| 16-20-16-30 | Номера художественной самодеятельности учреждений культуры города |  |
| 16-30-16-45 | Чествование классных руководителей, активистов родительских комитетов школ города |  |
| 16-45-17-00 | Ответное слово выпускников |  |
| 17-00-17-10 | Запуск гелиевых шаров с символикой праздника | площадь ДК «Нефтяник» |
| 17-10-18-00 | Дискотечная программа | фойе ДК «Нефтяник» |