АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» июня 2010 года                                                            №304

г. Лянтор

О подготовке и проведении городского

праздника «Лянтор - город молодых!»

В связи с празднованием Дня молодежи России:

1. Провести  городской праздник «Лянтор - город молодых!" 26 июня 2010 года на городской площади.

2. 	Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению городского праздника (приложение 1), программу проведения городского праздника (приложение 2), план мероприятий  по подготовке и проведению городского праздника (приложение 3), смету расходов на подготовку и проведение городского праздника «Лянтор - город молодых!» (приложение 4).

3. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации  деятельности Администрации города              (Мамичева Т.В.), управлению экономики (Мерзлякова Н.И.), жилищно-коммунальному управлению (Власюкова Н.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника «Лянтор - город молодых!».

4. Управлению бюджетного учета и отчетности (Зеленская Л.В.) обеспечить финансирование мероприятия в пределах утвержденной  сметы расходов.

5. Муниципальному учреждению культуры «Городской Дом молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Мусохранова Е.А.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плана подготовки и проведения городского праздника «Лянтор-город молодых!».

6.    Рекомендовать начальнику городского отдела милиции по  городу Лянтору УВД по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), временно исполняющему обязанности  начальника государственного учреждения                   «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (Скороход С.П.), главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница»                      (Соколов В.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плана подготовки и проведения городского праздника «Лянтор - город молодых!»

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Семенову Г.Н.

Временно исполняющий обязанности

главы городского поселения Лянтор   			             Н.В.Царегородцев

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «07»  июня  2010 года № 304

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского праздника

«Лянтор-город молодых!»

26 июня 2010 года

|  | Семенова Галина Николаевна | - | заместитель Главы муниципального образования, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бахарева Наталья Николаевна | - | заведующий сектором по делам молодёжи управления по делам молодёжи, культуры и спорта, заместитель председателя организационного комитета |
| Члены организационного комитета: |
|  | Мамичева Татьяна Васильевна | - | начальник управления по организации деятельности Администрации города; |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | начальник жилищно-коммунального управления; |
|  | Мерзлякова Наталья Ивановна | - | начальник управления экономики; |
|  | Яткин Илья Николаевич | - | ведущий специалист сектора по делам молодёжи управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом молодёжи «Строитель»; |
|  | Терёхина Оксана Михайловна | - | директор муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный»; |
|  | Мусохранова Елена Александровна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел»; |
|  | Шумахер Галина Александровна | - | Директор муниципального учреждения «Лянторское управление спортивных сооружений»; |
|  | Соколов Владимир Михайлович | - | главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница»; |
|  | Скороход Сергей Павлович | - | временно исполняющий обязанности начальника государственного учреждения «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»; |
|  | Хоружий Александр Николаевич | - | начальник городского отдела милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «07» июня 2010 года №  304

Программа

проведения городского праздника «Лянтор - город молодых!»

(26 июня 2010 года)

| Время | Наименование мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 13.00 -15.00 | Музыкальное озвучивание городской площади | городская площадь |
| 15.00 -16.00 | Звуковое сопровождение информации о программе праздника |  |
| 16.00-18.00 | Работа творческих и спортивных площадок | городской сквер |
| 14.00 -21.30 | Работа торговых рядов | Городская площадь |
| 16.00 -16.15 | Торжественное открытие городского праздника |  |
| 16.15-17.00 | Финал городского конкурса- соревнования «Автоледи-2010», церемония награждения победителей |  |
| 17.00-17.30 | Акция «За здоровый образ жизни!» |  |
| 17.30- 18.00 | Молодёжная конкурсно-игровая развлекательная программа |  |
| 18.00-22.00 | Шоу-программа: - ведущий программы шоу-мен Алексей Михайлов (конкурсы, розыгрыши с участием зрителей) - вокальный шоу-дуэт «Горячий шоколад» (хиты Российской эстрады) - шоу-балет «Мартини», - Ди-Джей ALEX (дискотечная программа) |  |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «07»  июня 2010 года № 304

План

мероприятий по подготовке и проведению

городского праздника «Лянтор-город молодых!»

(26 июня 2010 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управление по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации города |
| 1.1 | заключение договора на проведение шоу-программы | до 10.06.2010 | Бахарева Н.Н. |
| 1.2 | организация транспорта для доставки артистов, участвующих в шоу-программе | 26.06.2010 |  |
| 1.3 | приобретение призов победителям и участникам конкурсно-игровых программ | до 26.06.2010 |  |
| 1.4 | организация проведения городского праздника согласно программы | 26.06.2010 |  |
|  | Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1 | освещение городского праздника в СМИ | с 20.06.2010 | Мамичева Т.В. |
| 2.2 | опубликование настоящего постановления в СМИ | 19.06.2010 |  |
|  | Жилищно-коммунальное управление |
| 3.1 | проведение подключения и подачи электроэнергии к сцене на городской площади, обеспечение безопасности электроустановки | 26.06.2010 12-00- 22.00 | Власюкова Н.Г. |
| 3.2 | обеспечение уборки городской площади, городского сквера, установка контейнеров | до 26.06.2010 |  |
|  | Управление экономики |
| 4.1 | организация праздничной торговли на городской площади | 26.06.2010 14.00 -22.00 | Мерзлякова Н.И. |
| 5. | Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
| 5.1 | предоставление комплекта аппаратуры, его подключение | 26.06.2009 13.00-22.00 | Терёхина О.М. |
| 6. | Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом молодёжи «Строитель» |
| 6.1 | режиссёрско-постановочное обеспечение открытия городского праздника; Разработка сценария: - открытия городского праздника; - церемонии награждения победителей городского конкурса-соревнования «Автоледи-2010»; - акции «За здоровый образ жизни!»; - молодёжной конкурсно-игровой развлекательной программы. | 26.06.2009 | Кузьмина Ж.С. |
| 6.2 | озвучивание городской площади; |  |  |
| 6.3 | - проведение городского праздника |  |  |
| 6.4 | техническое обеспечение мероприятия |  |  |
| 7. | Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 7.1 | оформление сцены городской площади, монтаж и демонтаж задника сцены | 26.06.2010 | Мусохранова Е.А. |
| 7.2 | рекламное обеспечение городского праздника: - оформление, печать, размещение рекламных афиш по городу (30 шт.); - обеспечение фотосъемок | 20.06.2010 26.06.2010 |  |
| 7.3 | ограждение сценической площадки | 26.06.2010 |  |
| 7.4 | организация работы творческих площадок | 26.06.2010 16-00-18-00 |  |
| 7. | Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» |
| 7.1 | организация работы спортивных площадок | 26.06.2010 16.00 - 18.00 | Шумахер Г.В. |
| 8 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» |
| 8.1 | обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» на территории проведения праздника | 26.06.2010 16.00 - 22.00 | Соколов В.М. |
| 9. | Городской отдел милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району |
| 9.1 | - организация дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения праздника, - обеспечение дежурства у сцены, - перекрытие подъездных дорог к месту проведения праздника; | 26.06.2010 16.00- 22.00 | Хоружий А.Н. |
| 10. | Государственное учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 10.1 | организация дежурства и обеспечение противопожарной безопасности на городской площади | 26.06.2010 16-00-22.00 | Скороход С.П. |