АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«  12 »  августа  2010 года                                                                               № 424

г.Лянтор

О подготовке и проведении

открытого рок-фестиваля

В целях развития молодёжного фестивального движения и поддержки молодёжной инициативы:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.) организовать проведение 27-29 августа 2010 года  открытого рок-фестиваля.

2. 	Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению открытого рок-фестиваля (приложение 1), программу проведения открытого рок-фестиваля (приложение 2), план мероприятий  по подготовке и проведению открытого рок-фестиваля (приложение 3), смету расходов на подготовку и проведение открытого рок-фестиваля (приложение 4).

3. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации  деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.), управлению экономики (Мерзлякова Н.И.), жилищно-коммунальному управлению (Власюкова Н.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения открытого рок-фестиваля.

4. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Зеленская Л.В.) обеспечить финансирование мероприятия в пределах утвержденной  сметы расходов.

5. Муниципальному учреждению культуры «Городской Дом молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению культуры «Дворец культуры «Юбилейный»» (Терёхина О.М.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский центр прикладного творчества и ремесел» (Мусохранова Е.А.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Почупайло С.В.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения открытого рок-фестиваля.

6.    Рекомендовать начальнику городского отдела милиции по  городу Лянтору УВД по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), временно исполняющему обязанности  начальника государственного учреждения «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» (Никулин А.Ф.), главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница» (Соколов В.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения открытого рок-фестиваля.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лянтор						В.В.Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «12»  августа  2010 года № 424

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению открытого рок-фестиваля

27-29 августа 2010 года

|  | Алёшин Виктор Васильевич | - | Глава городского поселения Лянтор, председатель организационного комитета; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потапова Раиса Абдельхаковна | - | начальник управления по делам молодёжи, культуры и спорта, заместитель председателя организационного комитета; |
| Члены организационного комитета: |
|  | Смольянинова Ольга Николаевна | - | начальник управления по организации деятельности Администрации города; |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | - | начальник жилищно-коммунального управления; |
|  | Мерзлякова Наталья Ивановна | - | начальник управления экономики; |
|  | Яткин Илья Николаевич | - | ведущий специалист сектора по делам молодёжи управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | - | директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом молодёжи «Строитель»; |
|  | Терёхина Оксана Михайловна | - | директор муниципального учреждения культуры «Дворец культуры «Юбилейный»; |
|  | Мусохранова Елена Александровна | - | директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел»; |
|  | Штулайте Елизавета Владимировна | - | главный специалист сектора по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Соколов Владимир Михайлович | - | главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Лянторская городская больница»; |
|  | Никулин Анатолий Федорович | - | временно исполняющий обязанности начальника государственного учреждения «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»; |
| 13. 14. 15 | Хоружий Александр Николаевич Почупайло Сергей Васильевич Тимофеева Наталья Николевна | - - - | начальник городского отдела милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району; директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»; директор Автономной Некоммерческой Организации «Городская телерадиокомпания «ЛянторИнформ». |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 12»  августа  2010 года № 424

Программа

проведения открытого рок-фестиваля

(27-29 августа 2010 года)

| Время | Наименование мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 27 августа 2010 года |
| 13.00 -17.00 | Заезд участников рок-фестиваля, размещение, установка палаточного лагеря | Территория национального посёлка |
| 12.00 -22.00 | Работа торговых рядов |  |
| 17.00 -18.00 | Собрание представителей музыкальных коллективов, жеребьевка выступлений |  |
| 18-15-24-00 | Выступление музыкальных коллективов |  |
| 28 августа 2010 года |
| 12-00-12-30 | Открытие рок-фестиваля | Территория национального посёлка |
| 12-30-13-00 | Саундчек музыкальных коллективов |  |
| 13-00-14-00 | Байк-парад по городу | Улицы города |
| 14-00-15-00 | Выступление музыкальных коллективов | Территория национального посёлка |
| 15-00- 16-00 | Показательные выступления байкеров |  |
| 16-00-24-00 | Выступление музыкальных коллективов |  |
| 29 августа 2010 года |
| 09-00-11-00 | Отъезд участников фестиваля | Территория национального посёлка |

Приложение 3 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «12»  августа  2010 года №  424

План

мероприятий по подготовке и проведению открытого рок-фестиваля

(27-29 августа 2010 года)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управление по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации города |
| 1.1. | Информирование заинтересованных лиц о проведении рок-фестиваля | до 15.08.2010 | Потапова Р.А. |
| 1.2 | Сбор заявок на участие в рок-фестивале | до 25.08.2010 |  |
| 1.3 | Подготовка дипломов для награждения участников открытого рок-фестиваля | До 26.08.2010 |  |
| 1.4 | Организация проведения рок-фестиваля | 27.08-29.08.2010 |  |
| Управление по организации деятельности Администрации |
| 2.1 | Освещение мероприятия в СМИ, размещение информации на официальном сайте Администрации | До 15.08.2010 | Смольянинова О.Н. |
| Жилищно-коммунальное управление |
| 3.1 | Установка контейнеров на территории проведения рок-фестиваля | 26.08.2010 | Власюкова Н.Г. |
|  | Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 4.1. | Установка сценической площадки | 22.08.2010 | Почупайло С.В. |
| 4.2. | Завоз и вывоз звукового оборудования | 27.08.2010, 29.08.2010 |  |
| 4.3 | Обеспечение рабочей группы для погрузочно-разгрузочных работ | 27.08.2010, 29.08.2010 |  |
| 4.4 | Обеспечение подключения и подача электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки | 26.08.2010-29.08.2010 |  |
| 4.5 | Установка и подключение дополнительного освещения | 26.08.2010 |  |
| 4.6 | Ограждение территории проведения байк-парада | 27.08.2010 |  |
| 5. | Управление экономики |
| 5.1. | Организация торговли на территории проведения мероприятия | 27.08.2010 14-00 -22-00 28.07.2010 12-00-22-00 | Мерзлякова Н.И. |
| 6. | Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный» |
| 6.1 | Предоставление акустической системы для озвучивания мероприятия, его подключение | 27.08.2010-29.08.2010 | Терёхина О.М. |
| 6.2 | Обеспечение сохранности звуковой аппаратуры | 27.08.2010-29.08.2010 | Терёхина О.М. |
| 7. | Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом молодёжи «Строитель» |
| 7.1 | - режиссёрско-постановочное обеспечение открытия рок-фестиваля; - ведение мероприятия; - техническое обеспечение мероприятия, - установка палатки для размещения пульта звукооператора | 27.08.2010-29.08.2010 | Кузьмина Ж.С. |
| 8. | Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 8.1 | - изготовление дипломов для награждения участников открытого рок-фестиваля | До 25.08.2010 | Мусохранова Е.А. |
| 8.2 | - монтаж и демонтаж оформления сценической площадки | 27.08.2010 29.08.2010 |  |
| 8.3 | - размещение рекламной растяжки |  |  |
| 9 | Муниципальное учреждение здравоохранения «Лянторская городская больница» |
| 9.1. | обеспечение дежурства бригады «Скорой помощи» на территории проведения праздника | 27.08.2010- 29.08.2010 | Соколов В.М. |
| 10. | Городской отдел милиции по городу Лянтору управления внутренних дел по Сургутскому району |
| 10.1. | - организация дежурства и охраны общественного правопорядка на территории проведения мероприятия, - организация дорожной безопасности при проведении байк-парада, показательных выступлений байкеров - перекрытие подъездных дорог к месту проведения мероприятия - организация стоянки автотранспорта | 27.08.2010- 29.08.2010 | Хоружий А.Н. |
| 11. | Государственное учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 11.1 | организация дежурства и обеспечение противопожарной безопасности на территории проведения мероприятия | 27.08.2010- 29.08.2010 | Никулин А.Ф. |
| 12. | Руководители инициативной группы (по согласованию) |
| 12.1 | - контроль за обеспечением общественного порядка, противопожарной безопасности и уборки территории проведения фестиваля | 29.08.2010 | Мащенко П.А. Кузнецов В.П. |
| Автономная Некоммерческая Организации «Городская Телерадиокомпания «ЛянторИнформ» (по согласованию) |
| 13. | Обеспечение рекламы на ТВ, прокат видео ролика | с 23.08.2010 | Тимофеева Н.Н. |

Приложение 4 к постановлению

Главы городского поселения Лянтор

от « 12 »  августа  2010 года № 424

Смета расходов на проведение награждения

участников открытого рок-фестиваля

- Багетные рамки (для дипломов)  для награждения участников открытого

рок-фестиваля:					25 шт. х 200.00 = 5000.00

Всего: 5000.00 (пять тысяч) рублей 00 копеек.