АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29 »  ноября  2010 года                                                                        № 589

г.Лянтор

О проведении новогоднего вечера

для актива молодёжи города

С целью поддержки талантливой молодёжи, стимулирования молодёжной инициативы, поощрения лучших представителей молодёжи города и специалистов, работающих с молодёжью:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.) организовать проведение 25 декабря 2010 года новогоднего вечера для актива молодёжи города.

2. Утвердить:

2.1. План мероприятий по подготовке и проведению новогоднего вечера для актива молодёжи города (приложение 1).

2.2. Программу проведения новогоднего вечера для актива молодёжи города (приложение 2).

2.3. Смету расходов на подготовку и проведение новогоднего вечера для актива молодёжи города (приложение 3).

3. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Зеленская Л.В.) произвести финансирование мероприятия в пределах утверждённой сметы расходов.

4. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению  по  организации  деятельности  Администрации  города  (Смольянинова О.Н.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану по подготовке и проведению новогоднего вечера для актива молодёжи города.

5. Муниципальному учреждению культуры «Дворец культуры «Юбилейный» (Терёхина О.М.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом молодёжи» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Мусохранова Е.А.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану по подготовке и проведению новогоднего вечера для актива молодёжи города.

6. Рекомендовать государственному учреждению «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» (Скороход С.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану по подготовке и проведению новогоднего вечера для актива молодёжи города.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования Семенову Г.Н.

Глава городского поселения Лянтор					           В.В. Алёшин

Приложение 1  к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 29 »  ноября  2010 года  № 589

План

мероприятий по подготовке и проведению новогоднего вечера

для актива молодёжи города

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Управление по делам молодёжи, культуры и спорта |
| 1.1. | Формирование списка участников и приглашённых новогоднего вечера | до 13.12.2010 |  |
| 1.2. | Приобретение специальных призов и памятных подарков для награждения участников новогоднего вечера | до 20.12.2010 | Р.А. Потапова |
| 1.3. | Обеспечение явки участников и приглашённых новогоднего вечера для актива молодёжи города | 25.12.2010 |  |
| 1.4. | Размещение в зале участников и приглашённых | 25.12.2010 |  |
| 1.5. | Организация проведения мероприятия согласно программе | 25.12.2010 |  |
| 2. | Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1. | Освещение новогоднего вечера для актива молодёжи города в СМИ | с 25.12. 2010 | О.Н. Смольянинова |
| 3. | Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель»» |
| 3.1. | Разработка сценария новогоднего вечера для актива молодёжи города | до 13.12.2010 | Ж.С. Кузьмина |
| 3.2 | Ведение новогоднего вечера для актива молодёжи города | 25.12.2010 |  |
| 3.3. | Техническое обеспечение мероприятия | 25.12.2010 |  |
| 3.4. | Организация работы статистов для вручения специальных призов и памятных подарков участникам мероприятия | 25.12.2010 |  |
| 4. | Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры «Юбилейный»» |
| 4.1. | Подготовка помещения для проведения мероприятия | 25.12.2010 | О.М. Терёхина |
| 4.2. | Организация работы гардероба | 25.12.2010 |  |
| 5. | Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 5.1 | Изготовление 60 пригласительных билетов для мероприятия | до 18.12.2010 | Е.А.Мусохранова |
| 6. | Государственное учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» |
| 6.1. | Обеспечение противопожарной безопасности во время проведения мероприятия | 25.12.2010 с 17-00 до 21-00 часа | С.П. Скороход |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 29 »  ноября  2010 года № 589

Программа

проведения новогоднего вечера для актива молодёжи города

25.12.2010

| Время | Наименование | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| 16-45 – 17-00 | Регистрация участников мероприятия | ДК «Юбилейный» |
| 17-00 – 17-10 | Торжественное открытие мероприятия |  |
| 17-10 – 17-30 | Церемония награждения 10-ти лучших представителей молодёжи города, 5-ти специалистов учреждений образования за достигнутые успехи по работе с молодёжью. |  |
| 17-30 – 19-30 | Конкурсно-развлекательная программа «Королевство кривых зеркал»: - конкурс «События уходящего года» - награждение 5 победителей памятными призами, -конкурс «Дедов Морозов и Снегурочек», награждение 7 активных участников конкурса специальными призами; - конкурс новогоднего блюда «Оливье», награждение 7 победителей специальными призами; - конкурс «Перевертыш»- награждение 10 победителей специальными призами, - игра «Новогодний марафон» - награждение 16 активных участников конкурса специальными призами |  |
| 19-30 – 21-30 | Дискотечная программа |  |