

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 04» апреля 2013 года № 154

 г.Лянтор

О проведении городского праздника,

посвящённого Празднику Весны и Труда

В соответствии с планом городских мероприятий и в целях формирования активной гражданской позиции населения города Лянтора:

1.Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.) организовать проведение 1 мая 2013 года городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда.

2.Утвердить состав организационного комитета (приложение 1), программу (приложение 2), план мероприятий по подготовке и проведению городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда (приложение 3).

3.Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города (Смольянинова О.Н.), управлению экономики (Мерзлякова Н.И.), жилищно-коммунальному управлению (Власюкова Н.Г.), муниципальному учреждению культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» (Кузьмина Ж.С.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление» (Абубакиров Р.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда.

 4.Управлению бюджетного учёта и отчётности (Петрук Т.В.) обеспечить финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год в муниципальных учреждениях культуры и спорта города.

5.Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО – Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда.

6.Рекомендовать руководителям организаций, общественных объединений, председателям профсоюзных организаций города принять активное участие в проведении городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда.

7.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности

Главы городского поселения Лянтор Л.В. Зеленская

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «04» апреля 2013 года № 154

Состав организационного комитета

по подготовке и проведению городского праздника,

посвящённого Празднику Весны и Труда

 (1 мая 2013 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Алёшин Виктор Васильевич | -председатель, Глава городского поселения Лянтор;  |
|  | Потапова Райса Абдельхаковна | -заместитель председателя, начальник управления по делам молодёжи, культуры и спорта. |
| Члены организационного комитета: |
|  | Смольянинова Ольга Николаевна | -начальник управления по организации деятельности Администрации города; |
|  | Власюкова Надежда Геннадьевна | -начальник жилищно-коммунального управления; |
|  | Пронина Татьяна Николаевна | -заведующий сектором потребительского рынка и развития предпринимательства управления экономики; |
|  | Коптева Светлана Александровна | -заведующий сектором по культуре управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Бахарева Наталья Николаевна | -заведующий сектором по делам молодёжи управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Доценко Инна Анатольевна | -заведующий сектором спортивно-массовой работы и организации досуга населения управления по делам молодёжи, культуры и спорта; |
|  | Хоружий Александр Николаевич | -начальник отдела полиции №1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району ; |
|  | Степанов Василий Григорьевич | -начальник федерального государственного казённого учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре»; |
|  | Абубакиров Ражаб Гумарович | -директор муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление»; |
|  | Кузьмина Жанна Серафимовна | -директор муниципального учреждения культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель»; |
|  | Шабалина Ольга Вячеславовна | -директор муниципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел»; |
|  | Подосян Елена Азимовна | -директор муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»;  |
|  | Шумахер Галина Викторовна | -директор муниципального учреждения «Лянторское управление спортивных сооружений». |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от « 04 » апреля 2013 года № 154

Программа

городского праздника,

посвящённого Празднику Весны и Труда

(1 мая 2013 года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Местопроведения |
| 11.00 | -работа торговых рядов-выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества  | городская площадь |
| 11.00 | построение колонн | площадь старого рынка |
| 11.30 | начало движения праздничного шествия трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города  | по маршруту: ул. Комсомольская-ул.Салавата Юлаева-ул.Эстонских дорожников-ул.Назаргалеева-ул.Парковая-городская площадь |
| 12.00 | праздничное шествие трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города по городской площади  | городская площадь |
| 13.00-14.00 | концерт рок-группы «БериБас»  |
| 14.00-16.00 | озвучивание площади |

Приложение 3 к постановлению

Главы городского поселения Лянтор

от « 04 » апреля 2013 года № 154

План

подготовки и проведения

городского праздника, посвящённого Празднику Весны и Труда

(1 мая 2013 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1. Управление по делам молодёжи, культуры и спорта  |
| 1.1. | организация проведения городского праздника согласно программе | 01.05.2013 | Потапова Р.А. |
| 1.2. | сбор и регистрация заявок на участие предприятий, организаций и учреждений города в праздничном шествии | до 19.04.2013 |
| 1.3. | составление схемы построения колонны праздничного шествия | 22.04.2013 |
| 1.4. | организация и проведение совещания с руководителями и кураторами колонн трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города | 23.04.2013 |
| 2. Управление по организации деятельности Администрации города |
| 2.1. | освещение городского праздника в средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации города | с 23.04.2013 | Смольянинова О.Н. |
| 3.Жилищно-коммунальное управление |
| 3.1. | обеспечение уборки территории сквера и городской площади, установка контейнеров | до01.05.2013 | Власюкова Н.Г. |
| 3.2. | обеспечение уборки городских улиц (по маршруту шествия) | до 30.04.2013 |
| 4. Управление экономики  |
| 4.1. | организация работы праздничной торговли на городской площади | 01.05.2013с 11.00 до 16.00 | Пронина Т.Н. |
| 5. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району |
| 5.1. | перекрытие дорог по маршруту шествия | 01.05.2013с 11.00 до 13.00 | Хоружий А.Н. |
| 5.2. | сопровождение шествия по маршруту |
| 5.3. | организация дежурства на городской площади во время проведения шествия  |
| 5.4. | организация дежурства и охраны общественного правопорядка на городской площади | 01.05.2013с 13.00 до 16.00 |
| 6.Федеральное государственное казённое учреждение «2 ОФПС по ХМАО – Югре» |
| 6.1. | обеспечение противопожарной безопасности во время проведения праздника | 01.05.2013с 11.00 до 16.00 | Степанов В.Г. |
| 7.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» |
| 8.1. | рекламное обеспечение праздника:-изготовление и размещение рекламной растяжки;-оформление, печать рекламных афиш по городу (30 шт.) | 25.04.2013 | Шабалина О.В. |
| 8.2. | художественно- оформительское обеспечение:- разработка эскиза оформления сценической площадки;- монтаж и демонтаж оформления сценической площадки | 21.04.201301.05.2013 |
| 8.3. | организация выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества | 01.05.2013 |
| 9. Муниципальное учреждение культуры «Городской Дом Молодёжи «Строитель» |
| 9.1. | отправка телефонограмм в учреждения, предприятия и организации города | до 08.04.2013 | Кузьмина Ж.С. |
| 9.2. | режиссёрско-постановочное обеспечение праздничного шествия:-разработка сценария проведения праздничного шествия;-подбор и запись фонограмм;-подготовка ведущих | до 23.04.2013 |
| 9.3. | организация и подготовка кураторов к работе с колоннами | до 27.04.2013 |
| 9.4. | организация и проведение репетиции с руководителями и кураторами колонн на городской площади | 29.04.2013 |
| 9.5. | звуковое, техническое обеспечение праздника  | 01.05.2013 |
| 9.6. | озвучивание площади | 01.05.2013с 11.00 до 16.00 |
| 10. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» |
| 10.1. | организация выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества | 01.05.2013 | Подосян Е.А. |
| 11. Муниципальное учреждение «Лянторское управление спортивных сооружений» |
| 11.1. | организация праздничного эскорта по городу (мотоклуб) | 01.05.2013с 11.00 до 13.00 | Шумахер Г.В. |
| 12. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» |
| 12.1. | транспортное обеспечение праздника | 01.05.2013 | Абубакиров Р.Г. |
| 12.2. | обеспечение подключения и подачи электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки | 01.05.2013 |