

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР**

**Сургутского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«07» мая 2013 года № 206

г.Лянтор

О проведении городской акции

«Ночь в музее»

В соответствии с планом мероприятий управления по делам молодёжи, культуры и спорта Администрации городского поселения Лянтор:

1. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.) организовать проведение 24-25 мая 2013 года городской акции «Ночь в музее».
2. Утвердить программу проведения (приложение 1), план мероприятий по подготовке и проведению городской акции «Ночь в музее» (приложение 2).
3. Управлению по делам молодёжи, культуры и спорта (Потапова Р.А.), управлению по организации деятельности Администрации города (Мамичева Т.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» (Шабалина О.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно - эксплутационное управление» (Абубакиров Р.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее».
4. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Баташова Н.Г) обеспечить финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год в учреждении культуры города.
5. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по Сургутскому району (Хоружий А.Н.), федеральному государственному казённому учреждению «2 ОФПС по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Лянтор В.В.Алёшин

Приложение 1 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «07» мая 2013 года № 206

Программа проведения

городской акции «Ночь в музее»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время | Наименование мероприятия | Место  проведения |
| 24.05.2013  21.00 | работа выставок – ярмарок декоративно- прикладного творчества  - «Северное солнышко»,  - «Хантыйские мотивы» | территория музея |
| встреча гостей |
| 24.05.2013  21.30 | торжественное открытие акции |
| концертная программа «Шире круг» |
| работа игровых и спортивных площадок |
| работа Комнаты страха |
| посиделки с тётушкой Татьей «В гостях у сказки» |
| работа художников города «Карикатуры на сказочные натуры» |
| 25.05.2013  01.00 | закрытие акции |  |

Приложение 2 к постановлению

Администрации городского поселения Лянтор

от «07» мая 2013 года № 206

План мероприятий

по подготовке и проведению

городской акции «Ночь в музее»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Сроки  исполнения | Ответственный |
| 1. Управление по делам молодёжи, культуры и спорта | | | | |
| 1.1 | организация проведения акции | | 24-25.05.2013 | Потапова Р.А. |
| 2. Управление по организации деятельности Администрации города | | | | |
| 2.1. | освещение акции в СМИ и на сайте Администрации города | | с 15.05.2013 | Смольянинова О.Н. |
| 3. Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» | | | | |
| 4.1. | составление сметы расходов на проведение акции | | до 15.05.2013 | Подосян Е.А. |
| 4.2. | приобретение материалов для оформления сценических площадок проведения акции | | до 20.05.2013 |
| 4.3 | приобретение призового фонда | | до 20.05.2013 |
| 4.4. | режиссёрско - постановочное обеспечение:  -разработка сценария проведения акции;  -подбор и запись фонограмм;  -формирование концертной программы | | до 14.05.2013 |
| 4.5. | техническое обеспечение праздника:  -установка звукового оборудования  -обеспечение озвучивания акции | | 24-25.05.2013 |
| 4.6. | организация работы выставки – ярмарки декоративно- прикладного творчества  «Северное солнышко» | | 24.05.2013  с 21.00 до 24.00  25.05.2013  с 00.00 до 01.00 |
| 4.7. | оповещение МБУЗ «ЛГБ» о проведении акции | | до 15.05.2013 |
| 4.8. | приобретение банера (2 шт.) | | до 20.05.2013 |
| 5.Муниципальное учреждение культуры «Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» | | | | |
| 5.1. | | организация работы выставки – ярмарки декоративно- прикладного творчества  «Хантыйские мотивы» | 24.05.2013  с 21.00 до 24.00  25.05.2013  с 00.00 до 01.00 | Шабалина О.В. |
| 6. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутского района | | | | |
| 6.1. | | перекрытие подъездных дорог к музею | 24.05.2013  с 20.30 до 24.00  25.05.2013  с 00.00 до 01.00 | Хоружий А.Н. |
| 6.2. | | организация дежурства и охраны общественного порядка на территории музея | 24.05.2013  с 20.30 до 24.00  25.05.2013  с 00.00 до 01.00 |
| 7 . Федеральное государственное казённое учреждение «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре» | | | | |
| 7.1. | | оказание содействия в обеспечении противопожарной безопасности во время проведения акции | 24.05.2013  с 20.30 до 24.00  25.05.2013  с 00.00 до 01.00 | Степанов В.Г. |
| 8. Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» | | | | |
| 8.1. | | транспортное обеспечение праздника | 24-25.05.2013 | Абубакиров Р.Г. |
| 8.2. | | обеспечение подключения и подача электроэнергии, обеспечение безопасности электроустановки на территории музея | 24.05.2013  с 20.30 до 24.00  25.05.2013  с 00.00 до 01.00 |